## FORMULACION PLAN DE ACCION A...
| Tipo Informe | 16 | FORMULACION PLAN DE ACCION PIGA 242
| Formulario | 117 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 128
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 12 | ANUAL
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 27 | 28 | 35 | 36 | 44 | 56 | 60 | 64 | 72
|  | PROGRAMA | LINEA PROGRAMA 5 | PROGRAMA "OTRO" | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | META DEL PROGRAMA ANUAL | INDICADOR DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | PROCESO | OBJETIVO PGA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los funcionarios y la implementación de medias que promuevan el consumo racional del recurso hídrico. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de agua | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de agua | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar taller sobre el Uso Eficiente De Agua dirigido a los funcionarios (as) y/o contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Realizar dos (2) talleres sobre el Uso eficiente del Agua dirigido a los funcionarios (as) y/o contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | (Número de Talleres realizados /Número de Talleres Programados)*100 | Apoyo y Estratégico | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
2 | FILA_2 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los funcionarios y la implementación de medias que promuevan el consumo racional del recurso hídrico. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de agua | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de agua | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar semestralmente una revisión de las instalaciones hidrosanitarias con el fin de evitar posibles perdidas y desperdicios. | Realizar dos (2) Revisiones Hidrosanitarias | (Número de Revisiones Realizadas/Numero de Revisiones Programadas) *100 | Apoyo y Estratégico | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
3 | FILA_3 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los funcionarios y la implementación de medias que promuevan el consumo racional del recurso hídrico. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de agua | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de agua | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Analizar semestralmente el historial de consumos de agua de la Entidad teniendo en cuenta el coeficiente establecido para la Secretaría Jurídica Distrital (SJD) | Realizar dos (2) Análisis del consumo de agua de la SJD | (Número de Análisis Realizados/Numero de Análisis Programados) *100 | Apoyo y Estratégico | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
4 | FILA_4 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los funcionarios y la implementación de medias que promuevan el consumo racional del recurso hídrico. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de agua | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de agua | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Elaborar y divulgar piezas comunicativas a los funcionarios(as) y /o contratistas de la Secretaria Jurídica Distrital sobre el uso racional del agua. | Elaborar y divulgar dos (2) piezas comunicativas sobre el uso racional del agua | (Número de piezas comunicativas enviadas /Numero de piezas comunicativas programadas para envío)*100 | Apoyo y Estratégico | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
5 | FILA_5 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los funcionarios y la implementación de medias que promuevan el consumo racional del recurso energético. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de energía. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de energía. | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar taller sobre el Uso racional de la Energía dirigo a los funcionarios (as) y/o contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Realizar dos (2) talleres sobre el Uso racional de la Energía. | (Número de Talleres realizados /Número de Talleres Programados)*100 | Apoyo y Estratégico | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
6 | FILA_6 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los funcionarios y la implementación de medias que promuevan el consumo racional del recurso energético. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de energía. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de energía. | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Reportar a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá las averías de las fuentes lumínicas que puedan ser indentificadas en las inspecciones realizadas semestralmente | Reporte a la Secretaría General sobre las posibles averías que puedan ser identificadas en las inspecciones | (Número de reportes realizados/Numero de reportes Programados)*100 | Apoyo y Estratégico | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
7 | FILA_7 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los funcionarios y la implementación de medias que promuevan el consumo racional del recurso energético. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de energía. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de energía. | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Analizar semestralmente el historial de consumos de energía en la entidad teniendo en cuenta el coeficiente establecido para la Secretaría Jurídica Distrital (SJD) | Realizar dos (2) Análisis del consumo de energía de la SJD | (Número de Análisis Realizados/Numero de Análisis Programados) *100 | Apoyo y Estratégico | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
8 | FILA_8 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los funcionarios y la implementación de medias que promuevan el consumo racional del recurso energético. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de energía. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de uso eficiente de energía. | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Elaborar y divulgar piezas comunicativas dirigidas a los funcionarios(as) y /o contratistas de la Secretaria Jurídica Distrital sobre el uso racional de la energía. | Elaborar y divulgar dos (2) piezas comunicativas sobre uso racional de la energía | (Número de piezas comunicativas enviadas /Numero de piezas comunicativas programadas para envío)*100 | Apoyo y Estratégico | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
9 | FILA_9 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan la gestión integral de los residuos generados por las actividades de la Secretaria Jurídica Distrital | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar taller sobre la gestión integral de residuos sólidos para su aprovechamiento y disposición final dirigido a los funcionarios (as) y/o contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Realizar dos (2) talleres sobre la Gestión Integral de residuos sólidos | (Número de Talleres realizados /Número de Talleres Programados)*100 | Apoyo y Estratégico | 5 CALIDAD DEL SUELO | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
10 | FILA_10 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan la gestión integral de los residuos generados por las actividades de la Secretaria Jurídica. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar semestralmente supervisión a los espacios de almacenamiento temporal de los residuos sólidos garantizando el cumplimiento de requisitos ambientales aplicables. De igual manera a los puntos ecológicos dispuestos en las sedes la Entidad para verificar la ubicación y el correcto uso por parte de funcionarios y visitantes de la Secretaría Jurídica Distrital | Una (1) revisión semestral de la ubicación y uso adecuado de los espacios de almacenamiento temporal de los residuos sólidos, así como de los puntos ecológicos dispuestos en la entidad | (Número de revisiones realizadas/Numero de revisiones programadas)*100 | Apoyo y Estratégico | 5 CALIDAD DEL SUELO | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
11 | FILA_11 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan la gestión integral de los residuos generados por las actividades de la Secretaria Jurídica. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar una vez al año seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad establecido entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las organizaciones recicladoras con el objetivo de verificar la gestión de los residuos de la Secretaría Jrídica Distrital. | Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad, con el objetivo de verificar la gestión de los residuos de la Secretaría Jrídica Distrital. | (Número de seguimientos realizados/Numero de seguimientos programados)*100 | Apoyo y Estratégico | 5 CALIDAD DEL SUELO | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
12 | FILA_12 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan la gestión integral de los residuos generados por las actividades de la Secretaria Jurídica. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Elaborar y divulgar piezas comunicativas a los funcionarios(as) y /o contratistas de la Secretaria Jurídica Distrital sobre el adecuado manejo de los residuos y puntos ecológicos | Elaborar y divulgar dos (2) piezas comunicativas sobre el adecuado manejo de los residuos y puntos ecológicos | (Número de piezas comunicativas enviadas /Numero de piezas comunicativas programadas para envío)*100 | Apoyo y Estratégico | 5 CALIDAD DEL SUELO | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
13 | FILA_13 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan la gestión integral de los residuos generados por las actividades de la Secretaria Jurídica. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar dos veces al año el seguimiento a la disposición final de los tóner (RESPEL) por medio del registro de entrega de estos elementos al gestor o persona correspondiente | Realizar dos (2) seguimiento a la disposición final de los toner (RESPEL) | (Número de Seguimientos realizados/Numero de Seguimientos programados)*100 | Apoyo y Estratégico | 5 CALIDAD DEL SUELO | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
14 | FILA_14 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan la gestión integral de los residuos generados por las actividades de la Secretaria Jurídica. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL) de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Secretaria Distrital de Ambiente | Realizar actualización e implementación al Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL) | (Número de planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos actualizado/Numero de planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos programados para actualizar) *100 | Apoyo y Estratégico | 9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
15 | FILA_15 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | N/A | Promover actividades que permitan la gestión integral de los residuos generados por las actividades de la Secretaria Jurídica. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Elaborar y ubicar en los espacios de la Secretaría Jurídica Distrital pequeños recolectores de pilas para realizar la entrega al ente responsable y contribuir a manejo ambientalmente adecuado del producto. | Elaborar y ubicar en cinco (5) espacios en la Secretaría Jurídica Distrital pequeños recolectores de pilas para realizar la entrega al ente responsable y contribuir a manejo ambientalmente adecuado del producto. | (Número de recolectores de pilas elaborados y ubicados /Numero de recolectores de pilas proyectados) *100 | Apoyo y Estratégico | 9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
16 | FILA_16 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | N/A | Promover acciones para el consumo responsable de materiales, que permitan la inclusión de criterios ambientales y el cumplimiento de la normatividad ambiental en los procesos de contratación de la Secretaria Jurídica | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Consumo Sostenible | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Consumo Sostenible | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Reunión de conformación del equipo de interdisciplinario de Compras Públicas Sostenibles (CPS) de la SJD | Acta de la reunión del equipo interdisciplinario de compras públicas sostenibles de la SJD | (Número de reuniones realizadas del equipo interdisciplinario/ Número de reuniones del equipo interdisciplinario programadas )*100 | Apoyo y Estratégico | 6 CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
17 | FILA_17 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | N/A | Promover acciones para el consumo responsable de materiales, que permitan la inclusión de criterios ambientales y el cumplimiento de la normatividad ambiental en los procesos de contratación de la Secretaria Jurídica | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Consumo Sostenible | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Consumo Sostenible | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Identificación de los contratos de la SJD susceptibles de inclusión de la cláusula ambiental, así como la identificación de aquellos que ya han incorporado alguna cláusula ambiental | Identificación de los contratos de la SJD susceptibles de inclusión de la cláusula ambiental, así como la identificación de aquellos que ya han incorporado alguna cláusula ambiental | (No. De contratos de la SJD revisados / No. Total de contratos realizados por la SJD)*100 | Apoyo y Estratégico | 9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
18 | FILA_18 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | N/A | Promover acciones para el consumo responsable de materiales, que permitan la inclusión de criterios ambientales y el cumplimiento de la normatividad ambiental en los procesos de contratación de la Secretaria Jurídica | Aplicar el 100% de la normatividad vigente durante la ejecución de contratos de prestación de servicios | Aplicar la normatividad ambiental en un 80% de los contratos de prestación de servicios de la entidad para el año 2019 | Porcentaje de contratación de prestación de servicios con inclusion de alguna cláusula ambiental= No de contratos de prestación de servicios que se les ha incluido cláusula ambiental/total de contratos de prestación de servicios suscritos *100 | Incluir en los contratos de prestación de servicios, criterios ambientales encaminados a que los contratistas asuman buenas prácticas para la gestión de los aspectos ambientales en la Entidad. | El 80% de los contratos de prestación de servicios cuentan con alguna cláusula ambiental. | (No. De contratos de prestación de servicios con alguna cláusula ambiental / No. Total de contratos de prestación de servicios de la SJD )*100 | Apoyo y Estratégico | 16 CULTURA AMBIENTAL | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
19 | FILA_19 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | N/A | Promover acciones para el consumo responsable de materiales, que permitan la inclusión de criterios ambientales y el cumplimiento de la normatividad ambiental en los procesos de contratación de la Secretaria Jurídica | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Elaborar y divulgar piezas comunicativas para optimizar el consumo de papel, haciendo un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la comunicación TIC | Elaborar y divulgar tres (3) piezas comunicativas para optimizar el consumo de papel. | (Número de piezas comunicativas enviadas /Numero de piezas comunicativas programadas para envío)*100 | Apoyo y Estratégico | 16 CULTURA AMBIENTAL | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
20 | FILA_20 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 3 Adaptación al cambio climático | N/A | Promover actividades que permitan una mejor adaptación al cambio climático y otras prácticas sostenibles en la Secretaria Jurídica Distrital. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar anualmente la medición de la huella de carbono de la entidad, de conformidad con los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Realizar un(1) Informe de Huella de Carbono | (Número de Informe de Huella de Carbono realizados /Numero de informes de Huella de Carbono proyectados ) *100 | Apoyo y Estratégico | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
21 | FILA_21 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 3 Adaptación al cambio climático | N/A | Promover actividades que permitan una mejor adaptación al cambio climático y otras prácticas sostenibles en la Secretaria Jurídica Distrital. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Elaborar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con la adaptación al cambio climático dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Secretaria Jurídica Distrital | Realizar dos (2) piezas comunicativas al año relacionadas con la adaptación al cambio climático | No. De piezas comunicativas elaboradas y divulgadas en el año | Apoyo y Estratégico | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
22 | FILA_22 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 4 N/A | N/A | Incentivar actividades que permitan una mejor Movilidad Urbana, el mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno y la adaptación al cambio climático en la Secretaria Jurídica Distrital. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Programar y ejecutar la Semana Ambiental en el año 2019 | Programar y ejecutar Una (1) Semana Ambiental en la Secretaria Jurídica Distrital. | (Número de semanas ambientales organizadas e implementadas /No de semanas ambientales programadas)*100 | Apoyo y Estratégico | 16 CULTURA AMBIENTAL | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
23 | FILA_23 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible | N/A | Incentivar actividades que permitan una mejor Movilidad Urbana, el mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno y la adaptación al cambio climático en la Secretaria Jurídica Distrital. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Realizar taller sobre la eco conducción, la mitigación de contaminantes atmosféricos y las implicaciones ambientales generadas con el uso de vehículos automotores dirigido a los funcionarios (as) y/o contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Realizar un (1)Taller sobre eco conducción, mitigación de contaminantes atmosféricos y las implicaciones ambientales | (Número de Talleres realizados /Número de Talleres Programados)*100 | Apoyo y Estratégico | 1 CALIDAD DEL AIRE | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
24 | FILA_24 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible | N/A | Incentivar actividades que permitan una mejor Movilidad Urbana, el mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno y la adaptación al cambio climático en la Secretaria Jurídica Distrital. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Elaborar y divulgar piezas comunicativas dirigidas a los funcionarios y/o contratistas sobre aspectos relacionados con la eco conducción, la mitigación de contaminantes atmosféricos y las implicaciones ambientales generadas con el uso de vehículos automotores. | Elaborar y divulgar dos (2) pieza comunicativa sobre la eco conducción, mitigación de contaminantes atmosféricos y las implicaciones ambientales | (Número de piezas comunicativas enviadas /Numero de piezas comunicativas programadas para envío)*100 | Apoyo y Estratégico | 1 CALIDAD DEL AIRE | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
25 | FILA_25 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible | N/A | Incentivar actividades que permitan una mejor Movilidad Urbana, el mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno y la adaptación al cambio climático en la Secretaria Jurídica Distrital. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Promover en la Secretaria Jurídica Distrital el día sin carro y el uso de medios de transporte sostenible | Emitir seis (6) campañas del uso de medios de transporte sostenible | (Número de Campañas Emitidas /Número de campañas programadas)*100 | Apoyo y Estratégico | 1 CALIDAD DEL AIRE | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
26 | FILA_26 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible | N/A | Incentivar actividades que permitan una mejor Movilidad Urbana, el mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno y la adaptación al cambio climático en la Secretaria Jurídica Distrital. | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades del Programa de Implementación Practicas Sostenibles | (Actividades Realizadas Del Programa / Actividades Planeadas Del Programa) *100% | Promover en la Secretaria Jurídica Distrital el día sin carro y el uso de medios de transporte sostenible | Seguimiento a las acciones establecidas por la SJD con relación a los incentivos como el tiempo compensatorio para los biciusuarios. | No. De actas o documentos soporte del avance | Apoyo y Estratégico | 16 CULTURA AMBIENTAL | Profesional Ambiental Asignado y Líder de proceso | 0 | N/A
27 | FILA_27
1 Uso eficiente del agua | 1 Movilidad Urbana Sostenible | 1 CALIDAD DEL AIRE
2 Uso eficiente de la energía | 2 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno | 2 CALIDAD DEL AGUA Y REGULACIÓN HIDROLÓGICA
3 Gestión Integral de Residuos | 3 Adaptación al cambio climático | 3 CALIDAD SONORA
4 Consumo sostenible | 4 N/A | 4 CALIDAD DEL PAISAJE
5 Implementación de prácticas sostenibles. |  | 5 CALIDAD DEL SUELO
6 Otro |  | 6 CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO
7 CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA
8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA
9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES
10 USO EFICIENTE DEL ESPACIO
11 USO EFICIENTE DEL AGUA
12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES
14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES
15 OCUPACIÓN ARMÓNICA Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO
16 CULTURA AMBIENTAL
17 HABITABILIDAD E INCLUSIVIDAD
18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
19 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD - REGIÓN
20 N/A