## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2023
COMPONENTES
1. Gestión del Riesgo | 6. Integridad
2. Racionalización de Trámites | 7. Conflicto de Interés
3. Rendición de Cuentas | 8. Participación e innovación
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | 9. Cumplimiento Normativo
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública

## 1. Gestión del Riesgo
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Política de Administración de Riesgos | 1 | Realizar evaluación de la política de administración de riesgos de la Secretaría Jurídica Distrital | Una evaluación efectuada | Número de evaluaciones realizadas | Oficina de Control Interno | 2023-06-01 | 2023-06-30
Política de Administración de Riesgos | 2 | Actualizar la política de Administración de riesgos de la Entidad | Una política actualizada | Una política actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-03 | 2023-05-31
Política de Administración de Riesgos | 3 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-04 | 2023-07-31
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Actualizar el contexto estratégico de la Entidad | Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-28
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | Sensibilizar a los gestores de calidad sobre la metodología de riesgos. | Una sensibilización realizada | Número de sensibilizaciones efectuadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-16 | 2023-02-16
Construcción de los mapas de Riesgos de la Entidad | 3 | Identificar, valorar y analizar los riesgos de gestión y corrupción (este último incluye riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT), de cada proceso de la Entidad | Matriz de riesgos de la entidad identificada, valorada y evaluada. | Nivel de avance en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de la Entidad | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2023-03-17
Construcción de los mapas de Riesgos de la Entidad | 4 | Validar y consolidar los mapas de riesgos de gestión y de corrupción institucional. | Dos mapas de riesgos consolidado. | Número de mapas de riesgos consolidados. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2023-03-17
Consulta y Divulgación | 1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para consulta y comentarios de las partes interesadas y grupos de interés | Mapa de riesgos preliminar publicado. | Mapa de riesgos preliminar publicado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-10 | 2023-01-23
Consulta y Divulgación | 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos corrupción de la Entidad, según los comentarios y observaciones recibidas y a que haya lugar. | Mapa de riesgos de la entidad Actualizado. | Mapa de riesgos de la entidad Actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-24 | 2023-01-27
Consulta y Divulgación | 3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en su versión definitiva. | Un mapa de riesgos definitivo divulgado. | Un mapa de riesgos definitivo divulgado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-30 | 2023-01-31
Monitoreo y Revisión | 1 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los proceso, verificando la implementación de los controles y de las acciones de tratamiento formuladas. | Tres reportes de monitoreo a los riesgos realizados. | Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-11-30
Seguimiento | 1 | Realizar seguimiento a la formulación de la estrategia de riesgos de corrupción 2023 | Un seguimiento a la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Número seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2023-01-02 | 2023-01-31
Seguimiento | 2 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la estrategia de riesgos de corrupción | Tres seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción | Número Seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2023-01-16 | 2023-09-14
Seguimiento | 3 | Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Dos mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo realizadas | Oficina de Control Interno | 2023-05-15 | 2023-10-30
Inicio PAAC

## 2. Racionalización de Trámites
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites
Nombre del Trámite a racionalizar | Tipo de racionalización | Acción especifica a racionalizar | Situación actual | Acción de mejora | Beneficio | Dependencia responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Certificación de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro | Tecnológica | Digitalización del trámite: "Certificación de inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro" | Actualmente el trámite de expedición del certificado de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro, se realiza parcialmente en línea, ya que el ciudadano cuenta con diferentes canales de atención para la solicitud del mismo y su entrega se realiza a través de correo electrónico o presencial en el punto de atención habilitado por la Secretaría Jurídica Distrital. | La certificación de inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro, se habilitará para ser obtenida de manera inmediata a través del Sistema SIPEJ , para las certificaciones que hallan sido expedidas durante los últimos tres meses anteriores a la solicitud, por lo cual el trámite se realizará totalmente en linea. | La ciudadanía o Entidad sin ánimo de Lucro - ESAL, podrá obtener el certificado totalmente en línea y de manera gratuita, si esté fue expedido durante los últimos tres meses anteriores a la solicitud. La acción de racionalización propuesta permite al ciudadano ahorro de tiempo y desplazamientos, ya que podrá agilizar el trámite solicitando de manera inmediata a través del Sistema de información de personas jurídicas - SIPEJ. | Dirección de Inpección, vigilancia y control de las ESAL / Oficina de técnologias de la información | 2023-02-01 | 2023-11-30
Inicio PAAC

## 3. Rendición de Cuentas
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 3: Rendición de cuentas | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Registrar la estrategia de rendición de cuentas 2023 en el PAAC. | Una estrategia de rendición de cuentas formulada y registrada. | Una estrategia RC formulada y registrada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-17
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2 | Formular el Plan de Acción Institucional, correspondiente a la vigencia 2023. | Un plan de Acción 2023 formulado. | Un plan de acción formulado | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-31
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3 | Actualizar el Plan Estratégico de la Entidad, vigencia 2023. | Un plan Estratégico de la Entidad actualizado. | Número de actualización del plan estratégico | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-31
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 4 | Actualizar y divulgar los proyectos de inversión que adelanta la Entidad. | Cuatro proyectos de inversión de la Entidad actualizados y divulgados. | Número de proyectos actualizados y divulgados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-03-31
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 5 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Cuatro informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Informes de gestión y resultados elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-16 | 2023-12-15
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 6 | Producir cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad. | Cuatro cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados | Número cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-02-01 | 2023-11-30
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 7 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2023-01-23 | 2023-12-15
Diálogo de doble vía | 1 | Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Desarrollar diez sesiones por la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Número de instancias de coordinación jurídica realizadas | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30
Diálogo de doble vía | 2 | Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ. | Realizar quince mesas de seguimiento a las mesas de revisión y seguimiento a la información registrada en SIPROJ.. | Número de mesas de seguimiento realizadas | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 2023-02-02 | 2023-07-06
Diálogo de doble vía | 3 | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. | Desarrollar como mínimo tres espacios de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control. | Número de espacios de interacción Desarrollados. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2023-04-01 | 2023-11-30
Diálogo de doble vía | 4 | Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldesa mayor. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2023-02-01 | 2023-11-30
Diálogo de doble vía | 5 | Desarrollar un escenario de Diálogo Ciudadano de la Secretaría Jurídica Distrital. | Un escenario de Diálogo Ciudadano desarrollado. | Número de Diálogos Ciudadanos de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-08-21 | 2023-09-30
Diálogo de doble vía | 6 | Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C. | Realizar Diez (10) espacios de dialogo con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. | Número de espacios de dialogo realizados. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-02-01 | 2023-11-30
Diálogo de doble vía | 7 | Aplicar una encuesta de diagnóstico participativo para la definición de temáticas del espacio principal de rendición de cuentas 2023, de manera presencial en el punto de atención físico dispuesto por la SJD. | Aplicar el formulario de diagnóstico participativo, a por lo menos 30 usuarios, en el punto de atención físico dispuesto por la Entidad. | No. de formularios diligenciados por usuarios en puntos de atención físicos de la SJD. | Oficina Asesora de Planeación. Dirección Distrital de IVC | 2023-07-01 | 2023-08-31
Diálogo de doble vía | 8 | Participar en la Audiencia Pública de la Administración Distrital, liderada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | Participar en una Audiencia Pública de la Administración Distrital | Audiencia Pública de la Administración realizada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-03-01 | 2023-12-15
Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 1 | Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos, piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas | Elaborar y difundir al menos 3 piezas comunicacionales sobre el proceso de rendición de cuentas | Número de piezas comunicacionales elaboradas y difundidas | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-02-01 | 2023-11-30
Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2 | Participar en reuniones de sensibilización frente al proceso de Rendición de Cuentas que lideren las entidades distritales y/o nacionales. | Participar en al menos dos (2) jornadas de sensibilización y/o de procedimientos metodológicos de la Rendición de Cuentas. | Número de jornadas de sensibilización en las cuales participa la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-16 | 2023-11-30
Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023. | Un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado. | Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-11-20 | 2023-12-15
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Realizar un diagnóstico, evaluación o análisis de barreras y factores que afectan la participación ciudadana en la SJD. | Informe de la formulación de la estrategía de participación ciudadana. | Informe de diagnostico realizado. | Laura Paola Borda Gomez/ Contratista | 2023-01-02 | 2023-01-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2 | Realizar seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | Generar un (1) Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas realizado | Oficina de Control Interno | 2023-10-17 | 2023-11-22
Inicio PAAC

## 4. Atención al Ciudadano
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Presentar ante el ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía | Dos (2) presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de presentaciones realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-05-01 | 2023-11-30
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 2 | Presentar informes de gestión sobre PQRS extemporáneos (vencimientos) a la Oficina de Control Interno. | Tres (3) informes radicados | Número de informes | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-12-15
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la recopilación de sugerencias y/o propuestas ciudadanas recibidas a través de Bogotá te Escucha en desarrollo de la estrategia “CONOCE, PROPONE Y PRIORIZA” | Tres presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de socializaciones realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-09-30
Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Realizar tres (3) acciones de difusión indicando a la ciudadanía los canales para realizar denuncias sobre posibles actos de corrupción | Tres (3) acciones de difusión | Número de difusiones | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30
Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | Presentar ante la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, informe con las estadísticas de atención en el canal telefónico | Tres (3) informes radicados | Número de informes presentados/ Número de informes programados | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-12-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3 | Realizar una estrategia de posicionamiento para fortalecer los Sistemas de Información jurídicos que integran LEGALBOG y LEGAL BOG APP. | Estrategia de posicionamiento | Nivel de desarrollo de la Estrategia de posicionamiento. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 05/10//2023
Talento Humano | 1 | Promover la participación de funcionarios y colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, en capacitaciones que aborden temáticas sobre Lenguaje Claro | Tres (3) invitaciones para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General y/o demás entidades distritales o del orden nacional | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30
Talento Humano | 2 | Convocar a los gestores designados por las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital a participar en las capacitaciones funcionales sobre el manejo de Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha desarrolladas por la Secretaría General | Seis (6) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General. | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30
Talento Humano | 3 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía convocados por la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital | Participación en cinco (5) espacios de articulación de la Veeduría Distrital | Número de participaciones en espacios de articulación de la Veeduría Distrital. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30
Talento Humano | 4 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Cinco (5) piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía. | Número de piezas comunicacionales difundidas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-02-01 | 2023-10-30
Normativo y procedimental | 1 | Realizar dos (2) socializaciones a los gestores del Sistema de Bogotá te Escucha acerca de la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. | Dos (2) socializaciones | Número de socializaciones efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía/TICS | 2023-03-01 | 2023-10-30
Normativo y procedimental | 2 | Oficializar los acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información, con los funcionarios y colaboradores que hagan parte del ciclo de la gestión de PQRS. | Dos procesos de oficialización de los compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información realizados | Número de procesos de oficialización de los compromisos de confidencialidad y no divulgación de la información realizados | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-03-01 | 2023-10-30
Normativo y procedimental | 3 | Traducir a lenguaje claro dos tipos de respuestas a las solicitudes presentadas por la ciudadanía. | Dos tipos de respuestas traducidas a lenguaje claro. | Número de respuestas traducidas a lenguaje claro. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-03-01 | 2023-11-30
Normativo y procedimental | 4 | Realizar un laboratorio de simplicidad para tres productos del Portafolio de Productos y Servicios | Tres productos transformados y traducidos a lenguaje claro | Número productos transformados y traducidos a lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-05-31
Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general, a través del canal de atención presencial. | Tres informes de encuestas generados. | Número de informes de encuestas generados | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control. | 2023-04-03 | 2023-10-31
Relacionamiento con el ciudadano | 2 | Actualizar y publicar la matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría Jurídica Distrital | Una matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | Una matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-06-30
Inicio PAAC

## 5. Transparencia
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 5: Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Transparencia activa | 1 | Publicar las respuestas dadas a los derechos de petición de consulta, relacionándolos con palabras claves que generan el interés de los ciudadanos. | Tres publicaciones efectuadas | Número de publicaciones efectuadas | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2023-02-01 | 2023-11-30
Transparencia activa | 2 | Realizar 53 Boletines jurídicos de actualización de información jurídica. - Régimen Legal - Modelo de Gestión Jurídica. | 53 Boletines Jurídicos de Actualización de información Jurídica | Número de boletines realizados | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
Transparencia activa | 3 | Realizar tres (3) acciones de difusión indicando a la ciudadanía los canales para realizar denuncias sobre posibles actos de corrupción | Tres (3) acciones de difusión | Número de difusiones efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30
Transparencia activa | 4 | Realizar una (1) pieza publicitaria en la página del Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios (SID), sobre los diferentes canales de atención para presentar quejas y/o denuncias disciplinarias. | Una pieza publicitaria publicada en la página del SID. | Número de piezas publicitarias publicadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-08-01 | 2023-08-31
Transparencia activa | 5 | Promocionar el PAAC ante los servidores, usuarios y ciudadanía en general. | Dos divulgaciones del PAAC realizadas | Número de Divulgaciones efectuada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-08-31
Transparencia activa | 6 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Dos difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-01 | 2023-11-30
Transparencia activa | 7 | Revisar, identificar y actualizar los trámites, OPAS y/o consultas de información de la Secretaría Jurídica Distrital inscritas en el SUIT. | Trámites, OPAS y consultas de información identificados y/o actualizados | Numeró de Trámites, OPAS y/o consultas de información, identificados y/o actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-01 | 2023-11-30
Transparencia activa | 8 | Realizar seguimiento al registro de las agendas abiertas de los directivos de la Entidad en la Plataforma Gobierno Abierto Bogotá. | Tres seguimientos del registro de agendas abiertas de los directivos | Número de seguimientos del registro de agendas abiertas de los directivos efectuados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-09-29
Transparencia pasiva | 1 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2023-01-23 | 2023-12-15
Transparencia pasiva | 2 | Socializar el reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, remitido por la Secretaría General. | Once (11) socializaciones del reporte a las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital que reporten observaciones o novedades | Número de socializaciones del informe de calidad y oportunidad de las respuestas efectuados | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-23 | 2023-12-15
Transparencia pasiva | 3 | Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | Tres (3) informes de solicitudes de acceso a información publicados en la página web. | Número de informes de solicitudes de acceso a información publicados. | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-04-10 | 2023-10-30
Seguimiento acceso a la información pública | 1 | Realizar un seguimiento a los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública | Un informe de seguimiento | Número de seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2023-07-04 | 2023-08-25
Seguimiento acceso a la información pública | 2 | Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad, respecto a la información contenida en la página web de la Entidad. | Una encuesta de satisfacción aplicada | Una encuesta de satisfacción aplicada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2023-10-31
Seguimiento acceso a la información pública | 3 | Validar el cumplimiento de las directrices establecidas en la Resolución 1519-2020 del MinTIC, respecto a los anexos 1, 3 y 4. | Dos informes de validación de cumplimiento de la Resolución 1519-2020 | Número de informes de validación de cumplimiento efectuados. | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-09-30
Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 1 | Divulgar las políticas de Seguridad de la Información y de Tratamiento de datos personales | Dos divulgaciones | Número de divulgaciones efectuadas | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-08-31
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1 | Actualizar el registro de Activos de Información de la Entidad. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 2 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad. | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3 | Actualizar el Esquema de Publicación de la entidad | Esquema de Publicación actualizado | Esquema de Publicación actualizado | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30
Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | Promover la participación de funcionarios y colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, en socializaciones que aborden temáticas de atención diferencial e incluyente | Tres (3) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General y/o demás entidades distritales o del orden nacional | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30
Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 1 | Realizar divulgación del contenido de la ley de transparencia y acceso a la información pública a servidores y usuarios de la entidad. | Tres divulgaciones efectuadas | Número de divulgaciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-02 | 2023-11-30
Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 2 | Gestionar una capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública. | Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada | Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-06-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | Efectuar evaluación de los contenidos publicados en la página web vs los requisitos establecidos en la ley de transparencia y Anexo No. 2 de la Resolución MinTIC 1519-2020 | Dos evaluaciones efectuadas | Número de evaluaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-09-30
Anticorrupción | 1 | Elaborar un (1) lineamiento en prevención del daño antijurídico | Un lineamiento en prevención del daño antijurídico | Un lineamiento en prevención del daño antijurídico elaborado | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30
| 2 | Elaborar dos (2) lineamientos en Materia Contractual | Dos lineamientos en materia contractual | Dos lineamientos en materia contractual elaborados | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30
| 3 | Desarrollar una (1) jornada de orientación en prevención del daño antijurídico | Una Jornada de Orientación | Una Jornada de Orientación desarrollada | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30
Anticorrupción | 4 | Realizar jornadas de capacitación u orientación a los funcionarios y colaboradores del Distrito capital sobre temas relacionados con prevención de conductas disciplinarias. | Realizar tres (3) jornadas de capacitación u orientación con servidores y colaboradores del D.C. | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30
Anticorrupción | 5 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa -Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30
Anticorrupción | 6 | Realizar actuaciones administrativas de carácter preventivo para evitar el inicio de procesos administrativos sancionatorios contra las ESAL. | Tres (3) orientaciones en derechos y obligaciones de las ESAL. | Número de orientaciones en derecho y obligaciones de las ESAL efectuadas | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de las ESAL | 2023-02-01 | 2023-11-30
Protección al denunciante | 1 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre quejas anónimas y protección de identidad al denunciante. | Una (1) jornada de sensibilización sobre quejas anónimas y protección de identidad al denunciante. | Número de jornadas de sensibilización efectuadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-11-01 | 2023-11-30
Protección al denunciante | 2 | Elaborar instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante | Un instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante elaborado | Un instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante elaborado | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-04-03 | 2023-05-31
Canales de denuncias | 3 | Elaborar reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción en la Secretaría Jurídica Distrital a partir del SID. | Un (1) reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción | Número de reportes sobre procesos disciplinarios por conductas asociadas a corrupción. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-03-01 | 2023-03-30
Inicio PAAC

## 6. Integridad
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 6: Gestión de Integridad | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Alistamiento | 1 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | Gestores de Integridad Capacitados | (N° de Gestores Capacitados / No. total de gestores de integridad)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-03-31
Diagnóstico | 1 | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PAAC | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2023 | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-01-31
Implementación | 1 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Diez campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30
Implementación | 2 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Cinco actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30
Implementación | 3 | Realizar reunión con los gestores de integridad para presentar las iniciativas a realizar y los resultados de la ejecución de las actividades de integridad | Cuatro reuniones realizadas con los gestores de integridad | Numero de reuniones realizadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-11-30
Seguimiento y evaluación | 1 | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales | Una herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Número de herramientas aplicadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-11-01 | 2023-12-10
Seguimiento y evaluación | 2 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-11-01 | 2023-12-10
Inicio PAAC

## 7. Conflicto de Interés
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 7: Gestión de Conflicto de Interés | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Planeación | 1 | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés. | Una meta programada en el Plan Operativo Anual | Número de metas programadas en el Plan Operativo Anual | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-02 | 2023-01-31
Planeación | 2 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un Plan de Institucionade Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan de Instituciona de Capacitación con los procesos de formación programados | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-01-30
Condiciones Institucionales | 1 | Realizar el reporte de la gestión de conflictos de interés ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Número de reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-08-01 | 2023-11-30
Condiciones Institucionales | 2 | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para la Secretaría Jurídica Distrital. | 4 piezas comunicacionales del procedimiento para el tramite y gestión de conflictos de interés | Número de campañas de comunicación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-06-30
Pedagogía | 1 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Participación del 70 % de los funcionarios y colaboradores en el curso de transparencia y lucha contra la corrupción | (N° de funcionarios y colaboradores participantes/ N° total de Funcionarios y colaboradores de la entidad)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30
Pedagogía | 2 | Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos capacitación y/o sensibilización sobre conflictos de interés | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30
Seguimiento y Evaluación | 1 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad. | Diez seguimientos a la entrega de la e la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-07-31
Seguimiento y Evaluación | 2 | Elaborar informe sobre la declaración de bienes y rentas | Un informe sobre la declaración de bienes y rentas elaborado | Un informe sobre la declaración de bienes y rentas elaborado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-08-01 | 2023-11-30
Seguimiento y evaluación | 3 | Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Un informe de seguimiento | Número Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2023-06-15 | 2023-08-25
Inicio PAAC

## 8. Participación e innovación
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 8: Participación e innovación | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Iniciativas de Innovación por articulación Institucional | 1 | Realizar reuniones con el grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, con el fin de desarrollar espacios de ideación e innovación,. | Tres reuniones del grupo Gestión del Conocimiento e Innovación | Número de reuniones grupo de gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-11-30
| 2 | Participar en al menos un evento de innovación | Participación de la Entidad en al menos en un evento de innovación | Número de participaciones en eventos de innovación | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 3 | Generar actividades para la gestión de conocimiento que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción. | Tres actividades de gestión del conocimiento | Numero total de actvidades de gestión de conocmiento efectuadas | Dirección Distrital de Política Jurídica | 1/20/2023 | 2023-10-31
Redes de Innovación Pública | 1 | Participar activamente en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública | Participación en diferentes redes del conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Número de participaciones en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-11-30
Inicio PAAC

## 9. Cumplimiento Normativo
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 9: Cumplimiento Normativo | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Política de cumplimiento Normativo | 1 | Elaborar la Política de cumplimiento Normativo para la Entidad | Política de cumplimiento Normativo elaborada | Porcentaje de avance en la elaboración de la Política de cumplimiento Normativo | Dirección de Política Jurídica | 2023-02-15 | 2023-06-30
Órgano de cumplimiento | 1 | Conformar un Órgano de cumplimiento de la Entidad | Órgano de cumplimiento aprobado | Órgano de cumplimiento conformado y aprobado | Dirección de Política Jurídica Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-15 | 2023-06-30
Plan de cumplimiento Normativo | 1 | Socializar el Diagnóstico sobre el contexto normativo y de requerimientos de la Entidad | Informe de Diagnóstico de contexto normativo y de requerimientos socializado | Informe de Diagnóstico de contexto normativo y de requerimientos socializado | Órgano de cumplimiento | 2023-05-02 | 2023-08-31
| 2 | Elaborar el análisis y determinación de brechas para identificar acciones de cumplimiento normativo | Un análisis y determinación de brechas y acciones de cumplimiento normativo elaborado | Porcentaje de avance en el análisis y determinación de brechas y acciones de cumplimiento normativo | Órgano de cumplimiento | 2023-05-02 | 2023-08-31
Mapa de riesgos de cumplimiento normativo (Compliance) | 1 | Identificar, análizar y evaluar los posibles riesgos de incumplimiento normativo en la Entidad | Mapa de riesgos de cumplimiento normativo elaborado | Porcentaje de avance en la elaboración del Mapa de riesgos de cumplimiento normativo | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2023-03-17
Acciones de seguimiento, evaluación y mejora | 1 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de cumplimiento de los proceso misionales | Tres reportes de monitoreo a los riesgos realizados. | Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-11-30
| 2 | Realizar evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normartivo | Una evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normativo realizada | Porcentaje de avance de la evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normativo | Órgano de cumplimiento | 2023-11-01 | 2023-11-30
Política de alertas de irregularidades (Whistleblowing) | 1 | Elaborar piezas comunicacioneles para generar la cutltura para la presentación de denuncias por parte de los servidores y colaboradores de la entidad | Cuatro piezas comunicacionales divulgadas | Número de piezas comunicaciones divulgadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-12-15
| 2 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa -Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 3 | Elaborar reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción en la Secretaría Jurídica Distrital a partir del SID. | Un (1) reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción | Número de reportes sobre procesos disciplinarios por conductas asociadas a corrupción. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-03-01 | 2023-03-30
| 4 | Implementar acciones preventivas definidas en el Informe de actos de corrupción | Estrategia de acciones preventivas implementada | Nivel de avance de la estrategia de acciones preventivas | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos | 2023-04-01 | 2023-08-31
Incentivos a la innovación y buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y lucha anticorrupción | 1 | Desarrollar un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrupción a nivel distrital | Un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrpción a nivel distrital desarrollado | Un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrpción a nivel distrital desarrollado | Dirección de Política Jurídica | 2023-09-01 | 2023-10-30
Inicio PAAC