## Matriz Riesgos de Corrupción SJ
PROCESO |  | IDENTIFICACIÓN |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | MONITOREO AL CONTROL | [6 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE RIESGO | [8 empty] | SEGUIMIENTO OCI
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CAUSAS (Factores Internos y Externos) |  | RIESGO | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO | NATURALEZA DEL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ¿EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL? | ¿EL RESPONSABLE TIENE LA AUTORIDAD Y ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL? | ¿LA OPORTUNIDAD EN QUE SE EJECUTA EL CONTROL AYUDA A PREVENIR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO O A DETECTAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE MANERA OPORTUNA? | ¿LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CONTROL REALMENTE BUSCAN POR SI SOLA PREVENIR O DETECTAR LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR ORIGEN AL RIESGO, EJ.: VERIFICAR, VALIDAR, COTEJAR, COMPARAR, REVISAR, ETC.? | ¿LA FUENTE DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL DESARROLLO DEL CONTROL ES INFORMACIÓN CONFIABLE QUE PERMITA MITIGAR EL RIESGO? | ¿LAS OBSERVACIONES, DESVIACIONES O DIFERENCIAS IDENTIFICADAS COMO RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL SON INVESTIGADAS Y RESUELTAS DE MANERA OPORTUNA? | ¿SE DEJA EVIDENCIA O RASTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL QUE PERMITA A CUALQUIER TERCERO CON LA EVIDENCIA LLEGAR A LA MISMA CONCLUSIÓN? | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | EL CONTROL SE EJECUTA DE MANERA CONSISTENTE POR PARTE DEL RESPONSABLE. | EL CONTROL SE EJECUTA ALGUNAS VECES POR PARTE DEL RESPONSABLE. | EL CONTROL NO SE EJECUTA POR PARTE DEL RESPONSABLE. | CALIFICACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | SOLIDEZ CONJUNTA DE LOS CONTROLES | ¿EL CONTROL ES EFICAZ ? | ¿EL CONTROL ES EFICIENTE ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO | UBICACIÓN DEL MONITOREO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO | No. PLAN (SMART) | ACTIVIDAD O ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | REGISTRO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | PORCENTAJE AVANCE | SE MATERIALIZÓ EL RIESGO? (FUENTE SMART) | EJECUCIÓN DEL CONTROL |  | PLAN DE MANEJO DE RIESGO
|  | TIPO | CAUSAS | [43 empty] | EJECUCIÓN DE CONTROL | ¿EL CONTROL ES EFECTIVO? Fuente: SMART
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | Orientar y coordinar la atención de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS) y realizar la evaluación de los trámites y servicios de la entidad. | Internas | Talento humano: Solo se cuenta con un técnico operativo asignado al proceso de Atención a la Ciudadanía por lo que ante su ausencia asume el manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha el funcionario disponible Talento humano: Se lleva control de la asignación de usuarios a los funcionarios y contratistas que acceden al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Posibilidad de que los colaboradores acepten dadivas, comisiones u otro beneficio por parte de terceros a cambio de suministrar los datos personales de los ciudadanos registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Afectación reputacional: Pérdida de la credibilidad institucional Demandas | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (10) | Reducir y/o evitar el riesgo | Preventivo | Responsable: Técnico Operativo Periodicidad: Cada vez que se tramite una solicitud de creación o activación de usuario para acceder al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. Propósito: Velar porque los colaboradores de la SJD que accedan al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha conozcan los lineamientos generales respecto al tratamiento de datos personales y se comprometan a dar un adecuado tratamiento a los mismos. Método (Cómo): Cada vez que se crea o activa un usuario para el acceso al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha se hace entrega al colaborador del Acuerdo de Confidencialidad y no divulgación de información el cual debe ser firmado y entregado al delegado del proceso de Atención a la Ciudadanía quien se encarga de entregarlo a la Dirección de Gestión Corporativa para que sea archivado en la historia laboral o el expediente contractual según corresponda. En cada vigencia se solicita a los jefes de las dependencias confirmar los datos de los colaboradores designados como gestores de Bogotá te Escucha quienes tiene acceso al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. Se atienden las solicitudes de activación e inactivación de usuarios del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. Evidencia: Memorando designación gestores Bogotá te Escucha, Listado Gestores de Bogotá te Escucha, Acuerdos de Confidencialidad y no divulgación de información firmados, correos electrónicos gestión de usuarios Bogotá te Escucha. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE (100) | FUERTE (100) | SI | SI | Desde el proceso de Atención a la Ciudadanía, mediante memorandos internos se solicitó a los jefes de las dependencias confirmar o designar los colaboradores designados como gestores de Bogotá te Escucha, una vez recibida la respuesta se procedió a actualizar el listado de los gestores de Bogotá te Escucha, se solicitó el diligenciamiento de los Acuerdos de Confidencialidad y no divulgación de información, así mismo, mediante correos electrónicos se gestionaron las novedades de los usuarios de Bogotá te Escucha. Lo anterior con el fin de que los funcionarios y colaboradores que hacen parte del ciclo de atención de PQRS conozcan los lineamientos generales respecto al tratamiento de datos personales y se comprometan a dar un adecuado tratamiento a los mismos. | Acuerdos de Confidencialidad-Gestión Usuarios.zip | Magnery Edith Vargas Morales / Contratista | 2022-11-30 | CENTRAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 713 | Sensibilizar los colaboradores que tengan acceso al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha respecto a las políticas de tratamiento de datos personales | Sensibilizaciones | 1 | Convocatoria a la Sesión Registro de Asistencia | (Número de sensibilizaciones realizadas número de sensibilizaciones programadas) *100 | 2022-09-09 | 2022-12-14 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "Desde el proceso de Atención a la Ciudadanía, mediante memorandos internos se solicitó a los jefes de las dependencias confirmar o designar los colaboradores designados como gestores de Bogotá te Escucha, una vez recibida la respuesta se procedió a actualizar el listado de los gestores de Bogotá te Escucha, se solicitó el diligenciamiento de los Acuerdos de Confidencialidad y no divulgación de información, así mismo, mediante correos electrónicos se gestionaron las novedades de los usuarios de Bogotá te Escucha. Lo anterior con el fin de que los funcionarios y colaboradores que hacen parte del ciclo de atención de PQRS conozcan los lineamientos generales respecto al tratamiento de datos personales y se comprometan a dar un adecuado tratamiento a los mismos." Por lo anterior se observó que el proceso presenta las siguientes los siguientes documentos: Memorandos electrónicos 3-2022-1762 del 1 de marzo de 2022 y 3-2022-7806 del 19 de octubre de 2022, dirigido a las dependencias de la SJD, donde solicitan actualizar los datos de los gestores del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha, De acuerdo a las evidencias reportadas 10 dependencias dieron respuesta a los memorandos electrónicos, designado los gestores y suplentes, para un total de 18 funcionarios designados. Adicionalmente adjuntan 4 formatos diligenciados de los Acuerdos de Confidencialidad y no divulgación de información, firmados por los funcionarios designado. Se observó que en las evidencias reportadas no se agrega Listado Gestores de Bogotá te Escucha, Acuerdos de Confidencialidad y no divulgación de información firmados, correos electrónicos gestión de usuarios Bogotá te Escucha. Adicionalmente se observó acuerdos de confidencialidad firmados solo por cuatro (4) gestores y en las solicitudes hay muchos más reportados por las dependencias. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 713 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó las siguientes actividades realizadas: "Desde el proceso de Atención a la Ciudadanía, se llevaron a cabo dos (2) socializaciones a los colaboradores que tienen acceso al Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha respecto de la Política de tratamiento de Datos Personales." Adicionalmente como evidencia reporta los siguientes documentos: -Asistencia 30092022.xlsx - Asistencia Socialización Protección de Datos Personales.xlsx - C - Invitación actualizada_ 3a Invitación Sensibilización - Política de Tratamiento d... mar 8 de nov de 2022 2_30pm - 3_30pm (COT) (smsandovalg@secretariajuridica.gov.co).pdf (no se pudo abrir el documento) - Invitación Sensibilización Política de Tratamiento de Datos Pesonales.pdf En los cuales se pudo evidenciar la programación de dos sensibilizaciones: 30 de septiembre de 2022, con una asistencia de nueve (9) funcionarios y el 8 de noviembre de 2022 con una asistencia de nueve (9) funcionarios . De acuerdo a la meta registrada de realizar una (1) sensibilización y la cual ya se adelanto, se evidencia un cumplimiento del 100%.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Adelantar las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad. | Internas | : Indebido manejo de la información privilegiada proveniente o derivada de los procesos disciplinarios a cargo de los servidores y/o colaboradores de la EDAD, en razón a un conflicto de intereses. | Posibilidad de utilización indebida o manipulación de información reservada de los procesos disciplinarios por parte de los servidores y/o colaboradores que adelantan los procesos disciplinarios para perjudicar a un tercero o beneficiarlo con las resultas del proceso, en virtud a un conflicto de intereses. | Afectación reputacional en cuanto a que la Secretaría Jurídica Distrital perdería credibilidad ante los sujetos procesales y la comunidad en general. | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (10) | Reducir y/o evitar el riesgo | Preventivo | El director Distrital de Asuntos Disciplinarios cada vez que va a aprobar una decisión disciplinaria analiza que la misma este acorde con las pruebas recaudadas al interior del expediente. En caso de encontrar alguna inconsistencia se devuelve al profesional asignado para que realice los ajustes pertinentes. como evidencia quedan las decisiones en firme las cuales se archivan en el correspondiente expediente y tienen reserva legal. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | La directora distrital de asuntos disciplinarios, previo a la aprobación de una decisión disciplinaria, realizó un análisis normativo y probatorio, validando que se encontraran conforme a derecho. Con corte a noviembre 30 de 2022, se profirieron un total de 377 actos administrativos en los expedientes disciplinarios a cargo de la DDAD. Se adjunta relación de los Actos administrativos proferidos. | Actos Administrativos a corte 30-11-2022.xlsx | Juan Pablo Ortiz Montero / Profesional Universitario | 2022-11-24 | CENTRAL - DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 604 | Sensibilizar sobre la reserva y adecuado manejo de la información de los procesos disciplinarios a los colaboradores y/o servidores que intervienen en el flujo de información reservada en el marco de la Ley 734 de 2002 o la que la sustituya, mediante presentación o video. Periodo de ejecución: (junio y noviembre) | Sensibilizaciones | 2 | Listas de Asistencia Memorias Acta de Subcomité de Autocontrol | (Número de sensibilizaciones realizadas número de sensibilizaciones programadas) *100 | 2022-02-01 | 2022-12-05 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "La directora distrital de asuntos disciplinarios, previo a la aprobación de una decisión disciplinaria, realizó un análisis normativo y probatorio, validando que se encontraran conforme a derecho. Con corte a noviembre 30 de 2022, se profirieron un total de 377 actos administrativos en los expedientes disciplinarios a cargo de la DDAD. Se adjunta relación de los Actos administrativos proferidos.". Adicionalmente, adjuntan un documento denominado "Actos Administrativos a corte 30-11-2022.", donde se puede evidenciar la cantidad de 377 actos administrativos de las decisiones disciplinarias aprobadas, por lo anterior se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 604 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Sensibilizar sobre la reserva y adecuado manejo de la información de los procesos disciplinarios a los colaboradores y/o servidores que intervienen en el flujo de información reservada en el marco de la Ley 734 de 2002 o la que la sustituya, mediante presentación o video. Periodo de ejecución: (junio y noviembre)" Por lo anterior reporta como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - Documento en PDF con pantallazos de la sensibilización sobre Reserva y adecuado manejo de los expedientes en el proceso disciplinario para funcionarios y contratista DDAD, realizada el Junio 30 de 2022. - Documento en PDF con pantallazos de la sensibilización y manejo de la información para la DDAD, por parte de la Oficina TIC, realizada el 31 de octubre de 2022 , en el Subcomité de autocontrol, adjunta acta No. 10 de 2022. De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) sensibilizaciones, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Evaluar los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, observando un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración, para verificar el nivel de aseguramiento, mantenimiento y mejora continua de los mismos. | Internas | : 5. Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser en la elaboración de los informes de auditoría por parte de los auditores de la OCI. | Posibilidad de recibir o solicitar por parte de los servidores y/o contratistas que participan en el proceso auditor, cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de omitir la comunicación de hechos irregulares conocidos por la Oficina de Control Interno. | 1. Afectación de la imagen y la reputación de la entidad y de la Oficina de Control Interno. 2. Favorecimiento o perjuicio a los auditados. 3. Posible pérdida de recursos públicos, por falta de objetividad en la ejecución y seguimiento del proceso auditor. | POSIBLE (3) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA (30) | Tratamiento prioritario con controles | Preventivo | El jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se realiza una auditoría o seguimiento revisa y aprueba los informes preliminares, verificando la consistencia frente a los papeles de trabajo. En caso de encontrar alguna observación solicita al auditor a través de correo electrónico las aclaraciones a que haya lugar. Como evidencia se deja el registro mediante la firma de aprobación del informe final de auditoría o seguimiento por parte del jefe de la OCI. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | La Jefe de la Oficina de Control Interno revisó y aprobó los informes de ley, de auditorías y seguimientos. Como evidencia se deja el registro mediante la firma de aprobación del informe final. | Informes firmados.zip | Luz Dary Polania Salazar / Profesional Universitario | 2022-11-25 | CENTRAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 606 | Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con conflicto de interés, 2310300-OT-01 Código de ética para el ejercicio de la auditoría interna y demás instrumentos del proceso de evaluación independiente. | Jornadas de Sensibilización | 2 | Soportes de la jornada de sensibilización. | (Número de sensibilizaciones realizadas) (Número de sensibilizaciones programadas) * 100 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "La Jefe de la Oficina de Control Interno revisó y aprobó los informes de ley, de auditorías y seguimientos. Como evidencia se deja el registro mediante la firma de aprobación del informe final." Adicionalmente, adjuntan como soporte un archivo en formato zip con los siguientes informes firmados: - Auditoría de gestión del proceso de Gestión Financiera - Informe de ley de seguimientos : Austeridad del Gasto y PAAC 2022 segundo seguimiento cuatrimestral. - Seguimientos a : Arqueo Caja menor, Comité de Conciliación, Gestión Documental y SIDEAP. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 606 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con conflicto de interés, 2310300OT01 Código de ética para el ejercicio de la auditoría interna y demás instrumentos del proceso de evaluación independiente". Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - Acta No. 2 Subcomité de autocontrol 2022.pdf_2022-04-22, donde se puede evidenciar que se realizó sensibilización al equipo de trabajo de la OCI respecto del código de ética para el ejercicio de auditoría en el Subcomité de Autocontrol, realizado el 28 de febrero de 2022. - Acta 08 de 2022 Comité autocontrol OCI.pdf_2022-09-05, donde se puede evidenciar que en reunión del Subcomité de Autocontrol del 26 de agosto de 2022, se efectuó sensibilización del código de ética para el ejercicio de auditoría, así como del formato de declaración de independencia al equipo de trabajo de la OCI. De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) sensibilizaciones, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES | Promover la comunicación institucional en la Secretaría Jurídica Distrital a través de estrategias de divulgación y difusión de información a las partes interesadas (público interno y externo). | Internas | Procesos: Deficiencia en el control y seguimiento a cada una de las solicitudes y tipologías de las publicaciones con destino a los grupos de interés. Ausencia de controles previos de la información por parte de las dependencias. | Posibilidad de modificar o alterar la información que va ser divulgada, por parte del servidor o contratista que ejerza la labor, con el fin de ocultar información relevante para beneficiar a un tercero. | Pérdida de imagen Institucional. Investigaciones disciplinarias Grupos de interés desinformados. | POSIBLE (3) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA (30) | Tratamiento prioritario con controles | Preventivo | El profesional asignado, cada que vez que reciba una solicitud de divulgación de información y/o generación de contenido, debe revisar, verificar y validar que los contenidos cumplan con los requisitos de forma y de fondo (contenido y diseño) para su publicación. En caso de encontrar inconsistencias en la información, se devuelve la solicitud con las observaciones pertinentes, para su corrección. Evidencia: Archivo de Excel con la relación de las publicaciones, su tipología y estado. Correos, reuniones y vistos buenos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | Control de publicaciones, revisión permanente (piezas comunicacionales) fondo y forma. Aprobación de publicaciones | 2022-12-13_11_33_32_601_2300100-FT-331 Control de Publicaciones de Comunicación Interna 2022.xlsx | Luz Estella Moreno Pérez / Profesional Universitario | 2022-12-13 | CENTRAL - DESPACHO | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 611 | Divulgar a través de piezas comunicacionales, la importancia de generar información con destino a los grupos de interés, basada en evidencia que asegure su veracidad. Periodo de Ejecución: marzo, junio, septiembre. | Divulgaciones | 3 | Piezas comunicacionales y boletín con publicación. | (Número de divulgaciones efectuadas número de divulgaciones programadas) *100 | 2022-03-01 | 2022-10-03 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: " Control de publicaciones, revisión permanente (piezas comunicacionales) fondo y forma. Aprobación de publicaciones". Se adjuntan como soporte formato 2300100-FT-331 que contiene la información y seguimiento de 354 publicaciones realizadas, de las cuales 346 se encuentran en estado de la solicitud abiertas y 8 se encuentran en estado de la solicitud abierto . Se observó que para el proceso no se reportó si el riesgo se materializó o no como lo evidencia en la siguiente imagen: Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 611 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Divulgar a través de piezas comunicacionales, la importancia de generar información con destino a los grupos de interés, basada en evidencia que asegure su veracidad. Periodo de Ejecución: marzo, junio, septiembre" Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - Documento en PDF donde reporta correo y pantallazo de las piezas comunicacionales del 18 de abril de 2022: "Se efectuó contenido (tips para crear contenido de valor a los grupos de interés)" - Documento en PDF donde reporta correo y pantallazo de las piezas comunicacionales del 8 de julio de 2022: "Se desarrolla y se divulga pieza comunicacional dirigida al publico interno en la cual se resalta la importancia de generar contenidos con destino a los grupos de interés, basada en evidencia (s) que asegure su veracidad. Se desarrolló infografía, divulgada a través del boletín interno de comunicaciones." - Documento en PDF donde reporta correo y pantallazo de las piezas comunicacionales del 11 de octubre de 2022: "Se desarrolló y se divulgó infografía en boletín interno de comunicaciones, con tips para generar contenido dirigido a los grupos de valor, basado en evidencias para asegurar su veracidad. De acuerdo a la meta registrada de realizar tres (3) divulgaciones, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Dirigir, coordinar y controlar al interior de la Secretaría la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos de carácter administrativo de conformidad con las disposiciones vigentes. | Internas | Talento Humano: Abuso de confianza del funcionario a quien se le confían y entregan los recursos económicos para su administración. | Posibilidad de tomar los recursos económicos de la Caja Menor por parte del responsable operativo de la misma, desviando los recursos públicos para beneficio propio o de terceros. | No disponer de los recursos económicos para atender las necesidades de adquisición de bienes y servicios de la entidad. Investigaciones disciplinarias. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (20) | Reducir y/o evitar el riesgo | Detectivo | El profesional asignado del proceso Gestión financiera, de manera mensual, realiza un arqueo a la caja menor mediante el cotejo de la información física frente a la información registrada en bancos y en libros. De encontrar alguna observación, lo evidencian en el formato de arqueo de la Caja Menor. Se deja como evidencia el arqueo de la caja menor firmado por las partes intervinientes. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | La contadora de la entidad, realiza arqueo a la caja menor mediante el cotejo de la información física frente a la información registrada en bancos y en libros. De encontrar alguna observación, lo evidencian en el formato de arqueo de la Caja Menor, dejando como evidencia el arqueo de la caja menor firmado por las partes intervinientes. | ARQUEO 9-11-2022.pdf | Dora Belén Gutiérrez Hernández / Profesional Especializado | 2022-11-25 | CENTRAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 614 | Sensibilizar al servidor autorizado para el manejo operativo de la caja menor, en la normativa aplicable y las consecuencias de no dar cumplimiento a lo previsto en ellas. Periodo de ejecución: febrero y agosto | Sensibilizaciones | 2 | Memorias, listas de asistencia, convocatoria. | (Número de sensibilizaciones efectuadas número de sensibilizaciones programadas) *100 | 2022-02-01 | 2022-09-05 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "La contadora de la entidad, realiza arqueo a la caja menor mediante el cotejo de la información física frente a la información registrada en bancos y en libros. De encontrar alguna observación, lo evidencian en el formato de arqueo de la Caja Menor, dejando como evidencia el arqueo de la caja menor firmado por las partes intervinientes." Se adjuntan como soporte: Formato de arqueo de caja menor realizado y firmado por las partes el 9 de noviembre de 2022. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 614 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, Se evidencio que en el anterior seguimiento realizado por la OCI, la meta es realizar dos (2) sensibilizaciones y estás ya se adelantaron, por lo tal se observó un cumplimiento del 100%.
[10 empty] | Preventivo | El ordenador del gasto, de manera anual, expide la Resolución de Creación de la Caja Menor para la vigencia correspondiente, indicando los rubros, cuantías a afectar y las condiciones para su manejo. De encontrar inconsistencia al iniciar la ejecución de la Caja Menor, el responsable operativo, debe dar aviso al responsable de la misma (Directora de Gestión Corporativa), para gestionar los ajustes a que hubiere lugar. Evidencia: 1) Memorando de asignación como responsable operativo de la Caja Menor . 2) Acto Administrativo de creación de la Caja Menor debidamente suscrita. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  | SI | SI | El ordenador del gasto, expidió la Resolución 182 de 2022 mediante la cual creo la Caja Menor para la vigencia 2022, indicando los rubros, cuantías a afectar y las condiciones para su manejo. | RESOLUCION 182 DE 2022 constitución caja menor 2022 (1).pdf | Dora Belén Gutiérrez Hernández / Profesional Especializado | 2022-11-25 | CENTRAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [13 empty] | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "El ordenador del gasto, expidió la Resolución 182 de 2022 mediante la cual creo la Caja Menor para la vigencia 2022, indicando los rubros, cuantías a afectar y las condiciones para su manejo." Como soporte se adjuntas los siguientes documentos: - Resolución 182 de 2022 "Por la cual se constituye la caja menor en la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia fiscal 2022, se establecen las reglas para su funcionamiento y manejo y se dictan otras disposiciones" Se observó tal cual como se evidenció en el anterior seguimiento realizado por la OCI, el memorando electrónico No. 3-2022-3984. Asunto: Designación manejo operativo caja menor. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI
GESTIÓN CONTRACTUAL | Gestionar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios en el marco operacional de la Secretaría Jurídica Distrital. | Internas | : Intención de obtener contratos desconociendo las regulaciones a través de favorecimientos con los procesos | Posibilidad de direccionamiento o manipulación indebida por parte de los servidores y colaboradores en la elaboración de los estudios previos o pliegos de condiciones para favorecer la adjudicación del contrato a un oferente en particular y así beneficiar a un tercero. | Afectación reputacional: Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Afectación económica: Que la entidad suscriba un contrato con valor superior al esperado en el marco de una adecuada gestión de los estudios previos. | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (10) | Reducir y/o evitar el riesgo | Preventivo | El profesional asignado del proceso contractual revisa los estudios previos de la dependencia de la Secretaría Jurídica Distrital donde surge la necesidad, con la finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos legales mediante la verificación de los requisitos y documentos que acrediten la necesidad de contratación, en caso de encontrar una desviación se devuelve el documento al área mediante memorando evidenciando la situación descrita. Como evidencia se deja la base de datos contratación. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | MODERADO (95) | SI | NO | NO | MODERADO | MODERADO(50) | MODERADO(50) | SI | SI | Se realizó la matriz de contratos en la cual se relacionan aquellos procesos que conforme aprobación del abogado del proceso cumple con los requisitos para ser tramitados | INFORMACIÓN CONTRACTUAL 2022 (OCTUBRE).xlsx | Daniela Rodríguez Narváez / Profesional Universitario | 2022-11-24 | CENTRAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GESTIÓN CONTRACTUAL | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 610 | Promover y divulgar el cumplimiento de los deberes, obligaciones y responsabilidades a los servidores públicos de la SJD frente a la elaboración de documentos previos en el proceso contractual. (marzo, mayo, julio, septiembre) | Divulgaciones de piezas comunicacionales | 4 | Correo electrónico | (Piezas comunicacionales divulgadas Piezas comunicacionales programadas) *100 | 2022-01-13 | 2022-11-11 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "Se realizó la matriz de contratos en la cual se relacionan aquellos procesos que conforme aprobación del abogado del proceso cumple con los requisitos para ser tramitados" Como soporte se adjuntas los siguientes documentos: Información Contractual Secretaría Jurídica Distrital 2022 (Con corte a 31 de Octubre de 2022,74 contratos). "INFORMACIÓN CONTRACTUAL 2022 (OCTUBRE).xlsx" Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 610 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, Se evidencio que en el anterior seguimiento realizado por la OCI, la meta es realizar cuatro (4) divulgaciones las cuales ya se adelantaron, y por lo tal se observó un cumplimiento del 100%. | as
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Administrar y coordinar las actividades relacionadas con la vinculación, permanencia y retiro de los servidores, contribuyendo al bienestar del personal de la entidad a fin de optimizar la prestación de los servicios. | Internas | Talento Humano: Conflictos de Interés por parte de los Funcionarios de la SJD | Posibilidad de que los funcionarios de la Secretaría Jurídica Distrital puedan influir indebidamente en el desarrollo de sus funciones, obligaciones o en la toma de decisiones por intereses personales o de terceros. | 1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra el Estado. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Detrimento patrimonial. | PROBABLE (4) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA (40) | Tratamiento prioritario con controles | Preventivo | El Profesional Especializado del Proceso de Talento Humano, solicitará anualmente a los funcionarios de la Secretaría Jurídica Distrital la declaración de Conflicto de Interés en el aplicativo SIDEAP del DASCD en caso de registrarse un conflicto de interés el responsable del seguimiento realizará la verificación del conflicto y determinará las respectivas acciones a realizar, como evidencia los funcionarios remitirán el soporte del registro generado por el SIDEAP a la Dirección de Gestión Corporativa para que el mismo repose en su Historia Laboral, adicionalmente el funcionario delegado contará con la matriz de seguimiento de la entrega de la declaración | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | El control formulado fue aplicado eficazmente durante los meses de Junio y Julio de la Vigencia de acuerdo a la programación y el mismo fue reportado en el seguimiento del segundo cuatrimestre | 2022-12-05_03_33_54_535_SIDEAP.zip | Jeison Steven Perdomo Polania / Contratista | 2022-12-05 | CENTRAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PROBABLE (4) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 607 | Realizar charla sobre conflicto de interés e informar sobre la declaración que los funcionarios deben efectuar anualmente. Periodo de Ejecución: Febrero- nov | Charlas | 2 | Listado de asistencia | (Número de charlas efectuadas número de charlas programadas) *100 | 2022-02-01 | 2022-12-05 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "El control formulado fue aplicado eficazmente durante los meses de Junio y Julio de la Vigencia de acuerdo a la programación y el mismo fue reportado en el seguimiento del segundo cuatrimestre" Adicionalmente, adjuntan como soporte archivo ZIP que contiene: - ocho (8) memorandos remitidos a las dependencias de la SJD donde se indica el estado de la presentación de las declaraciones. - dos (2) correos electrónicos con la socialización de las piezas comunicacionales de la presentación de las declaraciones. - Directorio de contratistas. - Diez (10) reportes del SIDEAP del estado actual por entidad. - Dos (2) presentaciones del estado de las declaraciones. - Planta de personal De acuerdo con lo anterior, se evidencia ejecución del control , sin embargo se reitera la recomendación realizada en el anterior seguimiento realizado por la OCI, "se recomienda complementar la información de la matriz de seguimiento adjunta, con respecto al número de radicación de la entrega de la declaración de conflicto de interés a la Dirección de Gestión Corporativa.", según como se establece en las evidencia de la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 607 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: (actividad No1) "Realizar charla sobre conflicto de interés e informar sobre la declaración que los funcionarios deben efectuar anualmente. Periodo de Ejecución: Febrero a noviembre" Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - Correo de Bogotá es TIC - CAPACITACIÓN DAFP_ Conflicto de Interés- Causales y Trámite de Impedimentos y Recusación.pdf_2022-06-24 - Correo de Bogotá es TIC - Capacitación - Conflicto de intereses.pdf_2022-11-09 - Presentación Conflicto de Intereses 2022.pdf_2022-11-09 De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) charlas, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
[38 empty] | Realizar campaña de comunicaciones asociada con el código de Integridad y la Declaración de Conflicto de Interés Periodo de Ejecución: Febrero- Noviembre | Piezas comunicacionales | 6 | Divulgación en Boletín Interno yo Correo de gestión corporativa | (No. de piezas de comunicación publicadas No. de piezas de comunicación planificadas) *100 | 2022-02-01 | 2022-12-06 |  |  |  |  | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 607 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART (actividad No2), se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Realizar campaña de comunicaciones asociada con el código de Integridad y la Declaración de Conflicto de Interés Periodo de Ejecución: Febrero Noviembre" Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - Nueve (9) correos electrónicos de publicación de piezas comunicacionales asociada con el código de Integridad y la Declaración de Conflicto de Interés. - Nueve (9) correos electrónicos de invitación a los funcionarios y colaboradores a realizar los cursos de Integridad Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de DAFP. - Dos (2) correos invitando a los funcionarios y colaboradores a diligenciar la encuesta del código de integridad de la SJD. - Dos (2) correos Invitando a las funcionarios y colaboradores a realizar la actualización en la plataforma SIDEAP -Un (1) correo informando los resultados de diagnóstico - evaluación de apropiación del Código de Integridad de la SJD-2022. - Una invitación a los funcionarios y colaboradores de la SJD a la obra de teatro "ALDAS bien o ALDAS mal ?" dl 10 de junio de 2022. De acuerdo a la meta registrada de realizar seis (6) piezas concesionales , las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%, sin embargo se reitera la recomendación realizada por la OCI en el anterior seguimiento, ya que no es claro como se evaluó el avance reportado en el SMART, teniendo en cuenta que hay un total de 24 correos que se reportan. Por lo cual, se recomienda revisar el valor.
GESTIÓN DOCUMENTAL | Recepcionar, administrar, coordinar, organizar y verificar el Sistema de Gestión Documental al interior de la Secretaría Jurídica Distrital. | Internas | Talento Humano: Hurto, pérdida o eliminación de los documentos de archivo. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva por parte de los servidores o colaboradores del proceso, a fin de hurtar, perder o eliminar documentos del archivo central de la Entidad, para beneficio propio o de un tercero. | Afectación reputacional: Pérdida de la memoria institucional. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (20) | Reducir y/o evitar el riesgo | Preventivo | Responsable: Auxiliar Administrativo Periodicidad: Cada vez que se solicita en calidad de préstamo o consulta un expediente del Archivo Central. Propósito: Garantizar que los expedientes del Archivo Central solo sean prestados a personal autorizado evitando así su hurto, pérdida o eliminación. Método (Cómo): Se atienden las solicitudes de consulta y préstamo documental realizadas exclusivamente por funcionarios o contratistas de la SJD y previa autorización de los jefes de cada una de las dependencias productoras de los documentos de archivo, dejando registro en la Planilla Control Préstamo Documentos. Solo se permite acceso al Archivo Central a dos (2) auxiliares y el profesional especializado asignados al Proceso de Gestión Documental, así como al Director de Gestión Corporativa. Observaciones o Desviaciones: Cuando se identifique que quien realiza una solicitud de consulta o préstamo documental no es funcionario o contratista de la SJD, se informará al jefe de la dependencia productora, al Director de Gestión Corporativa y al Profesional Especializado asignado al proceso de Gestión Documental para que se tomen las medidas pertinentes. Cuando se identifique que una persona distinta a los a dos (2) auxiliare o el profesional especializado asignados al Proceso de Gestión Documental, así como al Director de Gestión Corporativa se pondrá en conocimiento la situación de al jefe de la oficina productora, al Director de Gestión Corporativa y al Profesional Especializado asignado al proceso de Gestión Documental para que se tomen las medidas pertinentes. Evidencia: Memorando de solicitud de consulta o préstamo de documentos y Planilla Control Préstamo Documentos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | Se han efectuado los préstamos documentales dejando registro de los mismos en las planillas correspondientes y se ha solicitado la devolución de los préstamos. | 20221011_Devolución expediente_DGC.pdf 20221031_Planillas Préstamos Documentales 2.pdf | Addily Johanna Cala Castro / Profesional Especializado | 2022-11-30 | PUNTO DE ATENCIÓN - Sede Restrepo - Archivo central | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 714 | Actualizar el procedimiento 2311520PR087 PRESTAMO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES incluyendo lineamientos que contribuyan a evitar el hurto, pérdida y eliminación premeditada de documentos. | Procedimiento actualizado en Smart | 1 | Procedimiento actualizado | (Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas) *100 | 2022-09-08 | 2022-12-20 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "Se han efectuado los préstamos documentales dejando registro de los mismos en las planillas correspondientes y se ha solicitado la devolución de los préstamos." Como soporte adjuntan los siguientes documentos: - Correo electrónico solicitando préstamo de expedientes - Formato 2311520-FT- 241 -Planilla de control para préstamo y consulta de documentos. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 714 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART (actividad No1), se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: " eliminación de los documentos de archivo. Actualizar el procedimiento 2311520PR087 PRESTAMO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES incluyendo lineamientos que contribuyan a evitar el hurto, pérdida y eliminación premeditada de documentos". Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - 2311520-FT-241 Planilla para control de préstamos_V2.xlsx_2022-12-13 - 2311520-PR-087 Préstamo y Consulta de Documentos V3.docx_2022-12-13 - Préstamo y Consulta de Expedientes_V3_copia_controlada.pdf_2022-12-16 Donde se observó la actualización de los formatos de Préstamo y Consulta de Documentos 2311520-PR-087 y 2311520-FT-241 Planilla Control Préstamo Documentos, además se evidenció la publicación en Smart de la versión No. 3 del procedimiento 2311520-PR0-87 Préstamo y Consulta de Expedientes. De acuerdo a la meta registrada de realizar una (1) actualización del procedimiento, el cual ya se adelantó, se evidencia un cumplimiento del 100%.
[10 empty] | Detectivo | Responsable: Auxiliar Administrativo Periodicidad: Cada vez que se vence el plazo para la devolución del préstamo de un expediente del Archivo Central. Propósito: Garantizar que los expedientes del Archivo Central entregados en calidad de préstamo retornen a dicho Archivo evitando así su hurto, pérdida o eliminación. Método (Cómo): Se verifica la Planilla Control Préstamo Documentos en aras de identificar los expedientes que una vez cumplido el plazo de préstamo no han sido devueltos al Archivo Central y se solicita al funcionario o contratista responsable hacer la devolución. Observaciones o Desviaciones: Cuando el expediente en calidad de préstamo no es devuelto por el responsable se informa al jefe de la dependencia a la que esta asignado el responsable a fin de que solicite la devolución del expediente. Evidencia: Correo electrónico de solicitud de devolución de expedientes y Planilla Control Préstamo Documentos., | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | Se han efectuado los préstamos documentales dejando registro de los mismos en las planillas correspondientes y se ha solicitado la devolución de los préstamos. | 2022-11-30_07_07_05_546_20221011_Devolución expediente_DGC.pdf 2022-11-30_07_07_05_546_20221031_Planillas Préstamos Documentales 2.pdf |  | 2022-11-30 | PUNTO DE ATENCIÓN - Sede Restrepo - Archivo central | [5 empty] | Difundir piezas comunicacionales sobre el procedimiento establecido para la consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central de la SJD. | Correo Electrónico y pieza comunicacional | 2 | Piezas comunicacionales | (Número de piezas difundidas / número de piezas programadas) *100 | 2022-09-08 | 2022-12-16 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "Se han efectuado los préstamos documentales dejando registro de los mismos en las planillas correspondientes y se ha solicitado la devolución de los préstamos." Como soporte adjuntan los siguientes documentos: - Correo electrónico solicitando préstamo de expedientes - Formato 2311520-FT- 241 -Planilla de control para préstamo y consulta de documentos. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 714 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART (actividad No2), se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Difundir piezas comunicacionales sobre el procedimiento establecido para la consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central de la SJD." Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: -Correo de Bogotá es TIC - ?Conoce? El procedimiento de préstamo y consulta de expedientes?.pdf_2022-12-13. del 28 de noviembre de 2022. - Correo de Bogotá es TIC - ? ¡Minimiza el riesgo de pérdida de los documentos de archivo! ?.pdf_2022-12-16, del 16 de diciembre de 2022. De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) piezas comunicacionales, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
GESTIÓN FINANCIERA | Programar, gestionar, ejecutar y registrar los recursos financieros y los movimientos contables, para atender las obligaciones contraídas por la Secretaría Jurídica Distrital. | Internas | : Vulnerabilidad de acceso al sistema BOGDATA por el uso de claves que no representan seguridad y que no siguen protocolos de confidencialidad. Manipulación del sistema de una persona diferente al usuario autorizado, por dejar el equipo con la aplicación abierta. | Posibilidad de que se vulnere las claves de ingreso al sistema y se manipule la información del aplicativo por parte de los servidores o colaboradores del proceso para beneficio propio o de terceros. | Detrimento patrimonial de la entidad e investigaciones disciplinarias. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (20) | Reducir y/o evitar el riesgo | Detectivo | El Representante Legal, autoriza por medio de un formato establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda, los usuarios y los roles para la ejecución de tareas del aplicativo BOGDATA. Los usuarios autorizados deben asignar una clave para ingresar al aplicativo. El profesional de presupuesto cada seis meses envía a los usuarios del sistema un correo electrónico recordando las medidas de seguridad en el manejo y asignación de claves. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | Se realizo cambio de claves y asignación de roles para los funcionarios que manejan el aplicativo. | SOLICITUD ADMINISTRACION DE USUARIOSY ROLES 13 SEPT 2-2022-17986_2.pdf | Jesús María Montoya Maldonado / Profesional Especializado | 2022-11-25 | CENTRAL - | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 615 | Socializar cada seis meses a los usuarios los lineamientos y/o recomendaciones sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para el uso seguro del sistema y manejo de claves que no representen vulnerabilidad. | Socializaciones -correo electrónico | 2 | Correo electrónico | (Número de sensibilizaciones efectuadas número de sensibilizaciones programadas) *100 | 2022-02-15 | 2022-12-05 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "Se realizo cambio de claves y asignación de roles para los funcionarios que manejan el aplicativo." Adicionalmente, adjuntan como soporte: - Correo electrónico del 13 de septiembre de 2022. Asunto: "SOLICITUD DE ADMINISTRACION DE UDUARIOS Y ROLES BOGDATA " Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 615 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Socializar cada seis meses a los usuarios los lineamientos y/o recomendaciones sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para el uso seguro del sistema y manejo de claves que no representen vulnerabilidad" Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: -Correo de Bogotá es TIC - MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CAMBIO Y MANEJO DE CLAVES.pdf_2022-04-11 - Correo de Bogotá es TIC - MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CAMBIO Y MANEJO DE CLAVES - 20 OCTUBRE 2022.pdf_2022-10-24 Donde se pudo evidenciar la socialización a los usuarios del sistema las recomendaciones y aspectos a tener en cuenta para el manejo y seguridad de las claves. De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) correos electrónicos , los cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
GESTIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL | Realizar seguimiento a la actividad litigiosa de las entidades del Distrito Capital y ejercer y/o coordinar la representación judicial y extrajudicial de Bogotá D.C. en todos aquellos procesos judiciales, tramites extrajudiciales y administrativos, que se deriven de actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas efectuadas por el Alcalde(a) Mayor de Bogotá D.C., las entidades del nivel central, nivel descentralizado y localidades. | Internas | : Falta de compromiso por parte del funcionario público o del contratista encargo de ejercer la representación judicial en cada una de las entidades | Posibilidad de modificar o alterar de manera indebida la información registrada en el Sistema de Información de procesos judiciales y extrajudiciales, por parte de los servidores y/o colaboradores que tiene acceso al mismo, con el fin de redireccionar un proceso para favorecer a un tercero. | Perdida de credibilidad a nivel Distrital. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. Afectación económica; | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (10) | Reducir y/o evitar el riesgo | Preventivo | Periodicidad: Cada vez que se presente una solicitud de creación y/o activación de usuario. Propósito: Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 104 de 2018 artículo 33. Método (Cómo): Realizando la revisión de cada una de las solicitudes presentadas por los jefes de las entidades, quienes solicitan la creación y/o activación de los usuarios Observaciones o Desviaciones: El funcionario encargado revisa las solicitudes, si se presenta alguna inconsistencia la devuelve con las observaciones pertinentes para ser corregida y nuevamente presentada. Evidencia: Las solicitudes recibidas y revisadas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | Se revisa el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 104 de 2018 artículo 33. | SOLICITUD CREACIÓN USUARIO SIPROJ WEB.zip | Alejandra Nataly Casallas Martinez / Técnico Operativo | 2022-12-01 | CENTRAL - DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 616 | Atender las solicitudes de creación yo activación de usuarios en el sistema SIPROJ. | Solicitudes de creación yo activación de usuarios | 20 | Creación y/o activación de los usuarios en el Sistema de Información de Procesos Judiciales. | (Número de solicitudes atendidas Número de solicitudes recibidas) *100 | 2022-02-01 | 2022-12-06 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades "Se revisa el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 104 de 2018 artículo 33." Adicionalmente, adjuntan como soporte: - SOLICITUD CREACIÓN USUARIO SIPROJ WEB.zip, donde se reportan tres (3) correos electrónicos solicitando la gestión de asignación de rol y su asignación. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 616 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART (actividad No1), se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Atender las solicitudes de creación y/o activación de usuarios en el sistema Siproj". Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - Informe que reportó durante el primer trimestre 161 creaciones de usuarios y 551 activaciones. - Cuatro (4) correos del primer trimestre solicitando la creación de 35 usuarios. - Cinco (5) correos del segundo trimestre solicitando la creación de 7 usuarios - Informe que reportó durante el tercer trimestre 68 creaciones de usuarios y 397 activaciones. - Informe que reportó durante el cuanto trimestre 34 creaciones de usuarios . Donde se pudo evidenciar que con respecto a la meta registrada de realizar veinte (20) creoaciones y/o activaciones de los usuarios en el Sistema de Información de Procesos Judiciales, las cuales ya se adelantaron, se observó un cumplimiento del 100%, sin embargo se continua con la recomendación realizada por la OCI en el anterior seguimiento, no es posible identificar los avances, teniendo en cuenta que la meta corresponde a 20 y según lo indicado por el proceso, los datos de activación y creación de usuarios son mayores. De otro lado, el indicador hace referencia a "Número de solicitudes atendidas Número de solicitudes recibidas", y no se cuenta con la información para determinar un resultado. Por lo anterior, se reitera la recomendación de revisar la meta teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla a demanda. En cuanto a los soportes, se podría adjuntar una matriz de la cual se pueda extraer el total de solicitudes recibidas y el número de las que se atendieron.
[10 empty] | Preventivo | Periodicidad: Cada semana se realiza una capacitación a usuarios nuevos Propósito: Capacitar a los usuarios nuevos en el manejo operativo del Sistema de Información de Procesos Judiciales, antes de entregar el usuario y la clave de accesos a dicho sistema. Método (Cómo): Se realiza la programación de capacitación cada vez que se presente una solicitud de creación de usuario para el manejo del Sistema de Información de Procesos Judiciales. Observaciones o Desviaciones: El funcionario encargado revisa que los funcionarios citados a la capacitación asistan, si alguno de ellos no se presenta se reprograma la fecha para la respectiva capacitación. Evidencia: Registro de asistencia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  | SI | SI | Se reviso que los funcionarios citados a la capacitación asistieran, si alguno de ellos no se presento se reprogramo la fecha para la respectiva capacitación. Link capacitación: https:drive.google.comfiled1Zbqac9xkdyCC0YD0bSHPWu5MLaKpQ19iview?ts=6388d160 | CREACION USUARIOS CUATRO TRIMESTE 2022.xlsx | Alejandra Nataly Casallas Martinez / Técnico Operativo | 2022-12-01 | CENTRAL - DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL | [5 empty] | Realizar capacitación de funcionarios nuevos en el manejo operativo del Sistema de Información de Procesos Judiciales. | Capacitaciones | 2 | Memorias, registro de asistencia, presentación. | (Número de solicitudes atendidas Número de solicitudes recibidas) *100 | 2022-02-01 | 2022-12-06 | 100% |  | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "Se reviso que los funcionarios citados a la capacitación asistieran, si alguno de ellos no se presento se reprogramo la fecha para la respectiva capacitación. Se obseró que en el Link capacitación reportado en las Actividades realizadas durante el período de monitoreo, no fue posible revisar la información : https:drive.google.comfiled1Zbqac9xkdyCC0YD0bSHPWu5MLaKpQ19iview?ts=6388d160" Adicionalmente, adjuntan como soporte: - Documento en Excel "CREACION USUARIOS CUATRO TRIMESTE 2022.xlsx" que contiene la programación de las capacitaciones a los usuarios nuevos en el manejo operativo del Sistema de Información de Procesos Judiciales, al igual que el registro de los funcionarios citados a la capacitación. Por lo anterior, se evidencia la ejecución del control, sin embargo se reitera la recomendación realizada en el anterior seguimiento, de adjuntar el registro de asistencia de los usuarios capacitados, según como se establece en las evidencia de la descripción del control | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 616 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART (actividad No. 2), Se evidencio que en el anterior seguimiento realizado por la OCI, la meta es realizar dos (2) capacitaciones, las cuales ya se adelantaron, y por lo tal se observó un cumplimiento del 100%.
| Realizar seguimiento a la actividad litigiosa de las entidades del Distrito Capital y ejercer y/o coordinar la representación judicial y extrajudicial de Bogotá D.C. en todos aquellos procesos judiciales, tramites extrajudiciales y administrativos, que se deriven de actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas efectuadas por el Alcalde(a) Mayor de Bogotá D.C., las entidades del nivel central, nivel descentralizado y localidades. | Internas | : Presentar formulas adversas o contrarias a los intereses del Distrito Capital en los procesos de alto impacto en los cuales los abogados ejercen la representación judicial y extrajudicial del D. C. | Posibilidad de favorecer a la parte demandante o a cualquier tercero al ejercer la defensa judicial en los procesos que tienen a cargo los abogados de representación jurídica. | Fallos adversos al Distrito capital, detrimento patrimonial y sanciones administrativas, fiscales y penales | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (10) | Reducir y/o evitar el riesgo | Preventivo | Periodicidad: Cada vez que se presente un proceso de impacto para realizarle seguimiento continuo. Propósito: Vigilar y hacer seguimiento con el fin de poder revisar las estrategias de defensa empleadas por los abogados de representación judicial. Método (Cómo): Se realiza un seguimiento periódico a dichos procesos revisando las actuaciones realizadas por los abogados y los despachos judiciales. Observaciones o Desviaciones: Cuando se identifique que la estrategia empleada por el abogado de representación judicial no cumple con las políticas establecidas se solicite su correspondiente ajuste. Evidencia: Relación de los procesos de alto impacto que se encuentran en seguimiento. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | se actualizas matriz periódicamente a procesos de alto impacto revisando las actuaciones realizadas por los abogados y los despachos judiciales. | 2022-12-01_11_15_29_620_procesos alto impacto SJD.xlsx | Alejandra Nataly Casallas Martinez / Técnico Operativo | 2022-12-01 | CENTRAL - DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 609 | Realizar sensibilización a los funcionarios de la Dirección de Gestión Judicial respecto al código de integridad. Periodo de ejecución: Marzo y octubre. | Sensibilizaciones | 2 | Memorias, registro de asistencia | (Número de sensibilizaciones efectuadas número de sensibilizaciones programadas) *100 | 2022-03-01 | 2022-11-08 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "se actualizas matriz periódicamente a procesos de alto impacto revisando las actuaciones realizadas por los abogados y los despachos judiciales." Como soporte se adjunta el documento Excel "022-12-01_11_15_29_620_procesos alto impacto SJD.xlsx", donde de relacionan procesos de alto impacto de la SJD. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 609 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Realizar sensibilización a los funcionarios de la Dirección de Gestión Judicial respecto al código de integridad. Periodo de ejecución: Marzo y octubre". Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - DOC042022-04202022100059.pdf_2022-04-20, acta No.3 de Comité de autocontrol del 31 de marzo de 2022, donde realizaron la presentación del Código de Integridad y Plan de Mejoramiento. - ACTA AUTOCONTROL SEPTIEMBRE 2022.pdf_2022-10-21, acta No. 9 de 29 de septiembre de 2022, donde se realizó la presentaciones de los valores del servidor público - Código de Integridad. De acuerdo a lo anterior y de acuerdo a la meta registrada, de realizar dos (2) Sensibilizaciones, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
GESTIÓN NORMATIVA Y CONCEPTUAL | Definir y coordinar la Gestión Jurídica Distrital en materia de actos administrativos y conceptos jurídicos, así como la unidad conceptual en el Distrito. | Internas | Talento Humano: Ante el alto impacto de la mayoría de los proyectos de actos administrativos y los acuerdos Distritales sometidos a la revisión de legalidad en el proceso de Gestión Normativa y Conceptual, grupos de interés podrían intentar direccionar una revisión de legalidad favorable a sus intereses, mediante alguna conducta irregular. - Peticiones para mantener en secreto el trámite. - Notas de prensa. - Control político. - Manifestaciones en redes sociales. | Posibilidad de aceptar dadivas, comisiones o cualquier beneficio o ceder ante presión de terceros, por parte de los servidores o colaboradores de la Dirección para desconocer el marco normativo aplicable en los proyectos de actos administrativos o acuerdos distritales para beneficiar a un tercero. | Investigaciones Disciplinarias, penales, Fiscales, procesos judiciales en los que se discuta la legalidad del acto expedido. Afectación de la imagen Institucional Materialización de un daño antijurídico. Desconocimiento o afectación de los Derechos de la ciudadanía. | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (10) | Reducir y/o evitar el riesgo | Preventivo | Revisión de los Proyectos de Actos Administrativos y Acuerdos Distritales MÉTODO: Asignación de la solicitud al colaborador experto en el tema. Revisión por parte del/la Director/a Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, con el fin de verificar la legalidad del Acto Administrativo o acuerdo Distrital. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los proyectos de actos administrativos o en los comentarios a Proyectos de Acuerdos Distritales el/la Director/a remite al profesional encargado con el fin de que realice los ajustes correspondientes. PERIODICIDAD: Cada vez que se soliciten la revisión de Legalidad. EVIDENCIA: Registro matriz de seguimiento a trámites, memorando de legalidad. * | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | Se validó que todos los tramites de proyectos de actos administrativos y acuerdos Distritales hayan sido objeto de control por parte de la Directora de Doctrina y Asuntos Normativos y tenga su respectiva observación; concluyendo que el riesgo no se ha materializado. Adicionalmente, se llevo a cabo la Socialización del Código de Integridad de la Secretaría Jurídica Distrital, a los funcionarios y colaboradores de la Dirección de Doctrina y asuntos Normativos en el subcomité de autocontrol de noviembre con el fin de dar cumplimiento al plan de manejo del riesgo, el cual se encuentra implementado y cerrado en su 100% . | MATRIZ DDDAN (25).xlsx | María Paula Niño Guarín / Profesional Universitario | 2022-12-06 | CENTRAL - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 603 | Socializar el Código de Integridad de la Secretaría Jurídica Distrital, a los funcionarios y colaboradores de la Dirección de Doctrina y asuntos Normativos lo cual se llevará a cabo una vez por semestre. | Sensibilizaciones | 2 | Acta del subcomité en el cual se realiza la sensibilización. | (Número de sensibilizaciones efectuadas número de sensibilizaciones efectuadas programadas)*100 | 2022-02-01 | 2022-12-05 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "Se validó que todos los tramites de proyectos de actos administrativos y acuerdos Distritales hayan sido objeto de control por parte de la Directora de Doctrina y Asuntos Normativos y tenga su respectiva observación; concluyendo que el riesgo no se ha materializado. Adicionalmente, se llevo a cabo la Socialización del Código de Integridad de la Secretaría Jurídica Distrital, a los funcionarios y colaboradores de la Dirección de Doctrina y asuntos Normativos en el subcomité de autocontrol de noviembre con el fin de dar cumplimiento al plan de manejo del riesgo, el cual se encuentra implementado y cerrado en su 100%" Adicionalmente, adjuntan como soporte, el documento en Excel "MATRIZ DDDAN (25).xlsx", donde se puede observar el seguimiento de los trámites de proyectos de actos administrativos y acuerdos Distritales hayan sido objeto de control, por parte de la DDAN de la SJD. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 603 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Socializar el Código de Integridad de la Secretaría Jurídica Distrital, a los funcionarios y colaboradores de la Dirección de Doctrina y asuntos Normativos lo cual se llevará a cabo una vez por semestre" Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - Abril 2022 presentación de integridad.pptx_2022-05-11 - ACTA SUBCOMITE DDDAN ABRIL 28-2022-RZUL-AJUSTADA.pdf_2022-05-12 - FORMULARIO SENSIBILIZACIÓN CÓDIGO INTEGRIDAD.docx_2022-11-23 - ACTA SUBCOMITE DDDAN NOVIEMBRE 16.docx_2022-11-24 Donde se observó la socializar del Código de Integridad de la Secretaría Jurídica Distrital el en los las sesiones de los Subcomités de Autocontrol, de cuerdo a las actas No. 5 del 28 de abril y el acta No. 12 del 16 de noviembre de 2022. Se recomienda que las actas registradas en la plataforma Smart estén debidamente firmadas o registro de los asistentes. De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) sensibilizaciones, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
[10 empty] | Preventivo | Revisión y aprobación de la legalidad de los Actos administrativos y acuerdos distritales por parte de la subsecretaría. MÉTODO: una vez aprobado por la Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos esta sujeto a revisión y aprobación de la Subsecretaría Jurídica Distrital. . En caso de presentarse alguna inconsistencia en los proyectos de actos administrativos o en los comentarios a Proyectos de Acuerdos Distritales el/la Subsecretario/a remite al profesional encargado con el fin de que realice los ajustes correspondientes. Periodicidad: Cada vez que se emite la revisión de legalidad por parte del Director de Doctrina y asuntos Normativos se remite a la Subsecretaría. Evidencia: Memorandos de legalidad- Matriz de Seguimiento a trámites | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  | SI | SI | Se validó que todos los tramites de proyectos de actos administrativos y acuerdos Distritales hayan sido objeto de control por parte de la Directora de Doctrina y Asuntos Normativos y tenga su respectiva observación; concluyendo que el riesgo no se ha materializado. | 2022-12-06_10_14_32_577_MATRIZ DDDAN (25).xlsx | María Paula Niño Guarín / Profesional Universitario | 2022-12-06 | CENTRAL - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS | [14 empty] | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades: "Se validó que todos los tramites de proyectos de actos administrativos y acuerdos Distritales hayan sido objeto de control por parte de la Directora de Doctrina y Asuntos Normativos y tenga su respectiva observación; concluyendo que el riesgo no se ha materializado." Adicionalmente, adjuntan como soporte el documento en Excel "2022-12-06_10_14_32_577_MATRIZ DDDAN (25).xlsx" donde se observa donde se puede observar el seguimiento de los trámites de proyectos de actos administrativos y acuerdos. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ESAL | Ejercer la función de inspección, vigilancia y control de las Entidades sin Ánimo de Lucro, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. sin perjuicio de las competencias asignadas en la materia, en disposiciones especiales, a otras entidades distritales. | Internas | Talento Humano: Manejo inadecuado de la información por el no acatamiento de lineamientos, recomendaciones de los colaboradores, presión de terceros. | Posibilidad de alteración o modificación de la información aportada por las ESAL, por parte de los servidores y colaboradores del proceso en el trámite de expedición del certificado de inspección vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro, para beneficio propio o de un tercero. | Deterioro de la imagen de la entidad. Pérdida de la efectividad de las acciones administrativas. Demandas contra la entidad. Sanciones Disciplinarias. | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (10) | Reducir y/o evitar el riesgo | Detectivo | Verificación integrada de la información allegada por las ESAL, por parte de: profesional jurídico, financiero, técnico operativo y Director (a) IVC. Método: Verificación RUES y la competencia de la Dirección IVC, si esta acorde con las funciones de la SJD- IVC, se procede verificación en el sistema SIPEJ de la información allegada por las ESAL y lo que reposa en las carpetas, de conformidad con la normatividad legal vigente, se proyecta y se analiza el informe financiero, jurídico y contable, suscrito por los profesionales asignados y los respectivos revisores . En caso de encontrarse una observación o una desviación el funcionario respectivo informará a su superior inmediato utilizando los canales institucionales que correspondan. Periodicidad: Permanente. Evidencia: Registro en SIPEJ de las gestiones realizadas por cada uno de los colaboradores que intervienen en la expedición del certificado y reporte certificados expedidos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | En este último cuatrimestre se realizó la documentación allegadas por las ESAL, en especial con la expedición del certificado a las ESAL. Se adjunta la matriz de excel donde se evidencia la relación de los certificados expedidos durante la vigencia 2022. | CUADRO DE CONTROL CERTIFICADOS IVC 2022.xlsx | Nelson Julián Salazar Urrutia / Profesional Especializado | 2022-12-06 | CENTRAL - DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 612 | Realizar sensibilizaciones a los servidores de IVC, respecto al Código Único Disciplinario, Código de Integridad, Ley General de Archivo. Periodo en ejecución: (febrero marzo y la segunda octubre noviembre). | Sensibilizaciones | 2 | Memorias, registro de asistencia, pantallazos | (Número de sensibilizaciones realizadas número de sensibilizaciones programadas) *100 | 2022-02-25 | 2022-12-06 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelanto las siguientes actividades "En este último cuatrimestre se realizó la documentación allegadas por las ESAL, en especial con la expedición del certificado a las ESAL. Se adjunta la matriz de Excel donde se evidencia la relación de los certificados expedidos durante la vigencia 2022" Adicionalmente, adjuntan como soporte el documento en Excel "CUADRO DE CONTROL CERTIFICADOS IVC 2022.xlsx ", donde se puede observar el seguimiento de las gestiones realizadas por cada uno de los colaboradores que intervienen en la expedición del certificado y reporte certificados expedidos. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con la ejecución del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 612 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Realizar sensibilizaciones a los servidores de IVC, respecto al Código Único Disciplinario, Código de Integridad, Ley General de Archivo. Periodo en ejecución: (febrero marzo y la segunda octubre noviembre)". Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: - Registro de asistencia disciplinarios.xlsx_2022-05-26 - primera sensibilización disciplinaria.https://www.youtube.com/hashtag/orientacionesdisciplinarias2022 - 20220729_Sensibilización IVC.pptx_2022-09-08 - Conformación de expedientes ESAL - Presentación Código de Integridad 2022.pptx_2022-09-08 - Informe de asistencia de Sensibilización IVC - Archivo y Código de Integridad (2022-07-29 08_56).pdf_2022-09-08, lista de asistencia segunda sensibilización. Donde se observó que se realizó sensibilización en cuanto a los temas: Código Único Disciplinario, Código de Integridad, Ley General de Archivo. De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) sensibilizaciones, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%.
PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA | Asesorar la formulación, articulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Secretaria Jurídica Distrital, así como también, en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Internas | Talento Humano: Manipulación de información en la consolidación y presentación de informes para beneficio propio o de un tercero | Posibilidad de omitir o manipular la información en la consolidación y presentación de informes relacionados con la planeación institucional, las metas y los proyectos de inversión, por parte de los servidores y colaboradores del área, con el fin de ocultar la realidad respecto a los resultados obtenidos para beneficio propio o de un tercero. | Perdida de credibilidad institucional Investigaciones sanciones disciplinarias y penales | POSIBLE (3) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA (30) | Tratamiento prioritario con controles | Preventivo | Verificar que los informes de gestión que prepara la Oficina Asesora de Planeación guarden total coherencia con los informes presentados por las dependencias y la información reportada en el Sistema de Información y Seguimiento del Plan de Desarrollo, en caso de encontrar desviaciones u observaciones se requerirá al área la rectificación y justificación de la información. SEGPLAN. Método: Mediante confrontación de la información remitida por las dependencias. Periodicidad: Cada vez que se requiera Evidencia: Memorandos con la retroalimentación correspondiente. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | Con corte a octubre de la vigencia 2022, se realizó seguimiento de la información reportada por las áreas en cumplimiento de los planes de gestión e inversión. Una vez revisados y analizados los resultados reportados se remitieron algunas retroalimentaciones con el fin de ampliar o aclarar la información allegada. Retroalimentaciones mediante memorando: 320227533 320227824 320227867 320227933 320227959 320228192 | Informe de gestión y resultados.zip | Luis Alejandro Ávila / Contratista | 2022-12-06 | CENTRAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 613 | Implementar pieza comunicacional orientada a divulgar recomendaciones claves para asegurar la presentación de información veraz y realizar las divulgaciones a través de reunión de gestores, y/o boletín institucional . | Divulgaciones | 2 | Divulgaciones efectuadas | (Número de divulgaciones realizadas número de divulgaciones programadas) *100 | 2022-02-01 | 2022-10-07 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelantó las siguientes actividades: "Con corte a octubre de la vigencia 2022, se realizó seguimiento de la información reportada por las áreas en cumplimiento de los planes de gestión e inversión. Una vez revisados y analizados los resultados reportados se remitieron algunas retroalimentaciones con el fin de ampliar o aclarar la información allegada. Retroalimentaciones mediante memorando: 3-2022-7533, 3-2022-7824, 3-2022-7867, 3-2022-7933, 3-2022-7959 y 3-2022-8192" Adicionalmente, adjuntan como soporte los Memorandos: 3-2022-7533, Retroalimentación Informe de Gestión y Resultados Plan de Gestión Correspondiente al Tercer Trimestre. 3-2022-7824, Retroalimentación Informe de Gestión y Resultados Plan Operativo Anual de Inversión POAI. 3-2022-7867, 3-2022-7933 y 3-2022-7959, Retroalimentación Informe de Gestión y Resultados Correspondiente al Tercer Trimestre Vigencia 2022. 3-2022-8192, Solicitud información proyecto 7621 "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá". -Informe de Gestión y Resultados segundo trimestre de 2022. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con lo establecido en la descripción del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 613 en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Implementar pieza comunicacional orientada a divulgar recomendaciones claves para asegurar la presentación de información veraz y realizar las divulgaciones a través de reunión de gestores, y/o boletín institucional ". Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos: -a. PRESENTACIO?N GRUPO GESTOR DE CALIDAD MAR.pptx_2022-05-11 - EVIDENCIA PIEZA COMUNICACIONAL PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y RESULTADOS Y DIVULGACIÓN EN EL BOLETIN INSTITUCIONAL.pdf_2022-09-26 Donde se pudo evidenciar la primera divulgación con la presentación socializada en reunión de gestores de calidad del mes de marzo de 2022 y pieza comunicacional pautas para la presentación de informes de Gestión y Resultados y divulgación en el Boletín Institucional. De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) divulgaciones, las cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%. Sin embargo se recomienda incluir lista de asistentes a la divulgación y fechas en las piezas comunicacionales que den cuenta que la actividad se realiza en los tiempos estipulados para el desarrollo de la actividad.
| Asesorar la formulación, articulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Secretaria Jurídica Distrital, así como también, en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Internas | Talento Humano: Omitir o alterar información en el proceso de rendición de cuentas para beneficio a nombre propio o de un tercero | Posibilidad de recibir cualquier dádiva por parte de los servidores y/o colaboradores del proceso para omitir o alterar información en el proceso de rendición de cuentas, para beneficio propio o de un tercero | Perdida de credibilidad institucional Investigaciones sanciones disciplinarias y penales | IMPROBABLE (2) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA (20) | Reducir y/o evitar el riesgo | Preventivo | Verificar que la información que debe ser incluida en los espacios de Rendición de cuentas versus la información enviada por las áreas que lideran los componentes sea acertada, correcta y transparente, en caso de encontrar desviaciones u observaciones se requerirá al área la rectificación y justificación de la información. Método: Mediante confrontación de la información remitida por las dependencias participantes. Periodicidad: Cada vez que se requiera Evidencia: Memorandos o correos electrónicos con la retroalimentación correspondiente. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE (100) | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | FUERTE(100) | SI | SI | El pasado 26 de agosto, la Secretaría Jurídica Distrital adelantó un Diálogo Ciudadano, como espacio principal de Rendición de Cuentas 2022. Dicho evento se desarrolló en dos escenarios, en el primero, se brindó información sobre los resultados obtenidos, frente a temas misionales y transversales de la Entidad. Cabe aclarar, que previo al evento, la Oficina Asesora de Planeación había divulgado el Informe con los resultados obtenidos por la Entidad, a 30 de junio de 2022, la cual fue revisada y verificada. También se destaca, la precisión de la información reportada por las áreas, la cual permitió darla a conocer a los usuarios, grupos de valor y partes interesadas. En el segundo momento, se habilitaron salas de diálogo para conversar sobre temas solicitados por diferentes actores sociales, academia y otras entidades distritales, generando la posibilidad de que estos solucionaran sus dudas y retroalimentaran la gestión institucional. Todo lo anterior se realizó, teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación y no hubo necesidad de retroalimentar la información para este periodo del seguimiento. El Informe de Gestión y Resultados puede ser consultado en el enlace: https:www.secretariajuridica.gov.cotransparencia4planeacionpresupuestoeinformes?field4planeacionpresupuestoetargetid=107fieldfechadeemisiondocumentvalue=9 Igualmente, se adjunta como evidencia el Link del Informe de Sistematización del Dialogo Ciudadano 2022: https:www.secretariajuridica.gov.cotransparencia4planeacionpresupuestoeinformes?field4planeacionpresupuestoetargetid=145fieldfechadeemisiondocumentvalue=9 | Informe-de-sistematizacion-Dialogo-Ciudadano-2022-.pdf | Luis Alejandro Ávila / Contratista | 2022-12-06 | CENTRAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir y/o evitar el riesgo | 605 | Realizar memorando electrónico que incluya recomendaciones claves para asegurar veracidad y transparencia de la información para la rendición de cuentas. | Memorandos | 2 | Memorandos generados | (Número de memorandos socializados número de memorandos programados)*100 | 2022-02-01 | 2022-10-07 | 100% | NO | Para verificar la ejecución del control, la OCI revisó lo reportado por el proceso, en el aplicativo SMART, en la versión tres (3) de monitoreo de 2022. Allí el proceso indica que adelantó las siguientes actividades: "El pasado 26 de agosto, la Secretaría Jurídica Distrital adelantó un Diálogo Ciudadano, como espacio principal de Rendición de Cuentas 2022. Dicho evento se desarrolló en dos escenarios, en el primero, se brindó información sobre los resultados obtenidos, frente a temas misionales y transversales de la Entidad. Cabe aclarar, que previo al evento, la Oficina Asesora de Planeación había divulgado el Informe con los resultados obtenidos por la Entidad, a 30 de junio de 2022, la cual fue revisada y verificada. También se destaca, la precisión de la información reportada por las áreas, la cual permitió darla a conocer a los usuarios, grupos de valor y partes interesadas. En el segundo momento, se habilitaron salas de diálogo para conversar sobre temas solicitados por diferentes actores sociales, academia y otras entidades distritales, generando la posibilidad de que estos solucionaran sus dudas y retroalimentaran la gestión institucional. Todo lo anterior se realizó, teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación y no hubo necesidad de retroalimentar la información para este periodo del seguimiento. El Informe de Gestión y Resultados puede ser consultado en el enlace: https:www.secretariajuridica.gov.cotransparencia4planeacionpresupuestoeinformes?field4planeacionpresupuestoetargetid=107fieldfechadeemisiondocumentvalue=9 Igualmente, se adjunta como evidencia el Link del Informe de Sistematización del Dialogo Ciudadano 2022: https:www.secretariajuridica.gov.cotransparencia4planeacionpresupuestoeinformes?field4planeacionpresupuestoetargetid=145fieldfechadeemisiondocumentvalue=9." Como soporte adjuntan "Informe-de-sistematizacion-Dialogo-Ciudadano-2022-.pdf", en el cual se puede observar que la información incluida en los espacios de Rendición de cuentas versus la información enviada por las áreas es acertada, correcta y transparente. Por lo anterior, se permite evidenciar el cumplimiento con la ejecución del control. | SI | Al verificar el cumplimiento del Plan de manejo de riesgo identificado con el No. 605, en el módulo planes de mejora del aplicativo SMART, se observó que el proceso reportó la siguiente actividad: "Realizar memorando electrónico que incluya recomendaciones claves para asegurar veracidad y transparencia de la información para la rendición de cuentas". Por lo anterior, registra como evidencia de las actividades realizadas, los siguientes documentos - Memorandos electrónicos: 3-2022-4075 del 17 de julio, 3-2022-4242 del 24 de junio, 3-2022-4686 del 13 de julio, 3-2022-5414 del 4 de agosto y 3-2022-5467 del 5 de agosto de 2022, en los cuales se evidencia la información relacionada con los temas de Dialogo Ciudadano y Rendición de Cuenta. De acuerdo a la meta registrada de realizar dos (2) memorandos, los cuales ya se adelantaron, se evidencia un cumplimiento del 100%
Note on I6: ====== ID#AAAAfNTVO7k Gloria Inés Martínez Ortiz (2022-09-05 21:24:01) Extremo Preguntar si se coloca