## C1. Gestión del Riesgo
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Política de Administración de Riesgos | 1 | Realizar evaluación de la política de administración de riesgos de la Secretaría Jurídica Distrital | Una evaluación efectuada | Número de evaluaciones realizadas | Oficina de Control Interno | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad es el 01/06/2023 | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
1 | Política de Administración de Riesgos | 2 | Actualizar la política de Administración de riesgos de la Entidad | Una política actualizada | Una política actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-03 | 2023-05-31 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad fue el pasado 03/04/2023 | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
1 | Política de Administración de Riesgos | 3 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-04 | 2023-07-31 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad es el 04/07/2023 | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
2 | Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Actualizar el contexto estratégico de la Entidad | Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-28 | [48 empty] | 100% | Se realizó la actualización del contexto estratégico de la Entidad para la vigencia 2023, el cual se puede consultar en el Mapa de riesgos de Corrupción en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 100% |  |  | 100% |  | CUMPLIDA
2 | Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | Sensibilizar a los gestores de calidad sobre la metodología de riesgos. | Una sensibilización realizada | Número de sensibilizaciones efectuadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-16 | 2023-02-16 | [48 empty] | 100% | Se realizó sensibilización sobre la metodología para la identificación, análisis y evaluación de riesgos de gestión a los gestores de calidad. | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
2 | Construcción de los mapas de Riesgos de la Entidad | 3 | Identificar, valorar y analizar los riesgos de gestión y corrupción de cada proceso de la Entidad. | Matriz de riesgos de la entidad identificada, valorada y evaluada. | Nivel de avance en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de la Entidad | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2023-03-17 | [48 empty] | 100% | Cada uno de los procesos de la Entidad, efectuó la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de corrupción y gestión, de acuerdo a la metodología establecida para cada uno, desde la Oficina Asesora de Planeación, se validó y consolidó los mapas institucionales de riesgos de corrupción y de gestión, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
2 | Construcción de los mapas de Riesgos de la Entidad | 4 | Validar y consolidar los mapas de riesgos de gestión y de corrupción institucional. | Dos mapas de riesgos consolidado. | Número de mapas de riesgos consolidados. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2023-03-17 | [48 empty] | 100% | Cada uno de los procesos de la Entidad, efectuó la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de corrupción y gestión, de acuerdo a la metodología establecida para cada uno, desde la Oficina Asesora de Planeación, se validó y consolidó los mapas institucionales de riesgos de corrupción y de gestión, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
3 | Consulta y Divulgación | 1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para consulta y comentarios de las partes interesadas y grupos de interés | Mapa de riesgos preliminar publicado. | Mapa de riesgos preliminar publicado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-10 | 2023-01-23 | [48 empty] | 100% | Se realizó divulgación del mapa de riesgos de corrupción en versión preliminar, junto con el Plan Anticorrupción a través de facebook, twitter, página web, sistema de personas jurídicas, Boletín Bogotá Jurídica, Boletín Interno y Red de comunicación interna del Distrito Capital. | 100% |  |  | 100% |  | CUMPLIDA
3 | Consulta y Divulgación | 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos corrupción de la Entidad, según los comentarios y observaciones recibidas y a que haya lugar. | Mapa de riesgos de la entidad Actualizado. | Mapa de riesgos de la entidad Actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-24 | 2023-01-27 | [48 empty] | 100% | Se recibieron observaciones de la Oficina de Control Interno, las cuales se tuvieron en cuenta ajustando el mapa de riesgos de corrupción y generando la versión definitiva del mapa institucional, el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
3 | Consulta y Divulgación | 3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en su versión definitiva. | Un mapa de riesgos definitivo divulgado. | Un mapa de riesgos definitivo divulgado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-30 | 2023-01-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó divulgación del mapa de riesgos de corrupción en versión definitiva, junto con el Plan Anticorrupción a través de facebook, twitter, página web, Boletín Bogotá Jurídica y Boletín Interno. Se adjuntan evidencias | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
4 | Monitoreo y Revisión | 1 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los proceso, verificando la implementación de los controles y de las acciones de tratamiento formuladas. | Tres reportes de monitoreo a los riesgos realizados. | Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33% | Se realizó el primer monitoreo de los riesgos de gestión y de corrupción, por parte de cada uno de los procesos, desde la OAP se realizó revisión, aprobación y publicación de los mapas consolidados con los monitoreos. Ver en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 33% |  |  | 33% |  | EN EJECUCIÓN
5 | Seguimiento | 1 | Realizar seguimiento a la formulación de la estrategia de riesgos de corrupción 2023 | Un seguimiento a la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Número seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó seguimiento a la construcción del mapa de riesgos de corrupción y se publicó informe en la página web de la SJD. Evidencia: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-01/Informe%20de%20seguimiento%20publicacion_0.pdf | 100% |  |  | 44.33% |  | CUMPLIDA
5 | Seguimiento | 2 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la estrategia de riesgos de corrupción | Tres seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción | Número Seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2023-01-16 | 2023-09-14 | [48 empty] | 33% | Se realizó seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaria Jurídica con corte a 31 de diciembre de 2022. Evidencia: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-01/Informe%20publicar.pdf | 33% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
5 | Seguimiento | 3 | Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Dos mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo realizadas | Oficina de Control Interno | 2023-05-15 | 2023-10-30 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad es el 15/05/2023 | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
TOTAL CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [62 empty] | 55.47%

## C2. Racionalización de Trámites
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | Sector Jurídico
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
Único | 76549 |  | Certificación de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro | Inscrito | Actualmente el trámite de expedición del certificado de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro, se realiza parcialmente en línea, ya que el ciudadano cuenta con diferentes canales de atención para la solicitud del mismo y su entrega se realiza a través de correo electrónico o presencial en el punto de atención habilitado por la Secretaría Jurídica Distrital. | La certificación de inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro, se habilitará para ser obtenida de manera inmediata a través del Sistema SIPEJ , para las certificaciones que hallan sido expedidas durante los últimos tres meses anteriores a la solicitud, por lo cual el trámite se realizará totalmente en línea. | La ciudadanía o Entidad sin ánimo de Lucro - ESAL, podrá obtener el certificado totalmente en línea y de manera gratuita, si esté fue expedido durante los últimos tres meses anteriores a la solicitud. La acción de racionalización propuesta permite al ciudadano ahorro de tiempo y desplazamientos, ya que podrá agilizar el trámite solicitando de manera inmediata a través del Sistema de información de personas jurídicas - SIPEJ. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 01/02/2023 | 30/11/2023 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control. | 20% | En el primer cuatrimestre de 2023, se elaboró un cronograma de trabajo con la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control y Oficina Asesora de Planeación frente al trámite de racionalización programado para la actual vigencia, relacionado con la descarga en línea de certificados de IVC desde la página del SIPEJ. Como soporte de esta actividad, se adjunta el cronograma con las actividades definidas. | 20% |  |  | 20% |  | EN EJECUCIÓN
TOTAL CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | [19 empty] | 20%

## C3. Rendición de Cuentas
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 3: Rendición de cuentas | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Registrar la estrategia de rendición de cuentas 2023 en el PAAC. | Una estrategia de rendición de cuentas formulada y registrada. | Una estrategia RC formulada y registrada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-17 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital, formuló su Estrategia de Rendición de Cuentas para ser ejecutada en la vigencia 2023. Igualmente, elaboró el Plan de Actividades, el cual fue incluido en el Componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadano, como un ejercicio de construcción de comunidad, orientado fundamentalmente a mantener informado a los usuarios y partes interesadas; haciéndolos partícipes de las decisiones que se han tomado en la Entidad. Ver PAAC 2023 de la SJD: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 100% |  |  | 75.33% |  | CUMPLIDA
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2 | Formular el Plan de Acción Institucional, correspondiente a la vigencia 2023. | Un plan de Acción 2023 formulado. | Un plan de acción formulado | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó la formulación del plan de acción para la vigencia 2023, ver documento publicado en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=136 | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3 | Actualizar el Plan Estratégico de la Entidad, vigencia 2023. | Un plan Estratégico de la Entidad actualizado. | Número de actualización del plan estratégico | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó la actualización del plan estratégico para la vigencia 2023, ver el documento en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150 | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 4 | Actualizar y divulgar los proyectos de inversión que adelanta la Entidad. | Cuatro proyectos de inversión de la Entidad actualizados y divulgados. | Número de proyectos actualizados y divulgados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-03-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó la actualización de los proyectos de inversión 7632, 7621, 7608 y 7562. Ver fichas EBI en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103 | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 5 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Cuatro informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Informes de gestión y resultados elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-16 | 2023-12-15 | [48 empty] | 50% | En los meses de enero y abril de 2023, se elaboraron y publicaron los informes de gestión y resultados del IV Trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023 respectivamente, en la página web de la Entidad, en los cuales se reunieron los principales logros y resultados de la Secretaría Jurídica Distrital. Ver link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107 https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=9&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107 | 50% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 6 | Producir cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad. | Cuatro cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados | Número cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 50% | Con el fin de dar a conocer información relacionada con la gestión, logros y resultados institucionales, la Secretaría ha creado una estrategia de comunicación audiovisual denominado "La Jurídica en 60 Segundos". Es así como a través de este medio se han generado dos cápsulas informativas en lo corrido de la vigencia 2023. Las cápsulas informativas se pueden consultar en: https://www.youtube.com/watch?v=L-nUZf8z_Gw https://www.youtube.com/watch?v=fUNYhy86IAA | 50% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 7 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2023-01-23 | 2023-12-15 | [48 empty] | 27.3% | Se publicaron 3 informes mensuales de PQRS en la pagina web correspondientes a los meses de diciembre de la vigencia 2022, enero y febrero de 2023. * Al respecto vale aclarar que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de gestión de PQRS que remite la Secretaría General (como administrador del sistema de Bogotá te Escucha) durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, motivo por el cual el informe de diciembre fue publicado en la vigencia 2023. Ver link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=9&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 | 27.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 1 | Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Desarrollar diez sesiones por la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Número de instancias de coordinación jurídica realizadas | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | 20% | Durante el periodo se realizaron las instancias de Coordinación Jurídica correspondientes a : Comité jurídico Distrital y Comité Distrital de apoyo a la contratación, desarrollados el 1 y 28 de marzo respectivamente. Temas: Plan anual de trabajo Manual de técnica normativa Módulo de agenda regulatoria 2023 Priorización de temas jurídico Seguimiento a los comités intersectoriales jurídicos. y en comité de apoyo a la contratación se solicita estudiar la posibilidad de un lineamiento en temas de ley de garantías. | 20% |  |  | 42.5% |  | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 2 | Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ. | Realizar quince mesas de seguimiento a las mesas de revisión y seguimiento a la información registrada en SIPROJ.. | Número de mesas de seguimiento realizadas | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 2023-02-02 | 2023-07-06 | [48 empty] | 66.7% | Durante el periodo de reporte, se han adelantado Diez (10) mesas de trabajo con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las entidades distritales. | 66.7% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 3 | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. | Desarrollar como mínimo tres espacios de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control. | Número de espacios de interacción Desarrollados. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2023-04-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33.3% | El 20 de abril de 2023, se adelantó la jornada de actualización para las entidades sin ánimo de lucro - Programa de Transparencia y Ética Empresarial, la cual contó con la participación de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, registradas en la ciudad de Bogotá. Se adjunta evidencia de youtube https://www.youtube.com/watch?v=kDR4NrZhYvo | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 4 | Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldesa mayor. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | Durante el periodo de reporte, se adelantaron 7 Mesas de trabajo con entidades distritales para discutir proyectos de actos administrativos, las cuales se pueden evidenciar con las actas remitidas por la Secretaría de Gobierno. | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
2 | Diálogo de doble vía | 5 | Desarrollar un escenario de Diálogo Ciudadano de la Secretaría Jurídica Distrital. | Un escenario de Diálogo Ciudadano desarrollado. | Número de Diálogos Ciudadanos de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-08-21 | 2023-09-30 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad es el 21/01/2023 | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 6 | Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C. | Realizar Diez (10) espacios de dialogo con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. | Número de espacios de dialogo realizados. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 20% | Se realizaron dos mesas de trabajo en el mes de marzo, la primera se realizo con IDARTES el día 10 de marzo de 2023 a las 11:00 am y la segunda con la Secretaría de la Mujer el día 13 de marzo de 2023 a las 03:00 pm en las que se trataron temas sobre el manejo y funcionamiento del SID. | 20% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 7 | Aplicar una encuesta de diagnóstico participativo para la definición de temáticas del espacio principal de rendición de cuentas 2023, de manera presencial en el punto de atención físico dispuesto por la SJD. | Aplicar el formulario de diagnóstico participativo, a por lo menos 30 usuarios, en el punto de atención físico dispuesto por la Entidad. | No. de formularios diligenciados por usuarios en puntos de atención físicos de la SJD. | Oficina Asesora de Planeación. Dirección Distrital de IVC | 2023-07-01 | 2023-08-31 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad es el 01/07/2023. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
2 | Diálogo de doble vía | 8 | Participar en la Audiencia Pública de la Administración Distrital, liderada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | Participar en una Audiencia Pública de la Administración Distrital | Audiencia Pública de la Administración realizada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-03-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital, como cabeza del Sector Jurídico participó de las diferentes actividades de alistamiento y desarrollo de la Audiencia Pública, liderada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, cuyo objetivo fue socializar los principales avances, logros y retos de la Administración Distrital. Lo anterior, se realizó en concordancia con las orientaciones técnicas y metodológicas descritas en las Circulares 001 y 002 de 2023, emitidas por la Veeduría Distrital. La Audiencia Pública se adelantó el 23 de marzo de 2023, para lo cual, la Secretaría Jurídica aportó información relacionada con los avances y logros alcanzados en la vigencia 2022, frente al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” Evidencia: Informe de la participación del sector jurídico en la rendición de cuentas de la Administración Distrital 2023 https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=109 | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
3 | Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 1 | Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos, piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas | Elaborar y difundir al menos 3 piezas comunicacionales sobre el proceso de rendición de cuentas | Número de piezas comunicacionales elaboradas y difundidas | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad fue el pasado 01/02/2023. | 0% |  |  | 16.67% |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
3 | Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2 | Participar en reuniones de sensibilización frente al proceso de Rendición de Cuentas que lideren las entidades distritales y/o nacionales. | Participar en al menos dos (2) jornadas de sensibilización y/o de procedimientos metodológicos de la Rendición de Cuentas. | Número de jornadas de sensibilización en las cuales participa la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-16 | 2023-11-30 | [48 empty] | 50% | Se participó en la capacitación sobre "Orientaciones técnicas y metodológicas del proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital vigencia 2022 liderado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá", desarrollada por la Veeduría Distrital . | 50% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
3 | Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023. | Un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado. | Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-11-20 | 2023-12-15 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad es el 20/11/2023 | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Realizar un diagnóstico, evaluación o análisis de barreras y factores que afectan la participación ciudadana en la SJD. | Informe de la formulación de la estrategia de participación ciudadana. | Informe de diagnostico realizado. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | 100% | Con base en la Estrategia de Rendición de Cuentas ejecutada durante la vigencia 2022, la Secretaría Jurídica Distrital realizó una evaluación y análisis de los espacios de interacción adelantados. Igualmente, se elaboró un análisis de las barreras que afectan la participación ciudadana en la Entidad. El documento de evaluación se puede evidenciar a través del siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=9&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 100% |  |  | 50% |  | CUMPLIDA
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2 | Realizar seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | Generar un (1) Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas realizado | Oficina de Control Interno | 2023-10-17 | 2023-11-22 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad es el 17/10/2023. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
| TOTAL CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [61 empty] | 46.12%

## C4. Atención al Ciudadano
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 4: Mecanismos para mejora la atención al Ciudadano | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Presentar ante el ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía | Dos (2) presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de presentaciones realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad es el 01/05/2023. | 0% |  |  | 11.1% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 2 | Presentar informes de gestión sobre PQRS extemporáneos (vencimientos) a la Oficina de Control Interno. | Tres (3) informes radicados | Número de informes | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad fue el pasado 01/04/2023. | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la recopilación de sugerencias y/o propuestas ciudadanas recibidas a través de Bogotá te Escucha en desarrollo de la estrategia “CONOCE, PROPONE Y PRIORIZA” | Tres presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de socializaciones realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 33.3% | Se presentó ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de abril la recopilación de sugerencias ciudadanas recibidas a través de Bogotá te Escucha. Se adjunta memorias y lista de asistencia | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Realizar tres (3) acciones de difusión indicando a la ciudadanía los canales para realizar denuncias sobre posibles actos de corrupción | Tres (3) acciones de difusión | Número de difusiones | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33.3% | Publicación de una pieza comunicacional en redes sociales informando a la ciudadanía en general, los canales dispuestos para la recepción de denuncias. Se adjunta publicación efectúa en twitter https://twitter.com/juridicadistri/status/1626569150218002434?t=HSIX_HZB_jIIhqtXWcznIA&s=03 | 33.3% |  |  | 33.3% |  | EN EJECUCIÓN
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | Presentar ante la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, informe con las estadísticas de atención en el canal telefónico | Tres (3) informes radicados | Número de informes presentados/ Número de informes programados | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 33.3% | Mediante memorando interno 3-2023-3797 se remito a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, un informe con las estadísticas de atención en el canal telefónico correspondiente al 1er trimestre de 2023 | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 3 | Realizar una estrategia de posicionamiento para fortalecer los Sistemas de Información jurídicos que integran LEGALBOG y LEGAL BOG APP. | Estrategia de posicionamiento | Nivel de desarrollo de la Estrategia de posicionamiento. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 05/10//2023 | [48 empty] | 33.3% | Se realizó base de datos de las diferentes instituciones universitarias a las que se les presentó LegalBog App. Se efectuó llamada de presentación y se envió correo de presentación con piezas comunicacionales, portafolio de productos y servicios de la Secretaría Jurídica Distrital. Mensualmente se envía correo de recordación y pieza comunicacional. | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
3 | Talento Humano | 1 | Promover la participación de funcionarios y colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, en capacitaciones que aborden temáticas sobre Lenguaje Claro | Tres (3) invitaciones para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General y/o demás entidades distritales o del orden nacional | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 66.7% | Se gestionó ante la Veeduría Distrital el desarrollo del taller Fundamentos en Lenguaje Claro y posteriormente se convocó a los funcionario@s y colaborador@s de la entidad a participar mediante la publicación de una pieza comunicacional difundida mediante el correo electrónico de la DGC. * Se invitó a los funcionario@s y colaborador@s de la entidad a participar en el Seminario Web "Lenguaje comprensible para el cuatrienio" desarrollado por la Función Pública a través de la publicación de una pieza comunicacional difundida por el correo electrónico de la DGC | 66.7% |  |  | 50% |  | EN EJECUCIÓN
3 | Talento Humano | 2 | Convocar a los gestores designados por las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital a participar en las capacitaciones funcionales sobre el manejo de Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha desarrolladas por la Secretaría General | Seis (6) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General. | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33.3% | Se realizaron dos (2) invitaciones dirigidas a los gestores de Bogotá te Escucha (principales y suplentes) a participar en las capacitaciones funcionales del sistema Bogotá te Escucha, atendiendo el cronograma establecido por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
3 | Talento Humano | 3 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía convocados por la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital | Participación en cinco (5) espacios de articulación de la Veeduría Distrital | Número de participaciones en espacios de articulación de la Veeduría Distrital. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 60% | Se participó en las siguientes sesiones convocadas por la Veeduría Distrital: *Plenaria de la Red Distrital de Quejas y Reclamos *Nodo Central de la Red Distrital de Quejas y Reclamos *Nodo Intersectorial de formación y capacitación | 60% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
3 | Talento Humano | 4 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Cinco (5) piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía. | Número de piezas comunicacionales difundidas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-02-01 | 2023-10-30 | [48 empty] | 40% | Se publicaron dos (2) piezas comunicacionales a través del correo de la Dirección de Gestión Corporativa informando tips para la debida atención de peticiones ciudadanas | 40% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
4 | Normativo y procedimental | 1 | Realizar dos (2) socializaciones a los gestores del Sistema de Bogotá te Escucha acerca de la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. | Dos (2) socializaciones | Número de socializaciones efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía/TICS | 2023-03-01 | 2023-10-30 | [48 empty] | 10% | Se solicitó apoyo a la Oficina de TICS para realizar la sensibilización de la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual se llevará a cabo en el mes de mayo de 2023 | 10% |  |  | 52.5% |  | EN EJECUCIÓN
4 | Normativo y procedimental | 2 | Oficializar los acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información, con los funcionarios y colaboradores que hagan parte del ciclo de la gestión de PQRS. | Dos procesos de oficialización de los compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información realizados | Número de procesos de oficialización de los compromisos de confidencialidad y no divulgación de la información realizados | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-03-01 | 2023-10-30 | [48 empty] | 100% | Se realizaron dos (2) procesos de oficialización de Acuerdo de Confidencialidad y no divulgación de la información, a funcionarios que durante el periodo reportado hicieron parte del ciclo de la gestión de PQRS | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
4 | Normativo y procedimental | 3 | Traducir a lenguaje claro dos tipos de respuestas a las solicitudes presentadas por la ciudadanía. | Dos tipos de respuestas traducidas a lenguaje claro. | Número de respuestas traducidas a lenguaje claro. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | Se solicita apoyo técnico a la Veeduría Distrital para la traducción a lenguaje claro de 2 respuestas utilizadas con frecuencia para atender peticiones ciudadanas. *Se desarrolla la actividad con el acompañamiento técnico de la Veeduría Distrital. | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
4 | Normativo y procedimental | 4 | Realizar un laboratorio de simplicidad para tres productos del Portafolio de Productos y Servicios | Tres productos transformados y traducidos a lenguaje claro | Número productos transformados y traducidos a lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-05-31 | [48 empty] | 0% | No se presentan avances. La fecha de inicio de la actividad fue el pasado 01/03/2023. | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general, a través del canal de atención presencial. | Tres informes de encuestas generados. | Número de informes de encuestas generados | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control. | 2023-04-03 | 2023-10-31 | [48 empty] | 33.3% | Se aplicó la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos por parte de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, y se realiza el análisis de las misma para los meses de enero, febrero, marzo y abril 2023. | 33.3% |  |  | 66.65% |  | EN EJECUCIÓN
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 2 | Actualizar y publicar la matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría Jurídica Distrital | Una matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | Una matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-06-30 | [48 empty] | 100% | Se realizó la actualización y publicación de la matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés de los 17 procesos de la Secretaría Jurídica Distrital en la página web de la entidad. Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/43-caracterizacion-de-usuarios | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
TOTAL CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [61 empty] | 42.71%

## C5. Transparencia
c | SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 5: Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Transparencia activa | 1 | Publicar las respuestas dadas a los derechos de petición de consulta, relacionándolos con palabras claves que generan el interés de los ciudadanos. | Tres publicaciones efectuadas | Número de publicaciones efectuadas | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33.3% | En el periodo a reportar se cargó un (1) concepto relevante con ocasión a los derechos de petición presentados por la ciudadanía, en una carpeta compartida con la Dirección de Política quien se encargó de incorporarlos y publicarlos en el sistema, los cuales se pueden consultar en el siguiente link: https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=140120 | 33.3% |  |  | 17.2% |  | EN EJECUCIÓN
1 | Transparencia activa | 2 | Realizar 53 Boletines jurídicos de actualización de información jurídica. - Régimen Legal - Modelo de Gestión Jurídica. | 53 Boletines Jurídicos de Actualización de información Jurídica | Número de boletines realizados | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 39.6% | Durante el periodo se han elaborado y publicado diecisiete (17) boletines Bogotá jurídica y cuatro (4) boletines del Modelo de Gestión Jurídica Pública. Boletín Bogotá jurídica https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-issn-2805-9018?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_mes2_value=All&page=0 Boletín Modelo de Gestión Jurídica Pública. https://secretariajuridica.gov.co/boletines-informativos-issn-2805-7252 | 37.74% |  |  |  | Se observó que dentro de las evidencias aportadas para la actividad “Realizar 53 Boletines jurídicos de actualización de información jurídica. - Régimen Legal - Modelo de Gestión Jurídica”, la Dirección Distrital de Política Jurídica argumenta como sustento de la ejecución, “Durante el periodo se han elaborado y publicado diecisiete (17) boletines Bogotá jurídica y cuatro (4) boletines del Modelo de Gestión Jurídica Pública”. Sin embargo, se observó que se incluyeron cinco (5) boletines de Bogotá Jurídica realizados en el mes de enero de 2023. Por lo anterior, y de acuerdo con la programación establecida en este plan, en donde la fecha de inicio corresponde a 1 de febrero de 2023, se tuvieron en cuenta para el seguimiento doce (12) boletines publicados entre el 1 de febrero y 30 de abril de 2023. Misma, situación se observó con las evidencias relacionadas con los Boletines del Modelo de Gestión Jurídica, ya que se observó que de acuerdo con la fecha de inicio de ejecución del presente plan se realizaron y publicaron tres (3) boletines (No. 41, 42 y 43). | EN EJECUCIÓN
1 | Transparencia activa | 3 | Realizar tres (3) acciones de difusión indicando a la ciudadanía los canales para realizar denuncias sobre posibles actos de corrupción | Tres (3) acciones de difusión | Número de difusiones efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33% | Se observó la publicación de una pieza comunicacional en redes sociales informando a la ciudadanía en general los canales dispuestos para la recepción de denuncias. | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
1 | Transparencia activa | 4 | Realizar una (1) pieza publicitaria en la página del Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios (SID), sobre los diferentes canales de atención para presentar quejas y/o denuncias disciplinarias. | Una pieza publicitaria publicada en la página del SID. | Número de piezas publicitarias publicadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-08-01 | 2023-08-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar en el segundo cuatrimestre de 2023. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
1 | Transparencia activa | 5 | Promocionar el PAAC ante los servidores, usuarios y ciudadanía en general. | Dos divulgaciones del PAAC realizadas | Número de Divulgaciones efectuada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-08-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar en el segundo cuatrimestre de 2023. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
1 | Transparencia activa | 6 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Dos difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar en el segundo cuatrimestre de 2023. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
1 | Transparencia activa | 7 | Revisar, identificar y actualizar los trámites, OPAS y/o consultas de información de la Secretaría Jurídica Distrital inscritas en el SUIT. | Trámites, OPAS y consultas de información identificados y/o actualizados | Numeró de Trámites, OPAS y/o consultas de información, identificados y/o actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar en el segundo cuatrimestre de 2023. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
1 | Transparencia activa | 8 | Realizar seguimiento al registro de las agendas abiertas de los directivos de la Entidad en la Plataforma Gobierno Abierto Bogotá. | Tres seguimientos del registro de agendas abiertas de los directivos | Número de seguimientos del registro de agendas abiertas de los directivos efectuados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-09-29 | [48 empty] | 33% | Se realizó revisión del registro de las reuniones externas conforme al lineamiento de agendas abiertas en la Plataforma GAB, evidenciando que en algunas áreas no se estaba efectuando el registro, por lo que se capacitó nuevamente a los usuarios, se actualizaron otros usuarios y se generaron muevan estadísticas de registro de reuniones en dicha plataforma. Como evidencia se ajunta el reporte de registro de reuniones en la plataforma GAB. | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
2 | Transparencia pasiva | 1 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2023-01-23 | 2023-12-15 | [48 empty] | 27% | Se publicaron 3 informes mensuales de PQRS en la pagina web correspondientes a los meses de diciembre de la vigencia 2022, enero y febrero de 2023. * Al respecto vale aclarar que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de gestión de PQRS que remite la Secretaría General (como administrador del sistema de Bogotá te Escucha) durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, motivo por el cual el informe de diciembre fue publicado en la vigencia 2023. https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 | 27.27% |  |  | 29.28% |  | EN EJECUCIÓN
2 | Transparencia pasiva | 2 | Socializar el reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, remitido por la Secretaría General. | Once (11) socializaciones del reporte a las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital que reporten observaciones o novedades | Número de socializaciones del informe de calidad y oportunidad de las respuestas efectuados | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-23 | 2023-12-15 | [48 empty] | 27% | Se realizaron tres socializaciones del reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, remitido por la Secretaría General a las dependencias de la entidad que presentaron observaciones | 27.27% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
2 | Transparencia pasiva | 3 | Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | Tres (3) informes de solicitudes de acceso a información publicados en la página web. | Número de informes de solicitudes de acceso a información publicados. | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-04-10 | 2023-10-30 | [48 empty] | 33% | Se elaboró y publicó en la página web un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha correspondiente al 1er trimestre de 2023 https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=158 | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
3 | Seguimiento acceso a la información pública | 1 | Realizar un seguimiento a los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública | Un informe de seguimiento | Número de seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2023-07-04 | 2023-08-25 | [48 empty] | 0% | Actividad programada para realizarse a partir del mes de julio de 2023 | 0% |  |  | 16.67% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
3 | Seguimiento acceso a la información pública | 2 | Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad, respecto a la información contenida en la página web de la Entidad. | Una encuesta de satisfacción aplicada | Una encuesta de satisfacción aplicada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2023-10-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada desarrollar en el tercer trimestre del año. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
3 | Seguimiento acceso a la información pública | 3 | Validar el cumplimiento de las directrices establecidas en la Resolución 1519-2020 del MinTIC, respecto a los anexos 1, 3 y 4. | Dos informes de validación de cumplimiento de la Resolución 1519-2020 | Número de informes de validación de cumplimiento efectuados. | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 50% | Se evidenció presentación realizada durante el mes de abril en relación con lo avances de la Resolución 1519 de 2020 de MinTics y sus anexos. | 50% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
4 | Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 1 | Divulgar las políticas de Seguridad de la Información y de Tratamiento de datos personales | Dos divulgaciones | Número de divulgaciones efectuadas | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-08-31 | [48 empty] | 50% | Con respecto a la divulgación de las políticas de seguridad y tratamiento de datos personales, se efectuó divulgación sobre tips de datos personales en el boletín institucional del 31 de marzo de 2023 | 50% |  |  | 50% |  | EN EJECUCIÓN
5 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1 | Actualizar el registro de Activos de Información de la Entidad. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada desarrollar en el tercer trimestre del año. | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
5 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 2 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad. | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada desarrollar en el tercer trimestre del año. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
5 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3 | Actualizar el Esquema de Publicación de la entidad | Esquema de Publicación actualizado | Esquema de Publicación actualizado | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 0 | Esta actividad esta programada desarrollar en el tercer trimestre del año. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
6 | Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | Promover la participación de funcionarios y colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, en socializaciones que aborden temáticas de atención diferencial e incluyente | Tres (3) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General y/o demás entidades distritales o del orden nacional | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | *Se remitieron a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control tres invitaciones para participar en las capacitaciones de cualificación ofertadas por la Secretaría General en donde se abordan temas de atención diferencial a la ciudadanía | 100% |  |  | 100% |  | CUMPLIDA
7 | Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 1 | Realizar divulgación del contenido de la ley de transparencia y acceso a la información pública a servidores y usuarios de la entidad. | Tres divulgaciones efectuadas | Número de divulgaciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33% | Se realizó la primera divulgación sobre la ley de transparencia, dando a conocer a la Secretaría de la Transparencia entidad que emite los lineamientos frente a esta temática. (Boletín interno de comunicaciones del 13 de abril de 2023). | 33.3% |  |  | 21.65% |  | EN EJECUCIÓN
7 | Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 2 | Gestionar una capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública. | Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada | Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-06-30 | [48 empty] | 10% | Se efectuó solicitud a la Presidencia de la República para que a través de la Secretaría de Transparencia se desarrollé sensibilización o capacitación sobre Transparencia y Ética pública. | 10% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
8 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | Efectuar evaluación de los contenidos publicados en la página web vs los requisitos establecidos en la ley de transparencia y Anexo No. 2 de la Resolución MinTIC 1519-2020 | Dos evaluaciones efectuadas | Número de evaluaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-09-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programa para desarrollar en el segundo cuatrimestre del año. | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
9 | Anticorrupción | 1 | Elaborar un (1) lineamiento en prevención del daño antijurídico | Un lineamiento en prevención del daño antijurídico | Un lineamiento en prevención del daño antijurídico elaborado | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | En el mes de febrero se expidió la directiva 3 la cual tiene como asunto: "Adopción de la Política de Compras y Contratación Pública para el Distrito Capital" contiene un capítulo sobre el impacto económico que tiene la solución de los problemas y las controversias contractuales para la prevención del daño antijurídico, incorporando pautas para su resolución y la disminución de la litigiosidad en sede judicial. DIRECTIVA 003 DE 2023: https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=136840 | 100% |  |  | 49.98% |  | CUMPLIDA
9 |  | 2 | Elaborar dos (2) lineamientos en Materia Contractual | Dos lineamientos en materia contractual | Dos lineamientos en materia contractual elaborados | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | En el primer trimestre de 2023 se emitieron dos directrices en materia de contratación para las entidades y organismos distritales con el propósito de prevenir el daño antijurídico y la lucha contra la corrupción en el Distrito Capital. DIRECTIVA 003 DE 2023: https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=136840 CIRCULAR CONJUNTA 001 DE 2023: https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132757 | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
9 |  | 3 | Desarrollar una (1) jornada de orientación en prevención del daño antijurídico | Una Jornada de Orientación | Una Jornada de Orientación desarrollada | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | La realización de la jornada en prevención del daño antijurídico será programada para el próximo periodo a reportar. | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
9 | Anticorrupción | 4 | Realizar jornadas de capacitación u orientación a los funcionarios y colaboradores del Distrito capital sobre temas relacionados con prevención de conductas disciplinarias. | Realizar tres (3) jornadas de capacitación u orientación con servidores y colaboradores del D.C. | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 66.6% | En el periodo a reportar se realizaron 2 orientaciones a los funcionarios y colaboradores del Distrito capital sobre temas relacionados con prevención de conductas disciplinarias. Estas orientaciones se realizaron de la siguiente forma: el día 17 de marzo se llevo a cabo con el tema "LINEAMIENTOS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE TIPICIDAD EN EL PROCESO DISCIPLINARIO" y el 31 de marzo el tema que se llevo a cabo fue "LA CONFESIÓN Y LA ACEPTACIÓN DE CARGOS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO" las dos se realizaron de forma virtual. | 66.6% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
9 | Anticorrupción | 5 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa -Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programa para desarrollar el segundo trimestre de 2023 | 0% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
9 | Anticorrupción | 6 | Realizar actuaciones administrativas de carácter preventivo para evitar el inicio de procesos administrativos sancionatorios contra las ESAL. | Tres (3) orientaciones en derechos y obligaciones de las ESAL. | Número de orientaciones en derecho y obligaciones de las ESAL efectuadas | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de las ESAL | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 34% | El 20 de abril de 2023, se adelantó jornada de actualización para las ESAL en el programa de transparencia y ética empresarial – P.T.E.E. https://www.youtube.com/watch?v=kDR4NrZhYvo&t=87s | 33.3% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
10 | Protección al denunciante | 1 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre quejas anónimas y protección de identidad al denunciante. | Una (1) jornada de sensibilización sobre quejas anónimas y protección de identidad al denunciante. | Número de jornadas de sensibilización efectuadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programa para desarrollar en el tercer cuatrimestre del año. | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
10 | Protección al denunciante | 2 | Elaborar instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante | Un instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante elaborado | Un instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante elaborado | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-04-03 | 2023-05-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programa para desarrollar en el segundo trimestre de 2023. | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
10 | Canales de denuncias | 3 | Elaborar reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción en la Secretaría Jurídica Distrital a partir del SID. | Un (1) reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción | Número de reportes sobre procesos disciplinarios por conductas asociadas a corrupción. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-03-01 | 2023-03-30 | [48 empty] | 100% | Se elaboraron dos reportes correspondientes al año 2022, en los que se consolidaron las actuaciones asociadas a actos de corrupción en la Secretaría Jurídica Distrital. | 0% |  |  |  | En relación con la actividad “Elaborar reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción en la Secretaría Jurídica Distrital a partir del SID”, la cual tiene como meta “Un (1) reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción”, se observó que se aportaron memorandos 3-2023-1116 de fecha 1 de febrero de 2023 en donde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, remite a la Oficina de Control Interno "RESPUESTA A MEMORANDO 3-2023-885 SOLICITUD INFORMACIÓN "DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN", en donde se remite el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022. Así mismo se adjunta memorando 3-2022-5843, en donde esta Dirección remite a la Oficina de Control Interno RESPUESTA A MEMORANDO 3-2023-885 SOLICITUD INFORMACIÓN "DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN", correspondiente al primer semestre de 2022. Por lo anterior, se observó que las evidencias aportadas para sustentar la ejecución de la actividad, no se encuentran acordes a la meta establecida "Un (1) reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción", teniendo en cuenta que el memorando de la vigencia 2022 se encuentra fuera de los parámetros establecidos del plazo de ejecución de la actividad y el memorando de la vigencia 2023, solo relaciona la información del segundo semestre de 2022. Así las cosas, esta actividad a la fecha del presente seguimiento se encuentra incumplida, Se recomienda realizar la ejecución de la actividad de acuerdo a lo definido en el PAAC, y dentro de la vigencia 2023. | INCUMPLIDA
TOTAL CALIFICACIÓN COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. | [61 empty] | 28.48%

## C6. Integridad
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 6: Gestión de Integridad | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Alistamiento | 1 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | Gestores de Integridad Capacitados | (N° de Gestores Capacitados / No. total de gestores de integridad)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-03-31 | [48 empty] | 66.67% | En el marco de la iniciativa que tiene la entidad para promover el Curso de Integridad Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se invitó a los gestores de integridad a participar en el mismo donde a la fecha del presente reporte un total de 6 de los 9 gestores de integridad han realizado el curso y obtenido la respectiva certificación | 66.67% |  |  | 66.67% | En relación con la actividad “Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores” se observó que esta presenta plazo de ejecución del 1 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023 y de acuerdo con el seguimiento suministrado se evidenció un avance de ejecución a 30 de abril de 2023 de 66.67%. Adicionalmente y de acuerdo con las evidencias aportadas, se observó que seis (6) funcionarios realizaron el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP. Se evidenció que en el caso de la certificación aportada por Iván David Ramírez Valencia presenta fecha de 24 de agosto de 2022, Leydi Alonso Gutiérrez 10 de noviembre de 2021, Seneca Libreros Castañeda 4 de febrero de 2022, certificaciones expedidas por fuera de los plazos de ejecución establecidas para la actividad. Adicionalmente, la meta definida “Gestores de Integridad Capacitados”, no establece una meta cuantitativa lo cual no facilita el reporte de avance, el seguimiento y la rendición de cuentas, se recomienda tener en cuenta lo descrito en la Guía para la construcción y análisis de indicadores del DNP que argumenta en el numeral No. 2.5.4. “(...) el objetivo primordial de un indicador es la medición o verificación de un objetivo. Las metas del indicador son la expresión numérica del objetivo deseado (…)”.). | INCUMPLIDA
2 | Diagnóstico | 1 | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PAAC | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2023 | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [48 empty] | 100% | De acuerdo a los lineamientos entregados por la Oficina Asesora de Planeación y teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante la gestión del año 2022, se formulan las actividades que se realizaran en torno a la gestión de integridad, los cuales quedaron plasmados en el componente 6 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023 | 100% |  |  | 100% |  | CUMPLIDA
3 | Implementación | 1 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Diez campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 20% | Durante el periodo del reporte se realizó la publicación de 2 piezas comunicacionales asociadas con el Código de Integridad. (22 de febrero y 29 de marzo) | 20% |  |  | 21.67% |  | EN EJECUCIÓN
3 | Implementación | 2 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Cinco actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 20% | Con el objetivo de que la totalidad de los colaboradores de la SJD completen el curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofertado por el DAFP, se emitió 1 pieza comunicacional en las que se invita a los funcionarios a participar y completar el curso. (22 de febrero de 2023) | 20% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
3 | Implementación | 3 | Realizar reunión con los gestores de integridad para presentar las iniciativas a realizar y los resultados de la ejecución de las actividades de integridad | Cuatro reuniones realizadas con los gestores de integridad | Numero de reuniones realizadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 25% | El 24 de Marzo de 2023 se realizó la primera reunión de Gestores de Integridad para la Vigencia 2023, esta con el fin de identificar las actividades que se van a desarrollar durante la vigencia para mejorar la apropiación de Código de Integridad en la Entidad. | 25% |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
4 | Seguimiento y evaluación | 1 | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales | Una herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Número de herramientas aplicadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-11-01 | 2023-12-10 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar el último cuatrimestre del año | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
4 | Seguimiento y evaluación | 2 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-11-01 | 2023-12-10 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar el último cuatrimestre del año | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
TOTA CALIFICACIÓN COMPONENTE 6: INTEGRIDAD: | [61 empty] | 47.08%

## C7. Conflicto de Interés
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 7: Gestión de Conflicto de Interés | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Planeación | 1 | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés. | Una meta programada en el Plan Operativo Anual | Número de metas programadas en el Plan Operativo Anual | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | 100% | Dentro de la programación de las mestas formuladas en el Plan Operativo Anual del proceso de Gestión del Talento Humano definió la siguiente actividad asociada con el seguimiento a la gestión de conflictos de intereses: "Garantizar la completitud del 100% de información correspondiente a la declaración de conflicto de interés de funcionarios de la Entidad." Como evidencia se adjunta el Plan de Acción 2023 | 100% |  |  | 100% |  | CUMPLIDA
1 | Planeación | 2 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un Plan de Institucionales Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan de Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-01-30 | [48 empty] | 100% | Se integró dentro del Plan Institucional de Capacitación la necesidad de realizar actividades de capacitación Conflicto de Intereses | 100% |  |  |  | Al realizar análisis de la respuesta dada por la Dirección de Gestión Corporativa, se observó que el tema “programación neurolingüística asociada al entorno público” se encuentra dentro del eje temático “probidad y Ética de lo Público”, el cual se encuentra asociada a la actividad establecida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses”. Por tal razón se concluye cumplimiento de la actividad. Sin embargo, se recomienda que teniendo en cuenta la meta establecida para la actividad mencionada “Un Plan de Institucional Capacitación con los procesos de formación programados” y de acuerdo con la respuesta dada por la Dirección de Gestión Corporativa, se recomienda que las actividades asociadas con integridad o conflicto de intereses se registren en el cronograma, de acuerdo con las alianzas estratégicas del DAFP, DASCD y Secretaria General. | CUMPLIDA
2 | Condiciones Institucionales | 1 | Realizar el reporte de la gestión de conflictos de interés ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Número de reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-08-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Actividad programada para desarrollarse en los siguientes cuatrimestre | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
2 | Condiciones Institucionales | 2 | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para la Secretaría Jurídica Distrital. | 4 piezas comunicacionales del procedimiento para el tramite y gestión de conflictos de interés | Número de campañas de comunicación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-06-30 | [48 empty] | 0% | La socialización se realizara durante los meses de Mayo y Junio una vez se actualice el procedimiento | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
3 | Pedagogía | 1 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Participación del 70 % de los funcionarios y colaboradores en el curso de transparencia y lucha contra la corrupción | (N° de funcionarios y colaboradores participantes/ N° total de Funcionarios y colaboradores de la entidad)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Con el objetivo de que la totalidad de los colaboradores de la SJD completen el curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofertado por el DAFP, se emitió 1 pieza comunicacional en las que se invita a los funcionarios a participar y completar el curso. | 0% |  |  | 0% |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
3 | Pedagogía | 2 | Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos capacitación y/o sensibilización sobre conflictos de interés | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | La capacitación se desarrollara durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
4 | Seguimiento y Evaluación | 1 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad. | Diez seguimientos a la entrega de la e la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [48 empty] | 0% | La actividad se desarrollara del 01 de junio al 31 julio de la vigencia 2023 De acuerdo con los establecido en el Decreto 1083 de 2015 | 0% |  |  | 0% |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
4 | Seguimiento y Evaluación | 2 | Elaborar informe sobre la declaración de bienes y rentas | Un informe sobre la declaración de bienes y rentas elaborado | Un informe sobre la declaración de bienes y rentas elaborado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-08-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Actividad programada para desarrollar en los siguientes cuatrimestres del año | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
4 | Seguimiento y evaluación | 3 | Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Un informe de seguimiento | Número Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2023-06-15 | 2023-08-25 | [48 empty] | 0% | Actividad programada para realizarse a partir del mes de junio de 2023. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
TOTA CALIFICACIÓN COMPONENTE 7 CONFLICTO DE INTERESES | [61 empty] | 25%

## C8. Participación e innovación
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Iniciativas de Innovación por articulación Institucional | 1 | Realizar reuniones con el grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, con el fin de desarrollar espacios de ideación e innovación,. | Tres reuniones del grupo Gestión del Conocimiento e Innovación | Número de reuniones grupo de gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33% | Se realizó una reunión sobre el Índice de Innovación Pública 2021 -2022 en la que asistieron los integrantes del grupo de gestión del conocimiento y la innovación para validar los ejercicios realizados en la vigencia del índice. | 33.3% |  |  | 44.43% |  | EN EJECUCIÓN
1 |  | 2 | Participar en al menos un evento de innovación | Participación de la Entidad en al menos en un evento de innovación | Número de participaciones en eventos de innovación | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | La entidad participó en IBO Ampliado, el cual es un espacio de ideación y co-creación del Distrito liderado por el Laboratorio de Innovación de la Secretaría General. En dicho espacio se presentó el plan de trabajo 2023 y como la Secretaría Jurídica Distrital aportará en innovación al Distrito. | 100% |  |  |  |  | CUMPLIDA
1 |  | 3 | Generar actividades para la gestión de conocimiento que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción. | Tres actividades de gestión del conocimiento | Numero total de actividades de gestión de conocimiento efectuadas | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-01 | 2023-10-31 | [48 empty] | 0% | Las actividades serán programadas para el próximo periodo. | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
2 | Redes de Innovación Pública | 1 | Participar activamente en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública | Participación en diferentes redes del conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Número de participaciones en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | La entidad participó en IBO Ampliado, el cual es un espacio de ideación y con-creación del Distrito liderado por el Laboratorio de Innovación de la Secretaría General. En dicho espacio se presentó el plan de trabajo 2023 y como la Secretaría Jurídica Distrital aportará en innovación al Distrito. Así mismo, se diligencio la encuesta de Secretaría General en donde se consignó el interés de la Entidad en ser miembro activo de la comunidad de práctica. | 100% |  |  | 100% |  | CUMPLIDA
TOTA CALIFICACIÓN COMPONENTE 8 PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN | [61 empty] | 72.22%

## C9. Cumplimiento Normativo
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Política de cumplimiento Normativo | 1 | Elaborar la Política de cumplimiento Normativo para la Entidad | Política de cumplimiento Normativo elaborada | Porcentaje de avance en la elaboración de la Política de cumplimiento Normativo | Dirección de Política Jurídica | 2023-02-15 | 2023-06-30 | [48 empty] | 0% | Las actividades serán desarrolladas durante el próximo periodo. | 0% |  |  | 0% |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
2 | Órgano de cumplimiento | 1 | Conformar un Órgano de cumplimiento de la Entidad | Órgano de cumplimiento aprobado | Órgano de cumplimiento conformado y aprobado | Dirección de Política Jurídica Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-15 | 2023-06-30 | [48 empty] | 0% | Las actividades serán desarrolladas durante el próximo periodo. | 0% |  |  | 0% |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
3 | Plan de cumplimiento Normativo | 1 | Socializar el Diagnóstico sobre el contexto normativo y de requerimientos de la Entidad | Informe de Diagnóstico de contexto normativo y de requerimientos socializado | Informe de Diagnóstico de contexto normativo y de requerimientos socializado | Órgano de cumplimiento | 2023-05-02 | 2023-08-31 | [48 empty] | 0% | Actividad programada para el próximo cuatrimestre | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
3 |  | 2 | Elaborar el análisis y determinación de brechas para identificar acciones de cumplimiento normativo | Un análisis y determinación de brechas y acciones de cumplimiento normativo elaborado | Porcentaje de avance en el análisis y determinación de brechas y acciones de cumplimiento normativo | Órgano de cumplimiento | 2023-05-02 | 2023-08-31 | [48 empty] | 0% | Actividad programada para el próximo cuatrimestre | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
4 | Mapa de riesgos de cumplimiento normativo (Compliance) | 1 | Identificar, analizar y evaluar los posibles riesgos de incumplimiento normativo en la Entidad | Mapa de riesgos de cumplimiento normativo elaborado | Porcentaje de avance en la elaboración del Mapa de riesgos de cumplimiento normativo | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-08-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar en el segundo cuatrimestre del año. | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
5 | Acciones de seguimiento, evaluación y mejora | 1 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de cumplimiento de los proceso misionales | Un reporte de monitoreo a los riesgos realizados. | Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar en el último cuatrimestre del año. | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
5 |  | 2 | Realizar evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normativo | Una evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normativo realizada | Porcentaje de avance de la evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normativo | Órgano de cumplimiento | 2023-11-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar en el último cuatrimestre del año. | 0% |  |  |  |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
6 | Política de alertas de irregularidades (Whistleblowing) | 1 | Elaborar piezas comunicacionales para generar la cultura para la presentación de denuncias por parte de los servidores y colaboradores de la entidad | Cuatro piezas comunicacionales divulgadas | Número de piezas comunicaciones divulgadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 50% | Dentro de este periodo de efectuó la divulgación de dos piezas comunicacionales con las siguiente temáticas: 1. Compromiso con la transparencia para presentar la correspondiente denuncia en caso de conocer sobre un posible acto de corrupción, contravención o falta disciplinaria.(28 de marzo de 2023) 2. Canales de denuncias para presentar denuncias sobre un posible acto de corrupción, contravención o falta disciplinaria. (12 de abril de 2023) Se adjunta evidencia de divulgación | 50% |  |  | 12.5% |  | EN EJECUCIÓN
6 |  | 2 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa -Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Durante el presente cuatrimestre, No se aportaron evidencias que sustenten el inicio de la ejecución de la actividad. | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
6 |  | 3 | Elaborar reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción en la Secretaría Jurídica Distrital a partir del SID. | Un (1) reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción | Número de reportes sobre procesos disciplinarios por conductas asociadas a corrupción. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-03-01 | 2023-03-30 | [48 empty] | 100% | Se elaboraron dos reportes correspondientes al año 2022, en los que se consolidaron las actuaciones asociadas a actos de corrupción en la Secretaría Jurídica Distrital. | 0% |  |  |  | Se observó que se aportaron memorandos 3-2023-1116 de fecha 1 de febrero de 2023 en donde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, remite a la Oficina de Control Interno "SRESPUESTA A MEMORANDO 3-2023-885 SOLICITUD INFORMACIÓN "DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN", en donde se remite el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022. Así mismo se adjunta memorando 3-2022-5843 , en donde esta Dirección remite a la Oficina de Control Interno RESPUESTA A MEMORANDO 3-2023-885 SOLICITUD INFORMACIÓN "DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN", correspondiente al primer semestre de 2022. Por lo anterior, se observó que las evidencias aportadas para sustentar la ejecución de la actividad, no se encuentran acordes a la meta establecida "Un (1) reporte anual sobre actuaciones disciplinarias asociadas a actos de corrupción", teniendo en cuenta que el memorando de la vigencia 2022 se encuentra fuera de los parámetros del plazo de ejecución de la actividad y el memorando de la vigencia 2023, solo relaciona la información del segundo semestre de 2022. Así las cosas esta actividad a la fecha del presente seguimiento se encuentra incumplida, Se recomienda realizar la ejecución de la actividad de acuerdo a lo definido en el PAAC, y dentro de la vigencia 2023. | INCUMPLIDA
6 |  | 4 | Implementar acciones preventivas definidas en el Informe de actos de corrupción | Estrategia de acciones preventivas implementada | Nivel de avance de la estrategia de acciones preventivas | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos | 2023-04-01 | 2023-08-31 | [48 empty] | 0% | Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año | 0% |  |  |  |  | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
7 | Incentivos a la innovación y buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y lucha anticorrupción | 1 | Desarrollar un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrupción a nivel distrital | Un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrupción a nivel distrital desarrollado | Un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrupción a nivel distrital desarrollado | Dirección de Política Jurídica | 2023-09-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 0% | La actividad será desarrollada durante el último cuatrimestre. | 0% |  |  | 0% |  | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
TOTA CALIFICACIÓN COMPONENTE 9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO | [61 empty] | 1.786%

## Datos (hidden)
CUMPLIDA
INCUMPLIDA
EN EJECUCIÓN
SIN INICIO DE EJECUCIÓN
INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE

## DESPLEGABLES (hidden)
ESTADO DE LA ACTIVIDAD
CUMPLIDA
EN EJECUCIÓN
FUERA DE TIEMPO
SIN INICIO CORTE SEGUIMIENTO