## C1. Gestión del Riesgo
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 31 DE AGOSTO DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Política de Administración de Riesgos | 1 | Realizar evaluación de la política de administración de riesgos de la Secretaría Jurídica Distrital | Una evaluación efectuada | Número de evaluaciones realizadas | Oficina de Control Interno | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [48 empty] | 100% | Se realizó informe de seguimiento a la gestión del riesgo y evaluación de la política de administración del riesgo y se publicó en la página web de la SJD. Evidencia: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-06/Informe%20Seguimientos%20riesgos.pdf | 0% | 100% |  | 100% | El informe de evaluación de la política de riesgos se encuentra publicado en la página web de la SJD, por lo cual, se evidencia cumplimiento de la actividad programada. | CUMPLIDA
1 | Política de Administración de Riesgos | 2 | Actualizar la política de Administración de riesgos de la Entidad | Una política actualizada | Una política actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-03 | 2023-05-31 | [48 empty] | 100% | El 25 de mayo de 2023, se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los cambios efectuados a la Política de Administración de Riesgos 2310100-OT-006 en los siguientes aspectos: * Numeral 5 Roles y responsabilidades: Se agregó como responsabilidad de la segunda línea de defensa la siguiente: Presentar a la línea estratégica alertas sobre situaciones y cambios en el entorno en el que se desempeña la Entidad y * Numeral 6.4 Evaluación de los controles en riesgos de gestión, opción No documentado seguridad de la información y ambientales: En la evaluación de los controles se ajustó la descripción del atributo informativo, sin documentar. Con fecha de cambio en el Smart, el 29 de mayo de 2023. Versión 2 Evidencia: https://smart.secretariajuridica.gov.co/SJD/index.php?la=1&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1105&version=2&back=1 | 0% | 100% |  |  | En el aplicativo SMART se observa que el documento Política de Administración de Riesgos cod. 2310100-OT-004, con fecha de actualización del 29 de mayo de 2023, según lo descrito en el control de cambios. Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad programada. | CUMPLIDA
1 | Política de Administración de Riesgos | 3 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-04 | 2023-07-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó sensibilización el día 28 de Julio en la reunión de gestores. Evidencia: Presentación | 0% | 100% |  |  | Se verificó en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/161dEGE8Fz0o2Hf2PKGAHP-vsKv7dUPSN", la presentación donde se realizó sensibilización de la política de administración del riesgo, el 28 de julio de 2023 en el grupo de gestores. Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad programada. | CUMPLIDA
2 | Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Actualizar el contexto estratégico de la Entidad | Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-28 | [48 empty] | - | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
2 | Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | Sensibilizar a los gestores de calidad sobre la metodología de riesgos. | Una sensibilización realizada | Número de sensibilizaciones efectuadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-16 | 2023-02-16 | [48 empty] | - | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
2 | Construcción de los mapas de Riesgos de la Entidad | 3 | Identificar, valorar y analizar los riesgos de gestión y corrupción de cada proceso de la Entidad. | Matriz de riesgos de la entidad identificada, valorada y evaluada. | Nivel de avance en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de la Entidad | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2023-03-17 | [48 empty] | - | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
2 | Construcción de los mapas de Riesgos de la Entidad | 4 | Validar y consolidar los mapas de riesgos de gestión y de corrupción institucional. | Dos mapas de riesgos consolidado. | Número de mapas de riesgos consolidados. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2023-03-17 | [48 empty] | - | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
3 | Consulta y Divulgación | 1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para consulta y comentarios de las partes interesadas y grupos de interés | Mapa de riesgos preliminar publicado. | Mapa de riesgos preliminar publicado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-10 | 2023-01-23 | [48 empty] | - | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
3 | Consulta y Divulgación | 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos corrupción de la Entidad, según los comentarios y observaciones recibidas y a que haya lugar. | Mapa de riesgos de la entidad Actualizado. | Mapa de riesgos de la entidad Actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-24 | 2023-01-27 | [48 empty] | - | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
3 | Consulta y Divulgación | 3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en su versión definitiva. | Un mapa de riesgos definitivo divulgado. | Un mapa de riesgos definitivo divulgado. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-30 | 2023-01-31 | [48 empty] | - | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% |  |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
4 | Monitoreo y Revisión | 1 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los proceso, verificando la implementación de los controles y de las acciones de tratamiento formuladas. | Tres reportes de monitoreo a los riesgos realizados. | Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33% | La Oficina Asesora de Planeación, el 08 de agosto solicitó mediante comunicación interna el segundo monitoreo a los riesgos tanto de gestión como de corrupción, el cual fue realizado por cada uno de los procesos de la Secretaria Jurídica, desde la OAP se realizó revisión, aprobación y publicación de los respectivos mapas consolidados con este ejercicio. Radicado solicitud: 3-2023-7256. A la fecha se llevan dos (2) monitoreos. https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 33% | 67% |  | 67% | En el aplicativo SMART se observa el monitoreo de riesgos, de igual manera en la página web de la SJD están publicadas matrices de monitoreo de riesgos (corrupción y gestión) correspondiente al segundo monitoreo. Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad programada. | EN EJECUCIÓN
5 | Seguimiento | 1 | Realizar seguimiento a la formulación de la estrategia de riesgos de corrupción 2023 | Un seguimiento a la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Número seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | - | Actividad desarrollada en el primer trimestre de 2023 | 100% | 100% |  | 72.33% | Actividad desarrollada en el primer trimestre de 2023 | CUMPLIDA
5 | Seguimiento | 2 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la estrategia de riesgos de corrupción | Tres seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción | Número Seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2023-01-16 | 2023-09-14 | [48 empty] | 34% | Se realizó seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaria Jurídica con corte a 30 de abril de 2023 Evidencia: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-05/Informe%20publicar.pdf | 33% | 67% |  |  | En la pagina web de la entidad se observa informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaria Jurídica con corte a 30 de abril de 2023. Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad programada. | EN EJECUCIÓN
5 | Seguimiento | 3 | Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Dos mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo realizadas | Oficina de Control Interno | 2023-05-15 | 2023-10-30 | [48 empty] | 50% | En reunión del Grupo de Gestor de calidad del 27 de junio de 2023, la Oficina de Control Interno realizó retroalimentación del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. (Corte, 30 de abril de 2023). Evidencia: Listas de asistencia y presentación de la reunión | 0% | 50% |  |  | Se verificaron soportes donde se observa retrolamientación del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con Corte, 30 de abril de 2023, el reunión del grupo gestor que se llevó a cabo el 27 de junio de 2023. | EN EJECUCIÓN
TOTAL CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [62 empty] | 87.87%

## C2. Racionalización de Trámites
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | Sector Jurídico
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 31 DE AGOSTO DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
Único | 76549 |  | Certificación de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro | Inscrito | Actualmente el trámite de expedición del certificado de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro, se realiza parcialmente en línea, ya que el ciudadano cuenta con diferentes canales de atención para la solicitud del mismo y su entrega se realiza a través de correo electrónico o presencial en el punto de atención habilitado por la Secretaría Jurídica Distrital. | La certificación de inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro, se habilitará para ser obtenida de manera inmediata a través del Sistema SIPEJ , para las certificaciones que hallan sido expedidas durante los últimos tres meses anteriores a la solicitud, por lo cual el trámite se realizará totalmente en línea. | La ciudadanía o Entidad sin ánimo de Lucro - ESAL, podrá obtener el certificado totalmente en línea y de manera gratuita, si esté fue expedido durante los últimos tres meses anteriores a la solicitud. La acción de racionalización propuesta permite al ciudadano ahorro de tiempo y desplazamientos, ya que podrá agilizar el trámite solicitando de manera inmediata a través del Sistema de información de personas jurídicas - SIPEJ. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 01/02/2023 | 30/11/2023 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control. | 55% | Durante el segundo cuatrimestre se desarrollaron 4 reuniones con la dirección de inspección, vigilancia y control y la oficina de Tecnologías de la Informacióny las Comunicaciones,para trabajar en la automatización del trámite. Como resultado, la mejora tecnológica entró en funcionamiento y se difundió mediante pieza comunicacional a los usuarios, la gestión realizada para que comiencen a beneficiarse del servicio que ofrece la SJD. Se reporta un 75% de avance (acumulado) en tanto, se logró implementar la mejora, se realizaron las difusiones, se actualizó en el SUIT y se dió cumplimiento al cronograma de trabajo proyectado a inicios de la vigencia. | 20% | 75% |  | 75% | Actualmente el trámite de expedición del certificado de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro, se realiza en línea. Cumpliendo cuatro (4) de las seis (6) etapas del tramite de racionalizacion reportados en el SUIT, quedando pendiente el 25% para su culminacion. | EN EJECUCIÓN
TOTAL CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | [19 empty] | 75%

## C3. Rendición de Cuentas
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 3: Rendición de cuentas | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 31 DE OCTUBRE DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Registrar la estrategia de rendición de cuentas 2023 en el PAAC. | Una estrategia de rendición de cuentas formulada y registrada. | Una estrategia RC formulada y registrada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-17 | [48 empty] | 0% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimeste | 100% | 100% |  | 88.29% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2 | Formular el Plan de Acción Institucional, correspondiente a la vigencia 2023. | Un plan de Acción 2023 formulado. | Un plan de acción formulado | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimeste | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3 | Actualizar el Plan Estratégico de la Entidad, vigencia 2023. | Un plan Estratégico de la Entidad actualizado. | Número de actualización del plan estratégico | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimeste | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 4 | Actualizar y divulgar los proyectos de inversión que adelanta la Entidad. | Cuatro proyectos de inversión de la Entidad actualizados y divulgados. | Número de proyectos actualizados y divulgados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-03-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimeste | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 5 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Cuatro informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Informes de gestión y resultados elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-16 | 2023-12-15 | [48 empty] | 30% | En el mes de julio de 2023, se elaboró y publicó el informe de gestión y resultados del II Trimestre de 2023 en la página web de la Entidad, redes sociales y boletín interno de comunicaciones; en el cual se reunió los principales logros y resultados de la Secretaría Jurídica Distrital. Ver link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107 | 50% | 80% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - link: Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2023. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada | EN EJECUCIÓN
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 6 | Producir cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad. | Cuatro cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados | Número cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 8% | Con el fin de dar a conocer información relacionada con la gestión, logros y resultados institucionales, la Entidad ha establecido una estrategia de comunicación audiovisual denominada "La Jurídica en 60 Segundos". Es así como a través de este medio se han generado tres boletines informativos, los cuales han reflejado resultados de impacto para la ciudad, en temas liderados por la Secretaría Jurídica Distrital. La cápsulas informativas se pueden consultar en: https://www.youtube.com/watch?v=eKowY95xBSc Es de aclarar, que durante la vigencia se han divulgado 3 vídeos a través de este medio, lo que equivale al 75% de ejecución de la meta. | 67% | 75% |  |  | La Secretaría Jurídica han permitido mantener una comunicación de doble vía con los usuarios, partes interesadas y ciudadanía en general, divulgado una estrategia de comunicación audiovisual denominada "La Jurídica en 60 Segundos", fomentando así la participación y el control social. durante la vigencia se han divulgado 3 vídeos equivale al 75% de ejecución de la meta. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada | EN EJECUCIÓN
1 | Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 7 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2023-01-23 | 2023-12-15 | [48 empty] | 36% | Se publicaron 4 informes mensuales de PQRS en la página web de la entidad correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2023. Vale mencionar que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de gestión de PQRS que remite la Secretaría General (como administrador del sistema de Bogotá te Escucha) durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Los informes pueden ser consultados a través del siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 | 27% | 63% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Cuatro (4) informes mensuales de PQRS en la página web de la entidad correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2023. link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 1 | Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Desarrollar diez sesiones por la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Número de instancias de coordinación jurídica realizadas | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | 40% | El 11 de mayo de 2023 se desarrolla la segunda sesión ordinaria del Comite jurídico Distrital y se desarrollan las siguientes tematicas: -Presentación del Decreto Distrital 73 de 2023 -Actualización de la información reportada en el sistema de información de procesos judiciales -Implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción en el D.C. -Medición de los componentes del Modelo de Gestión Jurídica Pública -Priorización de temáticas para ser tratadas en el Comité Jurídico Durante el periodo también se realizaron las instancias de Coordinación Jurídica correspondientes a : Plenaria Juridica Distrital, Comite jurídico Distrital y Comité Distrital de apoyo a la contratación, desarrollados el 6 de junio. Temas: Conciliación y sistema normativo distrital en Bogotá Resultado de la línea de investigación conductas penales y disciplinarias en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa en el Distrito Capital. Medición del Modelo de gestión jurídica pública Proposiciones y varios -Importancia de la incorporación de la información SIPROJ Con el desarrollo de estas cuatro instancias de coordinación juridica, se avanza en 2023 en un 60% de la meta establecida, también se generan los informes trimestrales de la Plenaria Juridica Distrital y del Comité Distrital de apoyo a la contratación. | 20% | 60% |  | 87.25% | En las evidencias se observa lo siguiente: - Cuatro (4) actas que generan los informes trimestrales de la Plenaria Jurídica Distrital y del Comité Distrital de apoyo a la contratación. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 2 | Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ. | Realizar quince mesas de seguimiento a las mesas de revisión y seguimiento a la información registrada en SIPROJ.. | Número de mesas de seguimiento realizadas | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 2023-02-02 | 2023-07-06 | [48 empty] | 34% | Durante el periodo se realizaron las cinco (5) mesas de trabajo con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las diferentes entidades distritales. Cabe aclarar, que a 31 de agosto de 2023 se han realizado las quince (15) mesas programadas para la vigencia, lo que equivale al 100%. | 66% | 100% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Cinco (5) mesas de trabajo con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las diferentes entidades distritales. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 100% del avance acumulado. | CUMPLIDA
2 | Diálogo de doble vía | 3 | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. | Desarrollar como mínimo tres espacios de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control. | Número de espacios de interacción Desarrollados. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2023-04-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 34% | El 24 de agosto de 2023, se adelantó la jornada de Gobierno Corporativo y Registro Único de Beneficiarios Finales Se relaciona el link de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y23XjtHWJj0&t=1s | 34% | 68% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - se adelantó la jornada de Gobierno Corporativo y Registro Único de Beneficiarios Finales, link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Y23XjtHWJj0&t=1s Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 4 | Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldesa mayor. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | Durante el periodo de reporte, se adelantaron 4 Mesas de trabajo con entidades distritales para discutir proyectos de actos administrativos, las cuales se pueden evidenciar con las actas remitidas por la Secretaría de Gobierno. Se adjunta evidencias. La asistencia de la SJD en las mesas de trabajo, soporta el analisis jurídico que las demás Entidades Distritales requieren lo cual permite articular la posición jurídica de la Administración de cara al Concejo de Bogotá y a la ciudadanía. | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
2 | Diálogo de doble vía | 5 | Desarrollar un escenario de Diálogo Ciudadano de la Secretaría Jurídica Distrital. | Un escenario de Diálogo Ciudadano desarrollado. | Número de Diálogos Ciudadanos de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-08-21 | 2023-09-30 | [48 empty] | 100% | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023, la Secretaría Jurídica Distrital adelantó el 17 de agosto de 2023 un espacio de Diálogo Ciudadano con diferentes sectores de la sociedad civil, otras entidades distritales y organismos de control. En un primer momento, se dio a conocer los logros y resultados más relevantes obtenidos durante esta Administración, desde la vigencia 2020, hasta junio de 2023 el cual se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CdzLX-gjeVg En el segundo momento, se llevó a cabo una interacción con los grupos de valor de la Entidad y ciudadanía en general. Para esto, se habilitaron 6 salas, en las cuales se desarrollaron charlas y/o dinámicas de conversación sobre los temas priorizados a través de una consulta ciudadana, el cual se anexa evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1FwhFUg7uyElhAXRg6bzxIykd_pRd-0Wi | 0% | 100% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: -Un (1) espacio de Diálogo Ciudadano con diferentes sectores de la sociedad civil, otras entidades distritales y organismos de control. Se dio a conocer los logros y resultados más relevantes obtenidos durante esta Administración, vigencia 2020, hasta junio de 2023 el cual se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CdzLX-gjeVg -Se llevó a cabo una interacción con los grupos de valor de la Entidad y ciudadanía en general. Para esto, se habilitaron 6 salas, en las cuales se desarrollaron charlas y/o dinámicas de conversación sobre los temas priorizados a través de una consulta ciudadana, el cual se anexa evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1FwhFUg7uyElhAXRg6bzxIykd_pRd-0Wi Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 100% del avance acumulado. Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre | CUMPLIDA
2 | Diálogo de doble vía | 6 | Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C. | Realizar Diez (10) espacios de dialogo con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. | Número de espacios de dialogo realizados. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 50% | * El dia 02 de mayo de 2023 se realiza reunión con la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de brindar orientaciones respecto del uso del SID4. * El 3 de mayo de 2023: Se realiza reunión con la Secretaria Distrital de Educación, con el fin de brindar orientaciones respecto del uso del SID4. * El dia 18 de julio de 2023, se realiza capacitación en el rol de usuario a funcionarios de la Secretaria de Salud y las subredes en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. * El dia 18 de julio de 2023, se realiza capacitación en el rol de usuario a funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá y * El dia 19 de julio de 2023, se realiza capacitación en el rol de usuario a funcionarios de Juzgamiento de la Secretaria de Planeación. | 20% | 70% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Cinco (5) espacios de dialogo y capacitación con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Se observa que las evidencias aportadas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 70% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
2 | Diálogo de doble vía | 7 | Aplicar una encuesta de diagnóstico participativo para la definición de temáticas del espacio principal de rendición de cuentas 2023, de manera presencial en el punto de atención físico dispuesto por la SJD. | Aplicar el formulario de diagnóstico participativo, a por lo menos 30 usuarios, en el punto de atención físico dispuesto por la Entidad. | No. de formularios diligenciados por usuarios en puntos de atención físicos de la SJD. | Oficina Asesora de Planeación. Dirección Distrital de IVC | 2023-07-01 | 2023-08-31 | [48 empty] | 100% | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y con el objetivo de definir los temas de conversación con los grupos de valor y partes interesadas de la Entidad, se diseñó un formulario de consulta participativa el cual fue difundido a través de la página web de la Entidad, correos, y las plataformas jurídicas distritales. El formulario y los resultados de la Consulta se pueden visualizar en el siguiente enlace: Diseño de formulario de Consulta Ciudadana La Consulta realiazada, permitió priorizar los temas conversados en el desarrollo del Diálogo Ciudadano | 0% | 100% |  |  | En las evidencias se observa que se pusó a disposición de la ciudadanía un formulario en la pagína web de la entidad y en redes sociales, con el fin de definir la temática del Diálogo Ciudadano 2023. Logrando la partcipación de 197 personas. No obstante, es de anotar que las encuentas no se realizaron de manera presencial en el punto de atención físico dispuesto por la SJD, como estaba programada la actividad. | CUMPLIDA
2 | Diálogo de doble vía | 8 | Participar en la Audiencia Pública de la Administración Distrital, liderada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | Participar en una Audiencia Pública de la Administración Distrital | Audiencia Pública de la Administración realizada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-03-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 0% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimeste | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
3 | Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 1 | Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos, piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas | Elaborar y difundir al menos 3 piezas comunicacionales sobre el proceso de rendición de cuentas | Número de piezas comunicacionales elaboradas y difundidas | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | En el marco del proceso de rendición de cuentas 2023, al 30 de agosto de 2023, se han elaborado 5 piezas gráficas, relacionadas con la consulta participativa y el espacio de diálogo ciudadano, en el marco del proceso de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital. Dichas piezas fueron difundidas a través de los canales de comunicación internos y externos de la Entidad. Ver enlace para visualizar las piezas comunicacionales: https://drive.google.com/drive/folders/18JijEk8HE_gEGE5NGTkGX4TmXU9f7KTJ?usp=sharingh Las piezas comunicacionales han permitido la consientización y el conocimiento del proceso de rendición de cuentas que adelanta la Secretaría Jurídica Distrital durante la vigencia 2023. | 0% | 100% |  | 66.67% | En las evidencias se observa lo siguiente: - Se han elaborado 5 piezas gráficas, relacionadas con la consulta participativa y el espacio de diálogo ciudadano, en el marco del proceso de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital. Las piezas se visualizan en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/18JijEk8HE_gEGE5NGTkGX4TmXU9f7KTJ?usp=sharingh Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 100% del avance acumulado. | CUMPLIDA
3 | Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2 | Participar en reuniones de sensibilización frente al proceso de Rendición de Cuentas que lideren las entidades distritales y/o nacionales. | Participar en al menos dos (2) jornadas de sensibilización y/o de procedimientos metodológicos de la Rendición de Cuentas. | Número de jornadas de sensibilización en las cuales participa la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-16 | 2023-11-30 | [48 empty] | 50% | En el marco del Proceso de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del Distrito Capital, en el mes de junio de 2023, la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Jurídica Distrital participó de la socialización y orientación para adelantar la medición del Índice Institucional de Participación Ciudadana – IIPC 2023, Dicha medición, es liderada por la Veeduría Distrital. Los lineamientos y participación a la jornada se puede visualizar a través del siguiente enlace: Jornada Socialización IIPC: https://drive.google.com/drive/folders/1hnQLNZugAlicR40JaP2AVA879jitamR3 La participación en las jornadas de sensibilización ha permitido fortalecer la operativización de la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana diseñada por la Secretaría Jurídica Distrital | 50% | 100% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: -La Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Jurídica Distrital participó de la socialización y orientación para adelantar la medición del Índice Institucional de Participación Ciudadana – IIPC 2023 se puede visualizar a través del siguiente enlace: Jornada Socialización IIPC: https://drive.google.com/drive/folders/1hnQLNZugAlicR40JaP2AVA879jitamR3 Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 100% del avance acumulado. | CUMPLIDA
3 | Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023. | Un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado. | Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-11-20 | 2023-12-15 | [48 empty] | 0% | Está actividad se desarrolla en el último cuatrimestre de la vigencia 2023 | 0% | 0% |  |  | Está actividad se desarrolla en el último cuatrimestre de la vigencia 2023 | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Realizar un diagnóstico, evaluación o análisis de barreras y factores que afectan la participación ciudadana en la SJD. | Informe de la formulación de la estrategia de participación ciudadana. | Informe de diagnostico realizado. | Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | 0% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimeste | 100% | 100% |  | 50% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2 | Realizar seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | Generar un (1) Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas realizado | Oficina de Control Interno | 2023-10-17 | 2023-11-22 | [48 empty] | 0% | Actividad programada para realizarse en el mes de noviembre de 2023. | 0% | 0% |  |  | Está actividad se desarrolla en el último cuatrimestre de la vigencia 2023 | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
| TOTAL CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [61 empty] | 73.05%

## C4. Atención al Ciudadano
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 4: Mecanismos para mejora la atención al Ciudadano | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 31 DE AGOSTO DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Presentar ante el ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía | Dos (2) presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de presentaciones realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 50% | Se presentó ante el ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado en el mes de mayo los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía. Con esto, se da a conocer ante los directivos de la entidad los resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía. | 0% | 50% |  | 61.17% | En las evidencias se observa lo siguiente: - Un (1) acta presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 50% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 2 | Presentar informes de gestión sobre PQRS extemporáneos (vencimientos) a la Oficina de Control Interno. | Tres (3) informes radicados | Número de informes | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 66.6% | Mediante radicados 3-2023-4543 y 3-2023-6052 se presentaron a la Oficina de Control Interno dos (2) informes de gestión sobre PQRS extemporáneas por parte de las dependencias de la entidad. Esto permite poner en conocimiento de la Oficina de Control Interno la gestión extemporánea de las PQRS por parte de las dependencias encargadas de emitir respuesta en la entidad. | 0% | 66.6% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Dos (2) informes de gestión sobre PQRS, con radicados 3-2023-4543 y 3-2023-6052 Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 67% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la recopilación de sugerencias y/o propuestas ciudadanas recibidas a través de Bogotá te Escucha en desarrollo de la estrategia “CONOCE, PROPONE Y PRIORIZA” | Tres presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de socializaciones realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 33.6% | Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de agosto la recopilación de sugerencias ciudadanas recibidas a través de Bogotá te Escucha. | 33.3% | 66.9% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Acta y presentación, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño recopilación de sugerencias ciudadanas recibidas a través de Bogotá te Escucha. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 67% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Realizar tres (3) acciones de difusión indicando a la ciudadanía los canales para realizar denuncias sobre posibles actos de corrupción | Tres (3) acciones de difusión | Número de difusiones | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33.6% | Se publicó una pieza comunicacional en la cuenta oficial de Twitter de la entidad informando a la ciudadanía en general los canales dispuestos para la recepción de denuncias, cuyo propósito es comunicar a la ciudadanía en general los canales con los que cuenta para la presentación de denuncias por posibles actos de corrupción. | 33.3% | 66.9% |  | 69.7% | En las evidencias se observa lo siguiente: - una (1) Pieza comunicacional publicada en la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría Jurídica Distrital Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 67% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | Presentar ante la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, informe con las estadísticas de atención en el canal telefónico | Tres (3) informes radicados | Número de informes presentados/ Número de informes programados | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 33.6% | Mediante memorando 3-2023-6051se remitió a la Dirección de inspección Vigilancia y Control un informe con las estadísticas de atención en el canal telefónico correspondiente al 2do trimestre de 2023 | 33.3% | 66.9% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - un (1) informe con las estadísticas de atención en el canal telefónico correspondiente al 2do trimestre de 2023 Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 67% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 3 | Realizar una estrategia de posicionamiento para fortalecer los Sistemas de Información jurídicos que integran LEGALBOG y LEGAL BOG APP. | Estrategia de posicionamiento | Nivel de desarrollo de la Estrategia de posicionamiento. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 05/10//2023 | [48 empty] | 42% | En los meses de Mayo a Agosto, se han enviado correos de recordación e informativos a las instituciones universitarias, acompañados de la pieza comunicacional mensual. Se ha actualizado la base de datos de las universidades y se han recolectado correos de estudiantes de derecho Vale la pena precisar que mensualmente se envían dos correos (uno cada quince (15 días, cada uno de estos con pieza comunicacional diferente). Evidencia: Correos, piezas comunicacionales, base de datos actualizada, respuestas de universidades. Se completa un avance del 75% | 33.3% | 75.3% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Correos de recordación e informativos a las instituciones universitarias, acompañados de la pieza comunicacional mensual en los meses de Mayo a Agosto, se han enviado. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 75% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
3 | Talento Humano | 1 | Promover la participación de funcionarios y colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, en capacitaciones que aborden temáticas sobre Lenguaje Claro | Tres (3) invitaciones para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General y/o demás entidades distritales o del orden nacional | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33% | Se invitó a los funcionario@s y colaborador@s de la entidad a participar en el curso virtual "Lenguaje Claro" desarrollado por la Función Pública a través de la publicación de una pieza comunicacional difundida por el correo electrónico de la DGC. Lo que permite promover entre funcionario@s y colaborador@s la importancia de emplear un lenguaje claro en la generación de información y comunicaciones | 66.7% | 99.7% |  | 94.92% | En las evidencias se observa lo siguiente: - Una (1) Publicación de una pieza comunicacional difundida por el correo electrónico de la DGC a Participar en el curso virtual "Lenguaje Claro" desarrollado por la Función Pública. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 100% del avance acumulado. | CUMPLIDA
3 | Talento Humano | 2 | Convocar a los gestores designados por las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital a participar en las capacitaciones funcionales sobre el manejo de Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha desarrolladas por la Secretaría General | Seis (6) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General. | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 66.7% | Se realizaron 4 invitaciones dirigidas a los gestores de Bogotá te Escucha (principales y suplentes) a participar en las capacitaciones funcionales del sistema Bogotá te Escucha, cuyo impacto es lograr un manejo adecuado y eficiente del sistema de Bogotá te Escucha. | 33.3% | 100% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Cuatro (4) invitaciones dirigidas a los gestores de Bogotá te Escucha (principales y suplentes) a participar en las capacitaciones funcionales del sistema Bogotá te Escucha Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 100% del avance acumulado. | CUMPLIDA
3 | Talento Humano | 3 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía convocados por la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital | Participación en cinco (5) espacios de articulación de la Veeduría Distrital | Número de participaciones en espacios de articulación de la Veeduría Distrital. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 40% | *Participación en la Reunión competencias Sector Desarrollo Económico convocada por la Veeduría Distrital *Participación en la Reunión competencias Sector Educación convocada por la Veeduría Distrital. Con estos espacios se logra contribuir en el fortalecimiento de la Atención a la Ciudadanía. | 60% | 100% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Cuatro (4) actas de reunión competencias Sector Desarrollo Económico convocada por la Veeduría Distrital y Sector Educación convocada por la Veeduría Distrital. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 100% del avance acumulado. | CUMPLIDA
3 | Talento Humano | 4 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Cinco (5) piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía. | Número de piezas comunicacionales difundidas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-02-01 | 2023-10-30 | [48 empty] | 40% | Se publicaron dos piezas comunicacionales a través del correo de la Dirección de Gestión Corporativa informando tips para la debida atención de peticiones ciudadanas. | 40% | 80% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Se publicaron dos (2) piezas comunicacionales a través del correo de la Dirección de Gestión Corporativa informando tips para la debida atención de peticiones ciudadanas. Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 80% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
4 | Normativo y procedimental | 1 | Realizar dos (2) socializaciones a los gestores del Sistema de Bogotá te Escucha acerca de la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. | Dos (2) socializaciones | Número de socializaciones efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía/TICS | 2023-03-01 | 2023-10-30 | [48 empty] | 40% | Se realizó una socialización sobre la Política de Tratamiento de Datos Personales a los gestores del Sistema de Bogotá te Escucha de la entidad, promoviendo con ello la importancia y alcance de este documento. | 10% | 50% |  | 87.5% | En las evidencias se observa lo siguiente: - Una (1) socialización sobre la Política de Tratamiento de Datos Personales a los gestores del Sistema de Bogotá te Escucha de la entidad Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 50% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
4 | Normativo y procedimental | 2 | Oficializar los acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información, con los funcionarios y colaboradores que hagan parte del ciclo de la gestión de PQRS. | Dos procesos de oficialización de los compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información realizados | Número de procesos de oficialización de los compromisos de confidencialidad y no divulgación de la información realizados | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-03-01 | 2023-10-30 | [48 empty] | 0% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
4 | Normativo y procedimental | 3 | Traducir a lenguaje claro dos tipos de respuestas a las solicitudes presentadas por la ciudadanía. | Dos tipos de respuestas traducidas a lenguaje claro. | Número de respuestas traducidas a lenguaje claro. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 0% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
4 | Normativo y procedimental | 4 | Realizar un laboratorio de simplicidad para tres productos del Portafolio de Productos y Servicios | Tres productos transformados y traducidos a lenguaje claro | Número productos transformados y traducidos a lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-07-31 | [48 empty] | 100% | En el segundo cuatrimestre de 2023, se desarrolló el laboratorio de simplicidad de productos y servicios del Portafolio de la Entidad, específicamente de los relacionados con: * P-08 Revisión y aprobación de iniciativas normativas de la Administración Distrital, en materia presupuestal, hacendaria y tributaria. * P-10 Respuesta a proposiciones del Concejo de Bogotá y del Congreso de la República. * P-13 Expedición de Certificados Históricos a las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. * P-14 Expedición de Certificados Especiales a las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. * P-15 Expedición certificación de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. * P-17 Legalización de la solicitud de posesión de cabildos indígenas. * P-20 Acreditación como asociación sin ánimo de lucro y/o sociedad protectora de animales. * P-21 Actos administrativos emitidos en el marco del proceso administrativo sancionatorio que se sigue a las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. * P-22 Orientación a la ciudadanía y miembros de Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. Adicional a los ajustes concertados en la actividad lluvia de ideas realizada en el grupo focal, se realizaron las siguientes actualizaciones en la versión 8: - Se ajustaron los enlaces de la página web. - Se incluyeron algunas aclaraciones y palabras claves. - Se incluyó la descripción de cada producto y/o servicio - Se incluyó el nuevo trámite implementado para solicitar la expedición de la certificación de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. (P-15), relacionado con la consulta y descarga en el Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ, de los certificados expedidos durante los últimos (3) meses, totalmente en línea. - Se incluyó el horario de atención. | 0% | 100% |  |  | En las evidencias se observa lo siguiente: - Se desarrolló el laboratorio de simplicidad de productos y servicios del Portafolio de la Entidad Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 100% del avance acumulado. | CUMPLIDA
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general, a través del canal de atención presencial. | Tres informes de encuestas generados. | Número de informes de encuestas generados | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control. | 2023-04-03 | 2023-10-31 | [48 empty] | 34% | Se aplicó la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos por parte de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, y se realiza el análisis de la misma para los meses de mayo, junio, julio y agosto. Se adjunta informe del periodo como evidencia. | 33.3% | 67.3% |  | 83.65% | En las evidencias se observa lo siguiente: - Se realizo un (1) informe donde aplicó la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos por parte de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control Se observa que las evidencias aportas en este corte, están acorde con la meta establecida por sustentar la evidencia programada, lo que equivale al 67% del avance acumulado. | EN EJECUCIÓN
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 2 | Actualizar y publicar la matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría Jurídica Distrital | Una matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | Una matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-06-30 | [48 empty] | 0% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
TOTAL CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [61 empty] | 79.39%

## C5. Transparencia
c | SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 5: Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 31 DE AGOSTO DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Transparencia activa | 1 | Publicar las respuestas dadas a los derechos de petición de consulta, relacionándolos con palabras claves que generan el interés de los ciudadanos. | Tres publicaciones efectuadas | Número de publicaciones efectuadas | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | En el periodo a reportar se cargargaron 3 conceptos relevantes con ocasión a los derechos de petición presentados por la ciudadania, en una carpeta compartida con la Dirección de Política quien se encargó de incorporarlos y publicarlos en el sistema, los cuales se pueden consultar en el siguiente link: https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp?dS=N&p_arg_names=vnorm_tipn_nombre&tipodoc=7&p_arg_names=vnorm_numero&nrodoc=&p_arg_names=vnorm_anoIni&ano1=2023&p_arg_names=vnorm_anoFin&ano2=2023&p_arg_names=vnorm_enti_nombre&enti=3301&p_arg_names=vnorm_enti_nombre1&enti1=+&p_arg_names=vnorm_enti_nombre2&enti2=+&p_arg_names=vnorm_fechaexpedicion&diaexp=&mesexp=&anoexp=&palabras=&Consultar=Buscar#resultados-consulta Durante los dos cuatrimestres se cargaron 4 conceptos (1 en el primer reporte y 3 en este reporte), por lo que se sobre pasó con la meta programada que eran tres (3), alcanzzando un 133% en cumplimiento. | 33.3% | 100% |  | 76.75% | Se observó que dentro de las evidencias aportadas para la actividad , se realizaron para este corte, los siguientes conceptos: - Concepto 220237539 del 9 de mayo de 2023 - Concepto 220237616 del 11 de mayo de 2023 - Concepto 2202311222 del 23 de junio de 2023 Teniendo en cuenta los dos cortes, se evidencia la publicación de 4 conceptos, con lo cual se cumplió con la meta programa para la ejecución de la actividad. | CUMPLIDA
1 | Transparencia activa | 2 | Realizar 53 Boletines jurídicos de actualización de información jurídica. - Régimen Legal - Modelo de Gestión Jurídica. | 53 Boletines Jurídicos de Actualización de información Jurídica | Número de boletines realizados | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 40% | Durante el periodo con corte a 31 de agosto se han elaborado y publicado 18 boletines Bogotá juridica y 4 boletines del Modelo de gestión Jurídica Pública. https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-issn-2805-9018?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_mes2_value=All&page=0 https://secretariajuridica.gov.co/boletines-informativos-issn-2805-7252 Los boletines juridicos permiten mantener informada a la comunidad jurídica sobre el avance en la implementación del MGJP en el Distrito Capital y las novedades o noticias destacadas de interés para el Distrito. Hasta la fecha, totalizando los del primer y segundo cuatrimestre, se lleva un total de 39 boletines, gennerando un acumulado de 80% | 37.74% | 80% |  |  | Se observó que dentro de las evidencias aportadas para la actividad “Realizar 53 Boletines jurídicos de actualización de información jurídica. - Régimen Legal - Modelo de Gestión Jurídica”, se publicaron 18 boletines Bogotá , boletines (No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35), generados entre el 2 de mayo al 29 de agosto de 2023. De acuerdo a las evidencias, respecto de los Boletines del Modelo de Gestión Jurídica, se publicaron 4 (No. 44, 45, 46 y 47), entre llos meses de mayo a gosto de 2023. | EN EJECUCIÓN
1 | Transparencia activa | 3 | Realizar tres (3) acciones de difusión indicando a la ciudadanía los canales para realizar denuncias sobre posibles actos de corrupción | Tres (3) acciones de difusión | Número de difusiones efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33.6% | Se publicó una pieza comunicacional en la cuenta oficial de Twitter de la entidad informando a la ciudadanía en general los canales dispuestos dispuestos para la recepción de denuncias. | 33.3% | 67% |  |  | En las evidencias presentadas, se observa pieza comunicacional publicada en la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría Jurídica Distrital, informando a la ciudadanía los canales dispuestos para radicar denuncias por posibles actos de corrupción: https://twitter.com/juridicadistri/status/1669425616137998345?s=20 | EN EJECUCIÓN
1 | Transparencia activa | 4 | Realizar una (1) pieza publicitaria en la página del Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios (SID), sobre los diferentes canales de atención para presentar quejas y/o denuncias disciplinarias. | Una pieza publicitaria publicada en la página del SID. | Número de piezas publicitarias publicadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-08-01 | 2023-08-31 | [48 empty] | 100% | Se publicó pieza publicitaria en la página princial del sistema de información disciplinario del distrito capital SID 4, EL DIA 29 DE AGOSTO. Con el fin de dar a conocer los canales de atención dispuestos para interponer denuncias sobre posibles actos de corrupción. https://sid.bogotajuridica.gov.co/SID4/noticia.jsp?i=3 | 0% | 100% |  |  | Se observa en las evidencias presentadas, pieza publicitaria, "conoce nuestros canales de atención dispuestos para interponer denuncias sobre posibles actos de corrupción, publicada en fecha 29 de agosto de 2023, en la página: https://sid.bogotajuridica.gov.co/SID4/noticia.jsp?i=3 | CUMPLIDA
1 | Transparencia activa | 5 | Promocionar el PAAC ante los servidores, usuarios y ciudadanía en general. | Dos divulgaciones del PAAC realizadas | Número de Divulgaciones efectuada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-08-31 | [48 empty] | 100% | El 29 de mayo, se realizó la siguiente divulgación en página web en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/index.php/actualizacion-sobre-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-la-ciudadania-en-el-distrito El 31 de agosto, se publicó pieza comunicacional en los canales internos y externos de la entidad (página web, intranet y correo electrónico institucional), recordando el compromiso de la Secretaría Jurídica en cuanto a transparencia, ética e integridad, resaltando los 9 componentes y el respectivo link de consulta. Evidencia: Piezas comunicacionales | 0% | 100% |  |  | En las evidencias presentadas, se observa la promoción del PAAC 2023, de fecha 29 de agosto de 2023, "actualización sobre Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Distrito, la cual se puede ver en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/index.php/actualizacion-sobre-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-la-ciudadania-en-el-distrito Una segunda promoción del PAAC 2023, la cual se encuentra publicada en la página principal de la SJD, en donde se informa que "La Secretaría Jurídica Distrital comprometida con la transparencia , la ética y la integridad, ha diseñado una estrategia de lucha contra la corrupción encaminado a promover la cultura de legalidad y aumentar a confianza de la ciudadanía frente a la gestión pública de la entidad". | CUMPLIDA
1 | Transparencia activa | 6 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Dos difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 50% | En el mes de junio, se realizó la divulgación del Portafolio de Productos y Servicios de la Entidad a través del boletín interno de comunicaciones y página web, el cual fue actualizado para la vigencia 2023 con base en los resultados del laboratorio de innovación y oportunidades de mejora identificadas. | 0% | 50% |  |  | En las evidencias presentadas, se observan los siguientes soportes: -Correo de fecha 30 de junio de 2023, en donde se envia el formato de solicitud y documento para publicación, correspondiente al Portafolio. -Correo e fecha 30 de junio de 2023, enviado a todos los servidores y colaboradores de la entidad, asunto "atención este es nuestro Portafolio de Productos y Servicios 2023. - Publicación en Twitter, en donde se da a conocer el Portafolio de Productos y Servicios V8. El Portafolio de Productos y Servicios de la Secretaría Jurídica Distrital, código 2310100-OT-003 V8, se puede consultar en la página web de la entidad, en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/12-portafolio-de-productos-yo-servicios | EN EJECUCIÓN
1 | Transparencia activa | 7 | Revisar, identificar y actualizar los trámites, OPAS y/o consultas de información de la Secretaría Jurídica Distrital inscritas en el SUIT. | Trámites, OPAS y consultas de información identificados y/o actualizados | Numeró de Trámites, OPAS y/o consultas de información, identificados y/o actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 50% | En el segundo cuatrimestre de 2023, se adelantaron gestiones para actualizar la información de la Entidad en el SUIT, las cuales estuvieron relacionadas con: - Gestión y reporte de avance de la estrategia de racionalización del primer cuatrimestre de 2023 - Solicitud y realización de una reunión individualizada de asesoría por parte del DAFP para la actualización de trámites, OPAS y consultas de acceso a la información. A partir de dicha sesión, se adelantaron las acciones sugeridas, relacionadas con la gestión de elaboración de un tutorial para ser cargado en el SUIT y ser divulgado en los distintos canales de comunicación. | 0% | 50% |  |  | En las evidencias presentadas, se observa que se realizaron las siguientes actividades: - Asistencia reunión externa virtual de fecha 15 de agosto de 2023, asunto: explicación actualización del formato integrado trámite ID 76549. - Documento Plan de Racionalización de Trámite u OPA, en donde se observa el monitoreo de avance al plan de racionalización de Trámite u OPA - Certificación de Inspección vigilancia y control de Entidades sin ánimo de Lucro -reporte del 23 de agosto de 2023. - Correo de la Oficina Asesora de Planeación a la Dirección de IVC, de fecha 23 de agosto de 2023, asunto: solicitud de información SUIT, en donde se solicita información para el reporte SUIT. | EN EJECUCIÓN
1 | Transparencia activa | 8 | Realizar seguimiento al registro de las agendas abiertas de los directivos de la Entidad en la Plataforma Gobierno Abierto Bogotá. | Tres seguimientos del registro de agendas abiertas de los directivos | Número de seguimientos del registro de agendas abiertas de los directivos efectuados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-09-29 | [48 empty] | 33% | Se continuó con la revisión del registro de las reuniones externas conforme al lineamiento de agendas abiertas en la Plataforma GAB, evidenciando que en algunas áreas no se estaba efectuando el registro, por lo que se recordó mediante comunicación interna el reporte oportuno de la informacón; se generaron nuevas estadísticas de registro de reuniones en dicha plataforma. Se adjunta como evidencia el reporte de registro de reuniones en la plataforma GAB y el memorando (3-2023-6499). https://bogotajuridica.gov.co/WebSigac/ Para los dos cuatrimestres se completa un 66% | 33.3% | 67% |  |  | En las evidencias se observa : - Documento en excel Reporte web 242023 agendas transparencia mes de julio de 2023 y Reporte web agosto de 2023. En los reportes se observa entre otra información, el nombre del directivo, el asunto, la fecha, la descripción. Así mismo se aporta memorando electrónico No. 3-2023-6499 del 17 de julio de 2023, de la oficina Asesora de Planeación a los Directores, asunto:Reiteración reporte agendas abiertas con corte al 30 de junio de 2023. | EN EJECUCIÓN
2 | Transparencia pasiva | 1 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2023-01-23 | 2023-12-15 | [48 empty] | 36% | Se publicaron 4 informes mensuales de PQRS en la página web de la entidad correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2023. Vale mencionar que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de gestión de PQRS que remite la Secretaría General (como administrador del sistema de Bogotá te Escucha) durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Los informes pueden ser consultados a través del siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 Con esta actividad, se espera que la ciudadanía conozca la gestión realizada a las PQRS que ingresan a la Secretaría Jurídica Distrital. Para los dos cuatrimestres se completa un 63% | 27.27% | 72% |  | 67% | Se evidencia en la página web de la entidad, la publicación de los informes PQRS correspondientes, a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2023. Los informes se pueden consultar en la página web de la entidad en el seguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 | EN EJECUCIÓN
2 | Transparencia pasiva | 2 | Socializar el reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, remitido por la Secretaría General. | Once (11) socializaciones del reporte a las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital que reporten observaciones o novedades | Número de socializaciones del informe de calidad y oportunidad de las respuestas efectuados | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-23 | 2023-12-15 | [48 empty] | 36% | Se realizaron cuatro (4) socializaciones del reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, remitido por la Secretaría General a las dependemcias de la entidad que presentaron observaciones; con esto se pretende, poner en conocimiento de las dependencias de la entidad las novedades presentadas en la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas a fin de mejorar la gestión de las PQRS Para los dos cuatrimestres se completa un 63% | 27.27% | 63% |  |  | Se aporta como evidencia, los siguientes memorandos electrónicos, enviados por la Dirección de Gestión Corporativa: Memorando No. 3-2023-4407 del 08/05/2023, dirigido a la Subsecretaria Jurídica Distrital, asunto: Novedad reporte de calidad y oportunidad de las respuestas . Memorando No. 3-2023-5569 del 21/06/2023, dirigido a la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control, asunto: Reporte calidad y oportunidad de las respuestas. Memorando No. 3-2023-6001 del 04/07/2023 , dirigido a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, asunto: Reporte calidad y oportunidad de las respuestas. Memorando No. 3-2023-6942 del 31/07/2023, dirigido a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, asunto: Reporte calidad y oportunidad de las respuestas, | EN EJECUCIÓN
2 | Transparencia pasiva | 3 | Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | Tres (3) informes de solicitudes de acceso a información publicados en la página web. | Número de informes de solicitudes de acceso a información publicados. | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-04-10 | 2023-10-30 | [48 empty] | 33% | Se elaboró y publicó en la pagina web un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha correspondiente al 2do trimestre de 2023, se puede consultar en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=158 Lo que busca es poner en conocimiento de la ciudadanía la gestión realizada a las solicitudes de acceso a información que ingresan a la Secretaría Jurídica Distrital Para los dos cuatrimestres se completa un 66% | 33.3% | 66% |  |  | Al revisar las evidencias se encontró: Segundo Informe de Trimestral de solicitud de acceso a la Información Pública 2023. El Informe, se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=158 | EN EJECUCIÓN
3 | Seguimiento acceso a la información pública | 1 | Realizar un seguimiento a los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública | Un informe de seguimiento | Número de seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2023-07-04 | 2023-08-25 | [48 empty] | 100% | Se realizó seguimiento a los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, logrando la verificación de requisitos respecto de transparencia y acceso a la información pública y la norma Técnica NTC 5854 de 2011. | 0% | 100% |  | 70% | En la página web de la entidad, se visualiza el Informe de Seguimiento Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Accesibilidad Web 2023. El Informe, se puede observar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-09/Informe%20de%20Seguimiento%20Mecanismos%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20y%20Accesibilidad%20Web_.pdf | CUMPLIDA
3 | Seguimiento acceso a la información pública | 2 | Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad, respecto a la información contenida en la página web de la Entidad. | Una encuesta de satisfacción aplicada | Una encuesta de satisfacción aplicada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2023-10-31 | [48 empty] | 50% | En el mes de agosto se realizó la solicitud de publicación del cuestionario de encuesta en la página web de la entidad, así mismo mediante comunicación interna (3-2023-7327) se solicitó la divulgación para el diligenciamiento de la misma a las Direcciones Distritales de: Asuntos Disciplinarios, Gestiòn Judicial, Inspecciòn, Vogilancia y Control, Doctrina y Asuntos Normativos y mediante radicado 3-2023-7298 a la Dirección Distrital de Política Jurídica. secretariajuridica.gov.co/index.php/encuesta-de-satisfaccion-pagina-web Así mismo, internamente mediante pieza comunicacional se realizó invitación a responderla y se adelantó la gestión para diseñar la pieza comunicacional para realizar la sinergia distrital invitando a diligenciarla. Evidencia: Piezas comunicacionales. | 0% | 10% |  |  | Se aporta como evidencia, los siguientes documentos: Memorando electrónico No. 3-2023-7298 del 09/08/2023, asunto: "Solicitud divulgación encuesta de satisfacción página web 2023". Memorando electrónico No. 3-2023-7327 del 10/08/2023, asunto: "Solicitud divulgación encuesta de satisfacción página web 2023. 2 Piezas comunicacionales , en donde se observa invitación a responder la encuesta contenido página web de la entidad. La encuesta se puede consultar enel siguiente enlace: secretariajuridica.gov.co/index.php/encuesta-de-satisfaccion-pagina-web | EN EJECUCIÓN
3 | Seguimiento acceso a la información pública | 3 | Validar el cumplimiento de las directrices establecidas en la Resolución 1519-2020 del MinTIC, respecto a los anexos 1, 3 y 4. | Dos informes de validación de cumplimiento de la Resolución 1519-2020 | Número de informes de validación de cumplimiento efectuados. | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 50% | Se presentó informe de seguimiento y cumplimiento de la resolución 1519. En cuanto a la programación del sitio, se observó que se han establecido controles para su funcionamiento, cumpliendo con las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital de acuerdo con el anexo 3. Se cumple con el 100% | 50% | 100% |  |  | En las evidencias se encontro: Presentación en power point -Informe de Accesibilidad 1519-2020 - Cierre de vigencia 2022. -Cronograma Plan de Trabajo año 2023. - Autodiagnóstico Informe Accesibilidad 2022-2023 -Seguimiento resolución 1519-2020 | CUMPLIDA
4 | Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 1 | Divulgar las políticas de Seguridad de la Información y de Tratamiento de datos personales | Dos divulgaciones | Número de divulgaciones efectuadas | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-08-31 | [48 empty] | 50% | Se realizó la divulgación de la Política de Gobierno Digital en el Boletín Interno de Comunicaciones del 29 de agosto de 2023, así como la campaña de Contraseñas seguras y de Ciberseguridad en el teletrabajo. Se trabajó en la concientización del personal y cómo mediante un vector de ataque como un correo se puede poner en riesgo la entidad y la información de la que somos custodios. Se cumple con el 100% | 50% | 100% |  | 100% | En las evidencias se observaron: Boletín de Comunicaciones del 29 de agosto de 2023, en donde en el numeral 3, se divulga "el concepto de gobernanza, como elemento transversal, para desarrollar la implementación de la política de gobierno digital". Así mismo correo del 29 de agosto de 2023, en donde se observa pieza comunicacional respecto de la "Capacitación: Ciberseguridad en el ambiente de trabajo", la cual se programó para el 30 de agosto de 2023.. | CUMPLIDA
5 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1 | Actualizar el registro de Activos de Información de la Entidad. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 80% | Se actualizaron los activos de información de la entidad y se encuentran en proceso de aprobación para su publicación en la página web de la entidad. | 0% | 80% |  | 86.67% | Se aporta como evidencia, Memorando electrónico interno de la Ofiicna de TIC, de fecha 28 de agosto de 2023, en donde se indica por parte del Profesional Univseritario de la Oficina TIC, lo siguiente "estamos pendientes que desde planeación y el proveedor del aplicativo nos confirmen una información respecto al último flujo, después de eso se podrán publicar en la página web". Así mismo se aporta documento en excel denominado "activos de información 2023 | EN EJECUCIÓN
5 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 2 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad. | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 80% | Se actualizó el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad y se encuentra en proceso de aprobación para su publicación en la página web de la entidad; con esta actualización, la ciudadania y demas grupos de interes pueden acceder de manera mas rápida a la infomación con lo cual es más eficiente la relacion entidad vs ciudadanía. | 0% | 80% |  |  | Se aporta como evidencia, Memorando electrónico interno de la Ofiicna de TIC, de fecha 28 de agosto de 2023, en donde se indica por parte del Profesional Univseritario de la Oficina TIC, lo siguiente "estamos pendientes que desde planeación y el proveedor del aplicativo nos confirmen una información respecto al último flujo, después de eso se podrán publicar en la página web". Así mismo se aporta documento en excel denominado "activos de información 2023 | EN EJECUCIÓN
5 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3 | Actualizar el Esquema de Publicación de la entidad | Esquema de Publicación actualizado | Esquema de Publicación actualizado | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-09-30 | [48 empty] | 100% | Se realizó la actualización y publicación del esquema de publicaciones en la página web de la entidad, en el apartado de transparencia, lo que permitirá lograr que los grupos de interés encuentren el consolidado de las rutas de acceso para los diferentes temas que se publican en la página web de la entidad. | 0% | 100% |  |  | Se aporta como evidencia: Imagen de la publicación, en la página web dela entidad, esquema de publicación consolidado 2023. El esquema se puede visualizar en en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/7_datos_abiertos?field_datos_abiertos_target_id=120&field_fecha_de_emision_document_value=All Así mismo se aporta documento enexcel -Esquema -diligenciado Datos abiertos. | CUMPLIDA
6 | Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | Promover la participación de funcionarios y colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, en socializaciones que aborden temáticas de atención diferencial e incluyente | Tres (3) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General y/o demás entidades distritales o del orden nacional | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | - | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  | 100% | La actividad se cumplio en el primer cuatrimestre de 2023. | CUMPLIDA
7 | Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 1 | Realizar divulgación del contenido de la ley de transparencia y acceso a la información pública a servidores y usuarios de la entidad. | Tres divulgaciones efectuadas | Número de divulgaciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33% | Se divulgó mediante pieza comunicacional al correo electrónico y en intranet, el propósito de la Ley de Transparecia y Acceso a la Información Pública. Para los dos cuatrimestres se completa un 66% | 33.3% | 66.3% |  | 83.15% | Se evidencia pieza comunicacional "toda persona tiene derecho a recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública, este procedimiento lo respalda la Ley de Transparencia y Derecho de acceso a la información pública". | EN EJECUCIÓN
7 | Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 2 | Gestionar una capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública. | Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada | Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-06-30 | [48 empty] | 90% | Se gestionó con la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República la sensibilización sobre: Ley de Transparencia y acceso a la información pública, realizada el 5 de mayo de 2023. Queda cumplida al 100% | 10% | 100% |  |  | Se evidencia correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2023, enviando a los servidores y colaboradores de la Secretaría, asunto "en breve: capacitación Ley 1474 de 2011 y Programa de Transparencia y ética en el sector público". Así mismo documento con los pantallazos de la capacitación realizada el 5 de mayo de 2023, por la Secretaría de Transparencia de la República, en donde se realizó sensibilización de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014. | CUMPLIDA
8 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | Efectuar evaluación de los contenidos publicados en la página web vs los requisitos establecidos en la ley de transparencia y Anexo No. 2 de la Resolución MinTIC 1519-2020 | Dos evaluaciones efectuadas | Número de evaluaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-09-30 | [48 empty] | 50% | Mediante la Directiva 011 del 01 de agosto de 2023 (Procuraduría), se solicitó el diligenciamiento de la información en el índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) conforme lo establece el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014; donde entre otros, se solicitaba información relacionada con: requisitos sobre identidad visual y articulación con el portal único del estado colombiano gov.co, contenidos también en el anexo 2 de la Resolución MinTic 1519 del 2020. El 30 de agosto 2023 se da cumplimiento a dicha solictud, mediante el diligenciamiento de la matriz ITA en cada uno de sus módulos. | 0% | 50% |  | 50% | Se evidencia Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación, generada el 30 de agosto de 2023, con un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos. Así mismo documento Reporte de Cumplimiento ITA para el año 2023, generado el 30 de agosto de 2023. Tipo de formulario MinTic Res. 1519. | EN EJECUCIÓN
9 | Anticorrupción | 1 | Elaborar un (1) lineamiento en prevención del daño antijurídico | Un lineamiento en prevención del daño antijurídico | Un lineamiento en prevención del daño antijurídico elaborado | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | - |  | 100% | 100% |  | 94.55% | Actividad cumplida en primer trimestre de 2023. | CUMPLIDA
9 |  | 2 | Elaborar dos (2) lineamientos en Materia Contractual | Dos lineamientos en materia contractual | Dos lineamientos en materia contractual elaborados | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | - |  | 100% | 100% |  |  | Actividad cumplida en primer trimestre de 2023. | CUMPLIDA
9 |  | 3 | Desarrollar una (1) jornada de orientación en prevención del daño antijurídico | Una Jornada de Orientación | Una Jornada de Orientación desarrollada | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-02 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | Jornada de Gestión Pública: Defensa del Distrito Capital y su patrimonio, realizada el 26 de mayo, con la participación del presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el cual se realizó de manera híbrida, con 302 asistentes presenciales y 798 visualizaciones por el canal oficial de Youtube, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Fo9ziJ-TEKg. | 0% | 100% |  |  | Se evidencia, la Jornada de Gestión Pública "Defensa del Distrito Capital y su Patrimonio, la cual se realizó el día 26 de mayo de 2023 y se puede observar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Fo9ziJ-TEKg | CUMPLIDA
9 | Anticorrupción | 4 | Realizar jornadas de capacitación u orientación a los funcionarios y colaboradores del Distrito capital sobre temas relacionados con prevención de conductas disciplinarias. | Realizar tres (3) jornadas de capacitación u orientación con servidores y colaboradores del D.C. | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 33.4% | En el periodo a reportar se realizó una orientación a los funcionarios y colaboradores del Distrito capital sobre temas relacionados con prevención de conductas disciplinarias. Esta orientación se realizó de la siguiente forma: el día 23 de junio se llevó a cabo con el tema "Las causales de exclusión de responsabilidad en el derecho disciplinario" y se realizó de forma virtual. https://youtu.be/rZlE8y-E_9M?feature=shared Para los dos cuatrimestres se completa el 100% | 66.6% | 100% |  |  | Se evidencia documento con el pantallazo de la orientación realizada el día 23 de junio de 2023, tema "orientación de las causales de exclusión de responsabilidades en el derecho disciplinario. La orientación se puede observar en el siguiente enlace: https://youtu.be/rZlE8y-E_9M?feature=shared | CUMPLIDA
9 | Anticorrupción | 5 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa -Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | El día 25 de mayo se realizó la charla de orientación POLITICA ANTISOBORNO, REGIMEN SANCIONATORIO Y DISCIPLINARIO, logrando de esta forma la sensibilización a funcionarios y contratistas Distritales. https://www.youtube.com/live/jBV5FVDedwo?feature=shared | 0% | 100% |  |  | Se evidencia, pantallazo de la capacitación 1 jornada de sensibilización Antisoborno régimen sancionatorio y disciplinario, realizada el 25 de mayo de 2023. La jornada de sensibilización, se puede observar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1u7YZYizqYmHJiTJJucVrTL-gZx_Q7iB7 | CUMPLIDA
9 | Anticorrupción | 6 | Realizar actuaciones administrativas de carácter preventivo para evitar el inicio de procesos administrativos sancionatorios contra las ESAL. | Tres (3) orientaciones en derechos y obligaciones de las ESAL. | Número de orientaciones en derecho y obligaciones de las ESAL efectuadas | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de las ESAL | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 34% | El 24 de agosto de 2023, se adelantó la jornada de Gobierno Corporativo y Registro Único de Beneficiarios Finales. Se relaciona el link de youtube https://www.youtube.com/watch?v=Y23XjtHWJj0&t=1s Para los dos cuatrimestres se completa un 68% | 33.3% | 67.3% |  |  | Se evidencia la Jornada de orientación Gobierno Corporativo y Registro único de Beneficiarios finales -RUB, realizada el día 24de agosto de 2023, la cual se puede observar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Y23XjtHWJj0&t=1s | EN EJECUCIÓN
10 | Protección al denunciante | 1 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre quejas anónimas y protección de identidad al denunciante. | Una (1) jornada de sensibilización sobre quejas anónimas y protección de identidad al denunciante. | Número de jornadas de sensibilización efectuadas | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | Esta activida estaba programada para realizarse en el mes de noviembre, pero debido a la programación de charlas de orientación se llevó a cabo el día 7 de julio de 2023, en el que se realizó la charla virtual denominada POLITICA DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE. https://www.youtube.com/live/66XsmEsmiok?feature=shared | 0% | 100% |  | 100% | Se evidencia , la jornada de sensibilización "Política de protección del senunciante", realizada el día 7 de julio de 2023. La jorada se úede observar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/66XsmEsmiok?feature=shared | CUMPLIDA
10 | Protección al denunciante | 2 | Elaborar instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante | Un instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante elaborado | Un instructivo interno para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante elaborado | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-04-03 | 2023-06-30 | [48 empty] | 100% | Se elaboró instructivo para identificar las rutas jurídicas de protección al denunciante. Se envió a la Oficina Asesora de Planeación por medio de radicado N° 3-2023-5886. | 0% | 100% |  |  | Se evidencia el memorando electrónico No. 3-2023-5886 del 30 de junio de 2023, en donde se remite a la Oficina Asesora de Planeación el instructivo de Gestión de denuncias y quejas anónimas y protección al denunciante o quejoso y a su identidad.Así mismo, se observa el Instructivo de Gestión de denuncias y quejas anónimas y protección al denunciante o quejoso y a su identidad. De acuerdo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 V3, se modificó la fecha final de esta actividad, para el 30 de junio de 2023. | CUMPLIDA
10 | Canales de denuncias | 3 | Elaborar un Informe de identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia. | Un (1) Informe anual de identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia. | Número de informes de identificación y recomendaciones elaborado. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-03-01 | 2023-06-30 | [48 empty] | 100% | Se elaboró y aprobó un informe para de identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia. por medio de radicado N° 3-2023-5885. | 0% | 100% |  |  | Se evidencia memorando electrónico No. 3-2023-5885 del 30 de junio de 2023, asunto: "Identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia (Ley 2195 de 2022 y Decreto Distrital 610 de 2022)". Así mismo se obseva el informe "Identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia (Ley 2195 de 2022 y Decreto Distrital 610 de 2022)". De acuerdo al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2023 V3, se modificó la fecha de esta actividad al 30 de junio de 2023. | CUMPLIDA
TOTAL CALIFICACIÓN COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. | [61 empty] | 82.81%

## C6. Integridad
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 6: Gestión de Integridad | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 30 DE ABRIL DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Alistamiento | 1 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | Gestores de Integridad Capacitados | (N° de Gestores Capacitados / No. total de gestores de integridad)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | - | Durante el segundo cuatrimestre no se desarrollaron actividades asociadas con este subcomponente, espera finalizar con la actividad propuesta durante el último cuatrimestre del año. | 66.67% | 67% |  | 67% | Se reitera la observación realizada en el primer seguimiento cuatrimestral relacionada con: la meta definida “Gestores de Integridad Capacitados”, no establece una meta cuantitativa lo cual no facilita el reporte de avance, el seguimiento y la rendición de cuentas, se recomienda tener en cuenta lo descrito en la Guía para la construcción y análisis de indicadores del DNP que argumenta en el numeral No. 2.5.4. “(...) el objetivo primordial de un indicador es la medición o verificación de un objetivo. Las metas del indicador son la expresión numérica del objetivo deseado (…)”.). De acuerdo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 V3, se modificó la fecha final de esta actividad, para el 30 de noviembre de 2023. | EN EJECUCIÓN
2 | Diagnóstico | 1 | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PAAC | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2023 | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [48 empty] | - | Esta actividad se completo durante el primer trimestre de la vigencia | 100% | 100% |  | 100% | Esta actividad se completo durante el primer trimestre de la vigencia | CUMPLIDA
3 | Implementación | 1 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Diez campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 40% | Durante el periodo del reporte se realizó la publicación de 4 piezas comunicacionales asociadas con el código de integridad. En los dos cuatrimestres se completa un 60% | 20% | 60% |  | 56.67% | En las evidencias se observan las siguientes 4 piezas comunicacionales: - Correo enviando a todos los colaboradores de la entidad, de fecha 26 de abril de 2023, divulgando el valor de la Honestidad. - Correo enviando a todos los colaboradores de la entidad, de fecha 24 de mayo de 2023, divulgando el valor del Respeto. - Correo enviando a todos los colaboradores de la entidad, de fecha 30 de junio de 2023, divulgando el valor del Compromiso. -Correo enviando a todos los colaboradores de la entidad, de fecha 28 de julio de 2023, divulgando el valor del a Diligencia. Se observa que las evidencias aportadas en este corte, están acordes con la meta establecida para sustentar la actividad programada. | EN EJECUCIÓN
3 | Implementación | 2 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Cinco actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 40% | 1. En le marco de la jornada de Inducción y Reinducción realizada el 30 y 31 de Mayo se socializó el código de integridad, los valores de la entidad y el procedimiento de conflicto de intereses. 2. Como parte de la conmemoración del aniversario de la Secretaría Jurídica Distrital desde el proceso de Gestión del Talento Humano se realizó la Trivia de Conocimiento en la cual se formularon diferentes preguntas asociadas con institución entre las cuales se destacan 3 preguntas asociadas con el código de integridad, la trivia se desarrollo el día 4 de agosto y se realizó de manera virtual con el aplicativo Kahoot . En los dos cuatrimestres se completa un 60% | 20% | 60% |  |  | En las evidencias , se observan los siguientes soportes: Jornada de Inducciín y Reinducción: Presentación Bloque 1: Inducción y Reinducción 2023. Presentación Bloque 2 : Inducción y Reinducción 2023. -Memorando electrónico No. 3-2023-4630 del 16 de mayo de 2023, asunto: jornada de inducción y reinduncción 2023, enviado por la Dirección de Gestión Corporativa a la Oficina Asesora de Planeaciónción. Trivia del conocimiento: - Correo de fecha 3 de agosto de 2023, enviando a todos los colaboradores de la entidad, asunto: ¡Inscibite se acerca la trivia del conocimiento 2023!. - Correo de fecha 4 de agosto de 2023, enviando a todos los colaboradores de la entidad, asunto: " ¡Quedan pocos cupos! No te puedes quedar sin participar en la trivia 2023". -Documentos en PDF, en donde se observan las preguntas del quiz kahoot -7 aniversario SJD. - Documento en excel , relacionado con los resultados de la Trivia. Se observa que las evidencias aportadas en este corte, están acordes con la meta establecida para sustentar la actividad programada. | EN EJECUCIÓN
3 | Implementación | 3 | Realizar reunión con los gestores de integridad para presentar las iniciativas a realizar y los resultados de la ejecución de las actividades de integridad | Cuatro reuniones realizadas con los gestores de integridad | Numero de reuniones realizadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 25% | El 28 de abril se realizó la reunión de gestores de gestores de integridad en la cual se discutió y priorizo las actividades que se deberían realizar para la apropiación del Código de Integridad en la Entidad. En los dos cuatrimestres se completa un 50% | 25% | 50% |  |  | En la evidencia se observa, el acta de No. 2 de abril de 2023, del grupo Gestor de Integridad, con lo cual se observa que la evidencia aportada en este corte, está acorde con la meta establecida para sustentar a actividad programada. | EN EJECUCIÓN
4 | Seguimiento y evaluación | 1 | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales | Una herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Número de herramientas aplicadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-11-01 | 2023-12-10 | [48 empty] | - | Esta actividad esta programada para desarrollar el último cuatrimestre del año | 0% | 0% |  | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar el último cuatrimestre del año | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
4 | Seguimiento y evaluación | 2 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-11-01 | 2023-12-10 | [48 empty] | - | Esta actividad esta programada para desarrollar el último cuatrimestre del año | 0% | 0% |  |  | Esta actividad esta programada para desarrollar el último cuatrimestre del año | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
TOTA CALIFICACIÓN COMPONENTE 6: INTEGRIDAD: | [61 empty] | 55.92%

## C7. Conflicto de Interés
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
| Componente 7: Gestión de Conflicto de Interés | [7 empty] | CRONOGRAMA
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 31 DE AGOTO DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Planeación | 1 | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés. | Una meta programada en el Plan Operativo Anual | Número de metas programadas en el Plan Operativo Anual | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [48 empty] | - | Esta actividad se completo durante el primer trimestre de la vigencia | 100% | 100% |  | 100% | Esta actividad se completo durante el primer trimestre de la vigencia | CUMPLIDA
1 | Planeación | 2 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un Plan de Institucionales Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan de Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-01-30 | [48 empty] | - | Esta actividad se completo durante el primer trimestre de la vigencia | 100% | 100% |  |  | Esta actividad se completo durante el primer trimestre de la vigencia. Sin embargo, se recomienda que teniendo en cuenta la meta establecida para la actividad mencionada “Un Plan de Institucional Capacitación con los procesos de formación programados” y de acuerdo con la respuesta dada por la Dirección de Gestión Corporativa, se recomienda que las actividades asociadas con integridad o conflicto de intereses se registren en el cronograma, de acuerdo con las alianzas estratégicas del DAFP, DASCD y Secretaria General. | CUMPLIDA
2 | Condiciones Institucionales | 1 | Realizar el reporte de la gestión de conflictos de interés ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Número de reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-08-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | - | Actividad programada para desarrollar en el siguiente cuatrimestre | 0% | 0% |  | 0% | Actividad programada a partir del 01 de agosto de 2023, de la cual no se reporta avance por parte del area responsable | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
2 | Condiciones Institucionales | 2 | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para la Secretaría Jurídica Distrital. | 4 piezas comunicacionales del procedimiento para el tramite y gestión de conflictos de interés | Número de campañas de comunicación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 25% | En le marco de la jornada de Inducción y Reinducción realizada el 30 y 31 de Mayo se socializó el procedimiento de conflicto de intereses aplicable a los funcionarios de la SJD, mencionando las acciones a realizar y los roles y responsabilidades. | 0% | 0% |  |  | Actividad de la cual se realiza modificación de la fecha final hasta el 30 de noviembre de 2023. Aunque se realizó socialización del procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés en la jornada de inducción y reinducción, no coincide con la meta o producto , toda vez que esta corresponde a : "4 piezas comunicacionales del procedimiento para el tramite y gestión de conflictos de interés" | EN EJECUCIÓN
3 | Pedagogía | 1 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Participación del 70 % de los funcionarios y colaboradores en el curso de transparencia y lucha contra la corrupción | (N° de funcionarios y colaboradores participantes/ N° total de Funcionarios y colaboradores de la entidad)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 60% | Con el objetivo de que la totalidad de los colaboradores de la SJD completen el curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofertado por el DAFP, se emitieron 5 piezas comunicacionales en las que se invita a los funcionarios a participar y completar el curso. | 0% | 0% |  | 25% | La Dirección de Gestión Corporativa remite como soporte cinco (5) piezas comunicacionales, no obstante, con esta información no es posible medir el avance de ejecución, teniendo en cuenta que el indicador es el siguiente: (N° de funcionarios y colaboradores participantes/ N° total de Funcionarios y colaboradores de la entidad)*100 | EN EJECUCIÓN
3 | Pedagogía | 2 | Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos capacitación y/o sensibilización sobre conflictos de interés | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 50% | En le marco de la jornada de Inducción y Reinducción realizada el 30 y 31 de Mayo se socializó el procedimiento de conflicto de intereses aplicable a los funcionarios de la SJD, mencionando las acciones a realizar y los roles y responsabilidades. | 0% | 50% |  |  | Se observó en los soportes de las jornadas de inducción y reinducción que se sensibilizó respecto sobre conflictos de interés. | EN EJECUCIÓN
4 | Seguimiento y Evaluación | 1 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad. | Diez seguimientos a la entrega de la e la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [48 empty] | 100% | Entre el 01 de Junio y 31 de Julio de 2023 se realizó seguimiento a la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y Declaración de Conflicto de Intereses por parte de los Funcionarios y Contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital, este seguimiento se realizó de manera semanal y se presentaba por medio de piezas comunicacionales donde se mostraba el estado de actualización de la información por cada una de las dependencias de la entidad | 0% | 100% |  | 66.67% | En los soportes reportados por la Dirección de Gestión Corporativa se evidencia cumplimiento de la actividad programada. | CUMPLIDA
4 | Seguimiento y Evaluación | 2 | Elaborar informe sobre la declaración de bienes y rentas | Un informe sobre la declaración de bienes y rentas elaborado | Un informe sobre la declaración de bienes y rentas elaborado | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-08-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | - | Actividad programada para desarrollar en el siguiente cuatrimestre | 0% | 0% |  |  | Actividad programada a partir del 01 de agosto de 2023, de la cual no se reporta avance por parte del area responsable | SIN INICIO DE EJECUCIÓN
4 | Seguimiento y evaluación | 3 | Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Un informe de seguimiento | Número Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2023-06-15 | 2023-08-25 | [48 empty] | 100% | Se realizó seguimiento al SIDEAP y a la Directiva 015 de 2022. | 0% | 100% |  |  | En la pagina web de la entidad se observa informe de seguimiento al SIDEAP y a la Directiva 015 de 2022. | CUMPLIDA
TOTA CALIFICACIÓN COMPONENTE 7 CONFLICTO DE INTERESES | [61 empty] | 47.92%

## C8. Participación e innovación
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 31 DE AGOSTO DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Iniciativas de Innovación por articulación Institucional | 1 | Realizar reuniones con el grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, con el fin de desarrollar espacios de ideación e innovación,. | Tres reuniones del grupo Gestión del Conocimiento e Innovación | Número de reuniones grupo de gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 67% | Se realizaron 3 espacios de socialización de la Guía de Compra Pública en Innovación, en compañia con el laboratorio de innovación de Bogotá IBO. En dichos espacios participaron diferentes entidades distritales así como starts ups quienes son tambien usuarios finales de dicha guía. Se realizaron los días 21 de julio, 28 de julio y 11 de agosto. | 33.3% | 33,3,% |  | 83.5% | Se observan soportes de las reuniones adelantadas con el fin de socializar la Guía de Compra Pública en Innovación, no obstante no se evidencia la particpación del grupo de conocimiento e Innovación. | CUMPLIDA
1 |  | 2 | Participar en al menos un evento de innovación | Participación de la Entidad en al menos en un evento de innovación | Número de participaciones en eventos de innovación | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | - | Actividada cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  |  | Actividada cumplida en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
1 |  | 3 | Generar actividades para la gestión de conocimiento que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción. | Tres actividades de gestión del conocimiento | Numero total de actividades de gestión de conocimiento efectuadas | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2023-02-01 | 2023-10-31 | [48 empty] | 66.6% | Se realiza Diplomado en Compliance con la UNAD, dirigido a 40 funcionarios de las entidades distritales del Sector Central. co el proposito de Formar a profesionales con herramientas e instrumentos para la elaboración e implementación del plan del cumplimiento normativo en las entidades y organismos distritales y de los programas de transparencia que aporten a la lucha contra la corrupción y mejoren las buenas prácticas en la gestión en el marco del Decreto Distrital 610 de 2022. Se realizó socialización de los resultados de la línea de investigación, conductas penales y disciplinarias en el marco de la lucha contra la currupción administrativa en el DC, en el marco de la Plenaria Jurídica, Comité Jurídico Distrital y Comité de apoyo a la contratación. | 0% | 67% |  |  | Se revisan los soportes reportados por la Dirección Distrital y se evidencia avance. | EN EJECUCIÓN
2 | Redes de Innovación Pública | 1 | Participar activamente en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública | Participación en diferentes redes del conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Número de participaciones en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | - | Actividada cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 100% |  | 100% | Actividada cumplida en el primer cuatrimestre | CUMPLIDA
TOTA CALIFICACIÓN COMPONENTE 8 PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN | [61 empty] | 91.75%

## C9. Cumplimiento Normativo
No. SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE AVANCE LOGRADO A 31 DE AGOSTO DE 2023 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS | Seguimiento Oficina de Control Interno
[7 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Avance acumulado 30/04/2023 | Avance acumulado 31/08/2023 | Avance acumulado 31/12/2023 | Porcentaje avance acumulado subcomponente | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Política de cumplimiento Normativo | 1 | Elaborar la Política de cumplimiento Normativo para la Entidad | Política de cumplimiento Normativo elaborada | Porcentaje de avance en la elaboración de la Política de cumplimiento Normativo | Dirección de Política Jurídica | 2023-02-15 | 2023-06-30 | [48 empty] | 100% | Se elaboró la Politica de Cumplimiento Normativo, la cual es aprobada en comité de MIPG | 0% | 100% |  | 100% | Se evidencia documento denominado Política de cumplimiento normativo, la cual fue revisada en las sesiones de los comites de gestión y desempeño de los meses de julio y agosto, para ser aprobada. | CUMPLIDA
2 | Órgano de cumplimiento | 1 | Conformar un Órgano de cumplimiento de la Entidad | Órgano de cumplimiento aprobado | Órgano de cumplimiento conformado y aprobado | Dirección de Política Jurídica Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-15 | 2023-06-30 | [48 empty] | 100% | Mediante Documento 1 de 2023, de MIPG, se conformó el Organo de cumplimiento. https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=140398 | 0% | 100% |  | 100% | Se evidencia Documento 1 de 2023 Secretaría Jurídica Distrital - Comité de Gestión y Desempeño, donde se conforma el organo de cumplimiento. | CUMPLIDA
3 | Plan de cumplimiento Normativo | 1 | Socializar el Diagnóstico sobre el contexto normativo y de requerimientos de la Entidad | Informe de Diagnóstico de contexto normativo y de requerimientos socializado | Informe de Diagnóstico de contexto normativo y de requerimientos socializado | Órgano de cumplimiento | 2023-05-02 | 2023-08-31 | [48 empty] | 100% | Se elabora la Identificación de normas y regulaciones aplicables en materia de cumplimiento normativo | 0% | 0% |  | 50% | No se adjunto evidencia de la ejecución de esta actividad | INCUMPLIDA
3 |  | 2 | Elaborar el análisis y determinación de brechas para identificar acciones de cumplimiento normativo | Un análisis y determinación de brechas y acciones de cumplimiento normativo elaborado | Porcentaje de avance en el análisis y determinación de brechas y acciones de cumplimiento normativo | Órgano de cumplimiento | 2023-05-02 | 2023-08-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó el análisis de brechas e identificación de problemas asociados al cumplimiento normativo, construcción de una matriz DOFA, árbol de problemas e identificación de riesgos enfocados al tema de supervisión de contrato | 0% | 100% |  |  | En el Prototipo final del plan de cumplimiento normativo elaborado en el diplomado de Diplomado Compliance en el Derecho Público - realizado con la UNAD se observa en el numeral 2,2 el análisis de brechas. | CUMPLIDA
4 | Mapa de riesgos de cumplimiento normativo (Compliance) | 1 | Identificar, analizar y evaluar los posibles riesgos de incumplimiento normativo en la Entidad | Mapa de riesgos de cumplimiento normativo elaborado | Porcentaje de avance en la elaboración del Mapa de riesgos de cumplimiento normativo | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-08-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó presentación para la elaboración de mapas de riesgos de cumplimiento normativo y dentro del prototipo del Plan de cumplimiento normativo se incluyeron dos (2)riesgos como propuesta a los posibles riesgos de incumplimiento normativo. | 0% | 100% |  | 100% | En el Prototipo final del plan de cumplimiento normativo elaborado en el diplomado de Diplomado Compliance en el Derecho Público - realizado con la UNAD se observa en el numeral 2,2 Evaluación de riesgos de incumplimiento normativo, se observan dos riesgos identificados. Adjuntan matriz con la formulación de los dos riesgos identificados en el diplomado, cuya propuesta sera socializada en comité de gestión y desempeño. | CUMPLIDA
5 | Acciones de seguimiento, evaluación y mejora | 1 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de cumplimiento de los proceso misionales | Un reporte de monitoreo a los riesgos realizados. | Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | - | Esta actividad esta programada para desarrollar en el último cuatrimestre del año. | 0% | 0% |  | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar en el último cuatrimestre del año. | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
5 |  | 2 | Realizar evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normativo | Una evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normativo realizada | Porcentaje de avance de la evaluación sobre la implementación de la Política de Cumplimiento Normativo | Órgano de cumplimiento | 2023-11-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | - | Esta actividad esta programada para desarrollar en el último cuatrimestre del año. | 0% | 0% |  |  | Esta actividad esta programada para desarrollar en el último cuatrimestre del año. | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
6 | Política de alertas de irregularidades (Whistleblowing) | 1 | Elaborar piezas comunicacionales para generar la cultura para la presentación de denuncias por parte de los servidores y colaboradores de la entidad | Cuatro piezas comunicacionales divulgadas | Número de piezas comunicaciones divulgadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | 25% | En el boletín de comunicaciones del 30 de junio, se presentó pieza comunicacional, relacionada con: "Lo que debes saber para denunciar irregularidades que identifiques en el ejercicio de tus funciones". A la fecha, se lleva un acumulado de 75% | 50% | 75% |  | 76.75% | Se observa pieza comunicacional que fue socializada en Boletín Interno de Comunicaciones de junio 30 de 2023. | EN EJECUCIÓN
6 |  | 2 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa -Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [48 empty] | 100% | El dia 25 de mayo se realizo la charla de orientación POLITICA ANTISOBORNO, REGIMEN SANCIONATORIO Y DISCIPLINARIO, logrando de esta forma la sensibilización a funcionarios y contratistas Distritales. https://www.youtube.com/live/jBV5FVDedwo?feature=shared | 0% | 100% |  |  | Se observa video de la conferencia realizada el 25 de mayo de 2023, respecto de Política antisoborno - regimén sancionatorio y disciplinario. | CUMPLIDA
6 |  | 3 | Elaborar un Informe de identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia. | Un (1) Informe anual de identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia. | Número de informes de identificación y recomendaciones elaborado. | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2023-03-01 | 2023-06-30 | [48 empty] | 100% | Se elaboró y aprobó un informe para de identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia, por medio de radicado N° 3-2023-5885 | 0% | 100% |  |  | Se ajusta fecha de cumplimiento para finalizar el 30/06/2023. Se observa informe de Informe de Identificación y recomendaciones de disciplina preventiva en materia de lucha contra la corrupción administrativa y transparencia (Ley 2195 de 2022 y Decreto Distrital 610 de 2022), el cual fue remitido a la OAP mediante memorando No. 3-2023-5885. | CUMPLIDA
6 |  | 4 | Implementar acciones preventivas definidas en el Informe de identificación y recomendaciones de disciplina preventiva | Estrategia de acciones preventivas implementada | Nivel de avance de la estrategia de acciones preventivas | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos | 2023-06-01 | 2023-10-31 | [48 empty] | 100% | Teniendo en cuenta las recomendaciones definidas en el informe de identificación y recomendaciones de disciplina preventiva, se han venido adelantando acciones en cuanto a: La aprobación de la política de cumplimiento normativo y el plan de cumplimiento normativo se espera articular el tema disciplinario, penal referido a conductas asociadas a corrupción. El proceso de contratación, tiene identificado un riesgo relacionado con el proceso de contratación: "Posibilidad de suscribir o celebrar un proceso de selección tales como licitación pública o selección abreviada o concurso de méritos o mínima cuantía con un oferente que se encuentre inmerso en hechos constitutivos de corrupción." Con el segundo monitoreo a riesgos de corrupción, se evidenció que ningún riesgo se materializó, lo que evidencia la eficacia y efectividad de los controles establecidos para los mismos. Desde la OAP, se vienen adelantando sesiones para concretar, implementar e incluir el SARLAFT y todo lo relacionado con el manejo y control del tema dentro de la Política de Adminsitración de riesgos de la entidad. | 0% | 32% |  |  | No se evidencia una estrategia de acciones preventivas implementada, por lo cual no fue posible establecer el nivel de avance de la misma. | EN EJECUCIÓN
7 | Incentivos a la innovación y buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y lucha anticorrupción | 1 | Desarrollar un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrupción a nivel distrital | Un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrupción a nivel distrital desarrollado | Un evento de reconocimiento a las buenas prácticas en normatividad y lucha anticorrupción a nivel distrital desarrollado | Dirección de Política Jurídica | 2023-09-01 | 2023-12-15 | [48 empty] | - | La actividad será desarrollada durante el último cuatrimestre. | 0% | 0% |  | 0% | La actividad será desarrollada durante el último cuatrimestre. | INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE
TOTA CALIFICACIÓN COMPONENTE 9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO | [61 empty] | 60.96%

## Datos (hidden)
CUMPLIDA
INCUMPLIDA
EN EJECUCIÓN
SIN INICIO DE EJECUCIÓN
INICIO PROGRAMADO DESPUES DE LA FECHA DE CORTE

## DESPLEGABLES (hidden)
ESTADO DE LA ACTIVIDAD
CUMPLIDA
EN EJECUCIÓN
FUERA DE TIEMPO
SIN INICIO CORTE SEGUIMIENTO