## COMP.PROGRAMÁTICO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
Componente Transversal - 4. PLANEACIÓN
Componente Programático - 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
TEMÁTICA | ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | N° | ACTIVIDAD ACCIÓN OPERACIONAL | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RECURSOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | % DE AVANCE A ABRIL DE 2025 | % DE CUMPLIMI ENTO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS | IMPACTO O INCIDENCIA LOGRADA CON LAS ACCIONES EFECTUADAS | NOMBRE DE LA EVIDENCIA
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
5.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 5.1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública 5.1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía de administración de riesgos - DAFP Política de administración de riesgos SJD. 2310100-OT-004 | 1 | Revisar si la política de administración de riesgos requiere ajustes, y realizarlos en caso de ser necesario. | Una (1) revisión de la política de administración de riesgos | Porcentaje de participantes involucrados en la revisión (Número de participantes / total de participantes identificados para participar) | Informe de diagnóstico de la revisión (Acta de reunión) ó Registro de los ajustes realizados (si aplica) ó Versión final de la política actualizada. | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 100% | 100% | Se realizó la revisión de la Política de administración de riesgos, en un primer momento con el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y la contratista encargada de la gestión de riesgos. En una sesión posterior, se validó el tema de SARLAFT con la Dirección de Política Jurídica y el contratista encargado de SARLAFT , actividades que han permitido llegar a la conclusión de la necesidad de algunas modificaciones como: 1. El tema de SARLAFT, será excluido de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad 2310100-OT-004 y se consolidará la respectiva información en la Política propia de SARLAFT. 2. Se deben atender los lineamientos de la Versión 7 de la Guía de riesgos del DAFP (se viene trabajando sobre el borrador de esta versión) 3. Se debe incluir información relacionada con los riesgos antisoborno y antifraude. 4. Tener en cuenta, precisiones sobre los riesgos de seguridad de la información (Oficina TIC) Producto de esto, se elaboró un documento diagnóstico, que posteriormente se adelantará en los ajustes de la política y se pondrá a consideración de los directivos para llevarlo a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su validación y aprobación. | Se contribuye al fortalecimiento de la gestión de riesgos, se incorporan nuevos lineamientos, buscando la alineación con normativas vigentes. Se refuerza e l compromiso institucional con la transparencia y la ética. El documento diagnóstico es una herramienta insumo para el proceso de modificación. | 1. Documento Diagnóstico
|  |  | 2 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una (1) sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Evidencia de sensibilización | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 100% | 100% | El día 25 de abril de 2025, en la sesión de gestores se realizó la sensibilización sobre la Política de Administración de Riesgos de la Entidad. | Poner en conocimiento de los gestores nuevos, el contexto de la Política de Administración de Riesgos; así mismo, reforzar el conocimiento a los gestores antiguos en la gestión de riesgos de la vigencia 2025. | 2. Presentación jornda gestores 25 de abril 2025
|  |  | 3 | Realizar monitoreo a los riesgos identificados en la periodicidad establecida. | Tres (3) monitoreos | Matrices de riesgos 2024 con monitoreo registradas en Smart | Reporte del monitoreo | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 10% | 10% | Mediante radicado # 3-2025-4263, del 30 de abril se realizó la solicitud del primer monitoreo a los riesgos de gestión y de corrupción, así como el reporte a los planes de acción asociados a los riesgos, el cual se efectuará dentro del aplicativo SMART. En el mes de mayo se hace la respectiva validación de la información y se reportará en el siguiente cuatrimestre. | El monitoreo a los riesgos, permite hacer seguimento a los controles formulados y validar la efectividad de los mismos, evitando así la materialización de los riesgos. La revisión, lleva consigo la validación y coherencia de los soportes registrados. | 3. Radicado 3-2025-4263
|  | Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas | 4 | Seguimiento a la Gestión de los riesgos que hacen parte del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Dos (2) seguimientos a la gestión del riesgo | Número de seguimientos realizados | Informes de seguimiento | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 0% | 0% | Actividad programada para los próximos cuatrimestres | N/A | N/A
|  |  | 5 | Socializar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos | Dos (2) socializaciones de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Número de socializaciones realizadas | Presentación de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | Actividad programada para los próximos cuatrimestres | N/A | N/A
|  | Lineamientos distritales SARLAFT | 6 | Actualizar la política de SARLAFT (estructura organizacional, administración de las alertas asociadas a LA FT) | Una (1) Política actualizada | Política de SARLAFT actualizada | Política de SARLAFT actualizada | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 80% | 80% | El Comité MIPG aprobó la modificación a la estructura funcional del SARLAFT en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales | La actualización de la política de SARLAFT permitió alinear la estructura funcional del sistema con los estándares nacionales e internacionales, fortaleciendo así la capacidad institucional para prevenir, detectar y mitigar riesgos asociados a LA/FT. La aprobación por parte del Comité MIPG respalda la legitimidad y la eficacia del nuevo diseño organizacional y procedimental, lo cual contribuye a una mayor articulación interinstitucional, al uso eficiente de recursos humanos y tecnológicos, y a una mejora en los mecanismos de seguimiento y respuesta ante alertas. Este avance refuerza el cumplimiento normativo, mejora la gobernanza del riesgo y fortalece la transparencia y la integridad institucional, al integrar criterios técnicos y estratégicos en la gestión del riesgo de LA/FT.
|  |  | 7 | Presentar la propuesta para actualizar el programa de cumplimiento normativo asociado al SARLAFT | Un (1) Programa de Cumplimeinto Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimeinto Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 65% | 65% | Se analizaron las diferentes alternativas y viabilidad jurídica de actualizar el programa de cumplimiento normativo asociado | La formulación y presentación de la propuesta de actualización del programa de cumplimiento normativo asociado al SARLAFT permitió fortalecer el marco de integridad institucional, al integrar criterios técnicos, normativos y de viabilidad jurídica en el diseño de herramientas de control alineadas con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Como resultado del análisis de alternativas y su respectiva validación jurídica, se sientan las bases para una implementación más eficaz y conforme a derecho del programa, facilitando el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y mejorando los estándares de gobernanza. Este avance contribuye a una mayor seguridad jurídica en los procesos internos, al tiempo que promueve la transparencia, la trazabilidad de decisiones y la debida diligencia institucional, aspectos esenciales en entornos de gestión pública sometidos a escrutinio por entes de control y la ciudadanía.
|  |  | 8 | Gestionar la administración de riesgos de manera articulada con entidades y organismos internacionales vinculadas a la prevención de LA FT | (1) articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Acta de reunión | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 50% | 50% | Se ha manfiestado la intención de suscribir compromisos con entidades nacionales e internacionales | La búsqueda articulada con entidades y organismos internacionales permitió abrir canales de cooperación técnica y estratégica, fundamentales para fortalecer las capacidades institucionales frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La manifestación de intención de suscribir compromisos marca un paso clave hacia la construcción de alianzas sostenibles, el intercambio de mejores prácticas y la armonización de estándares nacionales con lineamientos internacionales. Esto promueve una cultura institucional basada en el mejoramiento continuo, facilita el acceso a asistencia especializada y fortalece la legitimidad del sistema SARLAFT ante entes de control y comunidad internacional, posicionando a la entidad como un actor comprometido con la lucha global contra el crimen financiero.
| 5.1.3 Canales de denuncia | Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | 9 | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas de la entidad. | Una (1) jornada de sensibilización | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Registro de asistencia Grabación de la jornada | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 0% | 0% | Se reportará en los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A
|  |  | 10 | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas del distrito. | Una (1) jornada de sensibilización | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Registro de asistencia Grabación de la jornada | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 100% | 100% | Durante el mes de abril, la Veeduría Distrital realizó de manera presencial el "Nodo Central Red Distrital de Quejas y Reclamos". Este evento reunió a los responsables de la gestión de PQRSD de todas las entidades distritales. El objetivo principal de esta reunión fue identificar áreas donde se puede mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía al gestionar sus quejas y reclamos. Asimismo, se buscó implementar estrategias efectivas para optimizar este proceso crucial. La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios participamos activamente en este encuentro como conferencista. Centrando la conferencia en sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de la protección al denunciante, en concordancia con la directiva conjunta 005 de 2023 proferida por la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | Esta acción estratégica permitió impactar de manera directa a los responsables de la atención de PQRSD de todas las entidades distritales. Se espera que esto se traduzca en una mejora significativa en los canales de atención a la ciudadanía. Además, se busca promover una cultura de denuncia, facilitando y haciendo más atractivo para los ciudadanos el reportar actos de corrupción que puedan percibir, sin temor a posibles represalias. Con su participación y la temática abordada, la Secretaría Jurídica Distrital se consolida como el ente rector en las políticas de lucha contra la corrupción en el distrito. | 10. Listado de asistencia "Nodo Central Red Distrital de Quejas y Reclamos"
|  |  | 11 | Elaborar un informe cuatrimestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad. | Un (1) informe degestión de denuncias | Número de denuncias gestionadas / número de denuncias recibidas | Informe | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0% | 0% | Inicia en el siguiente cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | 12 | Informar a través de piezas comunicacionales los diferentes mecanismos con los que cuenta la Secretaría Juridica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Tres (3) piezas comunicacionales | Número de piezas comunicacionales publicadas | Soporte de publicación | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 33% | 33% | Mediante pieza comunicacional publicada en redes sociales de informó a la ciudadanía los mecanismos con los que cuenta la Secretaría Juridica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Poner en conocimiento de la ciudadanía y grupos de valor de la SJD, los canales habilitados para la radicación de denuncias por presuntos hechos de corrupción, con lo cual se garantiza la participación ciudadana. | 12. Piezas Comunicacionales
| 5.1.4 Debida diligencia | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | 13 | Actualizar el procedimiento de debida diligencia en el que se garantice la debida diligencia intensificada cuando se generen alertas asociadas al LA/FT | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado que garantiza la debida diligencia intensificada | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0% | 0% | Existe un borrador del procedimiento de debida diligencia que se discutió en el Comité MIPG. Se reporta en el siguiente cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | 14 | Actualizar los procesos de vinculación de cada uno de los procesos de contratación (esta actualización incluye formatos y documentos exigidos), con la finalidad que la Entidad cuente con información personal, financiera y social de la contra parte, garantizando de esta manera la toma adecuada de decisiones dentro del proceso de debida diligencia. | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | SARLAFT y su proceso de debida diligencia | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 0% | 0% | Se reporta en el siguiente cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | 15 | Contratación de herramienta tecnológica de consulta en listas restrictivas y vinculantes | Un (1) herramienta para consulta de listas restrictivas y vinculantes | Porcentaje de avance en el proceso de contratación (desde la solicitud hasta la adjudicación) | Documento con la trazabilidad del proceso | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 0% | 0% | Se reporta en los próximos cuatrimestres | N/A | N/A
|  |  | 16 | Socialización y divulgación del proceso de debida diligencia actualizado | Tres (3) socializaciones y/o divulgaciones | Número de socializacionesy/o divulgaciones realizadas | Registro de asistencia Memorias de las socialización | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 0% | 0% | Se reporta en los próximos cuatrimestres | N/A | N/A
5.2 REDES Y ARTICULACIÓN | 5.2.1 Redes internas |  | 17 | Realizar el diagnóstico para evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. | Un (1) diagnóstico | Diagnóstico redes internas | Informe | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación (lidera) Todas las dependencias (participan) | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 0% | 0% | Esta actividad no se desarrolló en este primer cuatrimestre. | N/A | N/A
| 5.2.2 Redes externas | Inventario único Distrital de Instancias de Coordinación-IUDIC | 18 | Elaborar un Mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024 | Un (1) mapa de redes | Un mapa de redes y articulación | Mapa de redes y articulación diligenciado | Humano Tecnológico | Todas las dependencias que participan en instancias, comites, mesas, etc. | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 100% | 100% | Se diligenció la matriz correspondiente al mapa de redes y articulación, con información incluida por las diferentes Direcciones: Asuntos Disciplinarios, Política, Gestión Judicial y Extrajudicial, así mismo, con información de la Subsecretaría | Este mapa permite tener un insumo actualizado sobre la participación de la Secretaría Jurídica en los diferentes espacios (comités, instancias, mesas, etc) | 18. Mapa de redes
|  |  | 19 | Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldes (a) mayor. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Informes de las mesas de trabajo realizadas por la Dirección | Humano | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 33% | 33% | Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las entidades distritales que así lo requirieron, con el propósito de brindar asesoría jurídica especializada y acompañamiento técnico en la formulación de sus posiciones frente a iniciativas normativas tramitadas ante el Concejo de Bogotá y otras disposiciones del resorte del Alcalde Mayor. Asimismo, se garantizó la articulación y desarrollo de espacios de trabajo con los 14 sectores administrativos del Distrito Capital, en el marco de la acción operacional orientada a construir de manera conjunta una posición jurídica institucional, coherente y unificada frente a los proyectos normativos de interés distrital. | Estas mesas de trabajo permitieron identificar observaciones, afinar posturas técnicas y coordinar los aportes sectoriales, fortaleciendo así la consolidación de criterios jurídicos que orienten la toma de decisiones normativas en el nivel central de la administración. | 19. Mesas de trabajo con entidades distritales
|  |  | 20 | Desarrollar mesas de trabajo que faciliten el intercambio de mejores prácticas, experiencias y metodologías con otras entidades, sobre la gobernanza regulatoria. | 100% de las mesas de trabajo programadas y llevadas a cabo por la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas. | Informes de las mesas de trabajo realizadas por la Dirección | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 33% | 33% | Se desarrollaron mesas de trabajo con entidades distritales que manifestaron requerimientos específicos de acompañamiento, las cuales no solo permitieron brindar asesoría jurídica técnica y especializada, sino también propiciaron espacios de diálogo institucional para el intercambio de buenas prácticas, experiencias y metodologías en torno a la formulación, implementación y evaluación de instrumentos normativos. Estas sesiones de trabajo, coordinadas con los 14 sectores administrativos, tuvieron como finalidad fortalecer la gobernanza regulatoria en el Distrito Capital. | Estas mesas promovieron una comprensión compartida de los marcos normativos aplicables y facilitaron la armonización de criterios jurídicos orientados a mejorar la calidad normativa. Adicionalmente, se consolidaron insumos para el diseño de mecanismos que permitan institucionalizar procesos participativos, transparentes y técnicamente fundamentados en la producción normativa distrital. | 20. Mesas de trabajo con entidades distritales
|  |  | 21 | Evaluar si se ha designado a la DDAD, en la participación de nuevos Comités o instancias, con la finalidad de mantener actualizadas las redes externas relativas temas disciplinarios. | Dos (2) evaluaciones de designación | Número de evaluaciones entregadas | Memorando | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Esta actividad está programada para desarrollar a partir de julio | N/A | N/A
|  |  | 22 | Mantener actualizada la información de la instancia de participación en la Comisión Distrital Asesora de Política Criminal. | Dos (2) Informes de gestión y tres (3) actas de sesiones publicadas anualmente en la sección de transparencia | (número de documentos publicados anualmente en la sección de transparencia/5)*100 | Evidencia de publicaciónde actas e informes anualmente en la sección de transparencia | Humano Tecnológico | Subsecretaria | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 40% | 40% | Durante el primer trimestre del año 2025, se publicó en la sección de transparencia un (1) informe de gestión y un (1) acta de la sesión adelantada en el mes de febrero de 2025. | Cumplimiento de los lineamientos relacionados con la publicación de los documentos en la sección de transparencia | 22. Publicación sección transparencia
|  |  | 23 | Realizar una convocatoria de manera bimestral a las entidades que componen el Decreto Distrital No. 479 de 2024 con 15 días de antelación, para tocar asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia de acción popular 2001-00479 | Seis (6) reuniones | Número de reuniones bimensuales realizadas | Acta con sus evidencias, las cuales se reportan en la página https://goo.su/h2B0 de la SJD | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Defensa Judicial | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 33.3% | 33.3% | Se llevaron a cabo dos comités intersectoriales en el marco del Decreto 479 de 2024, para los meses de febrero y abril, a saber: (i) 26/02/2025 (ii) 25/04/2025 | Se cumplió al 100% el plan de de elaboración de las comisiones intersectoriales, levantando las actas correspondientes, convocando a las entidades relacionadas en el Decreto 479 de 2024 para las sesiones, y cumpliendo el orden del día con las recomendaciones del caso. | 23. (i) Acta 001 de 2025 - Comisión Intersectorial Río Bogotá (AP-2001-00479) (ii) Acta 002 de 2025 - Comisión Intersectorial Río Bogotá (AP-2001-00479) // Pendiente de firmas (en revisión por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente para firma)
|  |  | 24 | Adelantar las actividades para el desarrollo de los comites juridicos, apoyo a la contratación y plenaria juridica, conforme a la normatividad vigente | Once (11) sesiones de comites. | Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas | Actas y/o registros de asistencia virtual o presencial y/o evidencia de convocatoria y/o correos electrónicos. | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 36% | 36% | * El 27 de febrero se llevó a cabo la primera sesion del comité jurídico distrital, de forma virtual. * El 27 de febrero se llevó a cabo la primera sesion del comité de apoyo a la contratación, de forma virtual. * El 29 de abril se llevó a cabo la segunda sesion del comité jurídico distrital, presencialmente en aulas Barulé | Socialización de los planes anuales de trabajo del Comité Jurídico Distrital, Comité de Apoyo a la Contratación y Plenaria Jurídica de Entidades y Organismos Distritales para el año 2025. | 24. Actas de comité, registros de asistencia.
|  |  | 25 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía convocados por la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital | Participación en tres (3) espacios de articulación de la Veeduría Distrital | Número de participaciones en espacios de articulación de la Veeduría Distrital. | Listados de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 33% | 33% | Se participó en el Nodo Central convocado por la red distrital de quejas y relcamos de la Veeduría Distrital llevado a cabo el día 31 de marzo de 2025 en las instalaciones del Hotel Tequendama | Fortalecimiento de las habilidades en materia de servicio a la ciudadanía, perminiendo suministrar un servicio de calidad. | 25. Articulación Interinstitucional
5.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO | 5.3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | 26 | Actualizar el registro de activos de información | Un (1) registro actualizado | Registro de activos de información actualizado | Registro de activos de información actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 50% | 50% | Se adelantaron reuniones con las dependencias de la entidad con el fin de actualizar los activos de información. | Tener un inventario actualizado y preciso de los recursos digitales, físicos o documentales de la entidad. Esto es fundamental para una adecuada gestión, protección y aprovechamiento de la información como activo estratégico. | N/A
|  |  | 27 | Actualizar el registro del índice de información clasificada y reservada | Un (1) registro actualizado | Registro del índice de información clasificada y reservada actualizado | Registro del índice de información clasificada y reservada actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 50% | 50% | Se adelantaron reuniones con las dependencias de la entidad con el fin de actualizar los activos de información, que sirve como insumo para el indice de informaciónm clasificada y reservada. | Identificar de manera más precisa qué información debe clasificarse o reservarse, asegurando que solo se restrinja el acceso a los datos estrictamente necesarios. Esto evita riesgos asociados a la sobreclasificación o subclasificación de información. | N/A
| 5.3.2 Transparencia activa | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | 28 | Actualizar el Esquema de publicación de información | Un (1) esquema actualizado | Esquema de publicación de información Actualizado | Esquema de publicación de información Actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Esta actividad se reporta en los próximos seguimientos | N/A | N/A
|  |  | 29 | Actualizar el inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad para garantizar que el contenido que se publica en diferentes formatos (Word, Excel, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona. | Un (1) inventario de documentos publicado con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Esta actividad se reporta en los próximos seguimientos | N/A | N/A
|  |  | 30 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Transparencia y Acceso a la información pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Transparencia y Acceso a la información pública | Número de monitoreos realizados | Evidencia del Monitoreo del menú Transparencia y Acceso a la información pública | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 33% | 33% | En el período monitoreado se evidencia la creación de más de 70 publicaciones relacionadas a contenidos de Planes Anuales de Adquisiciones, Información contractual, Ejecución contractual, Certificados cuenta mensuales, Agenda regulatoria, Plan Operativo Anual de Inversiones entre otros. Como parte de las actividades realizadas en el periodo, se continúa con la revisión de las matrices de publicaciones y responsabilidades de cada área en la actualización de los mismos. | Con la divulgacion de información de interes a los grupos de valor de la entidad, se cumple con la resolucion 1519 de mintic y se le da acceso a la ciudadania a la misma. | N/A
|  |  | 31 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Atención y Servicio a la Ciudadanía | Número de monitoreos realizados | Evidencia del Monitoreo del menú Atención y Servicio a la Ciudadanía | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 33% | 33% | En el cuatrimestre con el fin de mejorar el acceso a la información se implementó la sección notificaciones con aviso que permite responder a las necesidades de “El artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)” | Se brindo a la direccion de gestion corporativa el acceso a la seccion de notificaciones por aviso con el fin de cumplir la ley 1437 de 2011 | N/A
|  |  | 32 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Participa | Número de monitoreos realizados | Evidencia de Monitoreo del menú Participa | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 33% | 33% | Se realizaron actualizaciones al menú de Participación - Rendición de cuentas para actualizar los contenidos relacionados al periodo 2025 y la información relacionada al proceso de rendición de cuentas que se llevó a cabo el 29 de abril de 2025. Como parte de las actividades realizadas en este menú se enlazó la información del Programa de Transparencia y Ética Pública, Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas e Informes Planes de Mejoramiento - Acciones de Mejora. | Con la divulgacion de información a los grupos de valor de la entidad, se cumple con la resolucion 1519 de mintic y se le da acceso a la ciudadania a la misma. | N/A
|  |  | 33 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Dos (2) difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Difusiones realizadas (Piezas comunicacionales) | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 0% | 0% | La actividad se ejecutará en el segundo cuatrimestre de 2025. | N/A | N/A
|  |  | 34 | Revisar, identificar y actualizar los trámites, OPAS y/o consultas de información de la Secretaría Jurídica Distrital inscritas en el SUIT. | Diez (10) certificados de confiabilidad remitidos a la Secretaría General, en los que se garantice la actualización de trámites y consultas de información de la SJD. | Número de certificados de confiabilidad remitidos, en los que se garantice la actualización de Trámites, OPAS y/o consultas de información de la Entidad. | Soporte de los certificados de confiabilidad remitidos | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 30% | 30% | En los meses febrero, marzo y abril (primer cuatrimestre de 2025), se remitieron los certificados de confiabilidad a la Secretaría General, que garantizaban la actualización de la información en la página web de guía de trámites y servicios. Se adjuntan certificados y soportes de remisión. | Se garantizó la actualización permanente de la información institucional en la Guía de Trámites y Servicios. Esto fortaleció la transparencia, facilitó el acceso a la información por parte de la ciudadanía y reafirmó el compromiso de la Entidad con la calidad y oportunidad de sus servicios digitales. | 34. Certificados de confiabilidad. Soportes de remisión a la Secretaría General.
|  |  | 35 | Monitorear el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Un monitoreo de cumplimiento | Reporte de ITA - Procuraduría | Reporte generado por la plataforma de la procuraduría | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-05 | 0% | 0% | Esta actividad, tiene fecha de inicio en agosto. | N/A | N/A
| 5.3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad | Código de integridad | 36 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | 100% de los Gestores de Integridad Capacitados | (N° de Gestores Capacitados / No. total de gestores de integridad)*100 | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 0% | 0% | Durante el cuatrimestre no se han adelantado acciones | N/A | N/A
|  |  | 37 | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PTEP | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2025 | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | 100% | Se formulan las actividaes asociadas con la gestión de integridad y se incorporan en el Programa de Transparencia y Etica Publica de la vigencia 2025 | Implementación de Codigo de Integridad en la SJD | 37. Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
|  |  | 38 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Diez (10) campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Campañas de comunicación efectuadas | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | Durante el cuatrimestre no se han adelantado acciones | N/A | N/A
|  |  | 39 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Tres (3) actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | Durante el cuatrimestre no se han adelantado acciones | N/A | N/A
|  |  | 40 | Realizar reunión con los gestores de integridad de acuerdo con lo establecido en el "Articulo 3 de la Resolución 205 de 2021.”. | Cuatro (4) reuniones realizadas con los gestores de integridad | Número de reuniones realizadas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 25% | 25% | El 31 de Marzo se realiza la primera reunión de los gestores de integridad de la SJD, en la cual se presentaron las activiades que se programaron para la vigencia 2025 y se definieron algunas acciones paraque pódrian realizar de cara a la gestión de integridad | Implementación de Codigo de Integridad en la SJD | 40. Listado de asistencia, grabación de la reunión invitación
|  |  | 41 | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales | Una (1) herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Número de herramientas aplicadas | Resultados de la herrameinta aplicada | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 0% | 0% | Esta programado para el ultimo cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A
|  |  | 42 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un (1) informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Informe de resultados | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | Esta programado para el ultimo cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A
|  |  | 43 | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés. | Una (1) meta programada en el Plan Operativo Anual | Número de metas programadas en el Plan Operativo Anual | Plan Operativo Anual con la meta asociada | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 100% | 100% | En el Plan Operativo Anual de la SJD se incluyo la actividad "Publicar el 100% de las piezas comunicacionales para incentivar la participación en la actualización de declaración de bienes y rentas y la declaración de conflicto de interés." el cual quedo publicado en la Pagina web de la SJD. | Formulación de acciones asociadas con el seguimiento a la decalración de conflcito de intereses | 43. Plan de Acción 2025 V1
|  |  | 44 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un (1) Plan Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan de Instituciona de Capacitación con los procesos de formación programados | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 100% | 100% | Se formula el Plan Institcional de Capacitación Correspondiente a la Vigencia 2025 en el cual se incluye la realización de capacitaciones asociadas con el Conflcito de Intereses | Formulación de capacitaciones asociadas el conflicto de intereses dirigido a los servidores de la SJD | 44. Plan Institucional de Capacitaciones 2025
|  |  | 45 | Realizar informe sobre la declaración de bienes y rentas y Conflicto de intereses y presentar los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos (2) Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborado presentado al comité de gestión y desempeño | Número de Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborados y presentados al comité de gestión y desempeño | Informe Presentación | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Esta programado para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A
|  |  | 46 | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para la Secretaría Jurídica Distrital. | Seis (6) piezas comunicacionales del procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés. | Número de campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Durante el cuatrimestre no se han adelantado acciones | N/A | N/A
|  |  | 47 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Diez (10) piezas comunicacionales para la participación en el curso de de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Número de campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | Durante el cuatrimestre no se han adelantado acciones | N/A | N/A
|  |  | 48 | Realizar sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos (2) sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Número de sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | Esta programado para su realización el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A
|  |  | 49 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo SIDEAP. | Diez (10) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Piezas comunicacionales con los seguimientos | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 0% | 0% | Esta programado para el segundo cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A
|  |  | 50 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés y la publicación de la declaración de renta por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo por la integridad pública del DAFP. | Diez (10) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Piezas comunicacionales con los seguimientos | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0% | 0% | Esta programado para el ultimo cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A
|  | Decreto 479 de 2024 | 51 | Realizar jornadas de orientación al cuerpo de abogados sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción | Dos (2) jornadas de orientación | Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas | Enlaces de la transmisión | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Las jornadas fueron programadas para los meses de junio y agosto de 2025 | N/A | N/A
| 5.3.4 Diálogo y corresponsabilidad | Participación ciudadana incidente | 52 | Realizar seguimiento a las observaciones ciudadanas recibidas por medio de la plataforma Legalbog. | Diez (10) informes de observaciones ciudadanas | Informe de observaciones ciudadanas | Informe de observaciones ciudadanas | Humanos Tecnológicos Económicos (recursos del proyecto de inversión -8186) | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-03-01 | 2025-12-05 | 33% | 33% | En el primer cuatrimestre de 2025, se llevó a cabo la verificación del cumplimiento del reporte mensual de observaciones ciudadanas e incidentes generados en relación con actos administrativos de carácter regulatorio, por parte de los secretarios(as), directores(as), gerentes y jefes(as) de las entidades y organismos del sector central y descentralizado. | La acción permitió constatar el nivel de cumplimiento de la obligación de reporte por parte de las entidades distritales, fortaleciendo el seguimiento institucional a los mecanismos de participación ciudadana en el control normativo. Asimismo, se generó un insumo actualizado que facilita la trazabilidad de las observaciones recibidas y la identificación de sectores con mayor o menor grado de respuesta. | 52. Informes de observaciones ciudadanas
|  |  | 53 | Solicitar a las entidades distritales mensualmente las respuestas a las observaciones ciudadanas cuando estas no se hayan emitido. | Porcentaje de requerimientos atendidos efectivamente | Número de entidades distritales cabeza de sector a las que se realizó el requerimiento / Número total de Entidades Distritales cabeza de sector | Requerimientos a las Entidades distritales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-03-01 | 2025-12-05 | 33% | 33% | En el primer cuatrimestre de 2025, se elaboraron y remitieron oficios de requerimiento dirigidos a las Secretarías Distritales, con el fin de solicitar el reporte mensual de las observaciones ciudadanas e incidentes generados en relación con los actos administrativos de carácter regulatorio. En dichos oficios se reiteró la obligación establecida en el artículo 71 del Decreto Distrital 479 de 2024, relativa a la atención de los comentarios ciudadanos formulados frente a proyectos normativos publicados en la plataforma LegalBog Participa. | La actuación permitió reiterar a las entidades distritales su deber legal de garantizar espacios efectivos de participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa, promoviendo el cumplimiento del marco regulatorio vigente. Asimismo, se afianzó el seguimiento institucional a la gestión de los comentarios ciudadanos, contribuyendo a una administración más transparente, receptiva y alineada con los principios de la gobernanza regulatoria. | 53. Requerimientos a las entidades distritales
|  |  | 54 | Llevar a cabo espacios de articulación y coordinación en la gestión institucional e interinstitucional para promover el uso de la plataforma Legalbog participa y socializar la estrategia de participación incidente. | Tres (3) eventos y/o reuniones | Número eventos y/o reuniones realizadas | Registro de asistencia Memorias del evento | Humanos Tecnológicos Económicos (recursos del proyecto de inversión -8186) | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-04-01 | 2025-12-05 | 33% | 33% | Se adelantaron actividades de orientación y promoción de la estrategia De Tu Voz a la Norma y de la plataforma LegalBog Participa, mediante presencia institucional en espacios públicos y académicos, iniciando el 19 de febrero con una reunión con la Universidad Uniminuto, el 21 de febrero con la realización de un webinar, el 8 de marzo de 2025 con el cubrimiento informativo de las ferias distritales organizadas con ocasión del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, realizadas en la Plazoleta de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación. Posteriormente, el 14 de marzo se participó en la feria de servicios al ciudadano llevada a cabo en la localidad de Sumapaz. Finalmente, se hizo presencia en las ferias de servicio al ciudadano desarrolladas el 4 y el 25 de abril de 2025 en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente. | Estas acciones permitieron fortalecer la visibilidad institucional de la estrategia De Tu Voz a la Norma y ampliar el reconocimiento de la plataforma LegalBog entre la ciudadanía, especialmente en territorios rurales y zonas de alta relevancia social. La presencia en ferias y eventos públicos facilitó el acercamiento directo con la comunidad, promoviendo la apropiación del derecho a participar en la formulación normativa del Distrito. Igualmente, los ajustes proyectados a nivel tecnológico y comunicacional en la plataforma permitirán mejorar la experiencia del usuario, incrementar la interacción ciudadana y optimizar los mecanismos de respuesta a los comentarios presentados, en consonancia con los principios de la gobernanza regulatoria participativa. | 54. Registros de asistencia y memorias de los eventos
|  |  | 55 | Realizar jornadas de orientación en territorio (Ferias ciudadanas en el marco del Programa IVC al barrio o red cade) | Diez (10) orientaciones en territorio | Número de orientaciones en territorio | Listados de asistencia Memorias de la orientación (fotos) | Humano Tecnológico Locativo | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 30% | 30% | El 14 de febrero de 2025, se realizó una jornada de orientación para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en el marco del programa "IVC al Barrio",especialmente, a través de una feria de servicio organizada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la Plazoleta del Porvenir, ubicada en la localidad de Bosa. Durante esta jornada, se brindó orientación a diecisiete (17) ciudadanos sobre los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de las ESAL, seguidamente el 14 de marzo de 2025 se llevó a cabo la segunda jornada de orientación Feria de Servicios San Juan de Sumapaz, en el marco del programa "IVC al Barrio". En esta jornada se brindó orientación a veintidós (6) ciudadanos, proporcionando orientación a los ciudadanos en derechos y obligaciones para las ESAL y finalmente El 4 de abril de 2025 se llevó a cabo la jornada de orientación Feria de Servicios Usme, Localidad de Usme, en el marco del programa "IVC al Barrio". En esta jornada se brindó orientación a diez (10) ciudadanos, proporcionando orientación a los ciudadanos en derechos y obligaciones para las ESAL. | Con la realización de las ferias se busca brindar orientación a las ESAL y Ciudadania en general sobre los derechos, obligaciones y responsabilidad frente al ente de Inspección, Vigilancia y Control, con el fin de cumplan oportunamente con la presentación de la información. | 55. Realización de Jornadas en territorio
|  |  | 56 | Enviar correos masivos a las ESALES con contenido que promueva la participación incidente a través de la plataforma LegalBog | DOS (2) mailing masivo enviado a ESALES participación ciudadana. (1 cada semestre) | Número de mailing masivos enviados a ESALES | Mailing enviados | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | En el primer cuatrimestre, no se desarrolló esta actividad. | N/A | N/A
|  |  | 57 | Publicar piezas gráficas a través de redes sociales institucionales que incentiven la participación ciudadana a través de la plataforma LegalBog | Cuatro (4) publicaciones en el año (1 en cada trimestre) en redes sociales institucionales | Número de publicaciones de participación incidente a través De la plataforma LegalBog | Publicación en Redes Sociales | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 25% | 25% | *EL 31 de marzo de 2025 se realizó producción video institucional y publicacion en la red social X , la cual busca promover la participación incidente a través de la plataforma legalbog y LegalBogApp. Se invitó a la ciudadanía y publico interesado a realizar comentarios relacionados con: • Aprovechamiento Económico del Espacio Público. • Reglamento del Subsidio de Arrendamiento. *El 27 de marzo se realizó publicación al Inventario Normativo (Secretaria de Planeacion) con el propósito de incentivar a través de comentarios y aportes a traves de la Plataforma LegalBog. *El 19 de febrero se realizó publicacion de participacon incidente. Invitacion Webinar: "De tu voz a la norna" *EL 8 de marzo se realizó orientación a Entidades Sin Ánimo de Lucro en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se realiza publicación que evidencia el diálogo con la ciudadanía para incidir e la normas de la ciudad. | Generar acciones que promuevan, por un lado, la participación de la ciudadanía en la plataforma LegalBog Participa. A su vez, que las entidades distritales tengan en cuenta de manera efectiva los comentarios de la ciudadanía. | 57. 1)¡Tú también cuentas en la creación de las normas de Bogotá! (Video) -Red Social X /Instagram 2) Webinar de Tu Voz a la Norma 3) Participacon Ciudadana Incidente 4) Jornad e Oientación a ESAL IVC al Barrio.
|  |  | 58 | Campaña distrital promocional Decreto Único Sectorial 479 de 2024. Aplicación encuesta distrital para medición de la campaña. | Una (1) Campaña Distrital | Número de campañas efectuadas | Campaña distrital | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | En el primer cuatrimestre, no se desarrolló esta actividad. | N/A | N/A
|  | Rendición de cuentas Lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en la Entidades del Distrito, emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 59 | Realizar la planeación de los espacios de Rendición de Cuentas de acuerdo a los lineamientos de la Circular 004 de 2024. expedida por la Veeduría Distrital. | 100% de cumplimiento de los lineamientos en la planeación de los espacios de Rendición de cuentas (incluye todos los espacios mencionados en la circular) | Porcentaje de cumplimiento de la planeación de los espacios de Rendición de Cuentas. (N° de lineamientos cumplidos / total de lineamientos establecidos)*100 | Cronogramas, formatos de espacios, piezas comunicacionales | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 100% | 100% | Se fromuló el cronograma de loes espacios de Rendición de Cuentas (diálogos ciudadanos, ferias de servicio e IVC al barrio) | La planificación de espacios como diálogos ciudadanos, ferias de servicio e inspecciones, vigilancia y control (IVC) al barrio demuestra un compromiso con la transparencia institucional, promoviendo la confianza de la ciudadanía en la gestión pública. La inclusión de actividades como IVC al barrio refuerza la presencia de la entidad en el territorio, generando cercanía con las comunidades locales y fortaleciendo la percepción de una gestión pública comprometida con las necesidades reales de la población. | 59. Cronograma espacios
|  |  | 60 | Diseñar y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la SJD para el 2025 | Un (1) plan de Rendición de cuentas diseñado | Plan de Rendición de cuentas diseñado y divulgado | Plan de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 100% | 100% | Se diseñó y divulgó la Estrategia de Rendición de Cuentas de la SJD para 2025 en la página web de la entidad. | El diseño y divulgación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la SJD para 2025 ha fortalecido la transparencia y el acceso a la información pública, permitiendo una mayor participación y vigilancia ciudadana sobre la gestión institucional. | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154&field_fecha_de_emision_document_value=2
|  |  | 61 | Divulgar mediante piezas gráficas el proceso de rendición de cuentas. | Dos (2) piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas. | Número de piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas | Piezas gráficas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 50% | 50% | Se realizó la divulgación del proceso de rendición de cuentas mediante piezas gráficas, las cuales fueron difundidas a través del Boletín Interno de Comunicaciones de la entidad | Gracias a esta acción, se logró una mayor comprensión de los resultados y la gestión de la entidad por parte de los colaboradores, promoviendo así una cultura de participación informada. | 61.Evidencias, piezas graficas.
|  |  | 62 | Desarrollar un espacio de Rendición de Cuentas (Audiencia Publica) sobre la gestión de la Secretaría Jurídica Distrital de la vigencia 2024. | Un (1) espacio de Rendición de Cuentas realizado. | Número de espacios de Rendición de Cuentas realizados | Memorias del espacio de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 100% | 100% | Se desarrolló el 29 de abril, un espacio de Rendición de Cuentas (Audiencia Pública) sobre la gestión de la Secretaría Jurídica Distrital correspondiente a la vigencia 2024. Como parte de este proceso, se adjuntan los listados de asistencia a la audiencia, garantizando la trazabilidad y participación de los asistentes. Se adelantó en la modalidad presencial y virtual; de forma presencial se contó con (91) participantes; y por la plataforma Youtube se evidenciaron aprximadamente 261 personas conectadas, siguiendo el evento. | La inclusión de los listados de asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas garantiza la trazabilidad del evento y evidencia la participación ciudadana, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información institucional. | 62. Se adjuntan los listados de asistencia a la audiencia, garantizando la trazabilidad y participación de los asistentes.
|  |  | 63 | Elaborar el informe se sistematización del espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2024 | Un (1) informe de resultados del espacio de Rendición de cuentas realizado | Número de informes de rendición de cuentas realizados / Número de informes de rendición de cuentas programados. | Informe de resultados de acuerdo a los lineamientos de la Veeduría Distrital | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 0% | 0% | La Oficina Asesora de Planeación se encuentra trabajando en la elaboración del informe de sistematización del espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2025. El reporte de esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre. | N/A | N/A
|  |  | 64 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025. | Un (1) informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025 | Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados. | Informe de resultados de la estrategia | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Esta actividad se reportará en el último cuatrimestre. | N/A | N/A
|  |  | 65 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Cuatro (4) informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Informes de gestión y resultados elaborados y publicados | Informes de gestión y resultados publicados | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 50% | 50% | Se llevó a cabo el balance de resultados de la Secretaría Jurídica Distrital, dentro del espacio de Rendición de Cuentas (Audiencia Pública) sobre la gestión correspondiente a la vigencia 2024. | La realización del balance de resultados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas permitió a la ciudadanía conocer de manera transparente la gestión de la Secretaría Jurídica Distrital durante la vigencia 2024, fortaleciendo la confianza y el acceso a la información institucional. | 65. Evidencia, balance de resultados de la secretia Juridica Distrital
|  |  | 66 | Desarrollar los espacios de diálogos ciudadanos de acuerdo a la Circular 004 de 2024 de la Veeduría Distrital. | Cuatro (4) espacios de diálogos ciudadanos realizados. | Número de espacios de diálogos ciudadanos realizados / Número de espacios de diálogos ciudadanos programados. | Memorias del espacio de Rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos) | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Se reportara en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | 67 | Elaborar los informes de resultados de los espacios de diálogo ciudadano. | Cuatro (4) informe de resultados de los espacios de diálogo ciudadano realizados | Número de informes de los diálogos ciudadanos realizados / Número de informes de diálogos ciudadanos programados. | Informe de resultados de acuerdo a los lineamientos de la Veeduría Distrital | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | La actividad se realizará en el segundo y tercer cuatrimestre de 2025. | N/A | N/A
5.4 INICIATIVAS ADICIONALES | 5.4.1 Racionalización de trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | 68 | Construir el plan de trabajo para implementar la estrategia de racionalización de trámite. | Un (1) cronograma de trabajo de la estrategia de racionalización. | Porcentaje de avance de la estrategia de racionalización de trámites implementada para el 2025 | Cronograma | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 100% | 100% | Se formuló el cronograma de trabajo de la estrategia de racionalización de trámites. | Con la formulación del cronograma de la estrategia de racionalización de trámites, se busca establecer las etapas, actividades y tiempos con el fin de implementar la estrategia, adecuadamente. | 68. Cronograma
|  |  | 69 | Implementación de la mejora del trámite en la entidad. | Soporte de reuniones |  | Actas de reunión | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 100% | 100% | Se adelantaron mesas de trabajo los dias 19 de marzo de 2025 y 25 de marzo de 2025, en las cuales se trabajó en la construcción del cronograma de trabajo de la estrategia de racionalización de trámites 2025 y en la socialización del plan de interno de la Dirección de IVC, para dar cumplimiento a los tiempo definidos para expedición del certificados de IVC. | Con el desarrollo de las mesas de trabajo, se busca desarrollar el plan interno de la Dirección, con el fin de cumplir con la implementación de la estrategia de racionalización de trámites | 69. Actas de reunión
|  |  | 70 | Actualización del trámite en el SUIT. | Reporte generado por el SUIT |  | Reporte SUIT | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 20% | 20% | Se actualizará el tramite en el SUIT, incluyendo la mejora en el segundo cuatrimestre de 2025, una vez se tengan los soportes de la implementación de la estrategia de racionalización 2025. Sin embargo, se realizó el monitoreo del avance en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con un 20% de cumplimiento a la fecha, que corresponde a la formulación del cronograma de trabajo. | Con el registro de las actividades en el SUIT, se busca dar cumplimiento a cada una de las actividades de la estrategia de racionalización. | 70. Pantallazo de monitoreo
|  |  | 71 | Socializar la estrategia de racionalización con los usuarios. | Piezas gráficas socialización de la mejora |  | Pieza grafica | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Se realizará en el segundo cuatrimestre. | N/A | N/A
|  |  | 72 | Generar mecanismos de medición de los beneficios de la estrategia de racionalización. | Medición por medio de encuesta |  | Informe de resultados de la encuesta | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | Se reportará en el último cuatrimestre. | N/A | N/A
| 5.4.2 Políticas de Servicio a la ciudadanía | Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía Manual de Servicio a la Ciudadanía | 73 | Sensibilizar sobre derechos de petición e implicaciones disciplinarias por no atender las PQRS en los términos de ley. | Dos (2) jornadas de sensibilización realizadas | Número de jornadas de sensibilización realizadas | Registro de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía/Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0% | 0% | Se reportará en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | 74 | Realizar un informe trimestral de seguimiento a la atención del canal telefónico operado por IVC. | Tres (3) informes | Número de informes radicados | Memorandos | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 33% | 33% | Mediante radicado 3-2025-3890 se remitió a la Dirección de IVC el informe correspondiente a la gestión de la línea telefónica para el 1er trimestre de 2025 | Con el seguimiento a la gestión del canal telefónico se garantiza el aaceso a la información sobre los tramites que ofrecce la entidad, promoviendo la satisfacción ciudadana. | 74. Informe Canal Telefónico
|  |  | 75 | Convocar a los gestores designados por las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital para que participen en las capacitaciones funcionales sobre el manejo de Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha desarrolladas por la Secretaría General. | Cuatro (4) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General | Número de invitaciones efectuadas. | Invitación y registro de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 75% | 75% | Mediante radicado 3-2025-2347 se socializó el cronograma del plan de capacitación funcional del sistema de Bogota te Escucha para la vigencia 2025. En este orden, la SJD participó en (3) sesiones de capacitación llevadas a cabo en el mes de marzo y abril de 2025: 6 de marzo 2025 - Funcional BTE 13 de marzo 2025 - Reportes BTE 10 de abril 2025 - Funcional BTE | Con la participacion en las jornadas de capacitación se contribuye a garantizar un correcto manejo del Sistema de Bogotá te Escucha, facilitando la ateción oportuna y con calidad a las PQRS que sn atendidas por la entidad. | 75. Capacitaciones Bogotá te Escucha
|  |  | 76 | Gestionar semestralmente el diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad en cumplimiento de la Directiva Conjunta 005 de 2023. | 100 % de Acuerdos firmados | Porcentaje de acuerdo firmados en el semestre | Comunicaciones radicadas | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 50% | 50% | Se gestionó el diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad para el I semestre de 2025 en cumplimiento de la Directiva Conjunta 005 de 2023 | Garantizar la confiadecilidad de la información y de los datos personales de los usuarios del Sistema de Bogota te Escucha por parte de las peronas que intervienen en el ciclo de atención de la peticiones. | 76. Acuerdos de Confidencialidad
| 5.4.3 Innovación Pública | Documento Técnico Rutas de conocimiento e innovación en las entidades distritales - Secretaría General 2023 Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. (iBO) | 77 | Realizar reuniones con el grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, con el fin de desarrollar espacios de ideación e innovación,. | Dos (2) reuniones del grupo Gestión del Conocimiento e Innovación | Número de reuniones grupo de gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Evidencias de las reuniones (presentación o registro de asistencia) | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 0% | 0% | Esta actividad se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre de 2025. | N/A | N/A
|  |  | 78 | Participar en al menos un evento de innovación | Una (1) Participación de la Entidad en al menos en un evento de innovación | Número de participaciones en eventos de innovación | Correo electrónico Memorias del evento | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 100% | 100% | El pasado 30 de abril, la Secretaría Jurídica Distrital participó en el Maratón CIRCUITO BOGOTÁ INNOVA, desarrollado en el Archivo de Bogotá, a través del equipo de innovación institucional. Durante la jornada, se trabajó colaborativamente en la identificación y formulación de retos de innovación orientados a mejorar procesos internos y fortalecer la gestión de la Entidad. | El impacto radica en el fortalecimiento de la cultura de innovación dentro de la Secretaría Jurídica Distrital. Esta actividad permitió identificar de manera colaborativa oportunidades de mejora, fomentar el pensamiento creativo en la solución de retos institucionales y avanzar hacia una gestión más eficiente, ágil y centrada en el usuario, alineada con los principios del gobierno abierto y la transformación digital. | 78. Correos de socialización de la actividad y registro. Soportes fotográficos Listado de asistencia Documento de propuestas de innovación registrado en la etapa de inscripción.
|  |  | 79 | Participar activamente en al menos una (1) red de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública | Una (1) Participación en diferentes redes del conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Número de participaciones en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Registro de asistencia Memorias del evento | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 100% | 100% | El pasado 30 de abril, la Secretaría Jurídica Distrital participó en el Maratón CIRCUITO BOGOTÁ INNOVA, desarrollado en el Archivo de Bogotá, a través del equipo de innovación institucional. Durante la jornada, se trabajó colaborativamente en la identificación y formulación de retos de innovación orientados a mejorar procesos internos y fortalecer la gestión de la Entidad. Por otra parte, en el segundo cuatrimestre de 2025, se reportarán soportes de participación en conversatorios de intercambios de información frente a innovación pública y/o participación en eventos a los que sean convocados. | El impacto radica en el fortalecimiento de la cultura de innovación dentro de la Secretaría Jurídica Distrital. Esta actividad permitió identificar de manera colaborativa oportunidades de mejora, fomentar el pensamiento creativo en la solución de retos institucionales y avanzar hacia una gestión más eficiente, ágil y centrada en el usuario, alineada con los principios del gobierno abierto y la transformación digital. | 79. Correos de socialización de la actividad y registro. Soportes fotográficos Listado de asistencia Documento de propuestas de innovación registrado en la etapa de inscripción.