## COMP.PROGRAMÁTICO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
Componente Transversal - 4. PLANEACIÓN
Componente Programático - 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
V.2 Abril 2025
TEMÁTICA | ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | N° | ACTIVIDAD ACCIÓN OPERACIONAL | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RECURSOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
5.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 5.1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública 5.1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía de administración de riesgos - DAFP Política de administración de riesgos SJD. 2310100-OT-004 | 1 | Revisar si la política de administración de riesgos requiere ajustes, y realizarlos en caso de ser necesario. | Una (1) revisión de la política de administración de riesgos | Porcentaje de participantes involucrados en la revisión (Número de participantes / total de participantes identificados para participar) | Informe de diagnóstico de la revisión (Acta de reunión) ó Registro de los ajustes realizados (si aplica) ó Versión final de la política actualizada. | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-01
|  |  | 2 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una (1) sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Evidencia de sensibilización | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-05-01
|  |  | 3 | Realizar monitoreo a los riesgos identificados en la periodicidad establecida. | Tres (3) monitoreos | Matrices de riesgos 2024 con monitoreo registradas en Smart | Reporte del monitoreo | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-01
|  | Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas | 4 | Seguimiento a la Gestión de los riesgos que hacen parte del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Dos (2) seguimientos a la gestión del riesgo | Número de seguimientos realizados | Informes de seguimiento | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-10-31
|  |  | 5 | Socializar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos | Dos (2) socializaciones de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Número de socializaciones realizadas | Presentación de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2025-06-01 | 2025-11-30
|  | Lineamientos distritales SARLAFT | 6 | Actualizar la política de SARLAFT (estructura organizacional, administración de las alertas asociadas a LA FT) | Una (1) Política actualizada | Política de SARLAFT actualizada | Política de SARLAFT actualizada | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01
|  |  | 7 | Presentar la propuesta para actualizar el programa de cumplimiento normativo asociado al SARLAFT | Un (1) Programa de Cumplimeinto Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimeinto Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimeinto Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01
|  |  | 8 | Gestionar la administración de riesgos de manera articulada con entidades y organismos internacionales vinculadas a la prevención de LA FT | (1) articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Acta de reunión | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-01
| 5.1.3 Canales de denuncia | Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | 9 | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas de la entidad. | Una (1) jornada de sensibilización | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Registro de asistencia Grabación de la jornada | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  | 10 | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas del distrito. | Una (1) jornada de sensibilización | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Registro de asistencia Grabación de la jornada | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  | 11 | Elaborar un informe cuatrimestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad. | Un (1) informe degestión de denuncias | Número de denuncias gestionadas / número de denuncias recibidas | Informe | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-05-01 | 2025-09-01
|  |  | 12 | Informar a través de piezas comunicacionales los diferentes mecanismos con los que cuenta la Secretaría Juridica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Tres (3) piezas comunicacionales | Número de piezas comunicacionales publicadas | Soporte de publicación | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-11-01
| 5.1.4 Debida diligencia | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | 13 | Actualizar el procedimiento de debida diligencia en el que se garantice la debida diligencia intensificada cuando se generen alertas asociadas al LA/FT | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado que garantiza la debida diligencia intensificada | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01
|  |  | 14 | Actualizar los procesos de vinculación de cada uno de los procesos de contratación (esta actualización incluye formatos y documentos exigidos), con la finalidad que la Entidad cuente con información personal, financiera y social de la contra parte, garantizando de esta manera la toma adecuada de decisiones dentro del proceso de debida diligencia. | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | SARLAFT y su proceso de debida diligencia | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-01
|  |  | 15 | Contratación de herramienta tecnológica de consulta en listas restrictivas y vinculantes | Un (1) herramienta para consulta de listas restrictivas y vinculantes | Porcentaje de avance en el proceso de contratación (desde la solicitud hasta la adjudicación) | Documento con la trazabilidad del proceso | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-09-01
|  |  | 16 | Socialización y divulgación del proceso de debida diligencia actualizado | Tres (3) socializaciones y/o divulgaciones | Número de socializacionesy/o divulgaciones realizadas | Registro de asistencia Memorias de las socialización | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-10-01
5.2 REDES Y ARTICULACIÓN | 5.2.1 Redes internas |  | 17 | Realizar el diagnóstico para evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. | Un (1) diagnóstico | Diagnóstico redes internas | Informe | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación (lidera) Todas las dependencias (participan) | 2025-03-01 | 2025-10-01
| 5.2.2 Redes externas | Inventario único Distrital de Instancias de Coordinación-IUDIC | 18 | Elaborar un Mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024 | Un (1) mapa de redes | Un mapa de redes y articulación | Mapa de redes y articulación diligenciado | Humano Tecnológico | Todas las dependencias que participan en instancias, comites, mesas, etc. | 2025-02-01 | 2025-04-01
|  |  | 19 | Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldes (a) mayor. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Informes de las mesas de trabajo realizadas por la Dirección | Humano | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-02-01 | 2025-11-01
|  |  | 20 | Desarrollar mesas de trabajo que faciliten el intercambio de mejores prácticas, experiencias y metodologías con otras entidades, sobre la gobernanza regulatoria. | 100% de las mesas de trabajo programadas y llevadas a cabo por la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas. | Informes de las mesas de trabajo realizadas por la Dirección | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-02-01 | 2025-11-01
|  |  | 21 | Evaluar si se ha designado a la DDAD, en la participación de nuevos Comités o instancias, con la finalidad de mantener actualizadas las redes externas relativas temas disciplinarios. | Dos (2) evaluaciones de designación | Número de evaluaciones entregadas | Memorando | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-07-01 | 2025-12-01
|  |  | 22 | Mantener actualizada la información de la instancia de participación en la Comisión Distrital Asesora de Política Criminal. | Dos (2) Informes de gestión y tres (3) actas de sesiones publicadas anualmente en la sección de transparencia | (número de documentos publicados anualmente en la sección de transparencia/5)*100 | Evidencia de publicaciónde actas e informes anualmente en la sección de transparencia | Humano Tecnológico | Subsecretaria | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | 23 | Realizar una convocatoria de manera bimestral a las entidades que componen el Decreto Distrital No. 479 de 2024 con 15 días de antelación, para tocar asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia de acción popular 2001-00479 | Seis (6) reuniones | Número de reuniones bimensuales realizadas | Acta con sus evidencias, las cuales se reportan en la página https://goo.su/h2B0 de la SJD | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Defensa Judicial | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 24 | Adelantar las actividades para el desarrollo de los comites juridicos, apoyo a la contratación y plenaria juridica, conforme a la normatividad vigente | Once (11) sesiones de comites. | Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas | Actas y/o registros de asistencia virtual o presencial y/o evidencia de convocatoria y/o correos electrónicos. | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 25 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía convocados por la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital | Participación en tres (3) espacios de articulación de la Veeduría Distrital | Número de participaciones en espacios de articulación de la Veeduría Distrital. | Listados de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-03-01 | 2025-11-01
5.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO | 5.3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | 26 | Actualizar el registro de activos de información | Un (1) registro actualizado | Registro de activos de información actualizado | Registro de activos de información actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-05-01
|  |  | 27 | Actualizar el registro del índice de información clasificada y reservada | Un (1) registro actualizado | Registro del índice de información clasificada y reservada actualizado | Registro del índice de información clasificada y reservada actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-05-01
| 5.3.2 Transparencia activa | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | 28 | Actualizar el Esquema de publicación de información | Un (1) esquema actualizado | Esquema de publicación de información Actualizado | Esquema de publicación de información Actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 29 | Actualizar el inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad para garantizar que el contenido que se publica en diferentes formatos (Word, Excel, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona. | Un (1) inventario de documentos publicado con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 30 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Transparencia y Acceso a la información pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Transparencia y Acceso a la información pública | Número de monitoreos realizados | Evidencia del Monitoreo del menú Transparencia y Acceso a la información pública | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 31 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Atención y Servicio a la Ciudadanía | Número de monitoreos realizados | Evidencia del Monitoreo del menú Atención y Servicio a la Ciudadanía | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 32 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Participa | Número de monitoreos realizados | Evidencia de Monitoreo del menú Participa | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 33 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Dos (2) difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Difusiones realizadas (Piezas comunicacionales) | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-11-01
|  |  | 34 | Revisar, identificar y actualizar los trámites, OPAS y/o consultas de información de la Secretaría Jurídica Distrital inscritas en el SUIT. | Diez (10) certificados de confiabilidad remitidos a la Secretaría General, en los que se garantice la actualización de trámites y consultas de información de la SJD. | Número de certificados de confiabilidad remitidos, en los que se garantice la actualización de Trámites, OPAS y/o consultas de información de la Entidad. | Soporte de los certificados de confiabilidad remitidos | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01
|  |  | 35 | Monitorear el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Un monitoreo de cumplimiento | Reporte de ITA - Procuraduría | Reporte generado por la plataforma de la procuraduría | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-05
| 5.3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Código de integridad | 36 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | 100% de los Gestores de Integridad Capacitados | (N° de Gestores Capacitados / No. total de gestores de integridad)*100 | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-01 | 2025-11-01
|  |  | 37 | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PTEP | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2025 | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-01-31
|  |  |  | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Diez (10) campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Campañas de comunicación efectuadas | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  |  | 38 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Tres (3) actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  |  | 39 | Realizar reunión con los gestores de integridad de acuerdo con lo establecido en el "Articulo 3 de la Resolución 205 de 2021.”. | Cuatro (4) reuniones realizadas con los gestores de integridad | Número de reuniones realizadas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | 40 | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales | Una (1) herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Número de herramientas aplicadas | Resultados de la herrameinta aplicada | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-11-01 | 2025-12-10
|  |  | 41 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un (1) informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Informe de resultados | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-11-01 | 2025-12-15
|  |  | 42 | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés. | Una (1) meta programada en el Plan Operativo Anual | Número de metas programadas en el Plan Operativo Anual | Plan Operativo Anual con la meta asociada | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-02 | 2025-01-31
|  |  | 43 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un (1) Plan Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan de Instituciona de Capacitación con los procesos de formación programados | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-01-30
|  |  | 44 | Realizar informe sobre la declaración de bienes y rentas y Conflicto de intereses y presentar los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos (2) Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborado presentado al comité de gestión y desempeño | Número de Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborados y presentados al comité de gestión y desempeño | Informe Presentación | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-07-01 | 2025-12-01
|  |  | 45 | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para la Secretaría Jurídica Distrital. | Seis (6) piezas comunicacionales del procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés. | Número de campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 46 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Diez (10) piezas comunicacionales para la participación en el curso de de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Número de campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  |  | 47 | Realizar sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos (2) sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Número de sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  |  | 48 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo SIDEAP. | Diez (10) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Piezas comunicacionales con los seguimientos | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-06-01 | 2025-07-31
|  |  | 49 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés y la publicación de la declaración de renta por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo por la integridad pública del DAFP. | Diez (10) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Piezas comunicacionales con los seguimientos | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-10-01 | 2025-11-01
|  | Decreto 479 de 2024 | 50 | Realizar jornadas de orientación al cuerpo de abogados sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción | Dos (2) jornadas de orientación | Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas | Enlaces de la transmisión | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-01
| 5.3.3 Diálogo y corresponsabilidad | Participación ciudadana incidente | 51 | Realizar seguimiento a las observaciones ciudadanas recibidas por medio de la plataforma Legalbog. | Diez (10) informes de observaciones ciudadanas | Informe de observaciones ciudadanas | Informe de observaciones ciudadanas | Humanos Tecnológicos Económicos (recursos del proyecto de inversión -8186) | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-03-01 | 2025-12-05
|  |  | 52 | Solicitar a las entidades distritales mensualmente las respuestas a las observaciones ciudadanas cuando estas no se hayan emitido. | Porcentaje de requerimientos atendidos efectivamente | Número de entidades distritales cabeza de sector a las que se realizó el requerimiento / Número total de Entidades Distritales cabeza de sector | Requerimientos a las Entidades distritales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-03-01 | 2025-12-05
|  |  | 53 | Llevar a cabo espacios de articulación y coordinación en la gestión institucional e interinstitucional para promover el uso de la plataforma Legalbog participa y socializar la estrategia de participación incidente. | Tres (3) eventos y/o reuniones | Número eventos y/o reuniones realizadas | Registro de asistencia Memorias del evento | Humanos Tecnológicos Económicos (recursos del proyecto de inversión -8186) | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-04-01 | 2025-12-05
|  |  | 54 | Realizar jornadas de orientación en territorio (Ferias ciudadanas en el marco del Programa IVC al barrio o red cade) | Diez (10) orientaciones en territorio | Número de orientaciones en territorio | Listados de asistencia Memorias de la orientación (fotos) | Humano Tecnológico Locativo | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 55 | Enviar correos masivos a las ESALES con contenido que promueva la participación incidente a través de la plataforma LegalBog | DOS (2) mailing masivo enviado a ESALES participación ciudadana. (1 cada semestre) | Número de mailing masivos enviados a ESALES | Mailing enviados | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 56 | Publicar piezas gráficas a través de redes sociales institucionales que incentiven la participación ciudadana a través de la plataforma LegalBog | Cuatro (4) publicaciones en el año (1 en cada trimestre) en redes sociales institucionales | Número de publicaciones de participación incidente a través De la plataforma LegalBog | Publicación en Redes Sociales | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 57 | Campaña distrital promocional Decreto Único Sectorial 479 de 2024. Aplicación encuesta distrital para medición de la campaña. | Una (1) Campaña Distrital | Número de campañas efectuadas | Campaña distrital | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  | Rendición de cuentas Lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en la Entidades del Distrito, emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 58 | Realizar la planeación de los espacios de Rendición de Cuentas de acuerdo a los lineamientos de la Circular 004 de 2024. expedida por la Veeduría Distrital. | 100% de cumplimiento de los lineamientos en la planeación de los espacios de Rendición de cuentas (incluye todos los espacios mencionados en la circular) | Porcentaje de cumplimiento de la planeación de los espacios de Rendición de Cuentas. (N° de lineamientos cumplidos / total de lineamientos establecidos)*100 | Cronogramas, formatos de espacios, piezas comunicacionales | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-03-01
|  |  | 59 | Diseñar y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la SJD para el 2025 | Un (1) plan de Rendición de cuentas diseñado | Plan de Rendición de cuentas diseñado y divulgado | Plan de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-04-01
|  |  | 60 | Divulgar mediante piezas gráficas el proceso de rendición de cuentas. | Dos (2) piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas. | Número de piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas | Piezas gráficas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-01
|  |  | 61 | Desarrollar un espacio de Rendición de Cuentas (Audiencia Publica) sobre la gestión de la Secretaría Jurídica Distrital de la vigencia 2024. | Un (1) espacio de Rendición de Cuentas realizado. | Número de espacios de Rendición de Cuentas realizados | Memorias del espacio de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-04-01
|  |  | 62 | Elaborar el informe se sistematización del espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2024 | Un (1) informe de resultados del espacio de Rendición de cuentas realizado | Número de informes de rendición de cuentas realizados / Número de informes de rendición de cuentas programados. | Informe de resultados de acuerdo a los lineamientos de la Veeduría Distrital | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-01
|  |  | 63 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025. | Un (1) informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025 | Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados. | Informe de resultados de la estrategia | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-01
|  |  | 64 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Cuatro (4) informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Informes de gestión y resultados elaborados y publicados | Informes de gestión y resultados publicados | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | 65 | Desarrollar los espacios de diálogos ciudadanos de acuerdo a la Circular 004 de 2024 de la Veeduría Distrital. | Cuatro (4) espacios de diálogos ciudadanos realizados. | Número de espacios de diálogos ciudadanos realizados / Número de espacios de diálogos ciudadanos programados. | Memorias del espacio de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-01
|  |  | 66 | Elaborar los informes de resultados de los espacios de diálogo ciudadano. | Cuatro (4) informe de resultados de los espacios de diálogo ciudadano realizados | Número de informes de los diálogos ciudadanos realizados / Número de informes de diálogos ciudadanos programados. | Informe de resultados de acuerdo a los lineamientos de la Veeduría Distrital | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-01
5.4 INICIATIVAS ADICIONALES | 5.4.1 Racionalización de trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | 67 | Construir el plan de trabajo para implementar la estrategia de racionalización de trámite. | Un (1) cronograma de trabajo de la estrategia de racionalización. | Porcentaje de avance de la estrategia de racionalización de trámites implementada para el 2025 | Cronograma | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-01-01 | 2025-02-01
|  |  | 68 | Implementación de la mejora del trámite en la entidad. | Soporte de reuniones |  | Actas de reunión | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 69 | Actualización del trámite en el SUIT. | Reporte generado por el SUIT |  | Reporte SUIT | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | 70 | Socializar la estrategia de racionalización con los usuarios. | Piezas gráficas socialización de la mejora |  | Pieza grafica | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-09-01 | 2025-12-01
|  |  | 71 | Generar mecanismos de medición de los beneficios de la estrategia de racionalización. | Medición por medio de encuesta |  | Informe de resultados de la encuesta | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-10-01 | 2025-12-01
| 5.4.2 Políticas de Servicio a la ciudadanía | Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía Manual de Servicio a la Ciudadanía | 72 | Sensibilizar sobre derechos de petición e implicaciones disciplinarias por no atender las PQRS en los términos de ley. | Dos (2) jornadas de sensibilización realizadas | Número de jornadas de sensibilización realizadas | Registro de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía/Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-05-01 | 2025-11-01
|  |  | 73 | Realizar un informe trimestral de seguimiento a la atención del canal telefónico operado por IVC. | Tres (3) informes | Número de informes radicados | Memorandos | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-04-01 | 2025-10-01
|  |  | 74 | Convocar a los gestores designados por las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital para que participen en las capacitaciones funcionales sobre el manejo de Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha desarrolladas por la Secretaría General. | Cuatro (4) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General | Número de invitaciones efectuadas. | Invitación y registro de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  | 75 | Gestionar semestralmente el diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad en cumplimiento de la Directiva Conjunta 005 de 2023. | 100 % de Acuerdos firmados | Porcentaje de acuerdo firmados en el semestre | Comunicaciones radicadas | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-11-01
| 5.4.3 Innovación Pública | Documento Técnico Rutas de conocimiento e innovación en las entidades distritales - Secretaría General 2023 Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. (iBO) | 76 | Realizar reuniones con el grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, con el fin de desarrollar espacios de ideación e innovación,. | Dos (2) reuniones del grupo Gestión del Conocimiento e Innovación | Número de reuniones grupo de gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Evidencias de las reuniones (presentación o registro de asistencia) | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-09-01
|  |  | 77 | Participar en al menos un evento de innovación | Una (1) Participación de la Entidad en al menos en un evento de innovación | Número de participaciones en eventos de innovación | Correo electrónico Memorias del evento | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01
|  |  | 78 | Participar activamente en al menos una (1) red de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública | Una (1) Participación en diferentes redes del conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Número de participaciones en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Registro de asistencia Memorias del evento | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01
Control de cambios, aprobados en Comité MIPG del mes de abril
Tema / Actividad | Cambio
Debida diligencia: Contratación de herramienta tecnológica de consulta en listas restrictivas y vinculantes. | Fecha fin hasta junio. Cambio: se amplía hasta septiembre
Rendición de cuentas: Diseñar y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la SJD para el 2025 | Fecha fin hasta febrero. Cambio: se amplía hasta abril
Rendición de cuentas: Definir e implementar un instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2025 | Se elimina esta actividad
Rendición de cuentas: Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025. | Fecha fin hasta mayo. Cambio: se amplía hasta diciembre
Rendición de cuentas: Desarrollar los espacios de diálogos ciudadanos de acuerdo a la Circular 004 de 2024 de la Veeduría Distrital. | Actividad duplicada, se dejó sólo una vez
Rendición de cuentas: Elaborar los informes de resultados de los espacios de diálogo ciudadano. | Actividad duplicada, se dejó sólo una vez