## PTEP 2026-2027
65
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2026 2027
Componente Programático - 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
2026 - 2027
TEMÁTICA | ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | N° | ACTIVIDAD / ACCIÓN OPERACIONAL | PRODUCTO /RESULTADO ESPERADO 2026 - 2027 | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | RECURSOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | CRONOGRAMA 2026 | [16 empty] | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL |  |  |  | CRONOGRAMA 2027 | [12 empty] | Total programación vigencias 2026 - 2027 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL
[10 empty] | Inicio | Final | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | % DE AVANCE A ABRIL DE 2026 | % DE AVANCE A AGOSTO DE 2026 | % DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2026 | % DE CUMPLIMI ENTO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS | IMPACTO O INCIDENCIA LOGRADA CON LAS ACCIONES EFECTUADAS | NOMBRE DE LA EVIDENCIA | INCUMPLIMIENTOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |  | % DE AVANCE A ABRIL DE 2026 | % DE AVANCE A AGOSTO DE 2026 | % DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2026 | % DE CUMPLIMI ENTO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS | IMPACTO O INCIDENCIA LOGRADA CON LAS ACCIONES EFECTUADAS | NOMBRE DE LA EVIDENCIA | INCUMPLIMIENTOS
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | 10% | 10% | 5% | 5% | 20% | 25% | 20% | 5% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 10% | 10% | 5% | 5% | 20% | 25% | 20% | 5% |  |  |  | 100%
5.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 5.1.1 y 5.1.2 Gestión de riesgos para la integridad pública | Guía de administración de riesgos - DAFP Política de administración de riesgos SJD. 2310100-OT-004 | 1 | Revisar, actualizar (si se requiere) y aprobar la Política integral de Administración de Riesgos, alineada con la Guía de Riesgos del DAFP (Versión 7) y demás lineamientos aplicables. | Una (1) política integral de administración de riesgos aprobada y socializada | Actualización de la Política de Administración de Riesgos | Número de políticas de riesgos actualizadas y aprobadas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2027-06-01 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2
|  |  | 2 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Dos (2) sensibilizaciones sobre la política integral de gestión del riesgo | Cumplimiento de sensibilizaciones sobre la Política Integral de Gestión del Riesgo | Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas ​×100 | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2027-07-01 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
|  |  | 3 | Realizar monitoreo a los riesgos identificados en la periodicidad establecida. | Tres (3) monitoreos anuales | Cumplimiento del monitoreo de riesgos en la periodicidad establecida | Número de monitoreos realizados | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2027-12-01 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 6
|  |  | 4 | Publicar los reportes de monitoreo a los riesgos en el menú Transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Entidad. | Cinco (5) publicaciones | Publicación de los reportes de monitoreo de riesgos en la página web institucional | Número de publicaciones de monitoreo realizadas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2027-09-01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 5
|  | Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas | 5 | Realizar anualmente 2 seguimientos a la Gestión del Riesgo para la Integridad Pública de la Entidad. | Cuatro (4) informes de seguimiento realizados sobre la Gestión del Riesgo para la Integridad Pública de la Entidad. | Seguimientos de Gestión del Riesgo para la Integridad Pública realizados | Número seguimientos realizados | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2026-06-01 | 2027-09-01 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 4
|  | Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 6 | Revisar, validar y actualizar las políticas de riesgos relacionados con la integridad pública. | Dos (2) políticas de riesgos relacionados con la integridad pública | Avance en la actualización de las políticas de riesgos asociados a la integridad pública | (N.º de políticas de riesgos de integridad pública revisadas, validadas y actualizadas ÷ N.º total de políticas definidas) × 100 | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-06-01 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | 7 | Crear, revisar, validar y actualizar procedimientos y lineamientos | Nueve (9) procedimientos, lineamientos y manuales para prevenir y gestionar riesgos relacionados con la integridad pública | Avance en la actualización de procedimientos, lineamientos y manuales para prevenir y gestionar riesgos relacionados con la integridad pública | (N.º de procedimientos y lineamientos creados, revisados, validados y actualizados ÷ N.º total de procedimientos y lineamientos definidos) × 100 | Humano tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-12-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | 8 | Implementar la debida diligencia para conocimiento de contra partes | Una (1) implementación de debida diligencia | Avance en la implementación de debida diligencia para el conocimiento de contra partes |  | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-01 | 2026-12-01 | [11 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1
| 5.1.3 Canales de denuncia | Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | 9 | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital | Dos (2) jornadas de sensibilización | Jornadas de sensibilización efectuadas | Número de jornadas de sensilización u orientación efectuadas | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2026-10-01 | 2027-11-30 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 2
|  |  | 10 | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas del distrito. | Dos (2) jornadas de sensibilización | Jornadas de sensibilización efectuadas | Número de jornadas de sensilización u orientación efectuadas | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2026-05-04 | 2027-11-30 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 50% | [12 empty] | 1 |  | 1 | 2
|  |  | 11 | Informar a la ciudadanía los diferentes mecanismos con los que cuenta la Secretaría Juridica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Cuatro (4) publicaciones de piezas graficas a través de redes sociales | Publicaciones de piezas graficas a través de redes sociales | Número de publicaciones realizadas /Número de Publicaciones programadas | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2026-02-01 | 2027-11-01 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 4
|  |  | 12 | Realizar un informe cuatrimestral de seguimiento a la atención del canal telefónico operado por IVC. | Seis (6) informes cuatrimestrales | Seguimiento Canal Telefónico | Número de informes radicados/Número de Informes programados | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2026-05-01 | 2027-09-01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 5
|  |  | 13 | Implementación del asistente virtual "Chatico" en la página web de la SJD | Asistente virtual Implementado en página web | Asistente virtual "chatico" Implementado en página web | Porcentaje de avance del asistente virtual "Chatico" implementado | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2026-02-01 | 2026-08-01 |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100%
| 5.1.4 Debida diligencia | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | 14 | Proyectar un lineamiento que defina las generalidades de debida diligencia interna para la identificación, análisis y valoración de riesgos de integridad y transparencia asociados a los procesos misionales y de apoyo. | Un (1) lineamiento general de debida diligencia interna | Lineamiento elaborado | Número de lineamiento elaborados | Humano Tecnológico financieros | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2026-02-02 | 2026-10-30 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | 15 | Proyectar un lineamiento que defina la gestión efectiva y seguimiento de la información obtenida en los reportes de conflictos de intereses, que permita la generación de alertas oportunas y se garantice un impacto real en la prevención de corrupción. | Un (1) lineamiento para la Gestión Efectiva de Conflictos de Intereses | Lineamiento elaborado | Número de lineamiento elaborados | Humano Tecnológico financieros | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2026-03-01 | 2026-12-01 | [11 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1
5.2 REDES Y ARTICULACIÓN | 5.2.1 Redes internas | Redes internas | 16 | Liderar la creación de red interna para la gestión de la Entidad | Una (1) red interna creada en la Entidad | Conformación y puesta en funcionamiento de la red interna de gestión | Núemero de redes internas creadas | Humano Tecnológico financieros | Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos | 2026-03-01 | 2026-06-01 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0.5 | [21 empty] | 50%
|  |  | 17 | Alimentar y actualizar (si se requiere) el Mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024 | Un (1) mapa de redes y articulación actualizado | Actualización del Mapa de redes y articulación de las redes externas de la Entidad | Número de actualizaciones del mapa de redes externas | Humano Tecnológico financieros | Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos que tienen participación | 2026-05-01 | 2027-09-01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1
| 5.2.2 Redes externas | Inventario único Distrital de Instancias de Coordinación-IUDIC | 18 | Mantener actualizada la información de la instancia de participación en la Comisión Distrital Asesora de Política Criminal. | Dos (2) Informes de gestión y tres (3) actas de sesiones publicadas anualmente en la sección de transparencia | (número de documentos publicados anualmente en la sección de transparencia/5)*100 | Evidencia de publicaciónde actas e informes anualmente en la sección de transparencia | Humano Tecnológico | Subsecretaria | 2026-01-01 | 2027-12-01 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 50% | 100% | [12 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 50% | 100% | 100%
|  |  | 19 | Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa del Alcalde Mayor. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Mesas de trabajo realizadas | Porcentaje de avance = (número de mesas realizadas / número de mesas planeadas) * 100 | Humano | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2026-02-01 | 2026-11-01 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [21 empty] | 100%
|  |  | 20 | Desarrollar mesas de trabajo que faciliten el intercambio de mejores prácticas, experiencias y metodologías con otras entidades, sobre la gobernanza regulatoria. | 100% de las mesas de trabajo programadas y llevadas a cabo por la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Mesas de trabajo realizadas | Porcentaje de avance = (número de mesas realizadas / número de mesas planeadas) * 100 | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2026-02-01 | 2026-11-01 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [21 empty] | 100%
|  |  | 21 | Evaluar si se ha designado a la DDAD, en la participación de nuevos Comités o instancias, con la finalidad de mantener actualizadas las redes externas relativas a temas disciplinarios. | Cuatro (4) evaluaciones de designación | Evaluaciones entregadas | Número de evaluaciones entregadas | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2026-07-01 | 2027-11-30 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4
|  |  | 22 | Realizar una convocatoria de manera bimestral a las entidades que componen el Decreto Distrital No. 479 de 2024 con 15 días de antelación, para tocar asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia de acción popular 2001-00479 | Doce (12) reuniones | Número de reuniones bimensuales realizadas | Acta con sus evidencias, las cuales se reportan en la página https://goo.su/h2B0 de la SJD | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 2026-02-01 | 2027-12-01 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | 12
|  |  | 23 | Participar en espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía convocados por la Secretaría General y Veeduría Distrital | Cuatro (4) espacios de articulación interinstitucional donde se participa | Participación en espacios de articulación institucional | Número de participaciones efectivas/ Número de espacios convocados | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2026-03-01 | 2027-11-30 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 4
5.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO | 5.3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | 26 | Realizar anualmente un seguimiento a los Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública y accesibilidad web NTC 5854 | Dos (2) informes de seguimiento publicados sobre los Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública y accesibilidad web NTC 5854 | Informes de seguimiento realizados a los Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública y accesibilidad web NTC 5854 realizados y publicados | Número de seguimientos realizados y publicados | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2026-08-01 | 2027-08-01 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
|  |  | 27 | Actualizar el registro de activos de información | Un (1) registro actualizado | Avance en la actualizacion de el registro de activos de información | Numero de Registros Actualizados | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-05-01 | 2027-05-01 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
|  |  | 28 | Actualizar el registro del índice de información clasificada y reservada | Un (1) registro actualizado | Avance en la actualizacion de el registro del índice de información clasificada y reservada | Numero de Registros Actualizados | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-05-01 | 2027-05-01 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
| 5.3.2 Transparencia activa | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | 29 | Actualizar y difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Cuatro (4) difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Difusiones realizadas (Piezas comunicacionales) | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-01 | 2027-11-30 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 4
|  |  | 30 | Elaborar y remitir oficio semestral a las dependencias misionales solicitando informar si, a partir de sus metodologías internas y puntos de control, se han identificado Productos No Conformes, así como la forma de detección y los registros asociados, y efectuar seguimiento posterior, cuando aplique, para promover y verificar su reporte, documentación y tratamiento en el aplicativo SMART, conforme al procedimiento interno. | Dos (2) seguimientos semestrales realizados para verificar, cuando aplique, la identificación y documentación de Productos No Conformes en el aplicativo SMART. | Seguimientos realizados para identificar y cuando aplique, documentar los Productos No Conformes en SMART | Número de seguimientos realizados para verificar la identificación y documentación de Productos No Conformes en SMART / Número de seguimientos programados en la vigencia. | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 4
|  |  | 31 | Reportar el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA para cada vigencia | Un (1) monitoreo de cumplimiento | Cumplimiento en el reporte de los requerimientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA | Número de requerimientos del ITA reportados | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-01 | 2027-09-01 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
|  |  | 32 | Actualizar el Esquema de publicación de información | Un (1) esquema actualizado | Avance en la actualizacion de el Esquema de publicación de información | Numero de Registros Actualizados | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-11-30 | 2027-11-30 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 2
|  |  | 33 | Actualizar el inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad para garantizar que el contenido que se publica en diferentes formatos (Word, Excel, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona. | Un (1) inventario de documentos publicado con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Avance en la actualizacion de el inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad para garantizar que el contenido que se publica en diferentes formatos (Word, Excel, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona. | Numero de Inventarios | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-11-30 | 2027-11-30 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 2
|  |  | 34 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Transparencia y Acceso a la información pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Seis (6) monitoreos al menú Transparencia y Acceso a la información pública | Avance en el monitoreo cuatrimestral al menú de Transparencia y Acceso a la información pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Numero de monitoreos | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-04-02 | 2027-11-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 6
|  |  | 35 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Seis (6) monitoreos al menú Atención y Servicio a la Ciudadanía | Avance en el monitoreo cuatrimestral al menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Numero de monitoreos | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-04-02 | 2027-11-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 6
|  |  | 36 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Seis (6) monitoreos al menú Participa | Avance en el monitoreo cuatrimestral al menú Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Numero de monitoreos | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-04-02 | 2027-11-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 6
| 5.3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad | Código de integridad | 37 | Diseñar y ejecutar un plan anual de sensibilización en integridad, conflictos de interés, transparencia y toma de decisiones éticas, dirigido a la alta dirección de la Secretaría Jurídica Distrital | Un (1) plan ejecutado y reporte consolidado de participantes, temáticas y resultados. | Cumplimiento del plan anual de sensibilización en integridad. | (Número de talleres/acciones ejecutadas ÷ Número de talleres/acciones programadas) × 100 | Talento Humano; medios tecnológicos, Recursos financieros. | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2026-02-01 | 2027-12-30 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | 2
|  |  | 38 | Realizar la solicitud de confirmación o delegación de los gestores de integridad y expedir el listado de gestores de intgridad actualizado | Un (1) Listado de Gestores de Integridad Actualizado | Listado de Gestores de Integridad Actualizado y Formalizado | Número de gestores de integridad actualizado | Humano Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2027-02-01 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 2
|  |  | 39 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | Dos (2) capacitaciones a los Gestores de integridad | Porcentaje de Gestores de Integridad Capacitados | Número de gestores capacitados / Número de gestores designados)*100. | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-05-01 | 2027-05-30 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100%
|  |  | 40 | Realizar la formulación de la actividades para la Gestión de Integridad, Incorporando las actividades a realizar en el Plan Estrategico del Talento Humano | Un (1) Plan Estrategico del Talento Humano con las actividades de Gestión de Integridad Programadas | Actividades de Gestión de Integridad formuladas e incorporadas en el Plan Estratégico del Talento Humano | Número de planes estratégicos de Talento Humano con actividades de gestión de integridad | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2027-01-31 | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 2
|  |  | 41 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Veinte (20) campañas de comunicación efectuadas | Campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas/Número de Campañas programadas | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2027-11-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 20
|  |  | 42 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Seis (6) actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Actividades de sensibilización efecuatadas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas/Número de Actividades Planeadas | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2027-12-31 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 6
|  |  | 43 | Realizar reunión con los gestores de integridad de acuerdo con lo establecido en el "Articulo 3 de la Resolución 205 de 2021.”. | Ocho (8) reuniones realizadas con los gestores de integridad | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2027-12-31 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 8
|  |  | 44 | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales | Una (1) herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Resultados de la herramienta aplicada | Porcentaje de cumplimiento de la herramienta aplicada | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-11-01 | 2027-12-31 | [11 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 45 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Dos (2) informes de resultados elaborado | Informe de resultados | Número de informes de resultados del plan de tranajo de gestión de integridad | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-11-01 | 2027-12-31 | [11 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | 2
|  |  | 46 | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte de la Declaración de bienes y Rentas y Conflictos de Interés | Una (1) meta programada en el Plan Operativo Anual | Plan Operativo Anual con la meta asociada | Número de metas programadas en el Plan Operativo Anual | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-01-02 | 2027-01-31 | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1
|  |  | 47 | Programar para cada vigencia en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses, dirigidos a todos los servidores | Un (1) Plan Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados para cada vigencia | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Número de planes institucionales de capacitación | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-01-02 | 2027-01-31 | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1
|  |  | 48 | Realizar informe sobre la declaración de bienes y rentas y Conflicto de intereses y presentar los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Cuatro (4) Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborado presentado al comité de gestión y desempeño | Informes sobre declaración de bienes y rentas y conflicto de interés | Número de Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborados y presentados al comité de gestión y desempeño | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-09-01 | 2027-12-30 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 4
|  |  | 49 | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para la Secretaría Jurídica Distrital. | Doce (12) piezas comunicacionales del procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés. | Piezas comunicacionales | Número de campañas de comunicación efectuadas | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2027-12-31 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | 12
|  |  | 50 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Veinte (20) piezas comunicacionales para la participación en el curso de de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Piezas comunicacionales | Número de campañas de comunicación efectuadas | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2027-11-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 20
|  |  | 51 | Realizar sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Cuatro (4) sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Sensibilizaciones realizadas | Número de sensibilizaciones efectuadas sobre conflictos de interés | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2027-09-30 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 4
|  |  | 52 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo SIDEAP. | Veinte (20) piezas comunicacionales con los seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | Seguimientos realizados y diculgados mediante piezas comunicacionales | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2027-07-31 | [5 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | 10 | [13 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | 10 | 20
|  | Decreto 479 de 2024 | 53 | Realizar jornadas de orientación al cuerpo de abogados sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción | Cuatro (4) jornadas de orientación | Jornadas de orientación realizadas | (Numero de jornadas realizadas / numero de jornadas programadas) | Talento Humano; medios tecnológicos, Recursos financieros. | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2026-02-01 | 2027-12-30 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 4
| 5.3.4 Diálogo y corresponsabilidad | Participación ciudadana incidente | 54 | Realizar seguimiento a las observaciones ciudadanas recibidas por medio de la plataforma Legalbog. | Veinte (20) informes de observaciones ciudadanas | Informe de observaciones ciudadanas | Porcentaje de avance = (número de informes realizados / número de informes planeados) * 100 | Humanos Tecnológicos Económicos (recursos del proyecto de inversión -8186) | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2026-03-01 | 2026-12-05 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20
|  |  | 55 | Solicitar a las entidades distritales mensualmente las respuestas a las observaciones ciudadanas cuando estas no se hayan emitido. | Porcentaje de requerimientos atendidos efectivamente | Número de entidades distritales cabeza de sector a las que se realizó el requerimiento / Número total de Entidades Distritales cabeza de sector | Porcentaje de avance = (Número de entidades distritales cabeza de sector a las que se realizó el requerimiento / Número total de Entidades Distritales cabeza de sector) * 100 | Humanos Tecnológicos | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2026-03-01 | 2026-12-05 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 11
|  |  | 56 | Llevar a cabo espacios de articulación y coordinación en la gestión institucional e interinstitucional para promover el uso de la plataforma Legalbog participa y socializar la estrategia de participación incidente. | Seis (6) eventos y/o reuniones | Número eventos y/o reuniones realizadas | Porcentaje de avance = (número de reuniones realizadas / número de reuniones planeadas) * 100 | Humanos Tecnológicos Económicos (recursos del proyecto de inversión -8186) | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2026-04-01 | 2026-12-05 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 6
|  |  | 57 | Enviar correos masivos a las ESALES con contenido que promueva la participación incidente a través de la plataforma LegalBog | Cuatro (4) mailing masivo enviado a ESALES participación ciudadana. (1 cada semestre) | Número de mailing masivos enviados a ESALES | Número de Mailing enviados | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [20 empty] | 0 | 2
|  |  | 58 | Publicar piezas gráficas a través de redes sociales institucionales que incentiven la participación ciudadana a través de la plataforma LegalBog | Ocho (8) publicaciones en el año (1 en cada trimestre) en redes sociales institucionales | Número de publicaciones de participación incidente a través re dedes sociales insitucionales | Número de Publicación en Redes Sociales | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2026-03-01 | 2027-12-30 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 8
|  |  | 59 | Campaña distrital promocional Decreto Único Sectorial 479 de 2024. | Una (1) Campaña Distrital | Campaña distrital | Número de campañas efectuadas | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | 60 | Realizar jornadas de orientación en territorio (Ferias ciudadanas en el marco del Programa IVC al barrio o red cade). | Veinte (20) orientaciones en territorio | Numero de orientaciones en territorio | Listados de asistencia , memorias de las jornadas de orientación | Humano Tecologico - Locativo | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2026-02-01 | 2027-12-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 20
|  | Rendición de cuentas Lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en la Entidades del Distrito, emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 61 | Realizar anualmente un seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Dos (2) informes de seguimiento sobre la estrategia de participación ciudadana y Rendición de Cuentas publicados | Informes de seguimiento realizados a la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Número de seguimientos realizados | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2026-11-01 | 2027-11-01 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 2
|  |  | 62 | Realizar la planeación de los espacios de Audiencia pública de Rendición de Cuentas y diálogos ciudadanos de acuerdo a los lineamientos de la Circular 004 de 2024. expedida por la Veeduría Distrital. | Un (1) cronograma con la programación de los diferentes espacios de Rendición de cuentas y Diálogos ciudadanos (10 espacios) | Cumplimiento de la planeación de los espacios de Rendición de Cuentas y diálogos ciudadanos | (Número de espacios de Rendición de Cuentas y diálogos ciudadanos planeados conforme a la Circular 004 de 2024 ÷ Número total de espacios programados) × 100 | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2027-11-01 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 10
|  |  | 63 | Elaborar los informes de resultados de los espacios de Rendición de cuentas y diálogos ciudadanos. | Diez (10) indormes de resultados de los espacios de Rendición de cuentas y Diálogos ciudadanos | Cumplimiento en la elaboración de informes de resultados de los espacios de Rendición de Cuentas y diálogos ciudadanos | (Número de informes de resultados elaborados y formalizados ÷ Número total de espacios de Rendición de Cuentas y diálogos ciudadanos realizados) × 100 | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2027-12-01 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 5 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 5 | 10
|  |  | 64 | Diseñar y divulgar anualmente la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana de la SJD para el 2026 y 2027 | Una (1) estrategia formulada de Rendición de cuentas y participación ciudadana para cada vigencia | Diseño y divulgación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 de la SJD | Número de estregias diseñadas y divulgadas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 2
|  |  | 65 | Divulgar mediante piezas gráficas el proceso de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos. | Cuatro (4) piezas gráficas divulgando los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadnos | Número de piezas gráficas divulgadas | (Número de piezas gráficas elaboradas y divulgadas ÷ Número de piezas gráficas programadas) × 100 | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2027-08-01 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 4
|  |  | 66 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas y Participación Ciudadana para cada una de las vigencias (2025 y 2026) | Dos (2) informes de resultados de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | informes de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas por vigencia | Número de informes de resultados elaborados y formalizados por vigencia | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 2
5.4 INICIATIVAS ADICIONALES | 5.4.1 Racionalización de trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | 67 | Realizar 5 seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites de la Entidad y registrarlos en el Aplicativo Suit (Periodicidad: Cuatrimestral) | Cinco (5) informes de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites realizados y registrados en el Aplicativo Suit | Informes de seguimiento realizados a la estrategia de racionalización de trámites | Número de seguimientos realizados | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2026-05-01 | 2027-11-01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 5
| 5.4.2 Políticas de Servicio a la ciudadanía | Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía Manual de Servicio a la Ciudadanía | 68 | Realizar semestralmente un Informe de seguimiento al servicio de Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos, que incluya evaluación de la norma de accesibilidad NTC6047 | Cuatro (4) informes sobre el servicio de Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos publicado | Informes de seguimiento realizados sobre el servicio de Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos | Número de seguimientos realizados | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2026-05-01 | 2027-11-01 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 4
|  |  | 69 | Desarrollar sensibilizaciones transversales sobre las funciones de la Secretaría Jurídica Distrital | Cuatro (4) sensibilizaciones sobre las funciones de la Secretaría Jurídica Distrital | Jornadas de Sensibilización | Número de sensibilizaciones realizadas / Número de Sesibilizaciones programadas | Talento Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2026-07-01 | 2027-11-01 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4
|  |  | 70 | Elaboración de plantilla tipo para responder peticiones integrada al Sistema de Gestión de Calidad | Una (1) Plantilla tipo para atención de PQRS formalizada | Plantilla tipo para atención de PQRS | Número de plantillas elaboradas | Talento Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2026-12-01 | 2026-12-01 | [11 empty] | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5
|  |  | 71 | Actualizar la guía para la atención de derechos de petición donde se establezcan aspectos normativos esenciales y las recomendaciones para un adecuado manejo de las peticiones por los diferentes canales de recepción | Una (1) Guia orientadora para la atención de Derechos de Petición formalizada | Guia orientadora para la atención de Derechos de Petición | Número de guías orientadoras actualizadas | Talento Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2026-12-01 | 2026-12-01 | [11 empty] | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5
|  |  | 72 | Convocar a los gestores designados por las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital para que participen en las capacitaciones funcionales sobre el manejo de Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas | Seis (6) Convocatorias a capacitaciones manejo Bogotá te Escucha | Capacitaciones realizadas | Número de Convocatorias realizadas/ Número de capacitaciones ofertadas por la Secretaría General sobre el manejo de Bogotá te Escucha | Talento Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2026-04-01 | 2027-11-01 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 6
| 5.4.3 Innovación Pública | Documento Técnico Rutas de conocimiento e innovación en las entidades distritales - Secretaría General 2023 Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. (iBO) | 73 | Realizar reuniones con el grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, con el fin de desarrollar espacios de ideación e innovación. | Cuatro (4) reuniones del grupo Gestión del Conocimiento e Innovación | Número de reuniones grupo de gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Evidencias de las reuniones (presentación o registro de asistencia) | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 4
|  |  | 74 | Participar en al menos un evento de innovación en cada vigencia | Una (1) Participación de la Entidad en un evento de innovación por viegencia | Número de participaciones en eventos de innovación | Correo electrónico Memorias del evento | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-11-30 | 2027-11-01 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 2
|  |  | 75 | Participar activamente (al año) en al menos una (1) red de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública | Dos (2) participaciones en diferentes redes del conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Número de participaciones en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Registro de asistencia Memorias del evento | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-01 | 2027-06-01 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Note on F14: Dolly Johanna V: Política antifraude y antisoborno
Note on E22: Dolly Johanna V: Para 2027, sería la socializació o divulgación del lineamiento
Note on F31: Dolly Johanna V: Se ajusto esto: Evidencias de las reuniones (presentación o registro de asistencia) por: Preguntar de acuerdo a la programación si son 4 espacios
Note on F62: Dolly Johanna V: Preguntarle a Andres Gonzalez
Note on H68: Dolly Johanna V: 1 Audicneia pública, mínimo 4 diálos, 1 por trimestre
Note on O68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadno
Note on P68: Dolly Johanna V: Rendición de cuentas
Note on R68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadano
Note on U68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadano
Note on W68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadano
Note on AJ68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadno
Note on AK68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadno
Note on AM68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadno
Note on AP68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadno
Note on AR68: Dolly Johanna V: Diálogo ciudadno
Note on M72: Dolly Johanna V: Informe de la estratgia 2025
Note on AH72: Dolly Johanna V: Informe de la estrategia 2026
Note on G75: Dolly Johanna V: Se entendería que son 4 de acuerdo a la programación??