## COMP.PROGRAMÁTICO
65
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
Componente Transversal - 4. PLANEACIÓN
Componente Programático - 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
V.1 Enero 2025
V.2 Abril 2025
TEMÁTICA | ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | N° | ACTIVIDAD ACCIÓN OPERACIONAL | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RECURSOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | % DE AVANCE A ABRIL DE 2025 | % DE AVANCE A AGOSTO DE 2025 | % DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2025 | % DE CUMPLIMI ENTO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS Tercer Cuatrimestre | IMPACTO O INCIDENCIA LOGRADA CON LAS ACCIONES EFECTUADAS Tercer Cuatrimestre | NOMBRE DE LA EVIDENCIA Tercer Cuatrimestre
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
5.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 5.1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública 5.1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía de administración de riesgos - DAFP Política de administración de riesgos SJD. 2310100-OT-004 | 1 | Revisar si la política de administración de riesgos requiere ajustes, y realizarlos en caso de ser necesario. | Una (1) revisión de la política de administración de riesgos | Porcentaje de participantes involucrados en la revisión (Número de participantes / total de participantes identificados para participar) | Informe de diagnóstico de la revisión (Acta de reunión) ó Registro de los ajustes realizados (si aplica) ó Versión final de la política actualizada. | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 2 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una (1) sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Evidencia de sensibilización | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 3 | Realizar monitoreo a los riesgos identificados en la periodicidad establecida. | Tres (3) monitoreos | Matrices de riesgos 2025 con monitoreo registradas en Smart | Reporte del monitoreo | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 10% | 56.6% | 33% | 99.6% | Se realizó la solicitud del tercer monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción, correspondiente al período septiembre - diciembre 2025, mediante comunicación interna 3-2025-12731, con fecha máxima de entrega el 8 de enero, para lo cual se recibieron las notificaciones en el aplicativo Smart, así mismo, para el porceso de Evaluación Independiente se recibió correo electrónico este monitoreo dado que el aplicativo no permitió adelantar este ejercicio. | Permite hacer seguimiento periódico a los riesgos, revisar si han cambiado y comprobar si los controles están funcionando como se esperaba. Ayuda a identificar alertas a tiempo y a hacer ajustes cuando es necesario, antes de que los riesgos se materialicen. | Monitoreo tercer cuatrimestre.
|  | Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas | 4 | Seguimiento a la Gestión de los riesgos que hacen parte del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Dos (2) seguimientos a la gestión del riesgo | Número de seguimientos realizados | Informes de seguimiento | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 0% | 50% | 50% | 100% | Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 y en concordancia con los previsto en el Programa de Transparencia y Ética Pública, la Oficina de Control Interno, realizó un seguimiento a la estrategia y mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría Jurídica Distrital Cabe aclarar, que dicho seguimiento se realizó con fecha de corte 31 de agosto de 2025 e incluyó los riesgos que se gestionaron en la Secretaría Jurídica Distrital, mediante el instrumento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Entidad - PTEP. Igualmente, se realizó seguimiento a aquellos riesgos que tienen tipologías asociadas a otros sistemas implementados en la Entidad, como son el SARLAFT y el Cumplimiento Normativo. | Con la ejecución de esta actividad, se le da cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la Entidad, previsto en la vigencia 2025. | Ver Informe de Seguimiento en el Siguiente Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2025-10/SEGUIMIENTO%20A%20LA%20GESTI%C3%93N%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION.pdf
|  |  | 5 | Socializar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos | Dos (2) socializaciones de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Número de socializaciones realizadas | Presentación de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 0% | 50% | 50% | 100% | Los resultados del seguimiento a la Gestión de Riesgos 2025 (gestión y corrupción), fueron socializados al representante legal y al Comité de Coordinación de Control Interno de la Entidad, mediante el Memorando 3-2025-9978. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 – Articulo 16. Dichos resultados, también fueron presentados a la Oficina Asesora de Planeación, a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Dirección de Gestión Corporativa y a la Subsecretaria Jurídica para conocimiento y toma de las acciones pertinentes. De otra parte, para conocimiento de todos los servidores, colaboradores y ciudadanía en general, los informes fueron divulgados, a través de la Página Web de la Entidad. | En términos legales, La Entidad cumple con lo establecido en el Artículo 16 del Decreto 648 de 2017 y los lineamientos dados por medio de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 6. Por transparencia en la gestión pública, se socializó a través de la página web de la Entidad. | Memorando de socialización: 3-2025-9978 del 7 de octubre de 2025 https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=208&field_fecha_de_emision_document_value=1
|  | Lineamientos distritales SARLAFT | 6 | Actualizar la política de SARLAFT (estructura organizacional, administración de las alertas asociadas a LA FT) | Una (1) Política actualizada | Política de SARLAFT actualizada | Política de SARLAFT actualizada | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 80% | 20% |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 7 | Presentar la propuesta para actualizar el programa de cumplimiento normativo asociado al SARLAFT | Un (1) Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 65% | 25% |  | 90% | Las actividades relacionadas con la actualización del Programa de Cumplimiento Normativo asociado al SARLAFT, la administración de riesgos de LA/FT, la actualización de los procedimientos de debida diligencia, los procesos de vinculación contractual, la contratación de herramientas tecnológicas para consulta en listas restrictivas y las acciones de socialización y divulgación, no lograron culminarse dentro de los periodos inicialmente programados debido a un cambio normativo sobreviniente y estructural, derivado de la publicación de la versión 7 de la Guía para la Gestión Integral de la Administración del Riesgo. Dicho lineamiento redefinió de manera integral el modelo metodológico aplicable a la gestión de riesgos, incluyendo aquellos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo previstos en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, lo cual implicó la necesidad de replantear el diseño técnico, normativo y operativo inicialmente proyectado para estas actividades. En este contexto, no resultaba razonable ni técnicamente adecuado avanzar en la formalización de productos, procedimientos o herramientas bajo un modelo que quedó desactualizado con la expedición del nuevo marco metodológico, pues ello habría generado reprocesos, inconsistencias normativas y eventuales riesgos de invalidez técnica. Es importante destacar que, conforme a la interpretación institucional vigente sobre los plazos de implementación aplicables a las entidades territoriales, estas cuentan con un término que se extiende hasta el 15 de septiembre de 2027 para la adopción plena de los lineamientos asociados al componente de riesgos, razón por la cual no se configura incumplimiento normativo alguno ni afectación reputacional para la entidad. Adicionalmente, esta situación fue oportunamente gestionada y puesta en conocimiento de las instancias internas de control: el 10 de diciembre se llevó a cabo una reunión presencial con la Jefe de la Oficina de Control Interno, en la cual se socializó la contingencia normativa y se acordó presentar formalmente ante el Órgano de Cumplimiento las modificaciones legales que dieron lugar a la imposibilidad de cumplimiento en los términos inicialmente previstos. Dicho compromiso fue cumplido el 23 de diciembre de 2025, en sesión del Órgano de Cumplimiento que contó con la presencia y participación de la Subsecretaria Jurídica, la Jefe de la Oficina de Control Interno en calidad de invitada y los miembros permanentes de dicha instancia, garantizando así la debida trazabilidad, transparencia y control institucional frente a las decisiones adoptadas. | No aplica | Diapositivas presentadas en la sesión del 23 de diciembre del Órgano de Cumplimiento
|  |  | 8 | Gestionar la administración de riesgos de manera articulada con entidades y organismos internacionales vinculadas a la prevención de LA FT | (1) articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Acta de reunión | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 50% |  |  | 50% |  | No aplica
| 5.1.3 Canales de denuncia | Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | 9 | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas de la entidad. | Una (1) jornada de sensibilización | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Registro de asistencia Grabación de la jornada | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 0% | 100% |  | 100% | Se cumplió en el segundo cuatrimestre. | No aplica | No aplica
|  |  | 10 | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas del distrito. | Una (1) jornada de sensibilización | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Registro de asistencia Grabación de la jornada | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 11 | Elaborar un informe cuatrimestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad. | Un (1) informe degestión de denuncias | Número de denuncias gestionadas / número de denuncias recibidas | Informe | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0% | 50% | 50% | 100% | Se consolidó y publico en la página web de la entidad un informe con la gestión de denuncias que ingresaron en el II cuatrimestre de la vigencia 2025 | Garantizar el acceso a lainformación pública respecto de la gestión de las denuncias por posibles actos de corrupción radicadas ante la Secretaría Jurídica Distrital | 11. Informe gestión de denuncias
|  |  | 12 | Informar a través de piezas comunicacionales los diferentes mecanismos con los que cuenta la Secretaría Juridica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Tres (3) piezas comunicacionales | Número de piezas comunicacionales publicadas | Soporte de publicación | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 33% | 33% | 34% | 100% | Mediante pieza comunicacional publicada en la cuenta oficial de "X" (antes Twitter) se informó a la ciudadanía los mecanismos con los que cuenta la Secretaría Juridica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Poner en conocimiento de la ciudadanía y grupos de valor de la SJD, los canales habilitados para la radicación de denuncias por presuntos hechos de corrupción, con lo cual se garantiza la participación ciudadana. | 12. Piezas Comunicacionales
| 5.1.4 Debida diligencia | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | 13 | Actualizar el procedimiento de debida diligencia en el que se garantice la debida diligencia intensificada cuando se generen alertas asociadas al LA/FT | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado que garantiza la debida diligencia intensificada | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0% | 80% |  | 80% | Las actividades relacionadas con la actualización del Programa de Cumplimiento Normativo asociado al SARLAFT, la administración de riesgos de LA/FT, la actualización de los procedimientos de debida diligencia, los procesos de vinculación contractual, la contratación de herramientas tecnológicas para consulta en listas restrictivas y las acciones de socialización y divulgación, no lograron culminarse dentro de los periodos inicialmente programados debido a un cambio normativo sobreviniente y estructural, derivado de la publicación de la versión 7 de la Guía para la Gestión Integral de la Administración del Riesgo. Dicho lineamiento redefinió de manera integral el modelo metodológico aplicable a la gestión de riesgos, incluyendo aquellos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo previstos en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, lo cual implicó la necesidad de replantear el diseño técnico, normativo y operativo inicialmente proyectado para estas actividades. En este contexto, no resultaba razonable ni técnicamente adecuado avanzar en la formalización de productos, procedimientos o herramientas bajo un modelo que quedó desactualizado con la expedición del nuevo marco metodológico, pues ello habría generado reprocesos, inconsistencias normativas y eventuales riesgos de invalidez técnica. Es importante destacar que, conforme a la interpretación institucional vigente sobre los plazos de implementación aplicables a las entidades territoriales, estas cuentan con un término que se extiende hasta el 15 de septiembre de 2027 para la adopción plena de los lineamientos asociados al componente de riesgos, razón por la cual no se configura incumplimiento normativo alguno ni afectación reputacional para la entidad. Adicionalmente, esta situación fue oportunamente gestionada y puesta en conocimiento de las instancias internas de control: el 10 de diciembre se llevó a cabo una reunión presencial con la Jefe de la Oficina de Control Interno, en la cual se socializó la contingencia normativa y se acordó presentar formalmente ante el Órgano de Cumplimiento las modificaciones legales que dieron lugar a la imposibilidad de cumplimiento en los términos inicialmente previstos. Dicho compromiso fue cumplido el 23 de diciembre de 2025, en sesión del Órgano de Cumplimiento que contó con la presencia y participación de la Subsecretaria Jurídica, la Jefe de la Oficina de Control Interno en calidad de invitada y los miembros permanentes de dicha instancia, garantizando así la debida trazabilidad, transparencia y control institucional frente a las decisiones adoptadas. | No aplica | Diapositivas presentadas en la sesión del 23 de diciembre del Órgano de Cumplimiento
|  |  | 14 | Actualizar los procesos de vinculación de cada uno de los procesos de contratación (esta actualización incluye formatos y documentos exigidos), con la finalidad que la Entidad cuente con información personal, financiera y social de la contra parte, garantizando de esta manera la toma adecuada de decisiones dentro del proceso de debida diligencia. | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado | Procedimiento de debiga diligencia actualizado | SARLAFT y su proceso de debida diligencia | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 0% | 0% |  | 0% |  | No aplica
|  |  | 15 | Contratación de herramienta tecnológica de consulta en listas restrictivas y vinculantes | Un (1) herramienta para consulta de listas restrictivas y vinculantes | Porcentaje de avance en el proceso de contratación (desde la solicitud hasta la adjudicación) | Documento con la trazabilidad del proceso | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 0% | 50% |  | 50% |  | No aplica
|  |  | 16 | Socialización y divulgación del proceso de debida diligencia actualizado | Tres (3) socializaciones y/o divulgaciones | Número de socializacionesy/o divulgaciones realizadas | Registro de asistencia Memorias de las socialización | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 0% | 0% |  | 0% |  | No aplica
5.2 REDES Y ARTICULACIÓN | 5.2.1 Redes internas |  | 17 | Realizar el diagnóstico para evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. | Un (1) diagnóstico | Diagnóstico redes internas | Informe | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación (lidera) Todas las dependencias (participan) | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 0% | 80% | 20% | 100% | Se realizó un diagnóstico interno orientado a analizar las dinámicas de articulación, coordinación y comunicación entre las dependencias de la entidad, con el fin de evaluar la necesidad de estructurar redes internas que apoyen la gestión y el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública. Este ejercicio permitió identificar capacidades existentes y oportunidades de mejora para el trabajo con estas nuevas iniciativas. | A partir de un diagnóstico interno se evaluó cómo interactúan las dependencias y cómo fluye la información institucional, identificando que esta iniciativa de redes internas resulta necesario para apoyar de manera articulada el desarrollo, implementación y seguimiento de la gestión de la Entidad. | 17, Diagnóstico redes internas
| 5.2.2 Redes externas | Inventario único Distrital de Instancias de Coordinación-IUDIC | 18 | Elaborar un Mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024 | Un (1) mapa de redes | Un mapa de redes y articulación | Mapa de redes y articulación diligenciado | Humano Tecnológico | Todas las dependencias que participan en instancias, comites, mesas, etc. | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 19 | Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldes (a) mayor. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Informes de las mesas de trabajo realizadas por la Dirección | Humano | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 33% | 33% | 34% | 100% | Durante el tercer cuatrimestre de 2025 se adelantó una agenda sostenida de articulación interinstitucional, materializada en la realización de veintiocho (28) mesas de trabajo con dependencias distritales, orientadas a la construcción conjunta de una posición jurídica distrital frente a asuntos de competencia normativa tanto del Concejo de Bogotá como de la Alcaldía Mayor. En estos espacios se promovió un diálogo técnico-jurídico sistemático para la identificación de problemáticas regulatorias comunes, la armonización de criterios interpretativos y la definición de lineamientos transversales que permitieran consolidar enfoques institucionales coherentes, con especial énfasis en la depuración normativa, la delimitación de competencias y la articulación entre políticas públicas y marcos reglamentarios vigentes. | Las acciones desarrolladas incidieron de manera directa en el fortalecimiento de la gobernanza regulatoria del Distrito Capital, al propiciar condiciones efectivas de coordinación intersectorial que redujeron la dispersión de criterios jurídicos y favorecieron la adopción de posiciones institucionales unificadas frente a iniciativas normativas y de control político. En términos sustantivos, las mesas de trabajo contribuyeron a mejorar la calidad técnica de las propuestas regulatorias, a prevenir conflictos de competencia y a robustecer la seguridad jurídica en la toma de decisiones, consolidando una práctica administrativa orientada por los principios de coherencia normativa, eficacia institucional y lealtad interorgánica. | 19. Mesas de trabajo con entidades distritales para construcción de posición jurídica
|  |  | 20 | Desarrollar mesas de trabajo que faciliten el intercambio de mejores prácticas, experiencias y metodologías con otras entidades, sobre la gobernanza regulatoria. | 100% de las mesas de trabajo programadas y llevadas a cabo por la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas. | Informes de las mesas de trabajo realizadas por la Dirección | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 33% | 33% | 34% | 100% | En el tercer cuatrimestre de 2025 se llevaron a cabo veintiocho (28) mesas de trabajo orientadas a facilitar el intercambio de mejores prácticas, experiencias institucionales y metodologías en materia de gobernanza regulatoria, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de las entidades distritales en los procesos de diseño, implementación y evaluación normativa. Estos espacios propiciaron un diálogo técnico sostenido sobre enfoques de calidad regulatoria, herramientas de depuración y racionalización normativa, esquemas de participación incidente y mecanismos de articulación intersectorial, lo que permitió sistematizar aprendizajes y promover estándares comunes en la gestión del ciclo regulatorio. | Las acciones desarrolladas tuvieron un impacto significativo en la consolidación de una cultura institucional orientada a la mejora continua de la función regulatoria, al favorecer la apropiación transversal de metodologías compartidas y la convergencia de criterios técnicos entre entidades. En efecto, el desarrollo de las veintiocho (28) mesas de trabajo contribuyó a fortalecer las capacidades internas para la formulación de normas más claras, coherentes y evaluables, a estandarizar buenas prácticas en análisis normativo y a consolidar una comunidad técnica distrital en gobernanza regulatoria, con efectos directos en la calidad de las decisiones públicas, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la confianza en la actuación del Distrito Capital. | 20. Mesas de trabajo para intercambio de buenas prácticas
|  |  | 21 | Evaluar si se ha designado a la DDAD, en la participación de nuevos Comités o instancias, con la finalidad de mantener actualizadas las redes externas relativas temas disciplinarios. | Dos (2) evaluaciones de designación | Número de evaluaciones entregadas | Memorando | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0% | 50% | 50% | 100% | Para el tercer cuatrimestre mediante el memorando 3-2025-12618 del 17 de dieciembre de 2025 se realizó la evaluación de la designación dela DDAD, en la participación de nuevos Comités o instancias, con la finalidad de mantener actualizadas las redes externas relativas temas disciplinarios. | Mediante la evaluación de la designación dela DDAD, en la participación de nuevos Comités, manteniendo actualizadas las redes externas en temas disciplinarios, en el documento se identifica que no hay nuevas designaciones y se remite la matriz diligenciada de las redes en las cuales participa la Dirección | Memorando 3-2025-1268 y anexo
|  |  | 22 | Mantener actualizada la información de la instancia de participación en la Comisión Distrital Asesora de Política Criminal. | Dos (2) Informes de gestión y tres (3) actas de sesiones publicadas anualmente en la sección de transparencia | (número de documentos publicados anualmente en la sección de transparencia/5)*100 | Evidencia de publicaciónde actas e informes anualmente en la sección de transparencia | Humano Tecnológico | Subsecretaria | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 40% | 40% | 20% | 100% | El dia 20 de noviembre de 2025 se llevo a cabo la sesión ordianria de la COMISIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y TRATAMIENTO CARCELARIO, de dicha sesión se levanto el ACTA No. 5 DE 2025 en la misma se llevo a cabo la socialización de los resultados de las líneas de investigación adelantadas en el año 2025.y se hablaron de las Propuestas del plan de trabajo año 2026. Dicha Acta fue publicada en el micrositio de los Documentos de la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario, de la Secretaria Juridica Distritral. Cumpliendo asi con el 100% del objetivo | La socialización de resultados de investigación 2025 y definición del plan de trabajo 2026, con publicación del acta en el micrositio institucionaly el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia administrativa, permitiendo reportar el 100 % de cumplimiento del objetivo propuesto. | Link de publicación del acta: https://secretariajuridica.gov.co/documentos-de-la-comision-asesora-distrital-de-politica-criminal-y-tratamiento-carcelario
|  |  | 23 | Realizar una convocatoria de manera bimestral a las entidades que componen el Decreto Distrital No. 479 de 2024 con 15 días de antelación, para tocar asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia de acción popular 2001-00479 | Seis (6) reuniones | Número de reuniones bimensuales realizadas | Acta con sus evidencias, las cuales se reportan en la siguiente página de la SJD: https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/11_1_3_instancias_donde_se_ejerce_como_secretaria_tecnica?field_nombre_instancia_target_id=201&field_tipo_value=All&field_fecha_de_emision_document_value=All | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Defensa Judicial | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 33.3% | 33% | 34% | 100.3% | Se realizan dos reuniones que faltaban para cumplir el 100%, las cuales se realizaron con el 100% del Quorum de los convocados en las fechas 7 de octubre y 3 de diciembre del 2025, se abordan temas relevantes del rio Bogotá. Asi como un balance de los requerimientos realizados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Seccion Cuarta. se dejan publicadas en el link las constancias | Se logra realizar el balance de cumplimiento de las ordenes consagradas en el Decreto 479 de 2024 articulo 27, en las cuales se vienen radicando solicitudes de cumplimiento e informes por parte de las entidades que integran el Distrito Capital y se abordan temas sensibles como Curtiembres y CECH en la articulacion que se realiza por parte de la SJD. | 23. Reuniones Bimestrales - DDGJ
|  |  | 24 | Adelantar las actividades para el desarrollo de los comites juridicos, apoyo a la contratación y plenaria juridica, conforme a la normatividad vigente | Once (11) sesiones de comites. | Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas | Actas y/o registros de asistencia virtual o presencial y/o evidencia de convocatoria y/o correos electrónicos. | Humano Tecnológico | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 36% | 36% | 28% | 100% | El 29 de octubre se llevó a cabo la quinta sesión del Comité Juridico Distrital, instancia realizada de forma virtual en horario de 9:10 a 10:15 de la mañana. Sus principales temas fueron: Informe avance compromisos Comité Jurídico Distrital -Compromiso Designación de equipo de trabajo para la construcción de estrategias que optimicen la defensa judicial y se presenten propuestas para unificar criterios jurídicos tomando en consideración el alto número de abogados con que cuenta el Distrito Capital (Artículo 8 del Acuerdo 1 del 13 de marzo de 2019) -Andrés Mauricio Ortiz Maya - Director de Gestión Judicial. Ponencia: La tensión entre la buena fe objetiva y el principio de legalidad - Jaime Chaves Villada - Contratista - Dirección Distrital de Política Jurídica. Ponencia: Proyecto de modificación de los artículos 272 y 281 del Decreto Distrital 479 de 2024 - Camilo Rpdríguez Rodríguez - Director Distrital de Inspección, Vigilancia y Control (E). Por otra parte el 11 de Diciiembre de 2025 se llevaron a cabo de forma simultanea la sesion de las siguientes Instancias de coordinación jjurídica: - segunda sesion de la plenaria juridica . sexto mite juridico distrital y 4 sesion del comite de apoyo a la contratación. (se aclara que para la fecha del presente reporte las actas del 11 de diciembre se encuentran en etapa de perfeccionamiento y firma) | Resolver y orientar asuntos jurídicos de alto impacto en el Distrito Capital | Acta 5 CJD - 29102025 invitacion comites 11 de diciembre Orden del día - 11122025 Acta 6 - CJD - 11122025 Acta 2 - PJEOD - 11122025 Acta 4 - CDAC - 11122025
|  |  | 25 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía convocados por la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital | Participación en tres (3) espacios de articulación de la Veeduría Distrital | Número de participaciones en espacios de articulación de la Veeduría Distrital. | Listados de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 33% | 33% | 34% | 100% | Se participó en la mesa de trabajo virtual “trabajo colaborativo sector jurídica” desarrollado por la Veeduría Distrital llevado a cabo en el mes de septiembre de 2025 | Fortalecimiento de las habilidades en materia de servicio a la ciudadanía, perminiendo suministrar un servicio de calidad. | 25. Articulación Interinstitucional
5.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO | 5.3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | 26 | Actualizar el registro de activos de información | Un (1) registro actualizado | Registro de activos de información actualizado | Registro de activos de información actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 50% | 30% | 20% | 100% | Se adelanta la actualizacion de los activos de información para la vigencia 2025 | Se tiene actualizacion para cada uno de los procesos de la entidad de los activos de información y estan disponibles para consulta de la ciudadania | Registro de activos de información 2025
|  |  | 27 | Actualizar el registro del índice de información clasificada y reservada | Un (1) registro actualizado | Registro del índice de información clasificada y reservada actualizado | Registro del índice de información clasificada y reservada actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 50% | 30% | 20% | 100% | Se adelanta la actualizacion de el indice de información clasificada y reservada para la vigencia 2025 | Se tiene actualizacion para cada uno de los procesos de la entidad de indice de información clasificada y reservada y estan disponibles para consulta de la ciudadania | Índice de información clasificada y reservada 2025
| 5.3.2 Transparencia activa | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | 28 | Actualizar el Esquema de publicación de información | Un (1) esquema actualizado | Esquema de publicación de información Actualizado | Esquema de publicación de información Actualizado | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 50% | 50% | 100% | Se adelanta la actualizacion del esquema de publicacion 2025 | Se tiene un control de las publicaciones en la entidad | Esquema-2025.xlsx
|  |  | 29 | Actualizar el inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad para garantizar que el contenido que se publica en diferentes formatos (Word, Excel, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona. | Un (1) inventario de documentos publicado con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 50% | 50% | 100% | Se realizó la actualización del inventario de documentos publicados en la págianweb de la Entidad. | La publicación permanente y actualizada de documentos como planes institucionales, informes de gestión, actos administrativos, auditorías, ejecuciones presupuestales, actas de comités y reportes de control interno, en cumplimiento de la Ley 1519 y del marco normativo de transparencia y acceso a la información pública, constituye un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el ejercicio del control social. Estos documentos permiten a la ciudadanía conocer de manera clara y verificable cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos públicos y cuáles son los resultados de la gestión institucional, promoviendo así una administración abierta, responsable y sujeta a rendición de cuentas. Asimismo, su divulgación facilita la participación ciudadana, previene riesgos de corrupción, fortalece los principios de legalidad y eficiencia administrativa, y consolida un gobierno más accesible, transparente y alineado con los estándares de buen gobierno y gobierno abierto. | https://drive.google.com/open?id=1c1J_zDlOv81_XB7bH_q80agR4rvevqcktEbymTs-5pM
|  |  | 30 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Transparencia y Acceso a la información pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Transparencia y Acceso a la información pública | Número de monitoreos realizados | Evidencia del Monitoreo del menú Transparencia y Acceso a la información pública | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 33% | 33% | 34% | 100% | Se realiza el monitoreo al menú de Transparencia y Acceso a la información pública, con la herramienta google analytics se hace el seguimiento de los accesos de la ciudadania a la pagina | Con el monitoreo al menu se verifica que en el periodo este disponible a la ciudadania | transparencia.pdf
|  |  | 31 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Atención y Servicio a la Ciudadanía | Número de monitoreos realizados | Evidencia del Monitoreo del menú Atención y Servicio a la Ciudadanía | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 33% | 33% | 34% | 100% | Se realiza el monitoreo al menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía, con la herramienta google analytics se hace el seguimiento de los accesos de la ciudadania a la pagina | Con el monitoreo al menu se verifica que en el periodo este disponible a la ciudadania | atencion.pdf
|  |  | 32 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Participa | Número de monitoreos realizados | Evidencia de Monitoreo del menú Participa | Humano Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 33% | 33% | 34% | 100% | Se realiza el monitoreo al mení Participa, con la herramienta google analytics se hace el seguimiento de los accesos de la ciudadania a la pagina | Con el monitoreo al menu se verifica que en el periodo este disponible a la ciudadania | participa.pdf
|  |  | 33 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Dos (2) difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Difusiones realizadas (Piezas comunicacionales) | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 0% | 50% | 50% | 100% | En el segundo cuatrimestre de 2025 se reportó un avance del 50% asociado a la actividad “Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos”, correspondiente a la actualización y publicación del Portafolio de Productos y Servicios, versión 12, en la página web institucional, así como a su difusión a través del boletín interno de comunicaciones el 29 de mayo de 2025. Durante el tercer cuatrimestre de 2025 se realizó el cierre del producto anual, mediante la validación institucional de la información difundida. Para ello, a través del radicado No. 3-2025-10144 del 17 de octubre de 2025, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las dependencias misionales la revisión de los productos y servicios a su cargo. Las cinco dependencias confirmaron que no se requerían ajustes, ratificando la vigencia, consistencia y aplicabilidad del portafolio previamente difundido. Con la consolidación de las evidencias y la validación institucional realizada, se da por cumplida en su totalidad la meta anual de realizar dos (2) difusiones del portafolio de productos y servicios. Ahora bien, como parte del aseguramiento del cumplimiento y la vigencia de la información difundida, se gestionó ante el área de comunicaciones la reiteración de la difusión del portafolio, dejando la respectiva trazabilidad. | La actualización del Portafolio de Productos y Servicios garantiza la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios, con información actualizada hacia los usuarios. | https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/12-portafolio-de-productos-yo-servicios https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10el389Ply7wQz8p39mp_zhZ62gs6vcM5
|  |  | 34 | Revisar, identificar y actualizar los trámites, OPAS y/o consultas de información de la Secretaría Jurídica Distrital inscritas en el SUIT. | Diez (10) certificados de confiabilidad remitidos a la Secretaría General, en los que se garantice la actualización de trámites y consultas de información de la SJD. | Número de certificados de confiabilidad remitidos, en los que se garantice la actualización de Trámites, OPAS y/o consultas de información de la Entidad. | Soporte de los certificados de confiabilidad remitidos | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 30% | 40% | 30% | 100% | Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se remitieron a la Secretaría General los certificados de confiabilidad, como parte del proceso de actualización de la información relacionada con trámites, consultas de acceso a la información y otros procedimientos administrativos publicados en la página web de la Guía de Trámites y Servicios. | Desde la SJD, se garantiza que los trámites, OPA y CAIP se mantengan actualizados para consulta de los ciudadanos. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bmMVsNn1QreRAObaiFS04ju9iyV392d_
|  |  | 35 | Monitorear el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Un monitoreo de cumplimiento | Reporte de ITA - Procuraduría | Reporte generado por la plataforma de la procuraduría | Humanos Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-05 | 0% | 100% |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
| 5.3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad | Código de integridad | 36 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | 100% de los Gestores de Integridad Capacitados | (N° de Gestores Capacitados / No. total de gestores de integridad)*100 | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 100% | 100% | Por medio del memorando 3-2025-11388 se realiza la invitación a los gestores de Integridad para participar del curso Construyendo ética e integridad en la gestión pública realizado por la ESAP. | Gestores de Integridad Capacitados | Certificados de Asistencia e invitación
|  |  | 37 | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PTEP | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2025 | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 38 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Diez (10) campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Campañas de comunicación efectuadas | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% |  | 100% | 100% | Se realiza la publiación de 10 piezas comunicacionales asociadas con gestión de integridad | Servidores sensibilizados sobre la gestión de integridad | Piezas comunicacionales
|  |  | 39 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Tres (3) actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 33% | 67% | 100% | En el marco de la semana CALDAS, se dearrollo la actividad Limpiaton Ética: Limpiemos los malos hábitos en la cual se invitaba a los servidores a dejar esa conductas antiéticas. Se inivito a los al curso Construyendo ética e integridad en la gestión pública realizado por la ESAP. | Servidores sensibilizados sobre la gestión de integridad | Piezas comunicacionales
|  |  | 40 | Realizar reunión con los gestores de integridad de acuerdo con lo establecido en el "Articulo 3 de la Resolución 205 de 2021.”. | Cuatro (4) reuniones realizadas con los gestores de integridad | Número de reuniones realizadas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 25% | 25% | 50% | 100% | Se realizaron sesiones con los gestores de integridadlos días 01 de Agosto y 04 de Diciembre de 2025 | Formulación de acciones para la gestión de Integridad | Grabación sesiones
|  |  | 41 | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales | Una (1) herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Número de herramientas aplicadas | Resultados de la herramienta aplicada | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 0% |  | 100% | 100% | Del 26 de noviembre al 2 de Diciembre se remitió la encuesta de aporpiación de codigo de integridad en la cual participaron 90 serividores y colaboradores | medición de la integridad en la entidad | Encuesta remitida, respuestas y piezas comunicacionales
|  |  | 42 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un (1) informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Informe de resultados | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0% |  | 100% | 100% | Se realizó el informe de la gestión de integridad de la entidad correspondiente a la vigencia 2025 el cual esta compuesto por las actiivdades desarrolladas y los resultados de la medición de la apropiación de la integridad | Resultados de la Gestión de integridad | Informe de Gestión de Integridad
|  |  | 43 | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés. | Una (1) meta programada en el Plan Operativo Anual | Número de metas programadas en el Plan Operativo Anual | Plan Operativo Anual con la meta asociada | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 44 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un (1) Plan Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan de Instituciona de Capacitación con los procesos de formación programados | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 45 | Realizar informe sobre la declaración de bienes y rentas y Conflicto de intereses y presentar los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos (2) Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborado presentado al comité de gestión y desempeño | Número de Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborados y presentados al comité de gestión y desempeño | Informe Presentación | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 100% | 100% | Se presenta al comité de gestión y desmepeño los informes de la declaración de conflicto de intereses en los meses de septiembre y Diciembre | Altadirección informada sobre la gestión de la declaración de bienes y rentas y gestión de conflicto de intereses | Acta de Reunión, presentación diciembre
|  |  | 46 | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para la Secretaría Jurídica Distrital. | Seis (6) piezas comunicacionales del procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés. | Número de campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 17% | 83% | 100% | Se realizan las 6 publicaciones programdas del procedimiento de gestión de conflicto de intereses | Servidores sensibilizados en conflicto de intereses | Piezas comunicacionales
|  |  | 47 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Diez (10) piezas comunicacionales para la participación en el curso de de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Número de campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 10% | 90% | 100% | Se realiza publicación de 10 piezas comunicacionales asociadas con el curso de integridad, transparencia y Lucha Contra la Corrupción | Servidores sensibilizados en conflicto de intereses | Piezas comunicacionales
|  |  | 48 | Realizar sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos (2) sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Número de sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 100% |  | 100% | Se reportó en el cuatrimestre anterior. | No aplica | No aplica
|  |  | 49 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo SIDEAP. | Diez (10) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Piezas comunicacionales con los seguimientos | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 0% | 100% |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 50 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés y la publicación de la declaración de renta por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo por la integridad pública del DAFP. | Diez (10) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Piezas comunicacionales con los seguimientos | Humanos Tecnológicos | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 100% | 100% | Se realizaron un total de 11 piezas comunicacionales asociadas con el seguimiento a al actualización de la publicación proactiva de bienes y rentas conflcito de intereses y declaración sobre la renta | Cumplimiento presentación declaración | Piezas comunicacionales
|  | Decreto 479 de 2024 | 51 | Realizar jornadas de orientación al cuerpo de abogados sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción | Dos (2) jornadas de orientación | Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas | Enlaces de la transmisión | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 100% |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
| 5.3.4 Diálogo y corresponsabilidad | Participación ciudadana incidente | 52 | Realizar seguimiento a las observaciones ciudadanas recibidas por medio de la plataforma Legalbog. | Diez (10) informes de observaciones ciudadanas | Informe de observaciones ciudadanas | Informe de observaciones ciudadanas | Humanos Tecnológicos Económicos (recursos del proyecto de inversión -8186) | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-03-01 | 2025-12-05 | 33% | 33% | 34% | 100% | Durante el tercer cuatrimestre de 2025 se adelantó un seguimiento sistemático y continuo a las observaciones ciudadanas recibidas a través de la plataforma LegalBog, orientado a garantizar su adecuada trazabilidad, análisis técnico y articulación con los procesos internos de gestión normativa. A partir de los insumos consolidados en los reportes mensuales, se efectuó la verificación del estado de cada comentario, su clasificación temática y la remisión oportuna a las dependencias competentes, con el fin de asegurar que las intervenciones ciudadanas fueran valoradas dentro de los tiempos institucionales y conforme a los lineamientos de participación incidente. Este ejercicio permitió fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial alrededor de la atención de aportes ciudadanos y consolidar una metodología homogénea para el tratamiento de observaciones en el marco de los procesos de expedición, modificación y depuración normativa. | Las acciones desarrolladas incidieron de manera directa en el fortalecimiento de la transparencia y la legitimidad de la función regulatoria distrital, al asegurar que las observaciones ciudadanas no se limitaran a un registro formal, sino que se integraran efectivamente en los procesos de análisis y toma de decisiones. En términos institucionales, el seguimiento permanente permitió mejorar los niveles de respuesta y oportunidad en la atención de los aportes recibidos, reducir riesgos de reproche por falta de consideración de la participación ciudadana y consolidar una práctica administrativa más coherente con los principios de publicidad, participación y responsabilidad. De este modo, se avanzó en la construcción de una cultura organizacional que reconoce la intervención ciudadana como un insumo sustantivo para la calidad normativa y para el fortalecimiento de la confianza en la actuación del Distrito Capital. | 52. Seguimiento a observaciones ciudadanas recibidas en Legalbog
|  |  | 53 | Solicitar a las entidades distritales mensualmente las respuestas a las observaciones ciudadanas cuando estas no se hayan emitido. | Porcentaje de requerimientos atendidos efectivamente | Número de entidades distritales cabeza de sector a las que se realizó el requerimiento / Número total de Entidades Distritales cabeza de sector | Requerimientos a las Entidades distritales | Humanos Tecnológicos | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-03-01 | 2025-12-05 | 33% | 33% | 34% | 100% | Durante el tercer cuatrimestre de 2025 se adelantó una gestión sistemática de requerimiento a las entidades distritales para la emisión oportuna de las respuestas a las observaciones ciudadanas formuladas a través de la plataforma LegalBog, cuando estas no se encontraban atendidas dentro de los plazos institucionales. Con base en la verificación periódica de los registros de participación y en los insumos documentales consolidados, se efectuó la identificación de los proyectos normativos con comentarios pendientes y se promovió la expedición de comunicaciones formales dirigidas a las dependencias responsables, recordando las obligaciones derivadas del marco distrital de gobernanza regulatoria y los deberes asociados a la participación incidente. Esta labor permitió estructurar un esquema de seguimiento mensual que fortaleció la trazabilidad de las respuestas y consolidó un canal institucional permanente para la gestión de observaciones ciudadanas no resueltas. | Las acciones desarrolladas incidieron de manera directa en el fortalecimiento de la responsabilidad administrativa frente al deber de considerar de manera efectiva los aportes ciudadanos en los procesos regulatorios. El requerimiento oportuno a las entidades contribuyó a reducir los niveles de rezago en la emisión de respuestas, a mejorar la oportunidad en la atención de observaciones y a mitigar riesgos asociados al incumplimiento de los estándares de participación previstos en la normativa distrital. En términos institucionales, esta práctica consolidó una cultura de mayor diligencia y control en la gestión de la participación ciudadana, reforzando la legitimidad de los procesos normativos y promoviendo una actuación administrativa más coherente con los principios de transparencia, publicidad y corresponsabilidad en la toma de decisiones públicas. | 53. Solicitud a entidades distritales de respuestas a observaciones ciudadanas
|  |  | 54 | Llevar a cabo espacios de articulación y coordinación en la gestión institucional e interinstitucional para promover el uso de la plataforma Legalbog participa y socializar la estrategia de participación incidente. | Tres (3) eventos y/o reuniones | Número eventos y/o reuniones realizadas | Registro de asistencia Memorias del evento | Humanos Tecnológicos Económicos (recursos del proyecto de inversión -8186) | Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-04-01 | 2025-12-05 | 33% | 33% | 34% | 100% | Durante el tercer cuatrimestre de 2025 se llevaron a cabo cuatro (4) espacios de articulación y coordinación institucional e interinstitucional, orientados a promover el uso de la plataforma LegalBog Participa y a socializar de manera estratégica los lineamientos de la participación ciudadana incidente en los procesos de producción normativa del Distrito Capital. Estos eventos se concibieron como escenarios de divulgación técnica y pedagógica, en los que se presentaron los fundamentos normativos, operativos y metodológicos de la estrategia distrital de participación, así como las funcionalidades de la plataforma como instrumento central para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la incidencia efectiva de los aportes ciudadanos en la gestión regulatoria. | Las acciones adelantadas tuvieron una incidencia significativa en el fortalecimiento de la apropiación institucional de la plataforma LegalBog Participa y en la consolidación de una visión compartida sobre la participación ciudadana como componente estructural de la gobernanza regulatoria. En efecto, la realización de los cuatro (4) espacios de socialización contribuyó a mejorar los niveles de conocimiento y uso de la herramienta por parte de las entidades distritales, a reforzar las capacidades internas para la gestión de procesos participativos y a posicionar la estrategia de participación incidente como un estándar transversal en la formulación y adopción de actos administrativos de contenido regulatorio. Como resultado, se avanzó en la construcción de una cultura organizacional más abierta, colaborativa y orientada al diálogo con la ciudadanía, con efectos positivos en la legitimidad y calidad de las decisiones públicas. | 54. Espacios de articulación y coordinación para promover uso Legalbog
|  |  | 55 | Realizar jornadas de orientación en territorio (Ferias ciudadanas en el marco del Programa IVC al barrio o red cade) | Diez (10) orientaciones en territorio | Número de orientaciones en territorio | Listados de asistencia Memorias de la orientación (fotos) | Humano Tecnológico Locativo | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 30% | 30% | 40% | 100% | El 19 diecienueve (19) de septiembre de 2025, se adelantó feria de servicios en el Parque Luis Carlos Gálan Sarmiento en la localidad de Engativá, en se orientaron a cuatro (4) ciudadanos, El siete (7) noviembre de 2025, se realizó feria de servicios en la plazoleta del Centro Comercial Tunal, en la cual se brindó orientación a tres (3) ciudadanos. | La Jornadas de feria "IVC al Barrio", permitieron acercar a la ciudadania, a la oferta institucional, fortaleciendo el acceso a la información, promoviendo el conocimiento en inspección, vigilancia y control, y contribuyendo al fortalecimiento del control social y la confianza ciudadana, mediante la atención en territorio. | Ejecución de jornadas de IVC al Barrio tercer cuatrimestre.
|  |  | 56 | Enviar correos masivos a las ESALES con contenido que promueva la participación incidente a través de la plataforma LegalBog | DOS (2) mailing masivo enviado a ESALES participación ciudadana. (1 cada semestre) | Número de mailing masivos enviados a ESALES | Mailing enviados | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 50% | 50% | 100% | Con el fin de ampliar el alcance y la visibilidad de los contenidos orientados a promover la participación incidente a través de la plataforma LegalBog, se desarrolló la Cartilla de Participación Ciudadana, concebida como una guía práctica para comprender cómo la ciudadanía puede influir en las decisiones de la ciudad. Este material fue difundido mediante correo masivo y a través de las redes sociales institucionales, con el propósito de fortalecer su alcance y visibilidad no solo entre las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), sino también entre los principales grupos de valor de la entidad, como la ciudadanía en general y el cuerpo de abogados. | La elaboración y difusión de la Cartilla de Participación Ciudadana contribuyó significativamente al fortalecimiento de la visibilidad de los mecanismos de participación incidente disponibles a través de la plataforma LegalBog. Al presentarse como una guía práctica y de fácil comprensión, el material facilitó el acceso a la información y promovió una mayor apropiación de los procesos de participación por parte de los distintos grupos de valor. Asimismo, la estrategia de difusión mediante correo masivo y redes sociales institucionales permitió ampliar el alcance del contenido hacia públicos clave, como las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), la ciudadanía en general y el cuerpo de abogados, favoreciendo el interés, la consulta y el uso de la plataforma. En conjunto, estas acciones fortalecieron la comunicación institucional y generaron un impacto positivo en la promoción de una participación más informada y activa en las decisiones de la ciudad. | Promoción y divulgación Cartilla para incentivar y promocionar la participación ciudadana incidente a través de la Plataforma LegalBog
|  |  | 57 | Publicar piezas gráficas a través de redes sociales institucionales que incentiven la participación ciudadana a través de la plataforma LegalBog | Cuatro (4) publicaciones en el año (1 en cada trimestre) en redes sociales institucionales | Número de publicaciones de participación incidente a través re dedes sociales insitucionales | Publicación en Redes Sociales | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 25% | 50% | 25% | 100% | Durante el último cuatrimestre de la vigencia 2025 se desarrolló la estrategia de comunicación, que incluyó la definición de la línea gráfica, la elaboración de piezas gráficas y la construcción de mensajes orientados a promocionar e incentivar la participación de la ciudadanía, el cuerpo de abogados y las entidades sin ánimo de lucro (ESAL). Esta estrategia se difundió a través de las redes sociales institucionales, con el fin de socializar los Decretos Únicos Sectoriales mediante la plataforma LegalBog. Como resultado, se realizó la publicación de cuatro (4) carruseles informativos en redes sociales. | Las acciones de comunicación implementadas durante el cuarto cuatrimestre de la vigencia 2025 contribuyeron al fortalecimiento de la difusión y apropiación de los Decretos Únicos Sectoriales a través de la plataforma LegalBog. La definición de una línea gráfica clara y coherente, junto con la publicación de piezas gráficas en formato de carrusel, facilitó la comprensión de la información normativa y aumentó su visibilidad en las redes sociales institucionales. Asimismo, la estrategia permitió ampliar el alcance de los mensajes hacia públicos clave como la ciudadanía, el cuerpo de abogados y las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), promoviendo su interés y participación en el acceso y consulta de contenidos legales. En conjunto, estas acciones fortalecieron la comunicación institucional y contribuyeron a una mayor interacción y acercamiento de los públicos objetivos con la plataforma LegalBog e incrementado la participación incidente en los diferentes DUS. | Archivo en formato pdf: Promoción de la Participación incidente a través de las Redes Sociales Institucionales
|  |  | 58 | Campaña distrital promocional Decreto Único Sectorial 479 de 2024. Aplicación encuesta distrital para medición de la campaña. | Una (1) Campaña Distrital | Número de campañas efectuadas | Campaña distrital | Humano Tecnológico | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 0% | 33% | 67% | 100% | Durante el último cuatrimestre de la vigencia 2025 se efectuó la ejecución de la campaña Institucional e Interinstitucional relacionada con la promoción del Decreto 479 de 2024 – Decretos Únicos Sectoriales DUS 1. Desarrollo de la Línea grafica 2. Diseño y estructuración de mensajes y pieza comunicacionales de sensibilización, pedagogía e importancia de la plataforma Legalbog -¿Qué son los Decretos Únicos Sectoriales? ¿Por qué son importantes? Promoción de la plataforma LegalBog: consulta, comentarios y formular mejoras en cada Decreto Sectorial. 3. Divulgación en redes sociales institucionales de la campaña – Boletín Régimen Legal emitido al cuerpo de Abogados del Distrito 4. Se realizó la sinergia distrital con sectores y entidades distritales con el fin de promover e incentivar la apropiación de los DUS en los distintos sectores del Distrito y con ellos fortalecer la participación incidente. | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, la ejecución de la campaña institucional e interinstitucional para la promoción del Decreto 479 de 2024 – Decretos Únicos Sectoriales (DUS) permitió fortalecer el conocimiento, la apropiación y la comprensión de este proceso de simplificación normativa entre los distintos actores del Distrito. A través del desarrollo de una línea gráfica unificada, la estructuración de mensajes pedagógicos y la divulgación de contenidos en redes sociales institucionales y en el Boletín del Régimen Legal dirigido al cuerpo de abogados del Distrito, se generaron espacios de sensibilización sobre la importancia de los DUS y el uso de la plataforma LegalBog como herramienta de consulta y participación. Adicionalmente, la articulación interinstitucional con sectores y entidades distritales contribuyó a ampliar el alcance de la campaña, incentivar la participación incidente y promover una gestión normativa más clara, accesible y coherente en la Administración Distrital. | Archivo en formato pdf: Campaña Institucional DUS Decreto 479
|  | Rendición de cuentas Lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en la Entidades del Distrito, emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 59 | Realizar la planeación de los espacios de Rendición de Cuentas de acuerdo a los lineamientos de la Circular 004 de 2024. expedida por la Veeduría Distrital. | 100% de cumplimiento de los lineamientos en la planeación de los espacios de Rendición de cuentas (incluye todos los espacios mencionados en la circular) | Porcentaje de cumplimiento de la planeación de los espacios de Rendición de Cuentas. (N° de lineamientos cumplidos / total de lineamientos establecidos)*100 | Cronogramas, formatos de espacios, piezas comunicacionales | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 60 | Diseñar y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la SJD para el 2025 | Un (1) plan de Rendición de cuentas diseñado | Plan de Rendición de cuentas diseñado y divulgado | Plan de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 61 | Divulgar mediante piezas gráficas el proceso de rendición de cuentas. | Dos (2) piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas. | Número de piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas | Piezas gráficas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 50% | 50% |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 62 | Desarrollar un espacio de Rendición de Cuentas (Audiencia Publica) sobre la gestión de la Secretaría Jurídica Distrital de la vigencia 2024. | Un (1) espacio de Rendición de Cuentas realizado. | Número de espacios de Rendición de Cuentas realizados | Memorias del espacio de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 63 | Elaborar el informe se sistematización del espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2024 | Un (1) informe de resultados del espacio de Rendición de cuentas realizado | Número de informes de rendición de cuentas realizados / Número de informes de rendición de cuentas programados. | Informe de resultados de acuerdo a los lineamientos de la Veeduría Distrital | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 0% | 100% |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 64 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025. | Un (1) informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025 | Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados. | Informe de resultados de la estrategia | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 0% | 100% |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 65 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Cuatro (4) informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Informes de gestión y resultados elaborados y publicados | Informes de gestión y resultados publicados | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 50% | 25% | 25% | 100% | Se realizo la publicación del tercer informe trimestral de la entidad en avances de gestión e inversión, avance de la vigencia 2025. | Permite informar de manera clara y oportuna a la ciudadanía sobre los avances, logros y resultados de la gestión institucional, fortaleciendo la transparencia y la confianza pública. Facilita la comprensión de las acciones desarrolladas por la entidad y promueve la rendición de cuentas como un ejercicio permanente y accesible. | La evidencia de la correspondiente publicación se encuentra. https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107
|  |  | 66 | Desarrollar los espacios de diálogos ciudadanos de acuerdo a la Circular 004 de 2024 de la Veeduría Distrital. | Cuatro (4) espacios de diálogos ciudadanos realizados. | Número de espacios de diálogos ciudadanos realizados / Número de espacios de diálogos ciudadanos programados. | Memorias del espacio de Rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos) | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0% | 25% | 75% | 100% | En cumplimiento de la Circular 004 de 2024, se realizaron los tres Diálogos Ciudadanos así: 14 de noviembre de 2025, IVC al barrio con la CCB, 5 de diciembre 2025, Implementación del PTEE en las ESAL 11 de diciembre 2025, Programa de fortalecimiento para las asociaciones, fundaciones y corporaciones ESAL | Fortalece la participación ciudadana mediante la generación de espacios de diálogo ordenados y transparentes, permitiendo recoger aportes, inquietudes y percepciones de la ciudadanía. Facilita la comunicación entre la entidad y la comunidad, y aporta insumos para la mejora de la gestión institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1n_FfX7N1vT8ZhYP037eRIQJNJSrPkBPt?usp=sharing
|  |  | 67 | Elaborar los informes de resultados de los espacios de diálogo ciudadano. | Cuatro (4) informe de resultados de los espacios de diálogo ciudadano realizados | Número de informes de los diálogos ciudadanos realizados / Número de informes de diálogos ciudadanos programados. | Informe de resultados de acuerdo a los lineamientos de la Veeduría Distrital | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0% | 25% | 75% | 100% | Posteriormente a la realización de los Diálogos ciudadanos, se generaron los respectivos informes. Como evidencia, se adjunta el diligenciamiento del formato de sistematización en línea, de acuerdo a la Circular 004 de 2024 | Permite dejar registro claro de los aportes, inquietudes y compromisos surgidos en los espacios de diálogo ciudadano, facilitando su análisis y seguimiento. Contribuye a la mejora de la gestión institucional, al fortalecimiento de la participación ciudadana y a la transparencia frente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1n_FfX7N1vT8ZhYP037eRIQJNJSrPkBPt?usp=sharing
5.4 INICIATIVAS ADICIONALES | 5.4.1 Racionalización de trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | 68 | Construir el plan de trabajo para implementar la estrategia de racionalización de trámite. | Un (1) cronograma de trabajo de la estrategia de racionalización. | Porcentaje de avance de la estrategia de racionalización de trámites implementada para el 2025 | Cronograma | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 69 | Implementación de la mejora del trámite en la entidad. | Soporte de reuniones |  | Actas de reunión | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 70 | Actualización del trámite en el SUIT. | Reporte generado por el SUIT |  | Reporte SUIT | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 20% | 55% | 25% | 100% | Se realizó la actualización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), lo cual se encuentra respaldado por el reporte generado que evidencia la actualización. Se actualizó la información del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, ajustando el formato integrado para reflejar la reducción del plazo de obtención del certificado de IVC de 15 a 10 días hábiles. | La actualización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) permite mantener la información vigente , garantizando su alineación con la normatividad aplicable y fortaleciendo la transparencia, la trazabilidad y la confiabilidad de la información publicada. Facilita el acceso oportuno de los ciudadanos a de información vigente. La actualización garantizó la coherencia y transparencia de la información oficial del trámite, brindando mayor claridad a la ciudadanía sobre los tiempos de respuesta y fortaleciendo la confianza en la gestión institucional. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IYmtBa5Zs4cdBcOm9pqfQnFQ8vAHp2hO
|  |  | 71 | Socializar la estrategia de racionalización con los usuarios. | Piezas gráficas socialización de la mejora |  | Pieza grafica | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 0% |  | 100% | 100% | Se gestionó la difusión de la mejora implementada mediante la publicación de la información en la página web de la Entidad para conocimiento de la ciudadanía y a través de correo interno institucional para informar a los usuarios internos. | La divulgación oportuna permitió ampliar el conocimiento sobre la mejora del trámite, facilitando su apropiación por parte de usuarios externos e internos y promoviendo una atención más eficiente y articulada. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IYmtBa5Zs4cdBcOm9pqfQnFQ8vAHp2hO
|  |  | 72 | Generar mecanismos de medición de los beneficios de la estrategia de racionalización. | Medición por medio de encuesta |  | Informe de resultados de la encuesta | Humanos Tecnológicos | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 0% |  | 100% | 100% | Se implementaron mecanismos de medición de beneficios, soportados en las estadísticas generadas por la Dirección de IVC sobre las solicitudes atendidas de certificados, la aplicación de una encuesta de satisfacción y la elaboración del informe de la estrategia de racionalización de trámites con base en estos insumos. | La medición permitió evaluar de manera objetiva los efectos de la mejora implementada, aportando evidencia para la toma de decisiones, el seguimiento a la estrategia de racionalización y la mejora continua del trámite. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IYmtBa5Zs4cdBcOm9pqfQnFQ8vAHp2hO
| 5.4.2 Políticas de Servicio a la ciudadanía | Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía Manual de Servicio a la Ciudadanía | 73 | Sensibilizar sobre derechos de petición e implicaciones disciplinarias por no atender las PQRS en los términos de ley. | Dos (2) jornadas de sensibilización realizadas | Número de jornadas de sensibilización realizadas | Registro de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía/Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0% | 50% | 50% | 100% | En el mes de octubre se adelantó una sesión de sensibilización en la modalidad virtual sobre derechos de petición e implicaciones disciplinarias por no atender las PQRS en los términos de ley. Para el tercer cuatrimestre se adelantó la Sesión de cualificación interna, orientada a los servidores y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital con el tema “Derecho de petición e implicaciones disciplinarias por no atender PQRS en los términos de ley y atención al denunciante”. Espacio adelantado el 28 de octubre de 2025 | Sensibilizar a la comunidad institucional sobre el deber de atender oportunamente las peticiones ciudadanas. Con el desarrollo de la sesión de cualifación interna se contribuyó a sensibilizar a todos los colaboradores de la entidad respecto a las posibles incidencias disciplinarias que se podrían configurar como consecuencia de la la no atención de PQRS, lo cual implicaría un desconocimiento y vulneración de los derechos de la ciudadanía. En este espacio se sensbilizaron a 64 personas conforme registro de asistencia de Google Meets. | 73. Sensibilización Derecho de Petición Listado de asistencia e invitaciones
|  |  | 74 | Realizar un informe trimestral de seguimiento a la atención del canal telefónico operado por IVC. | Tres (3) informes | Número de informes radicados | Memorandos | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 33% | 33% | 34% | 100% | Mediante radicado 3-2025-10106 se remitó a la Dirección de IVC el informe correspondinte a la gestión de la línea telefónica para el 3er trimestre de 2025 | Con el seguimiento a la gestión del canal telefónico se garantiza el aaceso a la información sobre los tramites que ofrecce la entidad, promoviendo la satisfacción ciudadana. | 74. Informe Canal Telefónico
|  |  | 75 | Convocar a los gestores designados por las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital para que participen en las capacitaciones funcionales sobre el manejo de Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha desarrolladas por la Secretaría General. | Cuatro (4) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaría General | Número de invitaciones efectuadas. | Invitación y registro de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 75% | 25% |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 76 | Gestionar semestralmente el diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad en cumplimiento de la Directiva Conjunta 005 de 2023. | 100 % de Acuerdos firmados | Porcentaje de acuerdo firmados en el semestre | Comunicaciones radicadas | Humano Tecnológico | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 50% | 0% | 50% | 100% | Se gestionó el diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad para el II semestre de 2025 en cumplimiento de la Directiva Conjunta 005 de 2023 | Garantizar la confiadecilidad de la información y de los datos personales de los usuarios del Sistema de Bogota te Escucha por parte de las peronas que intervienen en el ciclo de atención de la peticiones. | 76. Acuerdos de Confidencialidad
| 5.4.3 Innovación Pública | Documento Técnico Rutas de conocimiento e innovación en las entidades distritales - Secretaría General 2023 Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. (iBO) | 77 | Realizar reuniones con el grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, con el fin de desarrollar espacios de ideación e innovación,. | Dos (2) reuniones del grupo Gestión del Conocimiento e Innovación | Número de reuniones grupo de gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Evidencias de las reuniones (presentación o registro de asistencia) | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 100% | 100% | Los días 22 y 29 de septiembre de 2025, se lideró desde la OAP el desarrollo del Grupo del Conocimiento y la Innovación de la Entidad, en los cuales se trabajó en la identificación de retos y oportunidades de la Entidad, como primer acercamiento para trabajar en soluciones innovadoras. | El desarrollo del Grupo del Conocimiento y la Innovación permitió generar un espacio estructurado de reflexión colaborativa entre las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital, orientado a identificar de manera participativa los principales retos y oportunidades institucionales. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OJjoajvd9ivzrqqyXcz3YjyF8ethsNAl
|  |  | 78 | Participar en al menos un evento de innovación | Una (1) Participación de la Entidad en al menos en un evento de innovación | Número de participaciones en eventos de innovación | Correo electrónico Memorias del evento | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica
|  |  | 79 | Participar activamente en al menos una (1) red de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública | Una (1) Participación en diferentes redes del conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Número de participaciones en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales | Registro de asistencia Memorias del evento | Humano Tecnológico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 100% |  |  | 100% | Se cumplió en periodos anteriores | No aplica | No aplica