## CONTRATOS 2021
EJECUCIÓN CONTRACTUAL SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL (Corte 30 de septiembre de 2021)
Ruta del proceso para consulta | No. Proceso contratación | No. Consecutivo Contrato | Unidad Plazo de Ejecución | Plazo de Ejeución | Valor de Contrato | Valor honorarios mensual | FECHA ADICION | Valor Adicione /( Reducciones) | Valor del contrato + Adiciones | Nombre Contratista | Nombre Contratista | Valor de Contrato | Unidad plazo de Ejecución | plazo de ejecución | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | CONCEPTO DE PAGO | PORCENTAJE DEL ANTICIPO | VALOR ANTICIPO | TIPO CUENTA EN QUE DEPOSITO EL ANTICIPO | NUMERO CUENTA EN QUE MANEJA EL ANTICIPO | ENTIDAD FINANCIERA - ANTICIPO | CANTIDAD DE PAGOS PACTADOS | NÚMERO CONSECUTIVO DEL PAGO | NUMERO ORDEN PAGO | FECHA EXPEDICIÓN ORDEN DE PAGO | VALOR ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | VALOR GIROS ACUMULADOS | SALDO POR PAGAR DEL VALOR EJECUTADO | OBSERVACIONES | ENTIDAD FUSIONADA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1640983&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-001-2021 | 001-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | INGRITH ASTRID BERNAL ORJUELA | INGRITH ASTRID BERNAL ORJUELA | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 4846469 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 61388570 | 69.09% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000602172 | 2021-09-06 | 8077443 | 8077443 | 61388570 | 27463303
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1646737&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-002-2021 | 002-2021 | 2 2. Meses | 11 | 32309772 | 2937252 | N.A | 0 | 32309772 | LUISA FERNANDA RODRIGUEZ VEGA | LUISA FERNANDA RODRIGUEZ VEGA | 32309772 | 2 2. Meses | 11 | 1762351 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 |  |  |  |  | 22323115 | 69.09% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000611582 | 2021-09-07 | 2937252 | 2937252 | 22323115 | 9986657
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1650184&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-003-2021 | 003-2021 | 1 1. Días | 345 | 84445995 | 7343130 | N.A | 0 | 84445995 | JESHIKA ALEXANDRA CUARTAS JIMENEZ | JESHIKA ALEXANDRA CUARTAS JIMENEZ | 84445995 | 1 1. Días | 345 | 3916336 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 55318246 | 65.51% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000584027 | 2021-09-03 | 7343130 | 7343130 | 55318246 | 29127749
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1653402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-004-2021 | 004-2021 | 2 2. Meses | 11 | 113084202 | 10280382 | N.A | 0 | 113084202 | ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO | ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO | 113084202 | 2 2. Meses | 11 | 5140191 | 10280382 | 10280382 | 10280382 | 10280382 | 10280382 | 10280382 | 10280382 |  |  |  |  | 77102865 | 68.18% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000629579 | 2021-09-14 | 10280382 | 10280382 | 77102865 | 35981337
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1653833&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-005-2021 | 005-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | MARÍA ANDREA GOMEZ RESTREPO | MARÍA ANDREA GOMEZ RESTREPO | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 3230977 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 59773078 | 67.27% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000602175 | 2021-09-06 | 8077443 | 8077443 | 59773078 | 29078795
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1653941&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-006-2021 | 006-2021 | 2 2. Meses | 11 | 72696987 | 6608817 | N.A | 0 | 72696987 | ANA YULIETH VELA MOJICA | ANA YULIETH VELA MOJICA | 72696987 | 2 2. Meses | 11 | 2863821 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 49125540 | 67.58% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000611602 | 2021-09-07 | 6608817 | 6608817 | 49125540 | 23571447
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1654115&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-007-2021 | 007-2021 | 2 2. Meses | 11 | 105006759 | $9.546.069 | N.A | 0 | 105006759 | ANGIE RAMIREZ CARREÑO | ANGIE RAMIREZ CARREÑO | 105006759 | 2 2. Meses | 11 | 4136630 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 |  |  |  |  | 70959113 | 67.58% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000602180 | 2021-09-06 | 9546069 | 9546069 | 70959113 | 34047646
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1654170&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-008-2021 | 008-2021 | 2 2. Meses | 11 | 32309772 | 2937252 | N.A | 0 | 32309772 | LAURA VANESSA SANCHEZ CORONADO | LAURA VANESSA SANCHEZ CORONADO | 32309772 | 2 2. Meses | 11 | 1174901 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 |  |  |  |  | 21735665 | 67.27% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000584003 | 2021-09-03 | 2937252 | 2937252 | 21735665 | 10574107
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1654476&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-009-2021 | 009-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | DIANA MARCELA PERNETT PORTACIO | DIANA MARCELA PERNETT PORTACIO | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 3230977 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 59773078 | 67.27% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000584015 | 2021-09-03 | 8077443 | 8077443 | 59773078 | 29078795
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1655103&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-010-2021 | 010-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | EDGAR JAVIER HERRERA ISAZA | EDGAR JAVIER HERRERA ISAZA | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 4307970 | 8077443 | [10 empty] | 12385413 | 13.94% | [6 empty] | 12 | 2 | #N/A | #N/A | 0 | 9546069 | 12385413 | 76466460
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1654871&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-011-2021 | 011-2021 | 2 2. Meses | 11 | 105006759 | 9546069 | N.A | 0 | 105006759 | NICOL ANGELY ANDRADE PARADA | NICOL ANGELY ANDRADE PARADA | 105006759 | 2 2. Meses | 11 | 4136630 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 |  |  |  |  | 70959113 | 67.58% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000611609 | 2021-09-07 | 9546069 | 9546069 | 70959113 | 34047646
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1656629&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-012-2021 | 012-2021 | 2 2. Meses | 11 | 64619544 | 5874504 | N.A | 0 | 64619544 | ANDRÉS FELIPE FORERO OVIEDO | ANDRÉS FELIPE FORERO OVIEDO | 64619544 | 2 2. Meses | 11 | 2153985 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 |  |  |  |  | 43275513 | 66.97% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000584017 | 2021-09-03 | 5874504 | 5874504 | 43275513 | 21344031
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1657103&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-013-2021 | 013-2021 | 2 2. Meses | 3 | 24232329 | 8077443 | N.A | 0 | 24232329 | MARÍA DEL PILAR ESCOBAR REMICIO | MARÍA DEL PILAR ESCOBAR REMICIO | 24232329 | 2 2. Meses | 3 | 3230977 | 8077443 | 8077443 | 4846466 | [8 empty] | 24232329 | 100% | [6 empty] | 4 | 4 | #N/A | #N/A | 0 | 7343130 | 24232329 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1656686&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-014-2021 | 014-2021 | 2 2. Meses | 11 | 32309772 | 2937252 | N.A | 0 | 32309772 | JUAN CARLOS ZORRO CORDERO | JUAN CARLOS ZORRO CORDERO | 32309772 | 2 2. Meses | 11 | 1174901 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 |  |  |  |  | 21735665 | 67.27% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 9 | 3000572733 | 2021-09-02 | 2937252 | 2937252 | 21735665 | 10574107
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1657792&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-015-2021 | 015-2021 | 2 2. Meses | 11 | 80774430 | 7343130 | N.A | 0 | 80774430 | JOSÉ JAVIER PINTO CASTAÑEDA | JOSÉ JAVIER PINTO CASTAÑEDA | 80774430 | 2 2. Meses | 11 | 2937252 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 54339162 | 67.27% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000584021 | 2021-09-03 | 7343130 | 7343130 | 54339162 | 26435268
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1658286&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-016-2021 | 016-2021 | 2 2. Meses | 11 | 121161645 | 11014695 | N.A | 0 | 121161645 | GLADYS GUTIERREZ UPEGUI | GLADYS GUTIERREZ UPEGUI | 121161645 | 2 2. Meses | 11 | 4405878 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 |  |  |  |  | 81508743 | 67.27% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000572730 | 2021-09-02 | 11014695 | 11014695 | 81508743 | 39652902
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660711&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-017-2021 | 017-2021 | 2 2. Meses | 11 | 105006759 | 9546069 | NA | 0 | 105006759 | JOSÉ FRANCISCO ARIAS PACHÓN | JOSÉ FRANCISCO ARIAS PACHÓN | 105006759 | 2 2. Meses | 11 | 4136630 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 |  |  |  |  | 70959113 | 67.58% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000572725 | 2021-09-02 | 9546069 | 9546069 | 70959113 | 34047646
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1665546&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-018-2021 | 018-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | NA | 0 | 88851873 | JORGE GYPSY SAAVEDRA CASALLAS | JORGE GYPSY SAAVEDRA CASALLAS | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 2961721 | 8077451 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 59503830 | 66.97% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000611600 | 2021-09-07 | 8077443 | 8077443 | 59503830 | 29348043
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1666230&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-019-2021 | 019-2021 | 2 2. Meses | 10 | 66088170 | 6608817 | NA | 0 | 66088170 | YEISON MORENO GOMEZ | YEISON MORENO GOMEZ | 66088170 | 2 2. Meses | 10 | 2423233 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 48684952 | 73.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 7 | 3000602182 | 2021-09-06 | 6608817 | 6608817 | 48684952 | 17403218
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1667104&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-020-2021 | 020-2021 | 2 2. Meses | 6 | 66088170 | 11014695 | N.A | 0 | 66088170 | JUAN CARLOS CEPEDA MONCADA | JUAN CARLOS CEPEDA MONCADA | 66088170 | 2 2. Meses | 6 | 4038722 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 6975973 | [5 empty] | 66088170 | 100% | [6 empty] | 7 | 6 | 3000521759 | 2021-08-09 | 6975973 | 2202939 | 66088170 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1668040&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-021-2021 | 021-2021 | 2 2. Meses | 11 | 105006759 | 9546069 | N.A | 0 | 105006759 | LUIS ALEJANDRO ÁVILA ÁVILA | LUIS ALEJANDRO ÁVILA ÁVILA | 105006759 | 2 2. Meses | 11 | 3500225 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 |  |  |  |  | 70322708 | 66.97% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000611598 | 2021-09-07 | 9546069 | 9546069 | 70322708 | 34684051
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1669614&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-022-2021 | 022-2021 | 2 2. Meses | 9 | 19826451 | 2202939 | N.A | 0 | 19826451 | MARIANA ALEJANDRA PIRAJAN SIERRA | MARIANA ALEJANDRA PIRAJAN SIERRA | 19826451 | 2 2. Meses | 9 | 734313 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 |  |  |  |  | 16154886 | 81.48% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 10 | 7 | 3000624444 | 2021-09-10 | 2202939 | 2202939 | 16154886 | 3671565
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1669520&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-023-2021 | 023-2021 | 2 2. Meses | 11 | 64619544 | 5874504 | N.A | 0 | 64619544 | MARÍA DEL PILAR MUÑOZ ALVAREZ | MARÍA DEL PILAR MUÑOZ ALVAREZ | 64619544 | 2 2. Meses | 11 | 2153985 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 |  |  |  |  | 43275513 | 66.97% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000572732 | 2021-09-02 | 5874504 | 5874504 | 43275513 | 21344031
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1670308&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-024-2021 | 024-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | ERIKA MILEYDY MONROY ORTEGA | ERIKA MILEYDY MONROY ORTEGA | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 2961729 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 59503830 | 66.97% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000584031 | 2021-09-03 | 8077443 | 8077443 | 59503830 | 29348043
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1671113&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-025-2021 | 025-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | DAVIES BATEMAN GARCÍA CARDOZO | DAVIES BATEMAN GARCÍA CARDOZO | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 2692481 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 59234582 | 66.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000611613 | 2021-09-07 | 8077443 | 8077443 | 59234582 | 29617291
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1670360&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-026-2021 | 026-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | YENNY ESTEPA HURTADO | YENNY ESTEPA HURTADO | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 2961729 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 59503830 | 66.97% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000619670 | 2021-09-09 | 8077443 | 8077443 | 59503830 | 29348043
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1670343&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-027-2021 | 027-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | JESICA ALEJANDRA SIERRA RABIA | JESICA ALEJANDRA SIERRA RABIA | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 2961729 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 59503830 | 66.97% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000584025 | 2021-09-03 | 8077443 | 8077443 | 59503830 | 29348043
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1671366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-028-2021 | 028-2021 | 2 2. Meses | 11 | 145393974 | 13217634 | N.A | 0 | 145393974 | JUAN JOSÉ GÓMEZ URUEÑA | JUAN JOSÉ GÓMEZ URUEÑA | 145393974 | 2 2. Meses | 11 | 4846466 | 13217634 | 13217634 | 13217634 | 13217634 | 13217634 | 13217634 | 13217634 |  |  |  |  | 97369904 | 66.97% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000611587 | 2021-09-07 | 13217634 | 13217634 | 97369904 | 48024070
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1673778&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-029-2021 | 029-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | EDMUNDO MERCED TONCEL ROSADO | EDMUNDO MERCED TONCEL ROSADO | 88851873 | 2 2. Meses | 330 | 2692481 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 59234582 | 66.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000602177 | 2021-09-06 | 8077443 | 8077443 | 59234582 | 29617291
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1675838&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-030-2021 | 030-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | PAOLA ANDREA GÓMEZ VELEZ | PAOLA ANDREA GÓMEZ VELEZ | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 2423233 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 58965334 | 66.36% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000584039 | 2021-09-03 | 8077443 | 8077443 | 58965334 | 29886539
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1678333&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-031-2021 | 031-2021 | 2 2. Meses | 11 | 56542101 | 5140191 | N.A | 0 | 56542101 | ANGIE PAOLA JARA RUBIANO | ANGIE PAOLA JARA RUBIANO | 56542101 | 2 2. Meses | 11 | 1542057 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 |  |  |  |  | 37523394 | 66.36% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000618437 | 2021-09-09 | 5140191 | 5140191 | 37523394 | 19018707
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1678542&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-032-2021 | 032-2021 | 2 2. Meses | 11 | 48464658 | 4405878 | N.A | 0 | 48464658 | LAURA PAOLA BORDA GOMEZ | LAURA PAOLA BORDA GOMEZ | 48464658 | 2 2. Meses | 11 | 1321763 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 |  |  |  |  | 32162909 | 66.36% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000618433 | 2021-09-09 | 4405878 | 4405878 | 32162909 | 16301749
| SJD-CD-033-2021 | ANULADO | [6 empty] | 0 | ANULADO | #REF! | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 5140191 | 0 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1679806&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-034-2021 | 033-2021 | 1.1 Dias | 315 | 69392579 | 6608817 | N.A | 0 | 69392579 | LENIN ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | LENIN ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | 69392579 | 1.1 Dias | 315 | 1982645 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 48244364 | 69.52% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000611617 | 2021-09-07 | 6608817 | 6608817 | 48244364 | 21148215
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1682735&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-035-2021 | 034-2021 | 2 2. Meses | 11 | 72696987 | 6608817 | N.A | 0 | 72696987 | FLOR ESPERANZA ESPITIA CUENCA | FLOR ESPERANZA ESPITIA CUENCA | 72696987 | 2 2. Meses | 11 | 1321763 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 47583482 | 65.45% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000624441 | 2021-09-10 | 6608817 | 6608817 | 47583482 | 25113505
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1682576&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-036-2021 | 035-2021 | 2 2. Meses | 11 | 56542101 | 5140191 | N.A | 0 | 56542101 | JHON FERNEY ABRIL JIMENEZ | JHON FERNEY ABRIL JIMENEZ | 56542101 | 2 2. Meses | 11 | 1028038 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 |  |  |  |  | 37009375 | 65.45% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000611596 | 2021-09-07 | 5140191 | 5140191 | 37009375 | 19532726
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1683763&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-037-2021 | 036-2021 | 2 2. Meses | 11 | 105006759 | 9546069 | N.A | 0 | 105006759 | OSCAR ALFONSO PINEDA VELASCO | OSCAR ALFONSO PINEDA VELASCO | 105006759 | 2 2. Meses | 11 | 1909214 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 |  |  |  |  | 68731697 | 65.45% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000618447 | 2021-09-09 | 9546069 | 9546069 | 68731697 | 36275062
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1685138&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-038-2021 | 037-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | JOVITA IDALBA SANABRIA CHARRY | JOVITA IDALBA SANABRIA CHARRY | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 1615489 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 58157590 | 65.45% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000584013 | 2021-09-03 | 8077443 | 8077443 | 58157590 | 30694283
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1689373&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-040-2021 | 039-2021 | 2 2. Meses | 11 | 169626303 | 15420573 | N.A | 0 | 169626303 | MEDELLÍN &DURÁN ABOGADOS | MEDELLÍN &DURÁN ABOGADOS | 169626303 | 2 2. Meses | 11 |  | 16962630 | 15420573 | 15420573 | 15420573 |  | 30841146 | 15420573 |  |  |  |  | 109486068 | 64.55% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000633120 | 2021-09-16 | 15420573 | 15420573 | 109486068 | 60140235
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1689911&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-041-2021 | 040-2021 | 2 2. Meses | 11 | 72696987 | 6608817 | N.A | 0 | 72696987 | MAGNERY EDITH VARGAS MORALES | MAGNERY EDITH VARGAS MORALES | 72696987 | 2 2. Meses | 11 | 1101469 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 47363188 | 65.15% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000619673 | 2021-09-09 | 6608817 | 6608817 | 47363188 | 25333799
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1689374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-042-2021 | 041-2021 | 2 2. Meses | 11 | 32309772 | 2937252 | N.A | 0 | 32309772 | ZULY NATALIA NANDAR CASTAÑEDA | ZULY NATALIA NANDAR CASTAÑEDA | 32309772 | 2 2. Meses | 11 | 391634 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 |  |  |  |  | 20952398 | 64.85% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000611604 | 2021-09-07 | 2937252 | 2937252 | 20952398 | 11357374
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1689829&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-043-2021 | 042-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | GUILLERMINA VICTORIA TORRES ROMERO | GUILLERMINA VICTORIA TORRES ROMERO | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 807744 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 57349845 | 64.55% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000602179 | 2021-09-06 | 8077443 | 8077443 | 57349845 | 31502028
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1689984&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-044-2021 | 043-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | MARÍA ANGEL SÚAREZ SÁNCHEZ | MARÍA ANGEL SÚAREZ SÁNCHEZ | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 1076992 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 57619093 | 64.85% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000619669 | 2021-09-09 | 8077443 | 8077443 | 57619093 | 31232780
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1694339&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-046-2021 | 044-2021 | 2 2. Meses | 10 | 80774430 | 8077443 | N.A | 0 | 80774430 | DARIO ORLANDO BECERRA ERAZO | DARIO ORLANDO BECERRA ERAZO | 80774430 | 2 2. Meses | 10 | 538496 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 57080597 | 70.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 7 | 3000602184 | 2021-09-06 | 8077443 | 8077443 | 57080597 | 23693833
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1696508&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-047-2021 | 045-2021 | 2 2. Meses | 11 | 48464658 | 4405878 | N.A | 0 | 48464658 | JEISON STEVEN PERDOMO POLANIA | JEISON STEVEN PERDOMO POLANIA | 48464658 | 2 2. Meses | 11 | 587450 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 |  |  |  |  | 31428596 | 64.85% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000611611 | 2021-09-07 | 4405878 | 4405878 | 31428596 | 17036062
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1696901&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-049-2021 | 047-2021 | 2 2. Meses | 11 | 72696987 | 6608817 | N.A | 0 | 72696987 | MARITZA ORTEGA SANABRIA | MARITZA ORTEGA SANABRIA | 72696987 | 2 2. Meses | 11 | 660882 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 46922601 | 64.55% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000611606 | 2021-09-07 | 6608817 | 6608817 | 46922601 | 25774386
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1697550&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-050-2021 | 048-2021 | 2 2. Meses | 11 | 80774430 | 7343130 | N.A | 0 | 80774430 | RAISA STELLA GUZMAN LAZARO | RAISA STELLA GUZMAN LAZARO | 80774430 | 2 2. Meses | 11 | 979084 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 52380994 | 64.85% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 8 | 3000584000 | 2021-09-03 | 7343130 | 7343130 | 52380994 | 28393436
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1698079&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-051-2021 | 049-2021 | 2 2. Meses | 11 | 121161645 | 11014695 | N.A | 0 | 121161645 | MARTHA EUGENIA RAMOS OSPINA | MARTHA EUGENIA RAMOS OSPINA | 121161645 | 2 2. Meses | 11 | 734313 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 7343130 | 11014695 | 11014695 |  |  |  |  | 74165613 | 61.21% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000618439 | 2021-09-09 | 11014695 | 11014695 | 74165613 | 46996032
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1698096&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-052-2021 | 050-2021 | 2 2. Meses | 11 | 121161645 | 11014695 | N.A | 0 | 121161645 | HECTOR ENRIQUE FERRER LEAL | HECTOR ENRIQUE FERRER LEAL | 121161645 | 2 2. Meses | 11 | 734313 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 |  |  |  |  | 77837178 | 64.24% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000618450 | 2021-09-09 | 11014695 | 11014695 | 77837178 | 43324467
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1700240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-053-2021 | 051-2021 | 2 2. Meses | 11 | 48464658 | 4405878 | N.A | 0 | 48464658 | JOAN AURELIO GUIO CAMARGO | JOAN AURELIO GUIO CAMARGO | 48464658 | 2 2. Meses | 11 | 293725 |  | 8811756 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 |  |  |  |  | 31134871 | 64.24% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000611615 | 2021-09-07 | 4405878 | 4405878 | 31134871 | 17329787
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1703024&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-054-2021 | 052-2021 | 2 2. Meses | 9 | 72696987 | 8077443 | N.A | 0 | 72696987 | LUIS ALEXANDER JIMENEZ ALVARADO | LUIS ALEXANDER JIMENEZ ALVARADO | 72696987 | 2 2. Meses | 9 | 7888133 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 64430234 | 88.63% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 10 | 7 | 3000611622 | 2021-09-07 | 8077443 | 8077443 | 64430234 | 8266753
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1701214&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-055-2021 | 053-2021 | 2 2. Meses | 3 | 24232329 | 8077443 | N.A | 0 | 24232329 | OLGA LUCILA LIZARAZO SALGADO | OLGA LUCILA LIZARAZO SALGADO | 24232329 | 2 2. Meses | 3 | 807744 | 8077443 | 8077443 | 7269699 | [8 empty] | 24232329 | 100% | [6 empty] | 4 | 3 | #N/A | #N/A | 0 | 3769473 | 24232329 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1700777&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-056-2021 | 054-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | MARTHA CAROLINA OSPINA RODRIGUEZ | MARTHA CAROLINA OSPINA RODRIGUEZ | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 538496 | 8077443 | 8077443 |  | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 49003154 | 55.15% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000624869 | 2021-09-10 | 8077443 | 8077443 | 49003154 | 39848719
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1702952&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-057-2021 | 055-2021 | 2 2. Meses | 11 | 56542101 | 5140191 | N.A | 0 | 56542101 | LUIS FELIPE CHISCO APONTE | LUIS FELIPE CHISCO APONTE | 56542101 | 2 2. Meses | 11 | 342679 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 |  |  |  |  | 36324016 | 64.24% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000602171 | 2021-09-06 | 5140191 | 5140191 | 36324016 | 20218085
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1703334&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-058-2021 | 056-2021 | 2 2. Meses | 9 | 66088170 | 7343130 | 2021-09-16 | 15175802 | 81263972 | PEDRO FABIAN ACOSTA VIZCAYA | PEDRO FABIAN ACOSTA VIZCAYA | 81263972 | 2 2. Meses | 9 | 489542 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 51891452 | 63.86% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 10 | 7 | 3000611589 | 2021-09-07 | 7343130 | 7343130 | 51891452 | 29372520
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1706404&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-059-2021 | 057-2021 | 2 2. Meses | 11 | 56542101 | 5140191 | N.A | 0 | 56542101 | KAREN LISETH VAQUIRO CUELLAR | KAREN LISETH VAQUIRO CUELLAR | 56542101 | 2 2. Meses | 11 | 342679 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 |  |  |  |  | 36324016 | 64.24% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000618441 | 2021-09-09 | 5140191 | 5140191 | 36324016 | 20218085
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1708636&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-060-2021 | 058-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | LAURA VALENTINA GOMEZ GUTIERREZ | LAURA VALENTINA GOMEZ GUTIERREZ | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 538496 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 57080597 | 64.24% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000618442 | 2021-09-09 | 8077443 | 8077443 | 57080597 | 31771276
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1709039&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-061-2021 | 059-2021 | 2 2. Meses | 11 | 88851873 | 8077443 | N.A | 0 | 88851873 | JUAN CARLOS BARRERA CASTIBLANCO | JUAN CARLOS BARRERA CASTIBLANCO | 88851873 | 2 2. Meses | 11 | 538496 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 57080597 | 64.24% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000624445 | 2021-09-10 | 8077443 | 8077443 | 57080597 | 31771276
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1712685&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-062-2021 | 060-2021 | 2 2. Meses | 10 | 80774430 | 8077443 | N.A | 0 | 80774430 | MARÍA MARGARITA RODRÍGUEZ NOPE | MARÍA MARGARITA RODRÍGUEZ NOPE | 80774430 | 2 2. Meses | 10 |  | 8077443 | 8077443 |  |  |  | 3769473 | 3769473 |  |  |  |  | 23693832 | 29.33% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 4 | 3000611619 | 2021-09-07 | 3769473 | 3769473 | 23693832 | 57080598
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1713758&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-063-2021 | 061-2021 | 1.1 Dias | 315 | 100233725 | 9546069 | N.A | 0 | 100233725 | ANYELA VIVIETH MAMIAN RAMOS | ANYELA VIVIETH MAMIAN RAMOS | 100233725 | 1.1 Dias | 315 |  | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 |  |  |  |  | 66822483 | 66.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 6 | 3000618443 | 2021-09-09 | 9546069 | 9546069 | 66822483 | 33411242
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1713585&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-064-2021 | 062-2021 | 2 2. Meses | 11 | 56542101 | 5140191 | N.A | 0 | 56542101 | JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN | JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN | 56542101 | 2 2. Meses | 11 |  | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 |  |  |  |  | 35981337 | 63.64% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 6 | 3000618436 | 2021-09-09 | 5140191 | 5140191 | 35981337 | 20560764
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1714160&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-065-2021 | 063-2021 | 1.1 Dias | 315 | 115654298 | 11014695 | N.A | 0 | 115654298 | MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS | MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS | 115654298 | 1.1 Dias | 315 |  | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 |  | 22029390 | 11014695 |  |  |  |  | 77102865 | 66.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 6 | 3000639328 | 2021-09-22 | 11014695 | 11014695 | 77102865 | 38551433
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1714644&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-066-2021 | 064-2021 | 2 2. Meses | 11 | 56542101 | 5140191 | N.A | 0 | 56542101 | MARÍA PAULA TORO ESPITIA | MARÍA PAULA TORO ESPITIA | 56542101 | 2 2. Meses | 11 |  | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 |  |  |  |  | 35981337 | 63.64% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 6 | 3000584023 | 2021-09-03 | 5140191 | 5140191 | 35981337 | 20560764
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2201306&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-067-2021 | 066-2021 | 2 2. Meses | 10 | 88117560 | 8811756 | N.A | 0 | 88117560 | FACCELLO ARGEL MANJARRES | FACCELLO ARGEL MANJARRES | 88117560 | 2 2. Meses | 10 |  | 7930580 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | 8811756 |  |  |  |  | 60801116 | 69% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000611593 | 2021-09-07 | 8811756 | 8811756 | 60801116 | 27316444
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1722809&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-069-2021 | 068-2021 | 2 2. Meses | 8 | 64619544 | 8077443 | N.A | 0 | 64619544 | DIANA MARCELA ALVARADO DELGADILLO | DIANA MARCELA ALVARADO DELGADILLO | 64619544 | 2 2. Meses | 8 |  | 7000450 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 55465108 | 85.83% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 6 | 3000618432 | 2021-09-09 | 8077443 | 8077443 | 55465108 | 9154436
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1727493&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-071-2021 | 070-2021 | 1.1 Dias | 320 | 46996032 | 4405878 | N.A | 0 | 46996032 | KATHERINE MEDINA CHACÓN | KATHERINE MEDINA CHACÓN | 46996032 | 1.1 Dias | 320 |  | 3230977 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 |  |  |  |  | 29666245 | 63.12% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 6 | 3000583998 | 2021-09-03 | 4405878 | 4405878 | 29666245 | 17329787
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1729217&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-072-2021 | 071-2021 | 1.1 Dias | 320 | 117490080 | 11014695 | N.A | 0 | 117490080 | CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGÁN | CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGÁN | 117490080 | 1.1 Dias | 320 |  | 8077443 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 |  |  |  |  | 74165613 | 63.12% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 12 | 7 | 3000618448 | 2021-09-09 | 11014695 | 11014695 | 74165613 | 43324467
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1734175&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-074-2021 | 073-2021 | 2 2. Meses | 5 | 47730345 | 9546069 | N.A | 0 | 47730345 | DIEGO DAVID BARRAGÁN FERRO | DIEGO DAVID BARRAGÁN FERRO | 47730345 | 2 2. Meses | 5 |  | 6682248 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 9546069 | 2863821 | [5 empty] | 47730345 | 100% | [6 empty] | 6 | 6 | 3000537875 | 2021-08-13 | 2863821 | 29531930 | 47730345 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1735178&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-075-2021 | 74-2021 | 2 2. Meses | 10 | 66088170 | 6608817 |  |  | 66088170 | FERNANDO BERNAL ROCHA | FERNANDO BERNAL ROCHA | 66088170 | 2 2. Meses | 10 |  | 4626172 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 44279074 | 67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 7 | 3000619672 | 2021-09-09 | 6608817 | 6608817 | 44279074 | 21809096
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1737998&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-076-2021 | 075-2021 | 2 2. Meses | 10 | 102803820 | 10280382 | N.A | 0 | 102803820 | DAVID ALONSO ROA SALGUERO | DAVID ALONSO ROA SALGUERO | 102803820 | 2 2. Meses | 10 |  | 6510908 | 10280382 | 10280382 | 10280382 | 10280382 | 10280382 | 10280382 |  |  |  |  | 68193200 | 66.33% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000624442 | 2021-09-10 | 10280382 | 10280382 | 68193200 | 34610620
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1746057&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-078-2021 | 077-2021 | 2 2. Meses | 10 | 88117560 | 8811756 |  |  | 88117560 | LUZ HELENA CHICANGANA VIDAL | LUZ HELENA CHICANGANA VIDAL | 88117560 | 2 2. Meses | 10 |  | 4405878 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | [5 empty] | 48464658 | 55% | [6 empty] | 11 | 6 | 3000499532 | 2021-08-04 | 8811756 | 7343130 | 48464658 | 39652902
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1746311&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-079-2021 | 078-2021 | 2 2. Meses | 10 | 73431300 | 7343130 | 2021-09-30 | 3916336 | 77347636 | HECTOR ALEXANDER MARTINEZ SILVA | HECTOR ALEXANDER MARTINEZ SILVA | 77347636 | 2 2. Meses | 10 |  | 3916336 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 47975116 | 62.03% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000602183 | 2021-09-06 | 7343130 | 7343130 | 47975116 | 29372520
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1748171&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-080-2021 | 079-2021 | 2 2. Meses | 10 | 73431300 | 7343130 | N.A | 0 | 73431300 | ANGELA CRISTINA ROSAS HENAO | ANGELA CRISTINA ROSAS HENAO | 73431300 | 2 2. Meses | 10 |  | 4895420 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 48954200 | 66.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000633119 | 2021-09-16 | 7343130 | 7343130 | 48954200 | 24477100
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2241978&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-081-2021 | 080-2021 | 2 2. Meses | 10 | 80774430 | 8077443 | N.A | 0 | 80774430 | PAOLA GOMEZ MARTÍNEZ | PAOLA GOMEZ MARTÍNEZ | 80774430 | 2 2. Meses | 10 |  | 5654210 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 8077443 |  |  |  |  | 54118868 | 67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 7 | 3000572724 | 2021-09-02 | 8077443 | 8077443 | 54118868 | 26655562
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1747978&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-082-2021 | 081-2021 | 2 2. Meses | 10 | 88117560 | 8811756 |  |  | 88117560 | LEONARDO SANTOS CHACÓN | LEONARDO SANTOS CHACÓN | 88117560 | 2 2. Meses | 10 |  | 4699603 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | 8811756 | 8811756 |  |  |  |  | 57570139 | 65.33% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000584007 | 2021-09-03 | 8811756 | 8811756 | 57570139 | 30547421
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1751165&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-083-2021 | 082-2021 | 1.1 Dias | 315 | 46261719 | 4405878 | N.A | 0 | 46261719 | LUISA FERNANDA ACHAGUA MULFORD | LUISA FERNANDA ACHAGUA MULFORD | 46261719 | 1.1 Dias | 315 |  | 2937252 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 |  |  |  |  | 29372520 | 63.49% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 7 | 3000572728 | 2021-09-02 | 4405878 | 4405878 | 29372520 | 16889199
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1756044&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-085-2021 | 084-2021 | 1.1 Dias | 315 | 61682292 | 5874504 | N.A | 0 | 61682292 | NAYDA JULYHT OVALLE GALEANO | NAYDA JULYHT OVALLE GALEANO | 61682292 | 1.1 Dias | 315 |  | 3720519 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 |  |  |  |  | 38967543 | 63.17% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000602173 | 2021-09-06 | 5874504 | 5874504 | 38967543 | 22714749
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1757208&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-086-2021 | 085-2021 | 1.1 Dias | 315 | 69392579 | 6608817 | N.A | 0 | 69392579 | MARIA CLARA LEUBRO BELTRAN | MARIA CLARA LEUBRO BELTRAN | 69392579 | 1.1 Dias | 315 |  | 4185584 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 43838486 | 63.17% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 8 | 3000624440 | 2021-09-10 | 1542057 | 1542057 | 43838486 | 25554093
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2264492&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-087-2021 | 086-2021 | 1.1 Dias | 330 | 324851230 | N.A | N.A | 0 | 324851230 | AGOPLA S.A.S - EN REORGANIZACIÓN | AGOPLA S.A.S - EN REORGANIZACIÓN | 324851230 | 1.1 Dias | 330 |  | 44297895 | 29531930 | 29531930 | 29531930 | 29531930 | 29531930 | 29531930 |  |  |  |  | 221489475 | 68.18% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000629577 | 2021-09-14 | 29531930 | 29531930 | 221489475 | 103361755
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1765974&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-088-2021 | 087-2021 | 1.1 Dias | 312 | 51600000 | N.A | 2021-05-04 | 2363763 | 53963763 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP | 53963763 | 1.1 Dias | 312 | [6 empty] | 22858360 | 5233260 |  |  |  |  | 28091620 | 52.06% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 3 | 3000643994 | 2021-09-24 | 5233260 | 5233260 | 28091620 | 25872143
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2263797&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-089-2021 | 088-2021 | 1.1 Dias | 310 | 30351604 | 2937252 | N.A | 0 | 30351604 | MARIO HERNAN ARIAS PARRA | MARIO HERNAN ARIAS PARRA | 30351604 | 1.1 Dias | 310 |  | 1468626 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 |  |  |  |  | 19092138 | 62.9% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000584009 | 2021-09-03 | 2937252 | 2937252 | 19092138 | 11259466
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/64223 | 64223 | 089-2021 | 1.1 Dias | 332 | 509743896 | N.A | N.A | 0 | 509743896 | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | 509743896 | 1.1 Dias | 332 |  | 509743896 | [10 empty] | 509743896 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 2202939 | 509743896 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1770221&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-090-2021 | 090-2021 | 2 2. Meses | 10 | 58745040 | 5874504 | N.A | 0 | 58745040 | WILLIAM ANDRES CARDENAS BONILLA | WILLIAM ANDRES CARDENAS BONILLA | 58745040 | 2 2. Meses | 10 |  | 2545618 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 | 5874504 |  |  |  |  | 37792642 | 64.33% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 7 | 3000618449 | 2021-09-09 | 5874504 | 5874504 | 37792642 | 20952398
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1771683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-091-2021 | 091-2021 | 2 2. Meses | 10 | 73431300 | 7343130 | N.A | 0 | 73431300 | ANGELA MARÍA DÍAZ VARGAS | ANGELA MARÍA DÍAZ VARGAS | 73431300 | 2 2. Meses | 10 |  |  | 10280382 |  | 14686260 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 46996032 | 64% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 5 | 3000611585 | 2021-09-07 | 7343130 | 7343130 | 46996032 | 26435268
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1771738&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-092-2021 | 092-2021 | 1.1 Dias | 310 | 30351604 | 2937252 | N.A | 0 | 30351604 | NANCY YURANY VANEGAS CELIS | NANCY YURANY VANEGAS CELIS | 30351604 | 1.1 Dias | 310 |  | 1272809 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 | 2937252 |  |  |  |  | 18896321 | 62.26% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000584011 | 2021-09-03 | 2937252 | 2937252 | 18896321 | 11455283
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1772225&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-093-2021 | 093-2021 | 2 2. Meses | 2 | 14686260 | 7343130 | 2021-04-16 | 7343130 | 22029390 | MILENA DEL CARMEN PULIDO ORELLANO | MILENA DEL CARMEN PULIDO ORELLANO | 22029390 | 2 2. Meses | 2 |  | 2937252 | 7343130 | 7343130 | 4405878 | [7 empty] | 22029390 | 100% | [6 empty] | 3 | 3 | #N/A | #N/A | 0 | 2202939 | 22029390 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1777219&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-094-2021 | 094-2021 | 2 2. Meses | 10 | 36715650 | 3671565 | N.A | 0 | 36715650 | OCTAVIA AGUALIMPIA MORENO | OCTAVIA AGUALIMPIA MORENO | 36715650 | 2 2. Meses | 10 |  | 1101470 | 3671565 | 3671565 | 3671565 | 3671565 | 3671565 | 3671565 |  |  |  |  | 23130860 | 63% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 7 | 3000572734 | 2021-09-02 | 3671565 | 3671565 | 23130860 | 13584790
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1783266&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-095-2021 | 095-2021 | 2 2. Meses | 10 | 110146950 | 11014695 | N.A | 0 | 110146950 | BERNARDO ANDRÉS CARVAJAL SÁNCHEZ | BERNARDO ANDRÉS CARVAJAL SÁNCHEZ | 110146950 | 2 2. Meses | 10 |  | 2570096 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 |  |  |  |  | 68658266 | 62.33% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000643995 | 2021-09-24 | 11014695 | 11014695 | 68658266 | 41488684
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1784307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-096-2021 | 096-2021 | 2 2. Meses | 10 | 66088170 | 6608817 | N.A | 0 | 66088170 | ANGELICA VANESSA LOPEZ BEDOYA | ANGELICA VANESSA LOPEZ BEDOYA | 66088170 | 2 2. Meses | 10 |  | 1762351 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 41415253 | 62.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 6 | 3000602174 | 2021-09-06 | 6608817 | 6608817 | 41415253 | 24672917
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1789248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-097-2021 | 097-2021 | 2 2. Meses | 10 | 110146950 | 11014695 | N.A | 0 | 110146950 | CATALINA DE SAN MARTÍN BALCAZAR SALAMANCA | CATALINA DE SAN MARTÍN BALCAZAR SALAMANCA | 110146950 | 2 2. Meses | 10 |  |  | 13217634 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 | 11014695 |  |  |  |  | 68291109 | 62% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 5 | 3000611624 | 2021-09-07 | 11014695 | 11014695 | 68291109 | 41855841
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1790059&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-098-2021 | 098-2021 | 1.1 Dias | 264 | 153320076 | N.A | N.A | 0 | 153320076 | BIZAGI LATAM SAS | BIZAGI LATAM SAS | 153320076 | 1.1 Dias | 264 |  | 153320076 | [10 empty] | 153320076 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 15420573 | 153320076 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2294842&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-099-2021 | 099-2021 | 2 2. Meses | 9 | 72696987 | 8077443 | N.A | 0 | 72696987 | DEISY VIVIANA CAÑÓN SUAREZ | DEISY VIVIANA CAÑÓN SUAREZ | 72696987 | 2 2. Meses | 9 |  | 1346241 | 8077443 | 8077443 | 8077443 | 5654210 |  | 2692481 |  |  |  |  | 33925261 | 46.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 10 | 6 | 3000584035 | 2021-09-03 | 2692481 | 2692481 | 33925261 | 38771726
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2300634&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-101-2021 | 100-2021 | 1.1 Dias | 331 | 165000000 | N.A | N.A | 0 | 165000000 | ADVANCED WEB APPLICATIONS | ADVANCED WEB APPLICATIONS | 165000000 | 1.1 Dias | 331 |  |  | 15950000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 |  |  |  |  | 98450000 | 59.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 5 | 3000633116 | 2021-09-16 | 16500000 | 16500000 | 98450000 | 66550000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2303658&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-102-2021 | 101-2021 | 2 2. Meses | 11 | 507795499 | N.A | N.A | 0 | 507795499 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 507795499 | 2 2. Meses | 11 |  |  | 29536466 | 43559052 | 43932415 | 41806646 | 46349983 | [5 empty] | 205184562 | 40.41% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 4 | 3000553005 | 2021-08-20 | 46349983 | 3129700 | 205184562 | 302610937
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1822284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-104-2021 | 102-2021 | 1.1 Dias | 285 | 20927920 | 2202939 | N.A | 0 | 20927920 | LUISA FERNANDA RIOS MARTINEZ | LUISA FERNANDA RIOS MARTINEZ | 20927920 | 1.1 Dias | 285 |  |  | 1615489 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 |  |  |  |  | 12630184 | 60.35% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 5 | 3000584029 | 2021-09-03 | 2202939 | 2202939 | 12630184 | 8297736
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1823541&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-105-2021 | 103-2021 | 2 2. Meses | 2 | 14686260 | 7343130 | 2021-05-07 | 7343130 | 22029390 | ALEXANDER BUITRAGO PUENTES | ALEXANDER BUITRAGO PUENTES | 22029390 | 2 2. Meses | 2 |  |  | 4895420 | 7343130 | 7343130 | 2447710 | [6 empty] | 22029390 | 100% | [6 empty] | 9 | 4 | #N/A | #N/A | 0 | 3150000 | 22029390 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1827451&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-106-2021 | 104-2021 | 1.1 Dias | 290 | 70983590 | 7343130 | N.A | 0 | 70983590 | BLANCA LILIANA ACEVEDO MEJÍA | BLANCA LILIANA ACEVEDO MEJÍA | 70983590 | 1.1 Dias | 290 |  |  | 5384962 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 42100612 | 59.31% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 5 | 3000618445 | 2021-09-09 | 7343130 | 7343130 | 42100612 | 28882978
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1829303&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-107-2021 | 105-2021 | 2 2. Meses | 2 | 22029390 | 11014695 | 2021-05-07 | 11014695 | 33044085 | DIEGO ALFONSO PEDROZA CASTRO | DIEGO ALFONSO PEDROZA CASTRO | 33044085 | 2 2. Meses | 2 |  |  | 7343130 | 11014695 |  | 11014695 | [6 empty] | 29372520 | 88.89% | [6 empty] | 9 | 3 | #N/A | #N/A | 0 | 201523589 | 29372520 | 3671565
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1834014&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-108-2021 | 106-2021 | 1.1 Dias | 285 | 48831815 | 5140191 | N.A | 0 | 48831815 | MAGDALY MORENO MERCHAN | MAGDALY MORENO MERCHAN | 48831815 | 1.1 Dias | 285 |  |  | 3255454 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 |  |  |  |  | 28956409 | 59.3% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 6 | 3000618435 | 2021-09-09 | 5140191 | 5140191 | 28956409 | 19875406
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1834136&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-109-2021 | 107-2021 | 2 2. Meses | 9 | 59479353 | 6608817 | N.A | 0 | 59479353 | LIZETH MARÍA GUZMÁN FRANCO | LIZETH MARÍA GUZMÁN FRANCO | 59479353 | 2 2. Meses | 9 |  |  | 3524702 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 36568787 | 61.48% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 6 | 3000618434 | 2021-09-09 | 6608817 | 6608817 | 36568787 | 22910566
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/65416 | 65416 | 108-2021 | 1.1 Dias | 29 | 2714152 | N.A | N.A | 0 | 2714152 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 2714152 | 1.1 Dias | 29 |  |  | 2714152 | [9 empty] | 2714152 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 979084 | 2714152 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1840456&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-111-2021 | 109-2021 | 2 2. Meses | 6 | 13217634 | 2202939 | N.A | 0 | 13217634 | LINA BRIYITH RONDON ROMERO | LINA BRIYITH RONDON ROMERO | 13217634 | 2 2. Meses | 6 |  |  | 1101470 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 |  |  |  |  | 12116165 | 91.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 5 | 3000602185 | 2021-09-06 | 2202939 | 2202939 | 12116165 | 1101469
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1842815&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-112-2021 | 110-2021 | 1.1 Dias | 285 | 48831815 | 5140191 | N.A | 0 | 48831815 | RODRIGO ACOSTA PARRA | RODRIGO ACOSTA PARRA | 48831815 | 1.1 Dias | 285 |  |  | 2570096 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 | 5140191 |  |  |  |  | 28271051 | 57.89% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 5 | 3000618444 | 2021-09-09 | 5140191 | 5140191 | 28271051 | 20560764
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1845440&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-113-2021 | 111-2021 | 2 2. Meses | 9 | 39652902 | 4405878 | N.A | 0 | 39652902 | ANDRES LEONARDO SOLER CARDENAS | ANDRES LEONARDO SOLER CARDENAS | 39652902 | 2 2. Meses | 9 |  |  | 2056076 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | 4405878 |  |  |  |  | 24085466 | 60.74% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 5 | 3000584037 | 2021-09-03 | 4405878 | 4405878 | 24085466 | 15567436
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1846781&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-114-2021 | 112-2021 | 1.1 Dias | 225 | 115654298 | 15420573 | N.A | 0 | 115654298 | IVÁN DARIO GOMEZ LEE | IVÁN DARIO GOMEZ LEE | 115654298 | 1.1 Dias | 225 |  |  |  | 19018707 | 15420573 | 15420573 | 15420573 | 15420573 |  |  |  |  | 80700999 | 69.78% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 4 | 3000618440 | 2021-09-09 | 15420573 | 15420573 | 80700999 | 34953299
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1852465&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-115-2021 | 113-2021 | 1.1 Dias | 195 | 14319103 | 2202939 | 2021-09-15 | 5287054 | 19606157 | LIDA DE LOS ÁNGELES PRIETO PINTO | LIDA DE LOS ÁNGELES PRIETO PINTO | 19606157 | 1.1 Dias | 195 |  |  | 881176 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 | 2202939 |  |  |  |  | 11895871 | 60.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 5 | 3000572729 | 2021-09-02 | 2202939 | 2202939 | 11895871 | 7710286
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/65895 | 65895 | 114-2021 | 1.1 Dias | 263 | 142467997 | N.A | N.A | 0 | 142467997 | SOLUTION COPY LTDA | SOLUTION COPY LTDA | 142467997 | 1.1 Dias | 263 | [12 empty] | 0 | 0% | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 142467997
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1868168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-116-2021 | 115-2021 | 2 2. Meses | 4 | 17623512 | 4405878 | N.A | 0 | 17623512 | MARÍA PAULA NIÑO GUARÍN | MARÍA PAULA NIÑO GUARÍN | 17623512 | 2 2. Meses | 4 |  |  |  | 3671565 | 4405878 | 4405878 | 4405878 | [5 empty] | 16889199 | 95.83% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 3 | 3000499557 | 2021-08-04 | 4405878 | 4405878 | 16889199 | 734313
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869066&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-117-2021 | 116-2021 | 2 2. Meses | 8 | 52870536 | 6608817 | N.A | 0 | 52870536 | MARÍA FERNANDA CRUZ RODRÍGUEZ | MARÍA FERNANDA CRUZ RODRÍGUEZ | 52870536 | 2 2. Meses | 8 |  |  | 881176 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 | 6608817 |  |  |  |  | 33925261 | 64.17% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 9 | 5 | 3000602178 | 2021-09-06 | 6608817 | 6608817 | 33925261 | 18945275
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1882165&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-118-2021 | 117-2021 | 2 2. Meses | 9 | 66088170 | 7343130 | N.A | 0 | 66088170 | DIANA MARCELA URIBE MEJÍA | DIANA MARCELA URIBE MEJÍA | 66088170 | 2 2. Meses | 9 |  |  |  | 5874504 | 7343130 | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 35247024 | 53.33% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 4 | 3000602170 | 2021-09-06 | 7343130 | 7343130 | 35247024 | 30841146
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1901885&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-119-2021 | 118-2021 | 1.1 Dias | 242 | 169098293 | N.A | N.A | 0 | 169098293 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | 169098293 | 1.1 Dias | 242 | [6 empty] | 35872424 | [5 empty] | 35872424 | 21.21% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 3 | 3000550535 | 2021-08-19 | 465000 | 465000 | 35872424 | 133225869
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1926620&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-121-2021 | 119-2021 | 2 2. Meses | 2 | 10280382 | 5140191 | N.A | 0 | 10280382 | FAVER PEREZ GUTIERREZ | FAVER PEREZ GUTIERREZ | 10280382 | 2 2. Meses | 2 |  |  |  | 1370718 | 5140191 | 3769473 | [6 empty] | 10280382 | 100% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 2 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10280382 | 0
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/67632 | 67632 | 120-2021 | 1.1 Dias | 30 | 10501988 | N.A | N.A | 0 | 10501988 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 10501988 | 1.1 Dias | 30 |  |  |  |  | 10501988 | [7 empty] | 10501988 | 100% | [6 empty] | 11 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10501988 | 0
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/67693 | 67693 | 121-2021 | 1.1 Dias | 30 | 2570479 | N.A | N.A | 0 | 2570479 | ALKOSTO S.A | ALKOSTO S.A | 2570479 | 1.1 Dias | 30 |  |  |  | 2570479 | [8 empty] | 2570479 | 100% | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 2570479 | 0
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/67633 | 67633 | 122-2021 | 1.1 Dias | 30 | 1825043 | N.A | N.A | 0 | 1825043 | FERRICENTROS SAS | FERRICENTROS SAS | 1825043 | 1.1 Dias | 30 |  |  |  | 1825043 | [8 empty] | 1825043 | 100% | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 1825043 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1933608&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-122-2021 | 123-2021 | 1.1 Dias | 214 | 110000087 | 15420573 | N.A | 0 | 110000087 | CARMEN ELOISA RUIZ LOPEZ | CARMEN ELOISA RUIZ LOPEZ | 110000087 | 1.1 Dias | 214 |  |  |  |  | 10794401 | 15420573 | 15420573 | 15420573 |  |  |  |  | 57056120 | 51.87% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 4 | 3000611626 | 2021-09-07 | 15420573 | 15420573 | 57056120 | 52943967
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1907720&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-MC-001-2021 | 124-2021 | 2 2. Meses | 11 | 3850000 | N.A | N.A | 0 | 3850000 | COLOMBIA MOVIL S.A. ES.P | COLOMBIA MOVIL S.A. ES.P | 3850000 | 2 2. Meses | 11 | [12 empty] | 0 | 0% | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 3850000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1936881&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-123-2021 | 125-2021 | 2 2. Meses | 8 | 46996032 | 5874504 | N.A | 0 | 46996032 | MAGDA PATRICIA PUENTES PARDO | MAGDA PATRICIA PUENTES PARDO | 46996032 | 2 2. Meses | 8 |  |  |  |  | 6461955 | 5874504 | 5874504 | 5874504 |  |  |  |  | 24085467 | 51.25% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 4 | 3000584033 | 2021-09-03 | 5874504 | 5874504 | 24085467 | 22910565
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1944180&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-124-2021 | 126-2021 | 3 3. Años | 2 | 0 | N.A | N.A | 0 | 0 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGISTIN CODAZZI - IGAC | INSTITUTO GEOGRAFICO AGISTIN CODAZZI - IGAC | 0 | 3 3. Años | 2 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1957747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-125-2021 | 127-2021 | 2 2. Meses | 6 | 26435268 | 4405878 | N.A | 0 | 26435268 | TOMÁS PULECIO ARANGO | TOMÁS PULECIO ARANGO | 26435268 | 2 2. Meses | 6 |  |  |  |  | 1909214 | 4405878 | 4405878 | 4405878 |  |  |  |  | 15126848 | 57.22% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 4 | 3000602176 | 2021-09-06 | 4405878 | 4405878 | 15126848 | 11308420
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1939673&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-MC-002-2021 | 128-2021 | 1.1 Dias | 221 | 10370850 | N.A | N.A | 0 | 10370850 | JILBER ORLANDO BLANCO FORERO / ALMACEN CHARLESTON | JILBER ORLANDO BLANCO FORERO / ALMACEN CHARLESTON | 10370850 | 1.1 Dias | 221 | [6 empty] | 3129700 | 3111850 |  |  |  |  | 6241550 | 60.18% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 2 | 3000643996 | 2021-09-24 | 3111850 | 3111850 | 6241550 | 4129300
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1973554&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-127-2021 | 129-2021 | 2 2. Meses | 7 | 41121528 | 5874504 | N.A | 0 | 41121528 | MARÍA DEL PILAR ROMERO BARREIRO | MARÍA DEL PILAR ROMERO BARREIRO | 41121528 | 2 2. Meses | 7 |  |  |  |  | 2545618 | 5874504 | 5874504 | 5874504 |  |  |  |  | 20169130 | 49.05% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 4 | 3000611591 | 2021-09-07 | 5874504 | 5874504 | 20169130 | 20952398
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1993906&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-128-2021 | 130-2021 | 3 3. Años | 2 | 0 | N.A | N.A | 0 | 0 | UNOBOG | UNOBOG | 0 | 3 3. Años | 2 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1997527&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-129-2021 | 131-2021 | 1.1 Dias | 202 | 49443742 | 7343130 | N.A | 0 | 49443742 | MARTHA ADRIANA CATALINA BALLESTEROS SÁNCHEZ | MARTHA ADRIANA CATALINA BALLESTEROS SÁNCHEZ | 49443742 | 1.1 Dias | 202 | [5 empty] | 7343130 | 7343130 | 7343130 |  |  |  |  | 22029390 | 44.55% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 3 | 3000584019 | 2021-09-03 | 7343130 | 7343130 | 22029390 | 27414352
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/69850 | 69850 | 132-2021 | 1.1 Dias | 9 | 3804643 | N.A | N.A | 0 | 3804643 | FALABELLA DE COLOMBIA S.A | FALABELLA DE COLOMBIA S.A | 3804643 | 1.1 Dias | 9 | [12 empty] | 0 | 0% | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 3804643
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/69851 | 69851 | 133-2021 | 1.1 Dias | 9 | 12744388 | N.A | N.A | 0 | 12744388 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 12744388 | 1.1 Dias | 9 |  |  |  |  | 12744388 | [7 empty] | 12744388 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12744388 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2045229&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-130-2021 | 134-2021 | 2 2. Meses | 6 | 37422000 | N.A | N.A | 0 | 37422000 | ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A.S | ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A.S | 37422000 | 2 2. Meses | 6 | [6 empty] | 3150000 | 3150000 |  |  |  |  | 6300000 | 16.84% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 2 | 3000639325 | 2021-09-22 | 3150000 | 3150000 | 6300000 | 31122000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2033996&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-131-2021 | 135-2021 | 2 2. Meses | 6 | 39652902 | 6608817 | N.A | 0 | 39652902 | DIEGO FERNANDO DIAGAMA CRUZ | DIEGO FERNANDO DIAGAMA CRUZ | 39652902 | 2 2. Meses | 6 | [5 empty] | 11520000 |  | 1982645 |  |  |  |  | 13502645 | 34.05% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 2 | 3000633117 | 2021-09-16 | 1982645 | 1982645 | 13502645 | 26150257
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/70996 | 70996 | 136-2021 | 1.1 Dias | 10 | 6477000 | N.A | N.A | 0 | 6477000 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 6477000 | 1.1 Dias | 10 | [6 empty] | 6477000 | [5 empty] | 6477000 | 100% | [6 empty] | 11 | 1 | 3000542529 | 2021-08-17 | 6477000 | 6477000 | 6477000 | 0
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/71455 | 71455 | 137-2021 | 3 3. Años | 1 | 201523590 | N.A | N.A | 0 | 201523590 | EFORCERS S.A.S | EFORCERS S.A.S | 201523590 | 3 3. Años | 1 | [6 empty] | 201523589 | [5 empty] | 201523589 | 100% | [6 empty] | 11 | 1 | 3000560221 | 2021-08-25 | 201523589 | 201523589 | 201523589 | 1
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2029329&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-SAMC-001-2021 | 139-2021 | 1.1 Dias | 165 | 190000000 | N.A | N.A | 0 | 190000000 | MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS | MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS | 190000000 | 1.1 Dias | 165 | [12 empty] | 0 | 0% | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 190000000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2079683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-133-2021 | 140-2021 | 1.1 Dias | 45 | 11014695 | 7343130 | N.A | 0 | 11014695 | MILENA DEL CARMEN PULIDO ORELLANO | MILENA DEL CARMEN PULIDO ORELLANO | 11014695 | 1.1 Dias | 45 | [6 empty] | 4405878 | 6608817 |  |  |  |  | 11014695 | 100% | 4 4. Pago definitivo | [5 empty] | 11 | 2 | 3000584005 | 2021-09-03 | 6608817 | 6608817 | 11014695 | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2098904&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-136-2021 | 143-2021 | 1.1 Dias | 165 | 44425936 | 8077443 | N.A | 0 | 44425936 | GINA CATHERINE VANEGAS SOLANO | GINA CATHERINE VANEGAS SOLANO | 44425936 | 1.1 Dias | 165 | [6 empty] | 4307970 | 8077443 |  |  |  |  | 12385413 | 27.88% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 2 | 3000572727 | 2021-09-02 | 8077443 | 8077443 | 12385413 | 32040523
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113847&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-137-2021 | 144-2021 | 2 2. Meses | 5 | 29372520 | 5874504 | N.A | 0 | 29372520 | DAVID FERNANDO RINCÓN BAUTISTA | DAVID FERNANDO RINCÓN BAUTISTA | 29372520 | 2 2. Meses | 5 | [7 empty] | 6266138 |  |  |  |  | 6266138 | 21.33% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 7 | 1 | 3000618438 | 2021-09-09 | 6266138 | 6266138 | 6266138 | 23106382
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117121&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-138-2021 | 145-2021 | 2 2. Meses | 5 | 29372520 | 5874504 | N.A | 0 | 29372520 | OLGA LUCILA LIZARAZO SALGADO | OLGA LUCILA LIZARAZO SALGADO | 29372520 | 2 2. Meses | 5 | [6 empty] | 979084 | 5874504 |  |  |  |  | 6853588 | 23.33% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 2 | 3000619671 | 2021-09-09 | 5874504 | 5874504 | 6853588 | 22518932
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2124477&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-139-2021 | 146-2021 | 2 2. Meses | 3 | 17623512 | 5874504 | N.A | 0 | 17623512 | LEIDY PAOLA ROJAS CUERVO | LEIDY PAOLA ROJAS CUERVO | 17623512 | 2 2. Meses | 3 | [6 empty] | 587450 | 5874504 |  |  |  |  | 6461954 | 36.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 11 | 2 | 3000618446 | 2021-09-09 | 5874504 | 5874504 | 6461954 | 11161558
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142534&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-140-2021 | 147-2021 | 1.1 Dias | 135 | 29739677 | 6608817 | N.A | 0 | 29739677 | JAIRO MAURICIO TOVAR TAVERA | JAIRO MAURICIO TOVAR TAVERA | 29739677 | 1.1 Dias | 135 | [7 empty] | 5947935 |  |  |  |  | 5947935 | 20% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 7 | 1 | 3000602181 | 2021-09-06 | 5947935 | 5947935 | 5947935 | 23791742
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2145807&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-141-2021 | 148-2021 | 2 2. Meses | 2 | 14686260 | 7343130 | N.A | 0 | 14686260 | ALEXANDER BUITRAGO PUENTES | ALEXANDER BUITRAGO PUENTES | 14686260 | 2 2. Meses | 2 | [7 empty] | 6119275 |  |  |  |  | 6119275 | 41.67% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 7 | 1 | 3000633118 | 2021-09-16 | 6119275 | 6119275 | 6119275 | 8566985
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2130903&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-MC-005-2021 | 149-2021 | 2 2. Meses | 9 | 11042414 | N.A | N.A | 0 | 11042414 | DISTRACOM S.A | DISTRACOM S.A | 11042414 | 2 2. Meses | 9 | [7 empty] | 376552 |  |  |  |  | 376552 | 3.41% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 7 | 1 | 3000643993 | 2021-09-24 | 376552 | 376552 | 376552 | 10665862
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2172565&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-142-2021 | 150-2021 | 1.1 Dias | 135 | 42957311 | 9546069 | N.A | 0 | 42957311 | DIEGO DAVID BARRAGÁN FERRO | DIEGO DAVID BARRAGÁN FERRO | 42957311 | 1.1 Dias | 135 | [7 empty] | 4454832 |  |  |  |  | 4454832 | 10.37% | 3 3. Pago parcial | [5 empty] | 7 | 1 | 3000624443 | 2021-09-10 | 4454832 | 4454832 | 4454832 | 38502479
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147188&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-MC-006-2021 | 151-2021 | 1.1 Dias | 99 | 8996400 | N.A | N.A | 0 | 8996400 | SGS COLOMBIA S.A.S. | SGS COLOMBIA S.A.S. | 8996400 | 1.1 Dias | 99 | [22 empty] | #N/A | #N/A | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2199199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-143-2021 | 152-2021 | 3 3. Años | 1 | 0 | N.A | N.A | 0 | 0 | INPEC | INPEC | 0 | 3 3. Años | 1 | [22 empty] | #N/A | #N/A | 0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2210648&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-144-2021 | 153-2021 | 1.1 Dias | 110 | 40387215 | 11014695 | N.A | 0 | 40387215 | JENNY ROCIO GOMEZ GUALDRON | JENNY ROCIO GOMEZ GUALDRON | 40387215 | 1.1 Dias | 110 | [22 empty] | #N/A | #N/A | 0
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12185829&g-recaptcha-response=03AGdBq27dgtXX8Dx-U2a5LmP5WpkyFJ7UNfld3ddl_PlsdJL9h7KV692FoCDMP3Aqjz-XK7tLZya3LiCXuZFlxO-CcicxilkK2_E89YNB34m1HKYFR07ZYT5loTo6HujhZDu5-0igAT03Sf1Ykp9qkZe-Yp9BQAe8pCzzYulRPA_IML_CVOMFGKAQfbppTyGSYwHlCgDvoNlDzXdN8xVaNVwxPn-t-4iPEBt7o6jNuURoofo8E-U4RbRqBZROTq5dz_dFHBijN0TKrYQAT5L1x1qlStlWEcq0SEHTX1i65TmljhNX0lvMMZZofXoSDOxrOf3oSFsvA9eYEH_HaEgOSidOTWlXOVskCK-wuHrR9PnkZJfObSZMwRk_wE0ID81eeCW0j6TXDNmgX8yn73X9nh4Kd8H0rYdlKoSA0SLBdT72oNfXN1P8oDNbITpTiocelyniJ0yTUcbCCWleWtsbFBislhE5SifIqw | SJD-CM-001-2021 | 154-2021 | 2 2. Meses | 18 | 0 | 0 | N.A | 0 | 0 | JARGU S.A | JARGU S.A | 0 | 2 2. Meses | 18
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2198450&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-MC-007-2021 | 155-2021 | 2 2. Meses | 6 | 15448839 | 0 | N.A | 0 | 15448839 | EYM COMPANY SAS | EYM COMPANY SAS | 15448839 | 2 2. Meses | 6
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247379&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-145-2021 | 156-2021 | 2 2. Meses | 3 | 33044085 | 11014695 | N.A | 0 | 33044085 | DAVID SALAZAR OCHOA | DAVID SALAZAR OCHOA | 33044085 | 2 2. Meses | 3
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249682&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-146-2021 | 157-2021 | 1.1 Dias | 100 | 7343130 | 2202939 | N.A | 0 | 7343130 | VILMA LORENA CAMACHO SANCHEZ | VILMA LORENA CAMACHO SANCHEZ | 7343130 | 1.1 Dias | 100
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2250283&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-147-2021 | 158-2021 | 2 2. Meses | 3 | 33044085 | 11014695 | N.A | 0 | 33044085 | PILAR ANDREA ORTEGA TORRES | PILAR ANDREA ORTEGA TORRES | 33044085 | 2 2. Meses | 3
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2171878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-SASI-001-2021 | 159-2021 | 1.1 Dias | 5 | 82565728 | N.A | N.A | 0 | 82565728 | UNIÓN TEMPORAL DE LICENCIAMIENTO 2021 | UNIÓN TEMPORAL DE LICENCIAMIENTO 2021 | 82565728 | 1.1 Dias | 5
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2265143&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-148-2021 | 160-2021 | 2 2. Meses | 3 | 15420573 | 5140191 | N.A | 0 | 15420573 | ORLEY GARZON RAMIREZ | ORLEY GARZON RAMIREZ | 15420573 | 2 2. Meses | 3
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267483&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-149-2021 | 161-2021 | 2 2. Meses | 3 | 22029390 | 7343130 | N.A | 0 | 22029390 | ADRIANA PAOLA RODRÍGUEZ SANDOVAL | ADRIANA PAOLA RODRÍGUEZ SANDOVAL | 22029390 | 2 2. Meses | 3
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2285662&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SJD-CD-150-2021 | 162-2021 | 1.1 Dias | 75 | 11014695 | 4405878 | N.A | 0 | 11014695 | ADRIANA DURAN CENTENO | ADRIANA DURAN CENTENO | 11014695 | 1.1 Dias | 75
Note on F3: ====== ID#AAAALao9hcE Daniela Rodriguez Narvaez (2021-02-03 22:22:19) Se modifica en tanto el acta de inicio tiene un error
Note on F9: ====== ID#AAAALYjQHb0 Daniela Rodriguez Narvaez (2021-02-19 19:28:53) Se modifica
Note on J9: ====== ID#AAAALYjQHag Daniela Rodriguez Narvaez (2021-02-19 19:17:00) Se cambia por modificación del contrato
Note on E18: ====== ID#AAAAK30dpDc Luis Gabriel Torres Granados (2020-12-02 14:53:58) plazo inicial cambia 320 por modificación en valor y plazo del contrato
Note on Q41: ====== ID#AAAAL2K31C8 Viky Milena Chacon Triviño (2021-03-25 22:25:40) 2 pagos en el mismo periodo de marzo 2021
Note on V41: ====== ID#AAAAO6naB98 Viky Chacon (2021-09-08 20:54:14) 2 pagos en el mismo periodo
Note on L52: ====== ID#AAAALr-kqEs Daniela Rodriguez Narvaez (2021-03-10 14:43:59) Cedido a Carol Ariza
Note on C57: ====== ID#AAAAQkjdJ0Y Daniela Rodriguez Narvaez (2021-10-02 16:11:26) Adicionado y prorrogado
Note on C69: ====== ID#AAAAQkjdJ0Q Daniela Rodriguez Narvaez (2021-10-02 16:11:26) Cedido
Note on L69: ====== ID#AAAAQkjdJ0k Daniela Rodriguez Narvaez (2021-10-02 16:11:26) Cedido a Fabio Estrada
Note on C71: ====== ID#AAAAQkjdJ0I Daniela Rodriguez Narvaez (2021-10-02 16:11:26) Adicionado y prorrogado Septiembre
Note on C73: ====== ID#AAAAQkjdJ0o Daniela Rodriguez Narvaez (2021-10-02 16:11:26) Adicionado y prorrogado
Note on C74: ====== ID#AAAAQkjdJ0g Daniela Rodriguez Narvaez (2021-10-02 16:11:26) Adicionado y prorrogado
Note on C77: ====== ID#AAAAQkjdJ0U Daniela Rodriguez Narvaez (2021-10-02 16:11:26) Adicionado y prórrogado
Note on C80: ====== ID#AAAAOUrseOw Daniela Rodriguez Narvaez (2021-08-30 13:56:02) Cedido
Note on E93: ====== ID#AAAALpg2-bo Daniela Rodriguez Narvaez (2021-03-11 18:45:06) Plazo determinable por la fecha de finalización
Note on C108: ====== ID#AAAAQkjdJ0c Daniela Rodriguez Narvaez (2021-10-02 16:11:26) Adicionado y prorrogado septiembre
Note on V113: ====== ID#AAAAO6naB94 Viky Chacon (2021-09-08 20:54:14) 3 pagos en el mismo periodo