## Matriz segumiento PM.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | [11 empty] | TERCER SEGUIMIENTO 2023
Fecha de Formulación de los Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría de Bogotá | [10 empty] | Auditoria Código 37 PAD 2021 Auditoria Código 512 PAD 2021 Auditoría Código 36 PAD 2022 (Estados Financieros) Auditoría código 36 PAD 2022 Auditoría Código 37 PAD 2022 Auditoría Código 38 PAD 2022 | 2023-06-30
Plan de mejoramiento formulado | [10 empty] | Seguimiento
Cód.. | PAD | No. del hallazgo | Hallazgo | Cód. acción | Descripción de la acción | Área responsable | Fórmula indicador | Valor meta | Inicio | Terminación | Descripción evidencias | Cumple | % de avance actividad | Observaciones
37 | 2021 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la administración de la plataforma siproj web, durante las vigencias 2016 - 2020 | 1 | Actualizar listado de despachos judiciales de la jurisdicción ordinaria laboral de Bogotá en SIPROJ WEB. | Dirección de Gestión Judicial y Oficina de TIC | Número despachos judiciales jurisdicción ordinaria laboral de Bogotá actualizados / número despachos judiciales jurisdicción ordinaria laboral de Bogotá existentes | 1 | 2021-12-11 | 2022-11-08 | Memorando 1-2022-3902 de fecha 25 de marzo de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura remite la relación de los despachos judiciales que se encuentran activos en la especialidad laboral de Bogotá. Dicho memorando es respuesta de la solicitud realizada por la Dirección Distrital de Gestión Judicial mediante memorando 2-2022-2487 de febrero 28 de 2022. Adicionalmente, se observó que mediante correo electrónico y memorando 3-2022-4503 la Dirección Distrital de Gestión Judicial realizó entrega de la base de datos a la Oficina de TICS, de los ciento setenta y tres (173) despachos laborales actualizados, en donde se evidenció que cuarenta y ocho (48) se deben inactivar, treinta (30) se deben crear y noventa y cinco (95) se deben actualizar en el SIPROJWEB Así mismo se evidenció correo electrónico de fecha 25 de agosto en donde se argumentó la actualización e inactivación de los despachos anteriormente mencionados y pantallazo de algunos despachos incluidos en la plataforma SIPROJWEB. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2021 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la administración de la plataforma siproj web, durante las vigencias 2016 - 2020 | 2 | Realizar capacitaciones semestrales a usuarios del sistema de información SIPROJ WEB sobre el manejo operativo de la plataforma. | Dirección de Gestión Judicial | Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas | 2 | 2021-12-11 | 2022-11-08 | Mediante Circular No. 010 de 2022 con asunto: Convocatoria Jornada de socialización virtual Sistema SIPROJWEB - Abogados que ejercen representación judicial del Distrito Capital, se realizó programación de dos jornadas de capacitación operativa de la herramienta, dirigidas a los apoderados que ejercen representación judicial y extrajudicial del distrito y que alimentan el SIPROJWEB. Dichas capacitaciones se realizaron para el nivel central el 15 de marzo y para el nivel descentralizado el 22 de marzo. Se observó que la DDGJ realizó diecinueve (19) capacitaciones a corte febrero 24 de 2022 a usuarios nuevos del SIPROJWEB, y Secretarios Técnicos del Comité de conciliación. Así mismo, se evidenció que en el periodo abril - junio de 2022 se realizaron veintisiete (27) capacitaciones dirigidas a las diferentes entidades distritales. Por ultimo se observó que esta dependencia realizó durante el periodo julio - septiembre, treinta y ocho (38) capacitaciones y realizó una jornada de reinducción el 27 de septiembre del año en curso, en donde en esta última asistieron 199 personas. . | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2021 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la administración de la plataforma siproj web, durante las vigencias 2016 - 2020 | 3 | Realizar diagnóstico del reporte de responsabilidad de la obligación de las Entidades Distritales para actualización del registro en SIPROJ WEB y comunicar a las entidades el documento para que se inicie las laborales de actualización de datos. | Dirección de Gestión Judicial | Diagnósticos realizados / diagnósticos programados | 1 | 2021-12-11 | 2022-11-08 | Se observó la Circular 02 de 2022 con asunto: Cronograma mesas de trabajo SIPROJWEB 2022 y solicitud actualización usuarios SIPROJWEB, en donde se realiza la programación de sesenta y un (61) mesas de trabajo de seguimiento de la información registrada en SIPROJWEB de las entidades distritales. Adicionalmente, la Dirección Gestión Judicial remite los diagnósticos referentes a la actualización del registro en SIPROJWEB; de cincuenta y nueve (59) entidades distritales mencionadas en la circular 02. Se aportó las actas de mesas de trabajo de las entidades Corporación para el Desarrollo y la Productividad y Entidad de gestión Administrativa y Técnica EGAT, en donde se observó que no tiene procesos registrados en el SIPROJWEB. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2021 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la administración de la plataforma siproj web, durante las vigencias 2016 - 2020 | 4 | Realizar ajuste de ficha de pago diseñada en SIPROJ WEB para obligatoriedad en el diligenciamiento en los campos específicos. | Dirección de Gestión Judicial y Oficina TIC | Ficha de pago ajustada en el Siprojweb | 1 | 2021-12-11 | 2022-11-08 | La Dirección Distrital de Gestión Judicial realizó documento de ajuste a la ficha de pago en el Siprojweb, con el fin que de realizar la obligatoriedad del diligenciamiento de los campos de la ficha en el sistema mencionado, el cual fue enviado a la Oficina de TICs mediante memorando No. 3-2022-2977. Adicionalmente, se observó que la Oficina de TICS mediante memorando 3-2022-4371 informó a la Dirección Distrital de Gestión Judicial que se realizaron los ajustes de la ficha de pago diseñada en SIPROJWEB para obligatoriedad en el diligenciamiento de campos específicos. Por ultimo se observó que la DDGJ realizó verificación a las modificaciones de la ficha de pago, mediante acta de fechas 6 y 8 de septiembre de 2022. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2021 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la administración de la plataforma siproj web, durante las vigencias 2016 - 2020 | 5 | Evaluar de manera conjunta con la oficina de tecnología la viabilidad de generar un desarrollo o ajuste en el aplicativo SIPROJWEB que permita facilitar la consulta y cargue de documentos. | Dirección de Gestión Judicial y Oficina TIC | Evaluación ejecutada / evaluación programada | 1 | 2021-12-11 | 2022-11-08 | Se observó que mediante memorando 3-2022-2465 de abril 1 de 2022, se remitió por parte de la DDGJ a la Oficina de TICS, información relacionada con la viabilidad de generar un desarrollo ajuste que permita facilitar la consulta y cargue de documentos, a lo cual mediante memorando 3-2022-2710 de 11 de abril la Oficina de TICS informa que "ha gestionado a través de sus contratistas, el ajuste al Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ y los parámetros de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones de la Secretaria Jurídica Distrital, para facilitar la consulta y el cargue de documentos o archivos hasta de 8GB de peso, con lo cual quedan solucionados todos los inconvenientes relacionados con este tema". Se anexa registro fotográfico del SIPROJWEB en donde se evidencia que el tamaño máximo del archivo es de 8GB. Adicionalmente, se evidenció informe técnico de cargue y consulta de archivos, en donde se realizó la verificación del cargue y descargue de documentos. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2021 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la administración de la plataforma siproj web, durante las vigencias 2016 - 2020 | 6 | Elaborar informe de inconsistencias del aplicativo SIPROJ WEB por parte de administrador del sistema, dirigido a la oficina de TICS y complementado con mesas de trabajo para solución de inconsistencias. | Dirección de Gestión Judicial y Oficina TIC | Informe elaborado / informe programado. | 1 | 2021-12-11 | 2022-11-08 | Se observó que la Dirección Distrital de Gestión Judicial identificó setenta y cuatro (74) requerimientos que de alguna forma requerían desarrollo. De estos, se recopiló imágenes o soportes de 31 requerimientos correspondientes al 41.89% de los datos, para lo cual se creó una carpeta para tomarlos como base en la documentación de los mismos, los 43 restantes que representan el 58,11% únicamente se cuenta con la información registrada en el aplicativo. Producto de estos se realizó informe de diagnostico en donde se especifica el reporte de inconsistencias pendientes por respuesta. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2021 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la administración de la plataforma siproj web, durante las vigencias 2016 - 2020 | 7 | Revisar procedimiento 2310200-PR-016 Atención y apoyo a usuarios, frente a reporte de incidencias con el fin de optimizar las tareas y disminuir los tiempos de respuesta. | Dirección de Gestión Judicial y Oficina TIC | Informe procedimiento revisado / informe procedimiento programado | 1 | 2021-12-11 | 2022-11-08 | Mediante memorando 3-2022-1941 de fecha 8 de marzo de 2022, la Oficina de TICS informó: "La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones revisó el procedimiento 2310200-PR-016 y pudo establecer que no se requiere ajuste al mismo, teniendo en cuenta que los tiempos de respuesta para las incidencias del SIPROJ, están sujetos a la totalidad de incidencias que se reciben y atienden de todos los demás sistemas de información misionales de la Secretaría Jurídica Distrital. Sin embargo, estaremos atentos a resolver lo mas rápido posible los reportes presentados teniendo en cuenta los recursos técnicos y de personal adscritos a la oficina TIC". | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
512 | 2021 | 3.1.1.1.1 | Hallazgo administrativo por fallas en la planeación y ejecución en el cumplimiento de meta | 1 | Realizar cuatro seguimientos trimestrales a la ejecución presupuestal y física de las metas asociadas a los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación | Seguimientos realizados /seguimientos programados | 4 | 2022-01-03 | 2022-12-23 | Mediante memorando 3-2022-2826 de fecha 20 de abril de 2022, la Oficina Asesora de Planeación remitió el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión 7621, 7562, 7632 y 7608 con fecha de corte 31 de marzo de 2022. Mediante memorando 3-2022-4637 La Oficina Asesora de Planeación aportó el seguimiento tanto presupuestal como físico de los cuatro proyectos de inversión a cargo de la Secretaria Jurídica Distrital, correspondiente al segundo trimestre de 2022 Mediante memorando 3-2022-7580 de fecha 12 de octubre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación, aportó el seguimiento presupuestal y físico de los cuatro proyectos de inversión (7621, 7562, 7632 y 7608) a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital, correspondiente al tercer trimestre de 2022. Mediante memorando 3-2023-553 La Oficina Asesora de Planeación adjuntó el seguimiento presupuestal y físico de los cuatro proyectos de inversión a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
512 | 2021 | 3.2.2. | Hallazgo administrativo por fallas en la supervisión del contrato de prestación de servicios profesionales no. 117 de 2020 | 1 | Realizar capacitaciones a los supervisores respecto a los documentos que evidencien el cumplimiento de las obligaciones específicas de los contratos | Dirección de Gestión Corporativa | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas | 3 | 2022-01-03 | 2022-12-23 | De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Gestión Corporativa se evidenció que se han realizado capacitaciones relacionadas con las actividades asociadas al ejercicio de supervisión contractual y el manejo de la plataforma SECOP II. Dichas socializaciones se realizaron de los días 25 de marzo, 14, 26, 29, 31 de agosto y 12 de septiembre de 2022. Por otro lado, mediante comunicado 3-2022-5865, se observó el envío a los supervisores de los contratos de las memorias de capacitación relacionadas anteriormente. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
36 | 2022 | 3.3.1.1 (EEFF PAD2022) | Hallazgo Administrativo por deficiencias en la relevación de hechos económicos. | 1 | Incluir en las notas a los estados financieros anuales la información correspondiente a la totalidad de los intangibles de la entidad detallando: descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la entidad . | DGC-Gestión Financiera | Información de intangibles revelada en las notas a los estados financieros anuales / información de intangibles a revelar | 1 | 2022-05-10 | 2023-02-28 | Mediante Memorando 3-2023-1592, la Dirección de Gestión Corporativa adjunta las notas a los estados financieros con corte diciembre 2022 en donde en la nota No. 14 se incluye la información relacionada con los Activos intangibles. Así mismo anexa la relación de intangibles con fecha de corte 31 de diciembre de 2022. | SI | 100%
36 | 2022 | 3.3.2.1 (EEFF PAD2022) | Hallazgo administrativo por fallas en la asignación de la vida útil de licencias. 19 | 1 | El proceso de Gestión Administrativa de acuerdo con la información asignada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) valida la asignación de vidas útiles de los intangibles, garantizando que el 100% de éstos tenga plenamente identificado el periodo de vida útil y lo registra en Sistema de Administración de Inventarios (SAI). | OTIC DGC -Gestión Administrativa | Vidas útiles validadas / Nº de registros de intangibles | 1 | 2022-05-10 | 2022-12-31 | Se observó comprobante de ingreso de bienes No. 12, en donde se realiza la entrada a la SJD de 150 licencias Archived User Enterprise Standart Anual por valor de $10,497,930 y 345 licencias Workspace Enterprise Standart Anual por valor de $180,082,444. Por otro lado, mediante comunicado de fecha 29/07/2022, La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, especifica que la vida útil de las licencias adquiridas es entre el 28/07/2022 al 27/07/2023. De acuerdo con lo anterior, se observó el ingreso al Sistema de Administración de Inventarios (SAI) de la información de las licencias mencionadas, especificando su vida útil. Por otro lado, se evidenció informe emitido por el proceso de Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión Corporativa en donde relaciona cinco (5) intangibles con finalización de la vida útil en diciembre de 2022, la cual fue ampliada de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento. Así mismo se verificó, el reporte en el aplicativo SIVICOF denominado "plan de mejoramiento consolidado estado de las acciones".
36 | 2022 | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo por cuanto la ejecución de los contratos numero 026, 037, 042 y 043 del 2021, no permiten cuantificar su aporte a la meta relacionada con la evaluación legal y financiera de las ESAL. | 1 | Realizar un instrumento de control para el reporte contractual asociado a las metas del proyecto 7621 | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Un Instrumento implementado | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | Se evidenció formato denominado "Instrumento de control para el reporte contractual asociado a las metas del proyecto 7621", en donde se relaciona la meta del proyecto 7621 que se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, y el cronograma del contrato que alimenta la ejecución de esta meta. En consecuencia, se observó que dicho formato se encuentra diligenciado para los contratos 115, 116, 118, 119 y 124 de 2022, en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la misma vigencia. De acuerdo con el memorando 3-2022*552 de fecha enero 18 de 2023, la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control argumentó que en el mes de diciembre no fue diligenciado el formato, por que el indicador de la meta 9000 del proyecto 7621 se cumplió el 100% en el mes de noviembre. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento. Así mismo se verificó, el reporte en el aplicativo SIVICOF denominado "plan de mejoramiento consolidado estado de las acciones".
36 | 2022 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por fallas en la supervisión del contrato 066 de 2021 | 1 | Realizar dos (2) reuniones de capacitación a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde se ilustren las implicaciones legales y la responsabilidad que tienen en los contratos legalmente celebrados con la Secretaria Jurídica, para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información que se registra. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Numero de capacitaciones realizadas | 2 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se evidenció que se realizaron dos (2) reuniones el 1 y 29 de septiembre de 2022, las cuales tuvieron como objetivo "capacitar sobre las implicaciones legales y la responsabilidad que tienen los funcionarios y contratistas de la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los contratos legalmente Celebrados" y "Capacitación elaboración de informe de actividades, supervisión y financiero". | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
36 | 2022 | 3.2.2.3 | Hallazgo administrativo, por incumplimiento al procedimiento "movimiento de bienes", según contratos de prestación de servicios profesionales Nos. 044, 056, 081 y 135 de 2021 | 1 | Ajustar el formato de paz y salvo (FT-2311500-200) en el sistema de administración de inventarios - SAI de la Secretaria Jurídica Distrital, para facilitar su correcto diligenciamiento. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Numero de formatos ajustados | 1 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | Respecto al formato de paz y salvo (FT-2311500-200), se observó que en registro de cambios, se describe que como objetivo "Suprimir del formato de control de componentes Campo que no corresponde con el proceso y eliminar el campo "Se realizó el backup al equipo de cómputo asignado" del formato de paz y salvo del SAE, ya que en la Oficina no se hace backups a los usuarios". De acuerdo con lo anterior se adjuntó formato actualizado en donde se observó que lo correspondiente a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no contiene lo pertinente al backup al equipo de computo asignado. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
36 | 2022 | 3.2.2.3 | Hallazgo administrativo por incumplimiento al procedimiento "movimiento de bienes" según contratos de prestación de servicios profesionales No. 044, 056, 081 y 135 de 2021 | 2 | Elaborar y publicar (2) dos piezas comunicacionales dirigidas a supervisores de contratos, contratistas y funcionarios de la entidad reiterando la necesidad y la responsabilidad en el diligenciamiento de la totalidad de los campos incluidos en el formato FT - 2311500 - 200 | Dirección de Gestión Corporativa | Total de Piezas Comunicacionales elaboradas y publicadas | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-16 | Mediante memorando 3-2022-7216 del 4 de octubre de 2022, la Dirección de Gestión Corporativa, remitió evidencia de una (1) publicación el día 28 de septiembre de 2022, en donde argumenta la necesidad y la responsabilidad en el diligenciamiento de la totalidad de los campos incluidos en el formato FT-2311500-200. Por otro lado mediante memorando 3-2022-8547 del 9 de noviembre de 2022, la Dirección de Gestión Corporativa remitió evidencia de la publicación de pieza comunicacional respecto al diligenciamiento de la totalidad de los campos del formato de devolución de bienes y cancelación de servicios. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
36 | 2022 | 3.2.2.4 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento en la vigencia de la garantía de cumplimiento en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 123 - 2021 | 1 | Modificación del procedimiento de perfeccionamiento y ejecución contractual incluida la revisión de acta de inicio y garantías por parte del abogado que adelanto el tramite | Dirección de Gestión Corporativa - Proceso de gestión Contractual | Total de procedimientos actualizados | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-16 | Se evidenció la actualización del procedimiento 2311600-PR-058 "Perfeccionamiento y Ejecución de Contratos", incluyendo la revisión del acta de inicio y garantías. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
36 | 2022 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo por no reportar en el SIVICOF los saldos de pasivos exigibles no liberados o anulados | 1 | Modificación del procedimiento 2311400-PR-019 ejecución presupuestal, incluyendo una actividad de registro, verificación y análisis de los documentos presupuestales registrados en el Sistema SIVICOF, especialmente el registro de los saldos de pasivos exigibles que no cuenten con pago o acta de liquidación del contrato que los origino. | Dirección de Gestión Corporativa - Proceso de gestión Financiera | Total de procedimientos actualizados | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-16 | Se observó actualización del procedimiento 2311400-PR-019 "Ejecución Presupuestal", incluyendo la actividad de elaborar en el formato SIVICOF, la información de seguimiento a las reservas presupuestales, cuestas por pagar y pasivos exigibles. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2022 | 3.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en el cumplimiento de metas. | 1 | Revisión del cumplimiento de la meta No. 1 del proyecto 7632 con la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación | Reuniones Ejecutadas/Reuniones Programadas | 3 | 2022-10-01 | 2023-09-26 | Mediante memorando 3-2023-3801 la Oficina Asesora de Planeación adjunta acta de fecha 30 de enero de 2023, la cual tuvo como objeto "Primer seguimiento a la meta No. 1 del proyecto 7632. Mediante memorando 3-2023-6329 de fecha 12/07/2023, la Oficina Asesora de Planeación adjunta, acta No. 2 de fecha 19/04/2023 la cual tuvo como objeto "segunda mesa de seguimiento al hallazgo administrativo 3.3.1.1 del plan de mejoramiento de la Contraloria de Bogotá". | EN PROCESO | 66.6%
37 | 2022 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en el Contrato No. CPSP-176 del 2020, por cuanto el informe del contratista entregado mensualmente de manera idéntica los textos de cumplimiento de cada una de las obligaciones en cada una de las mensualidades y no cuenta con los soportes correspondientes. | 1 | Realizar capacitación a los contratistas respecto al diligenciamiento de los informes de actividades para el pago de las cuentas | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Dirección de Gestión Corporativa | Sensibilizaciones ejecutadas/sensibilizaciones programadas | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, realizó capacitación el 24 de noviembre de 2022 la cual tuvo como objetivo la entrega y elaboración de cuentas informe de actividades, informe financiero y de supervisión (plan de mejoramiento). Adicionalmente, reportó que el 27 de enero de 2023 se realizó sensibilización de cuentas de contratistas 2023 mediante la plataforma meet, en el cual se definieron documentos para pagos, condiciones generales para realizar los pagos, de igual manera se informó las condiciones que deben tener los reportes y el diligenciamiento de los informes de actividades. En esta ultima asistieron los ingenieros contratistas de la Oficina de TICS. De acuerdo con lo anterior la Dirección de Gestión Corporativa remite los soportes de la capacitación mencionada en el cual se puso en conocimiento de los contratistas en el diligenciamiento de los informes de actividades. | SI | 100%
37 | 2022 | 3.3.2.2 | Hallazgo administrativo porque dentro del contrato de prestación de servicio 148 de 2021 el contratista no presentó en los informes mensuales, un reporte de cada una de las obligaciones específicas cumplidas. | 1 | Realizar capacitación a los contratistas respecto al diligenciamiento de los informes de actividades para el pago de las cuentas | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Dirección de Gestión Corporativa | Sensibilizaciones ejecutadas / sensibilizaciones programadas | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, realizó capacitación el 24 de noviembre de 2022 la cual tuvo como objetivo la entrega y elaboración de cuentas informe de actividades, informe financiero y de supervisión (plan de mejoramiento). Adicionalmente, reportó que el 27 de enero de 2023 se realizó sensibilización de cuentas de contratistas 2023 mediante la plataforma meet, en el cual se definieron documentos para pagos, condiciones generales para realizar los pagos, de igual manera se informó las condiciones que deben tener los reportes y el diligenciamiento de los informes de actividades. En esta ultima asistieron los ingenieros contratistas de la Oficina de TICS. De acuerdo con lo anterior la Dirección de Gestión Corporativa remite los soportes de la capacitación mencionada en el cual se puso en conocimiento de los contratistas en el diligenciamiento de los informes de actividades. | SI | 100%
37 | 2022 | 3.3.2.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por indebida justificación en celebración del contrato 105 de 2021. | 1 | Ajustar el estudio previo para las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales cuyo origen sea derivado de productos de otros contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estudios previos realizados / contratos de prestación de servicios programados | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicado 3-2023-246, 3-2023-3763 se evidenció que en la descripción de la necesidad de los estudios previos del contrato con objeto “Prestar servicios profesionales para brindar el soporte técnico sobre el sistema integrado de información LEGALBOG” se realiza justificación teniendo en cuenta contratos de vigencias anteriores relacionados con los sistemas de información. (contrato 33 de 2023). | SI | 100% | Si bien se observa que se reporta como cumplida en relación al contrato 033/2023, se recomienda teber presente la observación del ente de control para las contrataciones que en adelante se realicen y estpen relacionadas con el Sistema Integrado de Información LEGALBOG.
37 | 2022 | 3.3.2.4 | Hallazgo administrativo por expedición y archivo de dos certificados de disponibilidad presupuestal en el expediente contractual, para la adición del contrato 052 de 2021, sin evidencia de registro de anulación de uno de los dos CDP. | 1 | Capacitar a los participantes del proceso contractual respecto a la adecuada gestión de los documentos allegados al proceso contractual | DGC - Gestión Contractual | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programados | 1 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | Se observó capacitación realizada el 14 de diciembre de 2022 en donde se incluyeron temas relacionados con el Plan Anual de Adquisiciones 2023, recomendaciones generales sobre la gestión de documentos y la revisión de documentos para la contratación de la anualidad mencionada. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2022 | 3.3.2.5 | Hallazgo administrativo con presupuesta incidencia disciplinaria, por expedición de documentos sin el lleno de requisitos legales. | 1 | Parametrización del sistema de información SIGA para la inclusión de firma electrónica manuscrita, hash y/o firma digital del emisor del documento | DGC - Gestión Documental | Sistemas ajustados / sistemas por ajustar | 1 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | Mediante memorando 3-2022-10488 la Dirección de Gestión Corporativa remite informe de parametrización del Sistema de Información SIGA, en donde se relaciona la parametrización de Hash de Seguridad y la parametrización de firmas | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2022 | 3.3.2.5 | Hallazgo administrativo con presupuesta incidencia disciplinaria, por expedición de documentos sin el lleno de requisitos legales. | 2 | Expedir resolución de adopción de firmas digitales, electrónicas o mecánicas en la entidad | DGC - Gestión Documental | Resolución formalizada/ resolución programadas | 1 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | Se observó expedición de la Resolución No. 521 del 30 de diciembre de 2022 "Por el cual se adopta y reglamenta el uso de firmas digitales, electrónicas y mecánicas en la Secretaría Jurídica Distrital y se dictan otras disposiciones". | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
37 | 2022 | 3.3.2.8 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por la contratación irregular del contrato 164 de 2021. | 1 | Ajustar el estudio previo para las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales cuyo origen sea derivado de productos de otros contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estudios previos realizados / contratos de prestación de servicios programados | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicado 3-2023-246, 3-2023-3763 se evidenció que en la descripción de la necesidad de los estudios previos del contrato con objeto “Prestar servicios profesionales para brindar el soporte técnico sobre el sistema integrado de información LEGALBOG” se realiza justificación teniendo en cuenta contratos de vigencias anteriores relacionados con los sistemas de información. (contrato 33 de 2023). | SI | 100%
37 | 2022 | 3.3.2.9 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por la contratación irregular del contrato 148 de 2021. | 1 | Ajustar el estudio previo para las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales cuyo origen sea derivado de productos de otros contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estudios previos realizados / contratos de prestación de servicios programados | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicado 3-2023-246, 3-2023-3763 se evidenció que en la descripción de la necesidad de los estudios previos del contrato con objeto “Prestar servicios profesionales para brindar el soporte técnico sobre el sistema integrado de información LEGALBOG” se realiza justificación teniendo en cuenta contratos de vigencias anteriores relacionados con los sistemas de información. (contrato 33 de 2023). | SI | 100%
37 | 2022 | 3.3.2.10 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por la contratación irregular del contrato 140 de 2021 | 1 | Ajustar el estudio previo para las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales cuyo origen sea derivado de productos de otros contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estudios previos realizados / contratos de prestación de servicios programados | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicado 3-2023-246, 3-2023-3763 se evidenció que en la descripción de la necesidad de los estudios previos del contrato con objeto “Prestar servicios profesionales para brindar el soporte técnico sobre el sistema integrado de información LEGALBOG” se realiza justificación teniendo en cuenta contratos de vigencias anteriores relacionados con los sistemas de información. (contrato 33 de 2023). | SI | 100%
37 | 2022 | 3.3.2.11 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por la suscripción del contrato 098 de 2021 para el soporte y mantenimiento de 400 licencias BIZAGI que no fueron utilizadas. | 1 | Solicitud al proveedor respecto del modelo de licenciamiento y las condiciones de soporte y mantenimiento de 400 licencias o menos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Concepto solicitado | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-31 | Se observó que la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó consulta al proveedor de las licencias en donde preguntó el costo del soporte en el caso de disminuir las licencias a las cuales contratar el soporte y mantenimiento, en donde Bizagi argumentó que: "Nuestra política empresarial establece que al no poder brindar un soporte básico/Mantenimiento a una porción de su paquete de licencias bajo un modelo perpetuo, no permite realizar ninguna baja. Por otra parte, el costo en un caso de baja no disminuiría, pues al pasar de rango y por economías de escala dado el volumen de licencias, se aprecia un descuento en el precio unitario. Dicho esto, se perdería dichos beneficios y el precio por unidad subiría significativamente. Para la renovación que está contemplada en el mes de diciembre del mantenimiento de 400 licencias el valor es de $ 35,388 usd, te comparto la propuesta formal". Aunado a lo anterior, también se realizó la consulta respecto a que: en el eventual caso que la Secretaría hubiera disminuido las licencias para la vigencia 2023 quisiera volver a habilitarlas en el 2024, cuál sería el costo de volver a activarse pagaría la tasa nominal de los US90 Tendría que volverse a pagar US450?, a lo cual Bizagi responde que: "Usualmente cuando un cliente quiere volver a activar sus licencias deberá pagar por el periodo no renovado con el ultimo precio que tuvo de mantenimiento + el incremento IPC. Sin embargo actualmente las versiones on-premise están llegando a su End Of Life, lo que significa que ya no se brindará soporte ni mantenimiento, esto a partir de 2024." | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento.
38 | 2022 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la actualización del aplicativo manejado por la Secretaría Jurídica Distrital donde se encuentra la información de las ESAL, por cuanto figuran las ESAL canceladas. | 1 | Realizar, una mesa de trabajo con la oficina de TIC para evaluar la inclusión de un desarrollo tecnológico que permita generar el reporte histórico de las ESAL canceladas en el sistema. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Mesa de trabajo realizada | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | De acuerdo con la información reportada mediante memorando 3-2023-3836 y correos electrónicos de fechas 20 y 26 de abril de 2023, se evidenció que de acuerdo con la grabación de la reunión realizada por la Dirección de IVC y TICS el 20 de febrero de 2023 (minuto 15:15), se menciona el hallazgo objeto de análisis, en donde la Oficina de TICS argumenta que "la cancelación es un estado, en este momento estamos actualizando y cuando se tenga el convenio de interoperabilidad", el aplicativo lo haría automáticamente. Es decir no es necesario realizar un desarrollo, producto de los ajustes y la interoperabilidad se están marcando las ESAL que están canceladas en el RUES y se estableció unos parámetros de homologación en donde quedan los parámetros de IVC. Se recomienda realizar seguimiento a los compromisos establecidos en la sesión del 20 de febrero, con el fin de complementar la acción prevista. | SI | 100%
38 | 2022 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la actualización del aplicativo manejado por la Secretaría Jurídica Distrital donde se encuentra la información de las ESAL, por cuanto figuran las ESAL canceladas. | 2 | Realizar dos capacitaciones al equipo de IVC para identificar en el SIPEJ las ESAL canceladas. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 2 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | De acuerdo con el memorando 3-2023-3836 la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y control remitió evidencias de capacitación efectuada el 11 de abril de 2023, con el propósito de identificar las ESAL canceladas en el SIPEJ Para el presente seguimiento y de acuerdo con el memorando 3-2023-6210 de fecha 10/07/2023, la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control refirió que la actividad "se viene ejecutando de manera satisfactoria, con un avance del 50%, de acuerdo con las evidencias remitidas mediante el memorando 3-2023-3836 del 19 de abril de 2023, con un avance del 50% y el cual tiene fecha de finalización 30 de septiembre de 2023". | EN PROCESO | 50% | Se recomienda tener programada la capacitación pendiente, con le propósito de culminar la ejecución de la actividad, teniendo en cuenta que su fecha de finalización es el proximo 30/09/2023.
38 | 2022 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo, por la falta de planeación en los dineros a invertir en la vigencia 2021 para la ejecución de la meta no.4, de la ficha EBI del proyecto 7621. | 1 | Generar informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión con enfoque en los giros presupuestales por meta. | Oficina Asesora de Planeación | Número de informes con seguimiento a giros realizados / número de informes programados | 3 | 2023-01-01 | 2023-10-30 | Mediante comunicado 3-2023-3801 la Oficina Asesora de Planeación remite Informe de los proyectos de inversión con fecha de corte 31 de marzo de 2023 de los proyectos de inversión 7608, 7621, 7632 y 7562 con enfoque en giros presupuestales. Mediante memorando 3-2023-6329 de fecha 12/07/2023, la Oficina Asesora de Planeación adjunta, remite Informe de los proyectos de inversión con fecha de corte 30 de junio de 2023 de los proyectos de inversión 7608, 7621, 7632 y 7562 con enfoque en giros presupuestales. | EN PROCESO | 66.6%
38 | 2022 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo, por la falta de planeación en los dineros a invertir en la vigencia 2021 para la ejecución de la meta no.4, de la ficha evo del proyecto 7621. | 2 | Actualizar el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión, incorporando un punto de control enfocado al comportamiento de los giros presupuestales | Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento actualizado | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Mediante comunicado 3-2023-3801 la Oficina Asesora de Planeación remite el procedimiento Seguimiento y control a la Gestión Institucional, código 2310100-PR-011 versión 3, en donde en el control de cambios se observa que el 23 de marzo de 2023 se realizó actualización de los términos y definiciones, marco operacional y redacción de la actividad No. 2 frente al seguimiento de los proyectos de inversión. | SI | 100%
38 | 2022 | 3.3.1.3 | Hallazgo administrativo, por deficiente información y falta de confiabilidad en los registros incorporados en los aplicativos utilizados, por la Secretaría Jurídica Distrital y deficiente información en el cumplimento de la meta no.4 de la ficha EBI del proyecto de inversión 7621. | 1 | Solicitar concepto a la Secretaría Distrital de Planeación, en relación a la manera de como se realiza el seguimiento presupuestal en el aplicativo SEGPLAN. | Oficina Asesora de Planeación | Solicitud de concepto realizada / solicitud de concepto programada | 1 | 2023-01-01 | 2023-05-30 | Mediante comunicado 3-2023-3801 la Oficina Asesora de Planeación remite oficio radicado SJD 2-2023-1906, radicado SDP 1-2023-11996 de fecha 10 de febrero de 2023, con asunto solicitud de información - Plan de Mejoramiento y remite inquietud relacionada con: ¿Cómo se realiza el seguimiento presupuestal en el aplicativo SEGPLAN, frente a los giros?. En consecuencia la Secretaria Distrital de Planeación remite respuesta mediante oficio 2-2023-14624 de fecha 14 de febrero de 2023 en donde argumenta que "En el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - Segplan no se solicita información de giros presupuestales, se solicita información de los compromisos (ejecución) presupuestales de acuerdo con los procedimientos establecidos actualmente en el sistema y los manuales respectivos". | SI | 100%
38 | 2022 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo, por fallas en el proceso contractual y deficiencia en la supervisión. | 1 | Realizar una sensibilización a través de una pieza gráfica respecto al proceso de designación de supervisores | Dirección de Gestión Corporativa - Gestión Contractual | Pieza comunicativa publicada | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | De acuerdo con el memorando 3-2023-3786 remitido por la Dirección de Gestión Corporativa, se informa que conforme análisis del procesos esta actividad se realizará en el mes de junio con la finalidad que esta actividad tenga un mayor impacto en el grupo de supervisores Mediante memorando 3-2023-6338 del 12/07/2023 la Dirección de Gestión Corporativa informa que: "se ha avanzado en actividades generales, sin que las mismas hayan generado evidencias tangibles, por lo que no hay en el momento una versión definitiva de los productos asociados a los planes de mejoramiento propuestos, los cuales tienen una fecha máxima de implementación hasta el 30 de agosto de 2023. En el transcurso de los meses de julio y agosto se llevarán a cabo las actividades al completo, concluyendo así con el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá". | EN PROCESO | 0% | Se recomienda ejecutar la actividad, teniendo en cuenta que su fecha de finalización es el proximo 30/08/2023.
38 | 2022 | 3.3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por fallas en el proceso contractual de la SJD. | 1 | Actualización del formato certificado de idoneidad y experiencia | Dirección de Gestión Corporativa - Gestión Contractual | Formato actualizado | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | De acuerdo con el memorando 3-2023-3786 remitido por la Dirección de Gestión Corporativa, se argumenta que actualmente se encuentra en análisis de los integrantes del proceso de contratación la actualización de enunciado formato, se tiene previsto publicar el documento definitivo en el mes de mayo Mediante memorando 3-2023-6338 del 12/07/2023 la Dirección de Gestión Corporativa informa que: "se ha avanzado en actividades generales, sin que las mismas hayan generado evidencias tangibles, por lo que no hay en el momento una versión definitiva de los productos asociados a los planes de mejoramiento propuestos, los cuales tienen una fecha máxima de implementación hasta el 30 de agosto de 2023. En el transcurso de los meses de julio y agosto se llevarán a cabo las actividades al completo, concluyendo así con el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá". | EN PROCESO | 0% | Se recomienda ejecutar la actividad, teniendo en cuenta que su fecha de finalización es el proximo 30/08/2023.
38 | 2022 | 3.3.2.3 | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la gestión documental. | 1 | Brindar una capacitación a funcionarios y colaboradores responsables de la generación de documentos en el proceso contractual | Dirección de Gestión Corporativa - Gestión Contractual | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | De acuerdo con el memorando 3-2023-3786 remitido por la Dirección de Gestión Corporativa, anexa evidencias con la capacitación realizadas el día 3 de marzo de 2023 relacionada con el expediente digital. | SI | 100%
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con fecha de corte 30 de junio de 2023, de las treinta y seis (36) acciones formuladas, veinte (20) se retiran del presente seguimiento, ya que fueron evaluadas como "cumplida efectiva" por parte de este Ente de Control. (numeral 3.1.2 "Plan de Mejoramiento" del Informe final Auditoría Regularidad, código 80 PAD 2023). Así mismo, se observó que once (11) se encuentran ejecutadas en un 100% y cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. Se evidenció que la ejecución de las acciones correctivas se realizaron dentro de los términos establecidos. Todas las actividades que no han terminado, se encuentran dentro de los tiempos para cumplirse.
Elaboró: |  |  |  |  | Carolina Lozano Ardila | [5 empty] | Revisó y aprobó: | Carolina Lozano Ardila
Escalas de calificación semáforo
Alerta/Rango |  |  |  |  | Desde | Hasta
Verde |  |  |  |  | 90% | 100% |  |  | DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Amarilla |  |  |  |  | 50% | 89%
Roja |  |  |  |  | 0% | 49%