## Matriz segumiento PM.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | [12 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO 2024
Formulación de los Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría de Bogotá | [11 empty] | Auditoría código 36 PAD 2022 Auditoría Código 37 PAD 2022 Auditoría Código 38 PAD 2022 Auditoria Código 80 PAD 2023 Auditoria Código 81 PAD 2023 Auditoria Código 82 PAD 2023 | 2023-12-31
Plan de mejoramiento formulado | [11 empty] | Seguimiento
Cód.. | PAD | No. del hallazgo | Causa | Hallazgo | Cód. acción | Descripción de la acción | Área responsable | Fórmula indicador | Valor meta | Inicio | Terminación | Descripción evidencias | Cumple | % de avance actividad | Observaciones
36 | 2022 | 3.3.1.1 (EEFF PAD2022) | Falta de detalle en la información relacionada con los intangibles de la entidad revelada en las notas a los estados financieros. | Hallazgo Administrativo por deficiencias en la relevación de hechos económicos. | 1 | Incluir en las notas a los estados financieros anuales la información correspondiente a la totalidad de los intangibles de la entidad detallando: descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la entidad . | DGC-Gestión Financiera | Información de intangibles revelada en las notas a los estados financieros anuales / información de intangibles a revelar | 1 | 2022-05-10 | 2023-02-28 | Mediante Memorando 3-2023-1592, la Dirección de Gestión Corporativa adjunta las notas a los estados financieros con corte diciembre 2022 en donde en la nota No. 14 se incluye la información relacionada con los Activos intangibles. Así mismo anexa la relación de intangibles con fecha de corte 31 de diciembre de 2022. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos.
37 | 2022 | 3.3.1.1 | Debilidades En La Medición De La Meta No 1 Del Proyecto 7632 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en el cumplimiento de metas. | 1 | Revisión del cumplimiento de la meta No. 1 del proyecto 7632 con la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación | Reuniones Ejecutadas/Reuniones Programadas | 3 | 2022-10-01 | 2023-09-26 | - Mediante memorando 3-2023-3801 la Oficina Asesora de Planeación adjunta acta de fecha 30 de enero de 2023, la cual tuvo como objeto "Primer seguimiento a la meta No. 1 del proyecto 7632. - Mediante memorando 3-2023-6329 de fecha 12/07/2023, la Oficina Asesora de Planeación adjunta, acta No. 2 de fecha 19/04/2023 la cual tuvo como objeto "segunda mesa de seguimiento al hallazgo administrativo 3.3.1.1 del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá". - Mediante memorando 3-2023-9040 de fecha 10/10/2023, la Oficina Asesora de Planeación, adjunta, acta No. 3 de fecha 11/07/2023, la cual tuvo como objeto, "seguimiento al plan de mejoramiento de Contraloría de Bogotá". | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida inefectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos, y se realizará seguimiento a las acciones formuladas frente a esta calificación del ente de control.
37 | 2022 | 3.3.2.1 | Debilidades En La Supervisión | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en el Contrato No. CPSP-176 del 2020, por cuanto el informe del contratista entregado mensualmente de manera idéntica los textos de cumplimiento de cada una de las obligaciones en cada una de las mensualidades y no cuenta con los soportes correspondientes. | 1 | Realizar capacitación a los contratistas respecto al diligenciamiento de los informes de actividades para el pago de las cuentas | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Dirección de Gestión Corporativa | Sensibilizaciones ejecutadas/sensibilizaciones programadas | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, realizó capacitación el 24 de noviembre de 2022 la cual tuvo como objetivo la entrega y elaboración de cuentas informe de actividades, informe financiero y de supervisión (plan de mejoramiento). Adicionalmente, reportó que el 27 de enero de 2023 se realizó sensibilización de cuentas de contratistas 2023 mediante la plataforma meet, en el cual se definieron documentos para pagos, condiciones generales para realizar los pagos, de igual manera se informó las condiciones que deben tener los reportes y el diligenciamiento de los informes de actividades. En esta ultima asistieron los ingenieros contratistas de la Oficina de TICS. De acuerdo con lo anterior la Dirección de Gestión Corporativa remite los soportes de la capacitación mencionada en el cual se puso en conocimiento de los contratistas en el diligenciamiento de los informes de actividades. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos.
37 | 2022 | 3.3.2.2 | El Informe Del Contratista No Incluyó Todas Las Obligaciones | Hallazgo administrativo porque dentro del contrato de prestación de servicio 148 de 2021 el contratista no presentó en los informes mensuales, un reporte de cada una de las obligaciones específicas cumplidas. | 1 | Realizar capacitación a los contratistas respecto al diligenciamiento de los informes de actividades para el pago de las cuentas | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Dirección de Gestión Corporativa | Sensibilizaciones ejecutadas / sensibilizaciones programadas | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, realizó capacitación el 24 de noviembre de 2022 la cual tuvo como objetivo la entrega y elaboración de cuentas informe de actividades, informe financiero y de supervisión (plan de mejoramiento). Adicionalmente, reportó que el 27 de enero de 2023 se realizó sensibilización de cuentas de contratistas 2023 mediante la plataforma meet, en el cual se definieron documentos para pagos, condiciones generales para realizar los pagos, de igual manera se informó las condiciones que deben tener los reportes y el diligenciamiento de los informes de actividades. En esta ultima asistieron los ingenieros contratistas de la Oficina de TICS. De acuerdo con lo anterior la Dirección de Gestión Corporativa remite los soportes de la capacitación mencionada en el cual se puso en conocimiento de los contratistas en el diligenciamiento de los informes de actividades. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos.
37 | 2022 | 3.3.2.3 | Debilidades En La Justificación Del Contrato | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por indebida justificación en celebración del contrato 105 de 2021. | 1 | Ajustar el estudio previo para las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales cuyo origen sea derivado de productos de otros contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estudios previos realizados / contratos de prestación de servicios programados | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicado 3-2023-246, 3-2023-3763 se evidenció que en la descripción de la necesidad de los estudios previos del contrato con objeto “Prestar servicios profesionales para brindar el soporte técnico sobre el sistema integrado de información LEGALBOG” se realiza justificación teniendo en cuenta contratos de vigencias anteriores relacionados con los sistemas de información. (contrato 33 de 2023). | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida inefectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos, y se realizará seguimiento a las acciones formuladas frente a esta calificación del ente de control. | 2
37 | 2022 | 3.3.2.8 | Debilidades En La Justificación Del Contrato | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por la contratación irregular del contrato 164 de 2021. | 1 | Ajustar el estudio previo para las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales cuyo origen sea derivado de productos de otros contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estudios previos realizados / contratos de prestación de servicios programados | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicado 3-2023-246, 3-2023-3763 se evidenció que en la descripción de la necesidad de los estudios previos del contrato con objeto “Prestar servicios profesionales para brindar el soporte técnico sobre el sistema integrado de información LEGALBOG” se realiza justificación teniendo en cuenta contratos de vigencias anteriores relacionados con los sistemas de información. (contrato 33 de 2023). | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida inefectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos, y se realizará seguimiento a las acciones formuladas frente a esta calificación del ente de control.
37 | 2022 | 3.3.2.9 | Debilidades En La Justificación Del Contrato | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por la contratación irregular del contrato 148 de 2021. | 1 | Ajustar el estudio previo para las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales cuyo origen sea derivado de productos de otros contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estudios previos realizados / contratos de prestación de servicios programados | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicado 3-2023-246, 3-2023-3763 se evidenció que en la descripción de la necesidad de los estudios previos del contrato con objeto “Prestar servicios profesionales para brindar el soporte técnico sobre el sistema integrado de información LEGALBOG” se realiza justificación teniendo en cuenta contratos de vigencias anteriores relacionados con los sistemas de información. (contrato 33 de 2023). | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida inefectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos, y se realizará seguimiento a las acciones formuladas frente a esta calificación del ente de control.
37 | 2022 | 3.3.2.10 | Debilidades En La Justificación Del Contrato | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por la contratación irregular del contrato 140 de 2021 | 1 | Ajustar el estudio previo para las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales cuyo origen sea derivado de productos de otros contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estudios previos realizados / contratos de prestación de servicios programados | 100 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicado 3-2023-246, 3-2023-3763 se evidenció que en la descripción de la necesidad de los estudios previos del contrato con objeto “Prestar servicios profesionales para brindar el soporte técnico sobre el sistema integrado de información LEGALBOG” se realiza justificación teniendo en cuenta contratos de vigencias anteriores relacionados con los sistemas de información. (contrato 33 de 2023). | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida inefectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos, y se realizará seguimiento a las acciones formuladas frente a esta calificación del ente de control.
38 | 2022 | 3.3.1.1 | Deficiencia En La Estructuración Del Sistema De Información SIPEJ En La Generación De Reportes Históricos De Las ESAL Canceladas Hace Más De 5 Años | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la actualización del aplicativo manejado por la Secretaría Jurídica Distrital donde se encuentra la información de las ESAL, por cuanto figuran las ESAL canceladas. | 1 | Realizar, una mesa de trabajo con la oficina de TIC para evaluar la inclusión de un desarrollo tecnológico que permita generar el reporte histórico de las ESAL canceladas en el sistema. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Mesa de trabajo realizada | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | De acuerdo con la información reportada mediante memorando 3-2023-3836 y correos electrónicos de fechas 20 y 26 de abril de 2023, se evidenció que de acuerdo con la grabación de la reunión realizada por la Dirección de IVC y TICS el 20 de febrero de 2023 (minuto 15:15), se menciona el hallazgo objeto de análisis, en donde la Oficina de TICS argumenta que "la cancelación es un estado, en este momento estamos actualizando y cuando se tenga el convenio de interoperabilidad", el aplicativo lo haría automáticamente. Es decir no es necesario realizar un desarrollo, producto de los ajustes y la interoperabilidad se están marcando las ESAL que están canceladas en el RUES y se estableció unos parámetros de homologación en donde quedan los parámetros de IVC. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos.
38 | 2022 | 3.3.1.1 | Ausencia De Espacios De Capacitación Para El Personal De La Dependencia, En La Generación De Reportes Históricos De Las ESAL | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la actualización del aplicativo manejado por la Secretaría Jurídica Distrital donde se encuentra la información de las ESAL, por cuanto figuran las ESAL canceladas. | 2 | Realizar dos capacitaciones al equipo de IVC para identificar en el SIPEJ las ESAL canceladas. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 2 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | De acuerdo con el memorando 3-2023-3836 la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y control remitió evidencias de capacitación efectuada el 11 de abril de 2023, con el propósito de identificar las ESAL canceladas en el SIPEJ Así mismo se evidencia de acuerdo al memorando 3-2023-8998, de la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control, la remisión de las evidencias de la capacitación efectuada el 28 de julio de 2023, con el propósito de identificar las ESAL canceladas en SIPEJ. Las evidencias son: Acta No. 7 de fecha 28-07-2023, en el punto 5 "capacitación plan No. 38 de la Contraloría -Identificar las ESAL canceladas en SIPEJ, listado de asistencia y presentación capacitación del 28/07/2023. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos.
38 | 2022 | 3.3.1.2 | Deficiencia en la planeación y disposición de los recursos hacia el cumplimiento de las metas | Hallazgo administrativo, por la falta de planeación en los dineros a invertir en la vigencia 2021 para la ejecución de la meta no.4, de la ficha EBI del proyecto 7621. | 1 | Generar informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión con enfoque en los giros presupuestales por meta. | Oficina Asesora de Planeación | Número de informes con seguimiento a giros realizados / número de informes programados | 3 | 2023-01-01 | 2023-10-30 | - Mediante comunicado 3-2023-3801 la Oficina Asesora de Planeación remite Informe de los proyectos de inversión con fecha de corte 31 de marzo de 2023 de los proyectos de inversión 7608, 7621, 7632 y 7562 con enfoque en giros presupuestales. - Mediante memorando 3-2023-6329 de fecha 12/07/2023, la Oficina Asesora de Planeación adjunta, remite Informe de los proyectos de inversión con fecha de corte 30 de junio de 2023 de los proyectos de inversión 7608, 7621, 7632 y 7562 con enfoque en giros presupuestales. - Mediante memorando 3-2023-9040 de fecha 10/10/2023, la Oficina Asesora de Planeación remitió el tercer Informe de los proyectos de inversión con fecha de corte 30 de septiembre de 2023 de los proyectos de inversión 7608, 7621, 7632 y 7562 con enfoque en giros presupuestales. | SI | 100% | Adicional a las evidencias remitidas, se observó que en el informe de gestión y resultados correspondiente al IV trimestre de 2023, se incluyó un acápite denominado "ejecución presupuestal 2023", en donde se adjunta el informe de ejecución de giros por meta de los proyectos de inversión 2023.
38 | 2022 | 3.3.1.2 | Deficiencia en la planeación y disposición de los recursos hacia el cumplimiento de las metas | Hallazgo administrativo, por la falta de planeación en los dineros a invertir en la vigencia 2021 para la ejecución de la meta no.4, de la ficha evo del proyecto 7621. | 2 | Actualizar el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión, incorporando un punto de control enfocado al comportamiento de los giros presupuestales | Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento actualizado | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Mediante comunicado 3-2023-3801 la Oficina Asesora de Planeación remite el procedimiento Seguimiento y control a la Gestión Institucional, código 2310100-PR-011 versión 3, en donde en el control de cambios se observa que el 23 de marzo de 2023 se realizó actualización de los términos y definiciones, marco operacional y redacción de la actividad No. 2 frente al seguimiento de los proyectos de inversión. | SI | 100% | Adicional a las evidencias remitidas, se observó que la Oficina Asesora de Planeación, realizó actualización a versión 5 del procedimiento objeto de análisis, en donde en el control de cambios, se argumentó la inclusión como punto de control la actividad No. 2, especificando el nivel del mismo y la periodicidad de ejecución, responsable y registro.
38 | 2022 | 3.3.1.3 | La parametrización del aplicativo distrital, dificulta el registro del seguimiento presupuestal a nivel de giros | Hallazgo administrativo, por deficiente información y falta de confiabilidad en los registros incorporados en los aplicativos utilizados, por la Secretaría Jurídica Distrital y deficiente información en el cumplimento de la meta no.4 de la ficha EBI del proyecto de inversión 7621. | 1 | Solicitar concepto a la Secretaría Distrital de Planeación, en relación a la manera de como se realiza el seguimiento presupuestal en el aplicativo SEGPLAN. | Oficina Asesora de Planeación | Solicitud de concepto realizada / solicitud de concepto programada | 1 | 2023-01-01 | 2023-05-30 | Mediante comunicado 3-2023-3801 la Oficina Asesora de Planeación remite oficio radicado SJD 2-2023-1906, radicado SDP 1-2023-11996 de fecha 10 de febrero de 2023, con asunto solicitud de información - Plan de Mejoramiento y remite inquietud relacionada con: ¿Cómo se realiza el seguimiento presupuestal en el aplicativo SEGPLAN, frente a los giros?. En consecuencia la Secretaria Distrital de Planeación remite respuesta mediante oficio 2-2023-14624 de fecha 14 de febrero de 2023 en donde argumenta que "En el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - Segplan no se solicita información de giros presupuestales, se solicita información de los compromisos (ejecución) presupuestales de acuerdo con los procedimientos establecidos actualmente en el sistema y los manuales respectivos". | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida inefectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos, y se realizará seguimiento a las acciones formuladas frente a esta calificación del ente de control.
38 | 2022 | 3.3.2.1 | Desconocimiento del proceso de designación de supervisores | Hallazgo administrativo, por fallas en el proceso contractual y deficiencia en la supervisión. | 1 | Realizar una sensibilización a través de una pieza gráfica respecto al proceso de designación de supervisores | Dirección de Gestión Corporativa - Gestión Contractual | Pieza comunicativa publicada | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Mediante correo de fecha 28 de agosto de 2023, la Dirección de gestión Corporativa, envía a los colaboradores de la SJD, la pieza comunicacional "Atención Supervisores", en donde invita a los Supervisores a revisar el Manual de Supervisión e Interventoría, da indicaciones sobre el estudio previo, la minuta del contrato y otras actividades. Dicha pieza comunicacional fue comunicada mediante memorando 3-2023-9106 de fecha 11/10/2023 | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos.
38 | 2022 | 3.3.2.2 | Desactualización del formato de certificado de idoneidad y experiencia | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por fallas en el proceso contractual de la SJD. | 1 | Actualización del formato certificado de idoneidad y experiencia | Dirección de Gestión Corporativa - Gestión Contractual | Formato actualizado | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | De acuerdo con el correo electrónico de fecha 10/10/2023, la Dirección de Gestión Corporativa aporta como evidencia imagen de la actualización del formato Certificado de idoneidad y experiencia código 2311600-FT-146 V3, vigencia 29/08/23, la cual se encuentra publicada en el aplicativo Smart -Documentos oficializados, así mismo el respectivo formato. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos.
38 | 2022 | 3.3.2.3 | Debilidades en el seguimiento a la documentación generada en el proceso contractual | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la gestión documental. | 1 | Brindar una capacitación a funcionarios y colaboradores responsables de la generación de documentos en el proceso contractual | Dirección de Gestión Corporativa - Gestión Contractual | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | De acuerdo con el memorando 3-2023-3786 remitido por la Dirección de Gestión Corporativa, anexa evidencias con la capacitación realizadas el día 3 de marzo de 2023 relacionada con el expediente digital. | SI | 100% | Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, la acción fue evaluada como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirará de posteriores seguimientos.
80 | 2023 | 3.2.1.1 | Falta de detalle en la programación de las actividades del plan de trabajo que soportan la ejecución de la meta y su alcance. | Hallazgo administrativo, por inconsistencia en lo reportado en el cumplimiento de la meta no. 1 del proyecto de inversión 7632 | 1 | Ajustar el plan de trabajo, incorporando las actividades previstas en el marco del alcance de la meta. | Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación | Plan de trabajo ajustado | 1 | 2023-07-15 | 2023-10-31 | De acuerdo con la solicitud de información realizada por esta oficina mediante comunicado 3-2023-10667 (Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), y 3-2023-10664 (Oficina Asesora de Planeación), no se aportaron evidencias que den cuenta del cumplimiento de la acción formulada. Sin embargo, mediante memorando 3-2023-11595 de fecha 19/12/2023, la Oficina Asesora de Planeación, aportó el formato Plan Operativo Anual de Inversiones del proyecto 7632, en donde en el plan de trabajo se observó que en la meta No. 1 "garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaria Jurídica Distrital y LegalBog, se registró como tarea para el mes de Diciembre "Documentar cambios, ajustes y mejoras generadas a lo largo del año en la plataforma. Brindar soporte sobre los sistemas de información misionales y de LegalBog de acuerdo con los requerimientos de los usuarios. Prestar el servicio con las herramientas tecnológicas adquiridas e implementadas dando respuesta a los requerimientos de la entidad". | INCUMPLIDA | 0% | Se valora como "incumplida", teniendo en cuenta el capitulo V "evaluación" del articulo primero de la Resolución 036 de 2023 que argumenta: "INCUMPLIDA: Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida y el Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal no la ha ejecutado en el 100%, por lo cual la calificación de la eficacia es menor al 100% (...). Así mismo se pudo observar que la acción se encuentra en presunto estado "inefectiva", ya que la actualización del plan de trabajo en el mes de diciembre, no permite mitigar la causa del hallazgo observado por el ente de control. No se tomaron las acciones que permitan la puesta en producción en un 100% de los módulos Defensa Jurídica, IVC y Disciplinarios, los cuales se encuentran en fase de desarrollo, y así poder subsanar las deficiencias evidenciadas por la Contraloría en el reporte de la meta "Garantizar 100% el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.". Se recomienda que en el plan de trabajo definido para la vigencia 2024, se realice detalle de las actividades y tareas que se ejecutarán para la puesta en producción de los módulos anteriormente mencionados y así subsanar la situación evidenciada.
80 | 2023 | 3.2.1.1 | Falta de detalle en la programación de las actividades del plan de trabajo que soportan la ejecución de la meta y su alcance | Hallazgo administrativo, por inconsistencia en lo reportado en el cumplimiento de la meta no. 1 del proyecto de inversión 7632 | 2 | Actualizar la formulación del proyecto de inversión, en lo correspondiente a la meta garantizar 100% el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la secretaría jurídica distrital y LegalBog”, sin embargo, a diciembre 31 de 2022, el denominado “Sistema de Información Integrado LegalBog” | Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación | Formulación del proyecto actualizada | 1 | 2023-07-15 | 2023-10-31 | De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, mediante comunicado 3-2023-11595 del 19/12/2023, se evidenció que de acuerdo con el numeral 18 "actualizaciones" del documento del proyecto de inversión 7632, se realizó modificación del numeral 6 "alternativas", en los logros y beneficios de la meta “Garantizar 100% el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.”, en donde se amplió la descripción de los logros y beneficios de la meta 1, en especial en lo relacionado con los alcances de LegalBog. Así mismo, se observó que el 28/12/2023, se realizó la actualización de la ficha EBI del proyecto 7632 a la versión 27, en donde en el numeral 15 observaciones se describió: "El 28/12/2023 se actualiza la descripción del proyecto, conforme a la solicitud realizada por el Jefe de las TICS mediante memorando 3-2023-11468 del 15 de diciembre de 2023. Dicha actualización se realiza en el marco del plan de mejoramiento de la auditoria 80 de la Contraloría Distrital". | SI | 100% | Se debe tener en cuenta que la acción se ejecutó de manera extemporánea, debido a que la formulación del proyecto, se actualizó posterior a la fecha de terminación programada en el plan. Así mismo, se debe tener en cuenta que el hallazgo del ente de control se encuentra encaminado a las deficiencias en el reporte de la meta "Garantizar 100% el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.", en tanto módulos de Defensa Jurídica, IVC y Disciplinarios se encuentran en fase de desarrollo y no han entrado en producción al 100%., por lo que se recomienda que la acción formulada y las demás asociadas con la formulación y reporte de la meta, permitan subsanar la situación evidenciada y aclarar el alcance y objetivos de la misma.
80 | 2023 | 3.2.2.1 | Falta de detalle en los aspectos contenidos en la ficha técnica que fueran coherentes con los estudios previos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la elaboración de estudios previos del contrato no. 169 de 2022 | 1 | Elaborar un documento que contenga los aspectos técnicos para apoyar las adquisiciones de equipos tecnológicos, en el cual se incluya la información necesaria para describir las características técnicas que debería tener cualquier equipo tecnológico en hardware y software | Oficina de Tecnologías de la Información | Un (1) documento ficha técnica adquisición equipos de tecnología | 1 | 2023-07-17 | 2023-10-31 | Mediante memorando 3-2023-9189 de fecha 14/10/2023 , la Oficina de TICS adjunta el anexo técnico del estudio previo del proceso de contratación SJD- SASI-003-2023, el cual tiene como objeto "Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de seguridad perimetral, firewall, para la infraestructura tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital". En dicho memorando refiere que se definieron las siguientes especificaciones técnicas: - Hardware: capacidad, conectividad, address traslation, funciones básicas de firewall, VPN IPSEC, VPN SSL y alta disponibilidad - Software: Autenticación, Manejo de tráfico y calidad de servicio, Antimalware, Filtrado WEB, Protección contra intrusos (IPS), Control de Aplicaciones, Inspección de Contenido SSL/SSH, Visibilidad, Características de Administración, Virtualización, Licenciamiento y actualizaciones del software. Así mismo, adjunta el anexo técnico del estudio previo del proceso de contratación SJD-SASI-002-2023, que tiene como objeto "Contratar el Soporte y actualización de la solución de Web Application Firewall FORTINET para la Secretaria Jurídica Distrital". En dicho memorando se refiere que se definieron las siguientes especificaciones técnicas: - Características Generales: En las cuales se especifica técnicamente la solución requerida para satisfacer la necesidad manifestada en el estudio previo - Actualizaciones de Software, Firmware y Licencia para el siguiente equipo: Para el caso de la renovación del licenciamiento del WAF, este ítem contiene las especificaciones técnicas del producto principal. - Actualizaciones de Software: Contiene las actualizaciones mínimas que se requieren - Personal técnico: Acuerdo de Niveles de Servicio, Equipo profesional mínimo solicitado para el servicio de soporte y asesoría y transferencia de conocimiento | SI | 100% | Si bien con la evidencia de la ficha técnica aplicada para el proceso de contratación SJD-SASI-003-2023 se observa la incorporación del componente hardware y del componente software discriminados, se recomienda adelantar las acciones que hayan a lugar con el fin que la presente acción se tenga en cuenta en futuras adquisiciones, y así garantizar su efectividad, reiterando lo argumentado en anteriores seguimientos. Lo anterior considerando que, las evidencias suministradas corresponden a anexos técnicos de los procesos de contratación adelantados en la vigencia 2023, y no se observó un lineamiento o inclusión en algún documento de la descripción de la acción definida en el presente plan., y que aplique al procesos, de manera que se garantice su continuidad para futuras adquisiciones, lo que traería como consecuencia la mitigación de la causa del hallazgo detectado por el ente de control
80 | 2023 | 3.2.2.2 | Ausencia de control en la elaboración de los estudios previos y de verificación de documentos asociados en el marco de adquisiciones en tienda virtual del estado colombiano | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la elaboración de estudios previos del contrato 158 de 2022 | 1 | Realizar una capacitación a los servidores sobre elaboración de estudios previos. | Dirección de Gestión Corporativa | Capacitación sobre elaboración de estudios previos realizada | 1 | 2023-07-17 | 2023-12-15 | De acuerdo con la información enviada mediante memorando electrónico 3-2023-11108, la Dirección de Gestión Corporativa adjunta memorias de capacitación, realizada el 23 de octubre de 2023, en el cual se trataron temas relacionados con los estudios previos. Enlace: https://drive.google.com/file/d/1NBhDS_M2SaSVZGuy9qqdnPnknFNvZvUh/view | SI | 100%
80 | 2023 | 3.2.2.2 | Ausencia de control en la elaboración de los estudios previos y de verificación de documentos asociados en el marco de adquisiciones en tienda virtual del estado colombiano | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la elaboración de estudios previos del contrato 158 de 2022 | 2 | Realizar capacitación para el ejercicio de controles en los procesos contractuales | Dirección de Gestión Corporativa | Capacitación para el ejercicio de controles en los procesos contractuales | 1 | 2023-07-17 | 2023-12-15 | De acuerdo con la información enviada mediante memorando electrónico 3-2023-11108, la Dirección de Gestión Corporativa adjunta memorias de capacitación, realizada el 30 de noviembre de 2023, en el cual se trataron temas relacionados con algunos puntos a tener en cuenta en el ejercicio de supervisión, Enlace: https://drive.google.com/file/d/1e0_NgmKDSeterOAdJO2T_zt3SjWX4uKE/view?usp=sharing | SI | 100%
80 | 2023 | 3.2.2.3 | Debilidades en la formulación de proyectos que permitan identificar las necesidades reales de la entidad y plantear las posibles soluciones | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por la falta de planeación y la liquidación, y pago del contrato no. 060 de 2019, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por valor de $1.639.143.000 | 1 | Actualizar la guía metodológica para el desarrollos de sistemas de información y software en general, en la cual se incluya las técnicas para analizar problemas y necesidades, definir el alcance de la necesidad y plantear posibles soluciones a la necesidades. | Oficina de Tecnologías de la Información | Guía metodológica actualizada | 1 | 2023-07-17 | 2023-10-31 | Se observó en el aplicativo SMART, que el 20/12/2023, fue publicada la versión 2 de la Guía Metodológica para el desarrollo de Sistemas de información y Software en General, código 2310200-GS-014, en donde en el control de cambios se describe la Modificación del numeral “6.2 modificando el numeral estudio preliminar. Adicionalmente, se adiciona el numeral 6,2,1 en donde se incluye la metodología de árbol de problemas. | SI | 100% | Se debe tener en cuenta que la acción se ejecutó de manera extemporánea, debido a que la guía se actualizó posterior a la fecha de terminación programada en el plan. Se debe tener en cuenta que el hallazgo se encuentra encaminado a la falta de planeación del proyecto LegalBog y debilidades en el ejercicio de supervisión contractual.
80 | 2023 | 3.2.2.3 | Debilidades en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones contractuales | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por la falta de planeación y la liquidación, y pago del contrato no. 060 de 2019, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por valor de $1.639.143.000 | 2 | Realizar capacitación sobre supervisión de contratos | Oficina de Tecnologías de la Información Dirección de Gestión Corporativa | Capacitación en supervisión de contratos realizada | 1 | 2023-07-17 | 2023-12-15 | De acuerdo con la información enviada mediante memorando electrónico 3-2023-11108, la Dirección de Gestión Corporativa adjunta memorias de capacitación, realizada el 30 de noviembre de 2023, en el cual se trataron temas relacionados con algunos puntos a tener en cuenta en el ejercicio de supervisión, Enlace: https://drive.google.com/file/d/1e0_NgmKDSeterOAdJO2T_zt3SjWX4uKE/view?usp=sharing | SI | 100%
80 | 2023 | 3.2.2.4 | Debilidades en la justificación de las necesidades específicas de mantenimiento y soporte requeridos por los sistemas misionales que se encuentras en producción en la SJD: SIPROJ, SIPEJ, SID | Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria en el contrato no. 138 de 2022, por contratar servicios de soporte integral, actualización y mantenimiento para los siete (7) sistemas misionales de la secretaría jurídica distrital – SJD, que hacen parte del sistema integrado de información LegalBog | 1 | Elaborar documento técnico que evidencia las necesidades de la entidad para el mantenimiento y soporte de los sistemas de información misionales. | Oficina de Tecnologías de la Información | Documento técnico elaborado | 1 | 2023-07-17 | 2023-11-30 | De acuerdo con la información remitida por el proceso de Gestión de TICS, mediante comunicado 3-2024-17, adjunta "documento técnico de necesidades de mantenimiento y soporte de los Sistemas de información Misionales". Sin embargo, al revisar su contenido, no se observa la identificación de necesidades especificas de mantenimiento y soporte de los sistemas misionales que se encuentran en producción tales como. SIPROJ, SIPEJ y SID. En dicho documento se infiere entre otras cosas que: "(...) La Oficina de Tecnologías de la Información, no solo debe mantener la operación de los sistemas de información, también debe atender las necesidades y requerimientos que tengan las áreas funcionales que administran los sistemas de información funcionales. Por lo tanto, se deben realizar desarrollos adaptativos, evolutivos, mejoras y optimizaciones que permitan mantener actualizados, en correcto funcionamiento los sistemas de información misionales y dar cumplimiento a los cambios normativos y metodológicos en las funcionales, para que la Secretaría Jurídica pueda dar cumplimiento s su objetivo y funciones misionales (...). | INCUMPLIDA | 50% | Se valora como "incumplida", teniendo en cuenta el capitulo V "evaluación" del articulo primero de la Resolución 036 de 2023 que argumenta: "INCUMPLIDA: Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida y el Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal no la ha ejecutado en el 100%, por lo cual la calificación de la eficacia es menor al 100% (...). El documento aportado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no da cuenta de manera detallada de la justificación de las necesidades especificas de la entidad, para el mantenimiento y soporte requeridos por los sistemas misionales que se encuentran en producción en la SJD, tales como SIPROJWEB, SIPER y SID. Por lo anterior, esta oficina considera que la acción se encuentra en un presunto estado "inefectiva", ya que el documento aportado, no permite mitigar la causa del hallazgo observado por el ente de control. Se recomienda complementar el documento aportado, con el fin de incorporar las necesidades puntuales de cada sistema de información, análisis de mantenimientos y fallas que son atendidas anualmente, en otros.
80 | 2023 | 3.3.1.1 | Ausencia de control al registrar los ingresos al almacén de los bienes tangibles e intangibles de las adquisiciones de tecnología | Hallazgo administrativo, por la no desagregación del licenciamiento en la compra de equipos de la entidad | 1 | Realizar mesas de trabajo interdisciplinaria (contabilidad, almacén, oficina tic) para el análisis y registro del ingreso de adquisiciones en materia tecnológica que se realicen | Oficina de Tecnologías de la Información Dirección de Gestión Corporativa | Numero de mesas de trabajo realizadas / numero de mesas de trabajo programadas * 100 | 100 | 2023-07-17 | 2023-12-31 | La Dirección de Gestión Corporativa mediante memorando 3-2023-9106, 3-2023-11108 y 3-2024-76 remite cuatro (4) actas, relacionadas a continuación: Acta de fecha 10/07/2023 en donde se tratan temas relacionados con el ingreso de licencias al almacén, renovación servicio correo electrónico y bienes para dar de baja. Acta de fecha 01/08/2023 en donde se tratan temas relacionados con el ultimo pago del contrato 160/2022 y el ingreso a almacén del correo electrónico. Acta de fecha 06/10/2023, en donde se realizó solicitud de verificación de la vida útil de los bienes. Acta de fecha 04/12/2023, en donde se trataron temas relacionados con la compra maquina firewall y renovación licenciamientos AWA. | SI | 100% | Teniendo en cuenta la recomendación dada por esta Oficina, se observó que el proceso de gestión administrativa realizó actualización a la versión 7 del procedimiento "ingreso de bienes o entrada de bienes", código 2311500-PR-071 en donde de acuerdo con el control de cambios, se actualizó entre otras cosas los lineamientos relacionados con los bienes intangibles, licencias y software. *El Marco operacional, incluyendo información relacionada con los bienes intangibles, licencias y software. *La actividad 3 se incluye condiciones para ingreso de bienes intangibles. *Punto de control 4 se incluye condiciones para ingreso de bienes intangibles añadiendo las condiciones “y/o técnicas.
80 | 2023 | 3.3.1.2 | No se contó con los recursos presupuestales necesarios, teniendo en cuenta el recorte presupuestal del rubro de inversión para 2023 | Hallazgo administrativo, por incertidumbre en el rubro intangibles – software en fase de desarrollo | 1 | Presentar en el anteproyecto de presupuesto 2024 los recursos necesarios para la entrada en producción de los módulos que se encuentran en fase de desarrollo. | Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación | Un (1) anteproyecto de presupuesto 2024 proyecto de inversión 7632 | 1 | 2023-07-17 | 2023-10-31 | Mediante memorando 3-2023-9040 de fecha 10/10/2023, la Oficina Asesora de Planeación remitió el Anteproyecto de Presupuesto de la vigencia 2024, en donde se realizó proyección de los recursos destinados para el fortalecimiento de los módulos de aplicativo LegalBog. Lo anteriormente relacionado se encuentra detallado en la página 82 del documento, en donde se argumentó que: " (...) Finalmente, con estos recursos se espera continuar con el desarrollo de los módulos que entrarán en producción, con el objetivo de garantizar un funcionamiento óptimo de las herramientas tecnológicas fundamentales para que la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog puedan cumplir con sus funciones y brindar servicios de calidad a la ciudadanía, asegurando una gestión transparente, eficiente y moderna en el ámbito jurídico. Lo anterior implica asegurar que todos los sistemas y aplicaciones informáticas utilizadas por la Secretaría funcionen de manera óptima y sin interrupciones. Esto es esencial para mantener una gestión efectiva, eficiente y confiable de los procesos y servicios que se brindan. Todo esto, en concordancia con los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento con la Contraloría Distrital (...)". | SI | 100% | Se recomienda complementar la actividad con la programación de los planes de trabajo de la meta asociada para 2024, con el fin de que se garantice la coherencia.
80 | 2023 | 3.3.1.2 | No se ha realizado un análisis que determine las necesidades para la puesta en producción de los módulos en fase de desarrollo | Hallazgo administrativo, por incertidumbre en el rubro intangibles – software en fase de desarrollo | 2 | Elaborar un estudio técnico para determinar las necesidades para la puesta en producción de los módulos en fase de desarrollo | Oficina de Tecnologías de la Información | Un estudio técnico | 1 | 2023-07-17 | 2023-12-15 | Mediante memorando 3-2024-17, el proceso de gestión de TICS, remite documento denominado "siguientes pasos y recomendaciones para la puesta en producción de los módulos IVC, Disciplinarios y Defensa Judicial de LegalBog", en donde en el numeral 2 Alcance se describe "El presente documento se enfoca especialmente en cuatro elementos, los cuales permitirán a futuro contar un marco de trabajo para la culminación de los módulos de LegalBog que se encuentran de desarrollo (IVC, Disciplinarios y Defensa Judicial) y además dará lineamientos claros para poder abordar y cerrar las brechas de la deuda técnica y funcional presentada: SCRUM como método ágil en el desarrollo de software, Especificación de requerimientos – Historias de Usuario, Buenas prácticas en desarrollo de software y Recomendaciones para el mejoramiento de LegalBog". | SI | 100% | Se recomienda que el estudio técnico para determinar las necesidades para la puesta en producción de los módulos en fase de desarrollo, se tenga en cuenta en la programación de los planes de trabajo de la meta asociada para 2024, con el fin de que se garantice la coherencia.
80 | 2023 | 3.3.1.3 | Falta de claridad en la actividad relacionada con la elaboración de las notas a los estados financieros del procedimiento elaboración y presentación de estados contables y otros informes. | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la revelación de hechos económicos | 1 | Actualizar el procedimiento 2311420-pr-061 elaboración y presentación de estados contables y otros informes, incluyendo la información que requiere detallarse de acuerdo a lo observado por el ente de control. | Dirección de Gestión Corporativa | (procedimientos actualizados / procedimientos a actualizar)*100 | 100 | 2023-07-17 | 2023-10-31 | De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa mediante memorando 3-2023-9106 de fecha 11/10/2023, se observó que el 30/08/2023, se realizó actualización del procedimiento Elaboración y presentación de Estados Contables y otros informes, código 2311420-PR-061 a la versión 3, en donde en la actividad 1 "preparar información", se incluyó lo relacionado con las notas de los Estados Financieros, tal como se detalla a continuación: "Notas a los Estados Contables, Generales y Específicas en formato Word, de acuerdo a las condiciones establecidas por la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación. En la preparación de las notas a los estados financieros se deben tener en cuenta los aspectos relacionados a continuación: - Identificar las partidas que reflejen variación representativa y verificar que se revele la información correspondiente de acuerdo a lo contemplado en el marco normativo para entidades de gobierno. - En el caso de presentarse revelaciones relacionas con adquisiciones, adiciones y/o renovaciones de bienes, agregar una relación detallada, incluyendo información de vida útil y períodos pendientes de amortizar cuando sea el caso. - Revelar en qué porcentaje se encuentran cubiertas las cesantías de los funcionarios pertenecientes al régimen de cesantías retroactivas. - Información venta de activos. | SI | 100%
81 | 2023 | 3.2.10 | Debilidad en el ejercicio de la supervisión | Hallazgo administrativo por presentar como productos finales de la ejecución del contrato, estudios efectuados con fechas anteriores a la suscripción del contrato 200 de 2022 | 1 | Difundir un documento sobre buenas prácticas en la supervisión contractual | Dirección Distrital de Política Jurídica | Sumatoria de difusiones realizadas | 2 | 2023-10-10 | 2023-12-15 | Mediante memorando 3-2024-144, la Dirección Distrital de Política Jurídica adjuntan difusiones realizadas mediante correo electrónico y SIGA, relacionadas con las buenas practicas de supervisión contractual: *Correo electrónico del 13 de diciembre de 2023. Asunto: Buenas prácticas en la supervisión de contratos. Incluye pieza grafica y video. * Correo electrónico del 14 de diciembre de 2023, Asunto: 5 buenas practicas en la supervisión de contratos *Correo electrónico del 15 de diciembre de 2023, Asunto:: elementos clave del Manual de Supervisión. En dicho comunicado se incluye pieza grafica sobre Buenas prácticas en la supervisión de contratos *Memorando 3-2023-11445 del 15/12/2023, asunto: Materiales para el desarrollo de la supervisión y justificación de procesos contractuales. Se remitió a las dependencias los materiales gráficos y de video elaborados, relacionados con las buenas practicas en la supervisión de contratos y convenios. | SI | 100%
81 | 2023 | 3.2.2 | La encuesta de satisfacción de usuarios y partes interesadas, no resulta suficiente para medir las actividades intermedias para la consecución de la meta, toda vez que esta es de impacto y se requiere una metodología que permita medir la gestión | Hallazgo administrativo por falta de efectivos indicadores de evaluación de la medición porcentual de la meta 1 del proyecto de inversión 7621 | 1 | Definir un instrumento que permite realizar el seguimiento detallado del avance de la gestión de la meta, a través de una mesa técnica conjunta OAP - Subsecretaría | Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría Jurídica Distrital. | Un instrumento aplicado para el seguimiento a la meta durante los meses de octubre de 2023 a junio de 2024. | 1 | 2023-10-09 | 2024-06-30 | De acuerdo con la información remitida por la Subsecretaría Jurídica Distrital, mediante comunicado 3-2023-11141, Se realizó una mesa de trabajo el 30 de noviembre de 2023, para el seguimiento del Plan de Mejoramiento Contraloría, junto con la Oficina Asesora de Planeación, en la que se realizó revisión y análisis del hallazgo administrativo por falta de efectivos indicadores de evaluación de la medición porcentual de la meta 1 del proyecto de Inversión 7621 y la revisión de las medidas necesarias para dar cumplimiento al hallazgo administrativo. Así mismo, mediante comunicado 3-2024-199, la Oficina Asesora de Planeación, remitió: -Circular 044 del 11/12/2023 con asunto: Encuesta de percepción de los servicios prestados por la Secretaría Jurídica Distrital *Informe correspondiente al segundo semestre 2023 de Encuesta (Instrumento aplicado del Proyecto de Inversión 7621) no. 1. Entidades distritales. “encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la secretaría jurídica distrital” y Encuesta no. 2. Satisfacción de los servicios prestados por la dirección distrital de inspección, vigilancia y control de la secretaría jurídica distrital", en donde arrojó un resultado de 98% y 100% respectivamente, para un porcentaje de satisfacción de los servicios de la SJD consolidado de 98,5%. | EN PROCESO | 33.3% | Se califica "EN PROCESO", teniendo en cuenta que la acción formulada se encuentra encaminada a definir un instrumento que permita realizar el seguimiento del cumplimiento de la meta No. 1 del proyecto 7621 de 2023 y la periodicidad definida para la ejecución de dicha actividad. Por otro lado, se recomienda que en las evidencias que sustenten la ejecución de dicha actividad, se tenga en cuenta que las reuniones no se realizan con objeto de realizar seguimiento al plan de mejoramiento sino a definir el instrumento referido en la actividad formulada. Adicionalmente, se sugiere que para la ejecución de la actividad programada, se tenga en cuneta el producto definido en el plan que fue definido atendiendo a las conclusiones del equipo auditor y del análisis de causas del plan de mejoramiento, en el cual se indica la construcción del instrumento que permita realizar seguimiento a las actividades intermedias que se realizan en le marco de la meta de efectividad. Así mismo, se recomienda tener en cuenta lo argumentado en la mesa de trabajo realizada el 30/11/2023, toda vez que al realizar revisión del informe de encuesta de satisfacción del segundo semestre de 2023, no se observó que se haya incluido la ejecución presupuestal y de giros de los contratos que apuntan directamente a la meta de “Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital, tema que se acordó en la reunión mencionada.
81 | 2023 | 3.2.3 | Debilidad en el diligenciamiento en el formato " informe de supervisión" por parte del contratista y de las evidencias que lo soportan | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación e irregularidades en la supervisión del contrato 023 de 2022 | 1 | Capacitar a los contratistas de la dirección acerca del diligenciamiento de los formatos de supervisión y soportes correspondiente. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Capacitación realizada. | 1 | 2023-10-09 | 2023-11-15 | De acuerdo con la información remitida por la Dirección de Inspección Vigilancia y Control mediante comunicado 3-2023-10834, se observó que se realizó capacitación el día 17 de octubre de 2023, en relación con el diligenciamiento de los formatos financieros y de supervisión, evidencias en el momento de presentar la cuenta de cobro por parte de los contratistas. | SI | 100%
81 | 2023 | 3.2.5 | No se observó detalle claro en la justificación de los estudios previos asociados | Hallazgo administrativo por imprevisibilidad y deficiente planeación en la ejecución de la meta 8 que dio lugar a la suscripción de los contratos 123-2021 y 047 de 2022 | 1 | Difundir la guía para descripción de las necesidades y su justificación en el marco de la estructuración de procesos contractuales (anexo 2 - manual de contratación) | Dirección Distrital de Política Jurídica | Sumatoria de difusiones realizadas | 2 | 2023-10-09 | 2023-12-15 | Mediante memorando 3-2024-144, la Dirección Distrital de Política Jurídica adjuntan difusiones realizadas mediante correo electrónico y SIGA, relacionadas con descripción de las necesidades y su justificación en el marco de la estructuración de procesos contractuales las buenas practicas de supervisión contractual: * En el boletín Interno de Comunicaciones del 24 de octubre se realizó la difusión de la infografía "Elementos claves de la justificación de los procesos contractuales en la Secretaría Jurídica Distrital. *Correo electrónico de fecha 12/12/2023, con asunto: Recuerda consultar Manual de Supervisión e Interventoría y Guía de Justificación de los procesos contractuales. * Correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2023, asunto: lo que debes tener en cuenta en la justificación de los procesos contractuales. En dicha socialización se menciona el anexo No. 2 del Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital. *Memorando 3-2023-11445 del 15/12/2023, con asunto: materiales para el desarrollo de la supervisión y justificación de procesos contractuales. | SI | 100%
81 | 2023 | 3.2.5 | Falta de detalle que permitiera observar las actividades puntuales para la realización de la meta y su relación con los contratos suscritos | Hallazgo administrativo por imprevisibilidad y deficiente planeación en la ejecución de la meta 8 que dio lugar a la suscripción de los contratos 123-2021 y 047 de 2022 | 2 | Realizar un documento que contenga las actividades requeridas para culminar el cumplimiento de la meta | Dirección Distrital de Política Jurídica | Número de documentos elaborados | 1 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Mediante comunicado 3-2023-11151 la Dirección Distrital de Política Jurídica adjunto documento que contiene las actividades desarrolladas en el marco de la Meta 8, durante los años 2021, 2022 y 2023. Igualmente se lista las actividades generales para el año 2024 y que serán la base para el cumplimiento del 15% programado para el año 2024. | SI | 100% | Como actividad adicional al cumplimiento de la actividad, se observó que la Dirección Distrital de Política Jurídica, memorando 3-2023-11438, socializó a la Oficina Asesora de Planeación, las actividades del MGJA para culminar el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo 485 - Crear el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción, proyectadas para la vigencia 2024, las cuales según el memorando mencionado, se encuentran acorde al POAI reportado mediante radicado 3-2023-10905.
81 | 2023 | 3.2.6 | No se observó detalle claro en la justificación de los estudios previos asociados | Hallazgo administrativo por imprevisibilidad y deficiente planeación en la ejecución de la meta 8 que dio lugar a la suscripción de los contratos 097-2021 y 048 de 2022 | 1 | Difundir la guía para descripción de las necesidades y su justificación en el marco de la estructuración de procesos contractuales (anexo 2 - manual de contratación) | Dirección Distrital de Política Jurídica | Sumatoria de difusiones realizadas | 2 | 2023-10-09 | 2023-12-15 | Mediante memorando 3-2024-144, la Dirección Distrital de Política Jurídica adjuntan difusiones realizadas mediante correo electrónico y SIGA, relacionadas con descripción de las necesidades y su justificación en el marco de la estructuración de procesos contractuales las buenas practicas de supervisión contractual: * En el boletín Interno de Comunicaciones del 24 de octubre se realizó la difusión de la infografía "Elementos claves de la justificación de los procesos contractuales en la Secretaría Jurídica Distrital. *Correo electrónico de fecha 12/12/2023, con asunto: Recuerda consultar Manual de Supervisión e Interventoría y Guía de Justificación de los procesos contractuales. * Correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2023, asunto: lo que debes tener en cuenta en la justificación de los procesos contractuales. En dicha socialización se menciona el anexo No. 2 del Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital. *Memorando 3-2023-11445 del 15/12/2023, con asunto: materiales para el desarrollo de la supervisión y justificación de procesos contractuales. | SI | 100%
81 | 2023 | 3.2.6 | Detalle de las actividades puntuales que soporten la meta y esté asociada con los contratos previstos | Hallazgo administrativo por imprevisibilidad y deficiente planeación en la ejecución de la meta 8 que dio lugar a la suscripción de los contratos 097-2021 y 048 de 2022 | 2 | Realizar un documento que contenga las actividades requeridas para culminar el cumplimiento de la meta | Dirección Distrital de Política Jurídica | Número de documentos elaborados | 1 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Mediante comunicado 3-2023-11151 la Dirección Distrital de Política Jurídica adjunto documento que contiene las actividades desarrolladas en el marco de la Meta 8, durante los años 2021, 2022 y 2023. Igualmente se lista las actividades generales para el año 2024 y que serán la base para el cumplimiento del 15% programado para el año 2024. | SI | 100% | Como actividad adicional al cumplimiento de la actividad, se observó que la Dirección Distrital de Política Jurídica, memorando 3-2023-11438, socializó a la Oficina Asesora de Planeación, las actividades del MGJA para culminar el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo 485 - Crear el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción, proyectadas para la vigencia 2024, las cuales según el memorando mencionado, se encuentran acorde al POAI reportado mediante radicado 3-2023-10905.
81 | 2023 | 3.2.8 | Desconocimiento de parámetros para el ejercicio de la planeación y seguimiento de las actividades que soportan el cumplimiento de la meta | Hallazgo administrativa y con presunta incidencia disciplinaria por cuanto la meta 11 del proyecto de inversión 7621 no se cumplió en la magnitud programada para la vigencia 2022, por falta de diligencia y planeación por parte de la Secretaría Jurídica Distrital | 1 | Orientación en estructuración de proyectos de inversión y en el procedimiento de planeación y seguimiento a la gestión | Oficina Asesora de Planeación | Numero de orientaciones realizadas | 1 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Mediante comunicado 3-2023-11214, la Oficina Asesora de Planeación adjunta evidencias de la Orientación en estructuración de proyectos de inversión y en el procedimiento de planeación y seguimiento a la gestión realizada el día 01/12/2023. Enlace: https://drive.google.com/file/d/1jr8ENKBE9nsyIR5qVeRo_jF7yKjrFvrR/view | SI | 100%
81 | 2023 | 3.2.9 | Debilidad en el ejercicio de la supervisión | Hallazgo administrativo por tomar y actualizar una póliza de cumplimiento el 7 de marzo del 2023, posterior a la terminación del contrato de prestación de servicios 219 de 2022 el 3 de marzo del 2023. | 1 | Difundir el manual de supervisión de la secretaría jurídica distrital | Dirección Distrital de Política Jurídica | Sumatoria de difusiones realizadas | 2 | 2023-10-10 | 2023-12-15 | Mediante memorando 3-2024-144, la Dirección Distrital de Política Jurídica adjuntan difusiones realizadas mediante correo electrónico y SIGA, relacionadas con descripción de las necesidades y su justificación en el marco de la estructuración de procesos contractuales las buenas practicas de supervisión contractual: *Correo electrónico de fecha 12/12/2023, con asunto: Recuerda consultar Manual de Supervisión e Interventoría y Guía de Justificación de los procesos contractuales. *Correo electrónico del 15/12/2023 con asunto: elementos clave del manual de supervisión. * Memorando 3-2023-11445 del 15/12/2023, asunto: Materiales para el Desarrollo de la Supervisión y Justificación de procesos contractuales. Se remitió a las dependencias los materiales gráficos y de video elaborados. | SI | 100%
81 | 2023 | 3.2.9 | Debilidades en la responsabilidad de los contratistas frente a la configuración oportuna de las garantías | Hallazgo administrativo por tomar y actualizar una póliza de cumplimiento el 7 de marzo del 2023, posterior a la terminación del contrato de prestación de servicios 219 de 2022 el 3 de marzo del 2023. | 2 | Elaborar un documento con las obligaciones del contratista respecto al cumplimiento de las garantías. | Dirección Distrital de Política Jurídica | Numero de documentos | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Mediante comunicado 3-2023-11151 la Dirección Distrital de Política Jurídica adjunto documento que contiene Preguntas y respuestas sobre las garantías en los contratos estatales | SI | 100% | Como actividad adicional al cumplimiento de la actividad, se observó que la Dirección Distrital de Política Jurídica, expidió el memorando 3-2023-11445, con asunto: Materiales para el Desarrollo de la supervisión y justificación de procesos contractuales. En dicho comunicado se pone a disposición insumos para las personas a cargo de las actividades contractuales y del ejercicio de supervisión. Incluye el documento de preguntas y respuestas sobre las garantías.
82 | 2023 | 3.1.1 | Ausencia de actualización del procedimiento “Inspección, Vigilancia y Proceso Administrativo Sancionatorio a las Entidades sin Ánimo de Lucro” código 2310470-pr-034 versión 5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por irregularidades en el desarrollo de las actividades del procedimiento “Inspección, Vigilancia y Proceso Administrativo Sancionatorio a las Entidades sin Ánimo de Lucro” código 2310470-pr-034 versión 5. | 1 | Actualizar el procedimiento "Inspección, Vigilancia y Proceso Administrativo Sancionatorio a las Entidades Sin Ánimo De Lucro" código 2310470-pr-034 versión 5, en lo relacionado con el proceso administrativo sancionatorio | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento actualizado | 1 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.2.1.1 | Ausencia de inclusión de grupo población en ficha EBI del proyecto de inversión 7621 en lo relacionado con las entidades sin ánimo de lucro | Hallazgo administrativo por no determinar la población objetivo en la ficha EBI-D de conformidad con las entidades sin ánimo de lucro. | 1 | Actualizar ficha EBI del proyecto 7621, incluyendo como un grupo población de entidades sin ánimo de lucro que se encuentre activas a la fecha de la generación de la ficha EBI de la vigencia. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, Oficina Asesora de Planeación | Ficha EBI del proyecto de inversión 7621 actualizada | 1 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.2.1.1 | Falta de actualización de la población beneficiaria del proyecto de inversión 7621 | Hallazgo administrativo por no determinar la población objetivo en la ficha EBI-D de conformidad con las entidades sin ánimo de lucro. | 2 | Actualizar ficha EBI del proyecto 7621, los datos de la población objetivo | Oficina Asesora de Planeación | Ficha EBI del proyecto de inversión 7621 actualizada | 1 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.2 | Falta de detalle sobre las acciones que se contemplaron para la meta, en lo relacionado con el sistema LegalBog para 2022 y 2023 | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.1.1., N° acción 1, auditoría código 37, PAD 2022. | 1 | Elaborar informe de la meta "garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la secretaría jurídica distrital y LegalBog", en lo específico del sistema LegalBog para las vigencias 2022 y 2023". | Oficina Tecnologías de la Información | Informe ejecutado / informe programado | 1 | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.2 | Falta de detalle sobre las acciones que ha contemplado la meta en lo relacionado con el desarrollo del sistema LegalBog para 2024 | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.1.1., N° acción 1, auditoría código 37, PAD 2022. | 2 | Estructurar plan de trabajo de desarrollo ti en el cual se especifiquen los módulos que están en producción (doctrina, política y transversales) y serán mantenidos, así como el módulo de IVC que será optimizado y que comprenderán lo asociado con el sistema LegalBog para la meta en 2024. | Oficina Tecnologías de la Información | Plan de trabajo estructurado/ plan de trabajo programado | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.3 | Ausencia de reporte de la información por parte de las entidades distritales, de los recursos públicos contratados con las entidades sin ánimo de lucro. | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.1.3., No acción 1, auditoría código 38, PAD 2022. | 1 | Realizar requerimientos periódicos a las entidades distritales para el reporte de la información de conformidad con la contratación con entidades sin ánimo de lucro. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Requerimientos realizados/ requerimientos programados | 5 | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.3 | Falta de registro periódico de la información reportada por las entidades distritales en el aplicativo sipej | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.1.3., n° acción 1, auditoría código 38, pad 2022. | 2 | Generar dos reportes con el consolidado de entidades sin ánimo de lucro reportadas por las entidades distritales. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Reportes programados/ reportes ejecutados | 2 | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.3 | Falta de fortalecer las estrategias de seguimiento a la ejecución de recursos públicos, en relación con los giros de los proyectos de inversión | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.1.3., n° acción 1, auditoría código 38, pad 2022. | 3 | Realizar tres informes trimestrales a nivel de giros presupuestales de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación | Informes programados/ informes ejecutados | 3 | 2024-01-02 | 2024-10-31 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.4 | Debilidades en la elaboración de estudios previos | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.2.10, auditoría código 37, pad 2022. | 1 | Realizar un taller para fortalecer los conocimientos en la elaboración de estudios previos y documentación precontractual para las necesidades de contratación de la otic, en el cual participen el personal de la otic | Oficina Tecnologías de la Información Dirección de Gestión Corporativa | Un taller realizado acerca de elaboración de estudios previos y documentación precontractual | 1 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.5 | Debilidades en la elaboración de estudios previos | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.2.3, auditoría código 37, pad 2022. | 1 | Realizar un taller para fortalecer los conocimientos en la elaboración de estudios previos y documentación precontractual para las necesidades de contratación de la otic, en el cual participen el personal de la otic | Oficina Tecnologías de la Información Dirección de Gestión Corporativa | Un taller realizado acerca de elaboración de estudios previos y documentación precontractual | 1 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.6 | Debilidades en la elaboración de estudios previos | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.2.8, auditoría código 37, pad 2022. | 1 | Realizar un taller para fortalecer los conocimientos en la elaboración de estudios previos y documentación precontractual para las necesidades de contratación de la otic, en el cual participen el personal de la otic | Oficina Tecnologías de la Información Dirección de Gestión Corporativa | Un taller realizado acerca de elaboración de estudios previos y documentación precontractual | 1 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
82 | 2023 | 3.3.1.7 | Debilidades en la elaboración de estudios previos | Hallazgo administrativo por la no efectividad de la acción implementada en el plan de mejoramiento para eliminar la causa del hallazgo administrativo 3.3.2.9, auditoría código 37, pad 2022 | 1 | Realizar un taller para fortalecer los conocimientos en la elaboración de estudios previos y documentación precontractual para las necesidades de contratación de la otic, en el cual participen el personal de la otic | Oficina Tecnologías de la Información y La Dirección de Gestión Corporativa | Un taller realizado acerca de elaboración de estudios previos y documentación precontractual | 1 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Esta acción será sujeta de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. | N/A | 0%
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con fecha de corte 31 de diciembre de 2023, de las cincuenta (50) acciones formuladas, se observó que: - Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, ocho (8) acciones fueron evaluadas como "cumplida efectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retirarán de próximos seguimientos, en tanto ya están cumplidas y cerradas por el ente de control. - Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1 "Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento" del Informe final de Cumplimiento código 82 PAD 2023, seis (6) acciones fueron evaluadas "cumplida inefectiva" por parte de la Contraloría de Bogotá. Por esta razón, se retira de este informe de seguimiento y se incorporará la nueva acción formulada de acuerdo con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución 036 de 2019. - Veintiún (21) acciones se encuentran ejecutadas en un 100, de las cuales diecinueve (19) se ejecutaron dentro de los tiempos establecidos en el plan de mejoramiento y dos (2) se ejecutaron de manera extemporánea. - Dos (2) acciones se valoran como "incumplida", teniendo en cuenta el capitulo V "evaluación" del articulo primero de la Resolución 036 de 2023 que argumenta: "INCUMPLIDA: Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida y el Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal no la ha ejecutado en el 100%, por lo cual la calificación de la eficacia es menor al 100% Se recomienda ejecutar y/o culminar la actividad programada. Estas acciones se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. - Una (1) acción se valora "en proceso", ya que presentan un avance en su ejecución y se encuentra dentro de los plazos establecidos en el plan de mejoramiento. Se encuentran dentro de los tiempos para cumplirse. - Doce (12) acciones de la auditoría código 82 PAD 2023, serán sujetas de verificación a partir del segundo seguimiento trimestral, toda vez que su fecha de inicio es el 02/01/2024. Se incorporan en el presente seguimiento, teniendo en cuenta que la formulación y envió al ente de control, se realizó en el mes de diciembre de 2023. - Se realizan recomendaciones encaminadas a garantizar la efectividad de algunas de las actividades que se observan cumplidas y de aquellas que están en proceso de ejecución.
Elaboró: | [5 empty] | Carolina Lozano Ardila | [5 empty] | Revisó y aprobó: | Olga Milena Corzo Estepa
Escalas de calificación semáforo
Alerta/Rango | [5 empty] | Desde | Hasta
Verde | [5 empty] | 90% | 100% | DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Amarilla | [5 empty] | 50% | 89%
Roja | [5 empty] | 0% | 49%