## Hoja1
Teniendo el cuenta el cumplimiento de la actividad, no se reporta temas adicionales para el timestre
ID | Nombre de la Política | Documento CONPES / Entidad Líder | Objetivo General de la Política | Productos y/o Actividades programadas por la SJD. | Meta Programada 2024 | Fuente de Financiación | EJECUCIÓN - VIGENCIA 2024 | [7 empty] | Área Responsable
[7 empty] | 1ER. TRIMESTRE |  | 2DO. TRIMESTRE |  | 3ER. TRIMESTRE |  | 4TO. TRIMESTRE
[7 empty] | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
1 | Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción 2018 - 2038 | Documento CONPES N°.01 de 2018 Secretaría General | Fortalecer las instituciones para prevenir y mitigar el impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía. | Producto 3.1.1 Servidores públicos distritales sensibilizados en temas de responsabilidades disciplinarias | 2000 | Proyecto Inversión 7621 | 216 | Durante el primer trimestre de la presente vigencia, se orientaron 216 servidores públicos distritales, a través de dos sesiones de capacitación abiertas al público. Ellas son: 1. Manejo del Sistema de Información Disciplinaria (SID4) 2. Aspectos controversiales en la indagación previa: Procedencia, Objetivo y Trámite para todo el distrito. Para apoyar la orientación de los servidores públicos, se utilizaron recursos de funcionamiento. Para ello, se suscribió el contrato #011-2024 por valor de $14.686.260 y a 31 de marzo se ha girado $2.937.252 | 680 | Durante el segundo trimestre de la vigencia se adelantaron seis espacios de capacitación abierta a todo público con la finalidad de sensibilizar en temas de derecho disciplinario y derecho público asi: 1. Transformando la Ética Pública: Medidas para Combatir la Corrupción. 2. Faltas disciplinarias relacionadas con Hacienda Pública. 3. Aspectos problemáticos de la dosificación de la sanción en materia disciplinaria. 4. Responsabilidad disciplinaria en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. 5. Consecuencias Disciplinarias por la falta de actualización del SIDEAP. 6. Reflexiones sobre la investigación disciplinaria: Enfoques y desafíos bajo el nuevo código general. En suma, en estos eventos se contó con la participación de 680 asistentes quienes fueron fortalecidos la prevención y mitigación del impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía. | 644 | Durante el 3er. trimestre se sensibilizaron 644 colaboradores del distrito capital, atraves de cinco espacios, tanto presenciales como virtuales que abordaron temáticas de derecho público y derecho disciplinario, así: 1. Política antifraude, antisoborno y antipiratería 2. Desafíos legales y éticos en el uso de la inteligencia artificial para el control disciplinarios 3. Denuncias por posibles actos de Corrupción manejo de quejas y protección al denunciante 4. Conversaciones sobre la prevención del acoso laboral y sexual y su aplicación frente al derecho disciplinario en el Distrito 5. Taller práctico en formulación de pliego de cargos para los servidores y colaboradores del distrito capital En este sentido, a 30 de septiembre de 2024, se han sensibilizado 1.540 colaboradores, quienes fueron fortalecidos en prevención y mitigación del impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía. | 464 | Durante el 4to trimestre se sensibilizaron 464 colaboradores del distrito capital, atraves de cuatro espacios, tanto presenciales como virtuales, incluyendo un evento en el cual se abordaron temáticas de derecho público y derecho disciplinario, así: 1. El poder preferente de la Procuraduría en Distrito Capital 2. Conversaciones con Oficinas de Juzgamiento Disciplinario 3. III Encuentro de autoridades disciplinarias 4. Orientación sobre notificaciones en el proceso disciplinario En este sentido, a 31 de diciembre de 2024, se han sesisibilizado 2004 colaboradores quienes fueron fortalecidos en prevención y mitigación del impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía." | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios
|  |  |  | Producto 3.1.4 Directrices para prevenir la comisión de faltas disciplinarias | 1 | Proyecto Inversión 7621 | 0 | En el primer trimestre se avanzó en la selección y vinculación de un contratista para acompañar la expedición de la Directiva, así mismo se adelantó el Comité Distrital de Asuntos Disciplinario en el cual los jefes de oficina de asuntos disciplinarios de las cabezas de sector, seleccionaron como tema de la directiva la Prevención de faltas disciplinarias en materia precontractual. Para desarrollar la directriz, se suscribió el contrato #052-2024 por valor $21.412.566 a través del Proyecto de Inversión 7621, a corte del 31 de marzo no se han realizado giros a este contrato. | 1 | Se expidió la Directiva Distrital 001 del 23 de mayo de 2024, en la cual se imparten directrices en materia disciplinaria respecto de la etapa de planeación contractual en cabeza de las entidades del orden distrital, la cual fue socializada en el segundo comité distrital disciplinario con los jefe de oficina de control disciplinario en el distrito | No aplica | Esta actividad se cumplió durante el segundo trimestres de la vigencia 2024, mediante la expedición de la Directiva Distrital 001 del 23 de mayo de 2024, en la cual se imparten directrices en materia disciplinaria respecto de la etapa de planeación contractual en cabeza de las entidades del orden distrital | No aplica | Esta actividad se cumplió durante el segundo trimestres de la vigencia 2024, mediante la expedición de la Directiva Distrital 001 del 23 de mayo de 2024, en la cual se imparten directrices en materia disciplinaria respecto de la etapa de planeación contractual en cabeza de las entidades del orden distrital | Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios
|  |  |  | Producto 4.1.8 Estudios de corrupción en el Distrito Capital articulados con sector privado, ONG, academia y/o organizaciones sociales | 1 | Proyecto Inversión 7621 | 0 | Con corte a 30 de marzo de 2024, no se ha elaborado el estudio jurídco. Sin embargo, se han realizado las siguientes gestiones para contribuir al cumplimiento del producto: El 8 de febrero de 2024, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.013-2024, cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales para liderar actividades de investigación, análisis y socialización del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción". El 19 de febrero de 2024, se aprobó el plan de acción del contrato No. 013-2024 y del ODCLA en el que se establece cronograma de trabajo para realizar la actualización de las líneas de investigación en el componente anticorrupción, proponer nuevos estudios y socializarlos en el Distrito Capital. Para cumplir con el producto, se suscribió el Contrato No.013-2024 a través del Proyecto de Inversión 7621, de los cuales, a 31 de marzo de 2024 se ha girado 19,213,341 | 1 | En el segundo trimestre se realizaron infografías sobre los siguentes estudios en anticorrupción generados por el ODCLA: 1. Peculado por apropiación: Se presentan los principales resultados relacionados con las denuncias presentadas con ocasión de ese delito entre 2018 y 2022 en Bogotá, conforme con los datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación. esta infografía se publicó en el micrositio del ODCLA y se divulgó a través del Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 16 de 2024 de 16 de abril de 2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-16-de-2024 2. Ruta para garantizar los mecanismos de protección a denunciantes: Se presentan recomendaciones para adoptar las medidas necesarias para proteger a los denunciantes de actos de corrupción en el Distrito Capital. esta infografía se publicó en el micrositio del ODCLA y se divulgó a través del Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 17 de 2024 de 23 de abril de 2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-17-de-2024 3. Infografía – Directiva Conjunta 005 de 2023, expedida por la Secretaría jurídica Distrital y la Secretaría General: Se presenta para conocimiento del Distrito Capital r las directrices sobre la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción y protección de la identidad de los denunciantes en el Distrito Capital. Esta infografía se publicó en el micrositio del ODCLA y se divulgó a través del Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 21 de 2024 de 22 de mayo de 2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-21-de-2024 4. Delito de concusión: Se presentan los principales resultados relacionados con las denuncias presentadas con ocasión de ese delito entre 2018 y 2022 en Bogotá, conforme con los datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación. esta infografía se publicó en el micrositio del ODCLA y se divulgó a través del Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 22 de 2024 de 28 de mayo de 2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-22-de-2024 | No aplica | En el tercer trimestre se realizaron infografías y documentos de estudio sobre los siguentes estudios en anticorrupción generados por el ODCLA: 1. Interés indebido en la celebración de contratos: Se identifica quién puede incurrir en este tipo penal, qué bien jurídico protege, sobre qué objeto material recae y cuáles son sus ingredientes normativos, con el propósito de conocer en qué casos se pueden adecuar este delito. Esta infografía se publicó en el micrositio del ODCLA y se divulgó a través del Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 31 de 30 de julio de 2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-31-de-2024 2. Cartilla Denuncia efectiva y protección al denunciante: principales recomendaciones sobre cómo presentar una denuncia por corrupción administrativa, los principales canales de denuncia del Distrito Capital y los datos relevantes de la gestión efectiva de las denuncias en las entidades y organismo distritales. Este documento se publicó en el micrositio del ODCLA y se divulgó a través del Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 34 de 20 de agosto de 2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-34-de-2024 | No aplica | Esta actividad se cumplió durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, mediante la publicación de la Cartilla de denuncia efectiva y protección al denunciante | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 4.1.10 Publicaciones de analisis de los datos abiertos de la gestión contractual de as entidades distritales | 2 | Proyecto Inversión 7621 | 0 | Con corte a 30 de marzo de 2024, no se ha realizado la publicación de datos abiertos de la gestión contratual. Sin embargo, se han realizado las siguienres gestiones para contribuir al cumplimiento de este producto: El 8 de febrero de 2024, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 013-2024, cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales para liderar actividades de investigación, análisis y socialización del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción". El 19 de febrero de 2024, se aprobó el plan de acción del contrato No. 013-2024 y del ODCLA en el que se establece cronograma de trabajo para realizar los indicadores en el componente de contratación y socializarlos en el Distrito Capital. Para cumplir con el producto, se suscribió el Contrato No.013-2024 a través del Proyecto de Inversión 7621, de los cuales, a 31 de marzo de 2024 se ha girado 19,213,341 | 1 | Se realizó la actualiación de Indicadores de Causas que generan litigios en materia de contratación estatal con los datos a 31 de diciembre de 2023, se encuentran publicados en el micrositio ODCLA: https://lookerstudio.google.com/reporting/69f504fc-681c-4f69-b4e5-011996df6444/page/pUZ3C?s=v_e9THFxpVI | No aplica | Para el tercer trimestres se realizó la actualización de los indicadores "Hallazgos en la gestión contractual de los fondos locales en el periodo de 2020 a 2021", se incluyó el periodo 2022, el cual se encuentra publicado en el Micrositio del ODCLA: https://lookerstudio.google.com/reporting/a31143a0-1d52-4ef7-b083-52e8ca882314/page/tuWID?s=jfOXrtM9wuo | No aplica | Esta actividad se cumplió durante el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2024 | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 4.2.10 Miembros de entidades sin ánimo de lucro y/o ciudadanía en general orientados en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control a entidades sin ánimo de lucro. | 800 | Proyecto Inversión 7621 | 0 | Durante el primer trimestre de 2024, se realizaron las actividades necesarias para la contratacion del operador logistico, el cual se encuentra en proceso de suscripcion, para adelantar las jornadas de orientación a las ESAL. | 1328 | Durante el segundo trimestre del 2024, se adelantó la jornada de liderazgo y gobernanza para las entidades sin ánimo de lucro - ESAL, en la cual se abordarón últimas practicas de buen gobierno corporativo, liderazgo en las entidades sin ánimo de lucro, , en la cual se abordaron últimas practicas de buen gobierno corporativo, liderazgo en las entidades sin ánimo de lucro, aspectos tributarios de las entidades sin ánimo de lucro, SARLAFT en el sector público y programa de transparencia y ética empresarial y medidas de prevención del lavado de activos para las ESAL. | 517 | Durante el tercer trimestre de 2024, se adelantó la Jornada de Orientación para las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, tratamiento contable y tributario de las donaciones, Regimen Tributario Especial . En este sentido, se orientaron 517 ciudadanos en aspectos juridicos, financieros de inspección, vigilancia y control. | 167 | Para el cuarto trimestre 2024, se adelantó la jornada de Orientación Empoderamiento Femenino, transformando desafíos en oportunidades para la ESAL, se orientaron 167 ciudadanos. | Dirección IVC
|  |  |  | Producto 4.3.2 Directrices en temas de contratación estatal orientadas a la lucha contra la corrupción | 2 | Funcionamiento | 0 | Para la materialización de este producto se llevó a cabo la sesión del Comité Distrital de Contratación el 29 de febrero de 2024, en el cual se estableció como compromiso de todos los sectores definir las estrategias sobre las debilidades en la supervisión y cargue oportuno de los documentos contractuales del SECOP II. En el proximo comité estabecido para el mes de mayo se concretarán las estrategias que se materializarán en las directrices en contratación. En terminos financieros se utilizan recursos de funcionamiento. | No aplica | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, por lo que a 30 de junio se armonizó con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | No aplica | Se emitió el documento de directrices sobre la Naturaleza y marco jurídico de las entidades con régimen especial, para orientar a las entidades mencionadas frente a situaciones particulares que surgen en el marco del ejercicio de la gestión contractual en el Distrito Capital. documento que se encuentra publicado en el micrositio del ODCLA y divulgado a través del Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 28 de 9 de julio de 2024. https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-28-de-2024 Se relizó socialización de la Jornada: Naturaleza y marco normativo de las empresas sociales del Estado el 5 de julio de 2024: https://www.youtube.com/live/Dy7pIytAAbc?t=809s | No aplica | En el IV trimestre de 2024, se emiitieron 2 lineamientos en contratación por parte del ODCLA: En octubre de 2024, se publicó en el micrositio del ODCLA el documento "Incidencias de los hallazgos en la gestión contractual de las entidades del sector salud en 2022 у 2023, en el cual se analizan los informes de regularidad y de financiera y de gestión de la Contraloría de Bogotá D.C. para las vigencias fiscales 2022 y 2023 de las entidades distritales del sector salud, con el fin de establecer las causas que generaron incidencias administrativas, disciplinarias, fiscales y penales en los hallazgos y formular recomendaciones. En noviembre de 2024, se publicó en el micrositio del ODCLA el documento Incidencias de los hallazgos en la gestión contractual de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) del Distrito Capital en 2021 y 2022, en el cual se analizan los informes de regularidad y de financiera y de gestión de la Contraloría de Bogotá D.C. para las vigencias fiscales 2022 y 2023 de los 20 de los fondos de desarrollo local con el fin de establecer las causas que generaron incidencias administrativas, disciplinarias, fiscales y penales en los hallazgos y formular recomendaciones. | Dirección Distrital de Política Jurídica
2 | Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 2019-2028 | Documento CONPES N°.03 de 2019 Secretaría General | Garantizar el derecho de la ciudadanía a una vida digna, aportar en la superación de las necesidades sociales, la discriminación y la segregación como factores esenciales de la pobreza y desarrollar atributos del servicio como: recibir de las entidades públicas distritales un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida. | Producto 1.1.1 Entidades distritales con al menos un objetivo específico de su plataforma estratégica orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, alineado a la PPDSC Actividades *Optimizar permanentemente los procesos y procedimientos de la Entidad *Actualizar las normas y requisitos legales de los procesos y procedimientos de la Entidad. *Aplicar instrumentos para mejorar los bienes y servicios que ofrece la entidad a los usuarios y grupos de valor. | 100% | Proyecto de Inversión 7608 | 100% | En el primer trimestre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital ha llevado a cabo diversas acciones para fortalecer su normativa y procedimientos. En este sentido, se destaca la actualización de 10 normas en el Normograma, así como la creación de 4 nuevos documentos, compuestos por 2 formatos y 2 manuales. Además, se ha procedido con la actualización de 17 documentos existentes. Cabe mencionar, que para el desarrollo de estas acciones, la Entidad ejecutó $3.000.000, cuya fuente de financiación fue gastos de funcionamiento, los cuales obedecen al pago proporcional de un profesional de planta | 1 | En el segundo trimestre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital ha llevado a cabo diversas acciones para fortalecer su normativa y procedimientos. En este sentido, se destaca la actualización de las normas de los procesos de atención a la ciudadania, Getión Contractual, Doctrina y Asuntos Normativos, Gestión documental, Gestión Judicial y Extrajudicial, Política Juridica y Oficina Asesora de Planeación en el Normograma, así como la actualización 14 documentos y la creación de otros dos, estas actualizaciones y creaciones se encuentran debidamente reflejadas en el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Jurídica, específicamente en el Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma de Decisiones SMART. Este sistema proporciona una visión integral y precisa del estado actual de la normativa y los procedimientos, facilitando así la toma de decisiones informadas y la gestión eficaz de los recursos disponibles. | 100% | Durante el III trimestre de 2024, se realizó la actualización y optimización de procesos en la Entidad, se llevaron a cabo importantes ajustes en diversos documentos y procedimientos, incluyendo la actualización de fichas técnicas, normogramas, formatos de debida diligencia y confidencialidad SARLAFT, portafolios de productos y servicios, políticas de administración de riesgos, y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). Además, se optimizaron procedimientos relacionados con la elaboración y control de documentos, encuestas, plan estratégico, y normograma, así como aquellos vinculados a la gestión del talento humano, reporte de operaciones inusuales, auditoría interna, control de documentos para contratación, y gestión contractual. También se actualizaron guías, manuales y cronogramas en áreas clave como la gestión de tecnologías de la información, el Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJWEB), la gestión judicial y extrajudicial del Distrito Capital, la seguridad y salud en el trabajo, la administración documental, y la gestión contractual. Estas acciones fueron acompañadas por la actualización de normogramas correspondientes a procesos como la atención a la ciudadanía, control interno, gestión administrativa, gestión contractual, política jurídica y talento humano, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la mejora continua en la entidad | 1 | Durante el IV trimestre de 2024, se realizó la actualización y optimización de procesos en la Entidad, llevando a cabo importantes ajustes en diversos documentos y procedimientos. En el área de Asuntos Disciplinarios, se realizaron dos actualizaciones de enlace, dos eliminaciones de normas derogadas y nueve inclusiones de normas. En Atención a la Ciudadanía, se efectuó una eliminación de norma. Para Evaluación Independiente, se realizó una actualización de enlace y seis inclusiones de normas. En Gestión Administrativa, se efectuaron dos actualizaciones de enlace y dos inclusiones de normas. La Gestión de Comunicaciones incluyó dos actualizaciones de enlace, una eliminación de norma y una inclusión de norma. En Gestión Financiera, se llevaron a cabo una actualización de enlace, una eliminación de norma y tres inclusiones de normas. Respecto a Gestión Judicial y Extrajudicial, se realizaron catorce eliminaciones de normas. La Gestión Jurídica Distrital incluyó una eliminación de norma y cuatro inclusiones de normas. En el ámbito de Gestión Normativa y Conceptual, se ejecutaron veintiuna inclusiones de normas. La Gestión de Talento Humano implicó tres inclusiones de normas, cinco eliminaciones de normas y seis actualizaciones de enlace. En Inspección, Vigilancia y Control ESAL, se efectuaron seis inclusiones de normas y dos eliminaciones de normas. Finalmente, en Planeación y Mejora Continua, se realizó una inclusión de norma y una eliminación de norma. Adicionalmente, se actualizaron documentos en distintas categorías, incluyendo dos caracterizaciones de procesos, nueve formatos, tres manuales, un documento diverso, dos planes, catorce procedimientos y un programa, para un total general de 32 documentos optimizados. Estas acciones fortalecieron procesos clave en la Entidad y aseguraron el cumplimiento normativo, así como la mejora continua en la gestión institucional. | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Producto 1.1.2 Entidades Distritales con acuerdo de nivel de servicios para su participaciòn en el SuperCADE Virtual. Actividades *Gestionar ante la Secretaría General la capacitación del delegado de la Secretaría Jurídica Distrital sobre actualización de información en la guía de trámites y servicios *Socializar y divulgar a través de los diferentes medios disponibles por la entidad el uso del SuperCADE Virtual mediante piezas comunicativas, digitales o impresas. *Garantizar la entrega mensual del Certificado de confiabilidad de la información a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | 100% | Funcionamiento | 100% | Con corte al 31 de marzo de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital envió mensualmente el Certificado de confiabilidad de la información a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cumpliendo a la fecha con el compromiso. | 1 | Con corte al 30 de junio de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital envió mensualmente el Certificado de confiabilidad de la información a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cumpliendo a la fecha con el compromiso. | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, la Secretaría Jurídica Distrital envió mensualmente el Certificado de confiabilidad de la información a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cumpliendo a la fecha con el compromiso. | 1 | Para el 4to trimestre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital envió mensualmente el Certificado de confiabilidad de la información a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cumpliendo a la fecha con el compromiso. *Adicionalmente se publicó una pieza comunicacional sobre el uso del SuperCADE Virtual | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 1.1.3 Entidades distritales que adoptan e implementan el Manual de Servicio a la Ciudadanía vigente expedido por la Secretaría General. Actividad *Participar en jornadas de orientación ofertadas por la Dirección de Calidad del Servicio de la Secretaría General. | 100% | Funcionamiento | 100% | El Manual de Servicio a la Ciudadanía emitido por la Secretaría General fue adoptado mediante la Resolución No. 249 del 29 de diciembre de 2020. * Con corte al 31 de marzo de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital participó en las jornada de cualificación correspondiente al Ciclo 1 Módulo 2 "Introducción al Servicio a la Ciudadanía" en donde se abordó el manual se servicio a la ciudadanía | 1 | El Manual de Servicio a la Ciudadanía emitido por la Secretaría General fue adoptado mediante la Resolución No. 249 del 29 de diciembre de 2020. * Con corte al 30 de junio de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital participó en las jornada de cualificación correspondiente a los ciclos 1,2 y 3 respectivamente. | 100% | Con corte al 30 de septiembre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital participó en las jornada de cualificación en servicio a la ciudadanía correspondiente a los ciclos 1, 2 y 3 respectivamente. | 1 | El Manual de Servicio a la Ciudadanía emitido por la Secretaría General fue adoptado mediante la Resolución No. 249 del 29 de diciembre de 2020 y se encuentra publicado en la página web de la entidad. * Para el 4to trimestre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital participó en las jornada de cualificación correspondiente al Ciclo 1 Módulo 2 "Introducción al Servicio a la Ciudadanía" en donde se abordó el manual se servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.1.2 Respuestas de entidades distritales a peticiones ciudadanas con cumplimiento de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema. Actividad *Socializar en las dependencias las observaciones del informe de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, remitido por la Secretaría General. | 100% | Funcionamiento | 100% | Con corte al 31 de marzo de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital obtuvó un porcentaje de índice de cumplimiento acumulado en la evaluación de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema en la muestra de peticiones seleccionada del 100%, cumpliendo con la meta fijada para la vigencia 2024. Adicionalmente, se socializó el reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha a las dependencias de la entidad. | 99% | *Con corte al 30 de junio de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital obtuvó un porcentaje de índice de cumplimiento acumulado en la evaluación de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema en la muestra de peticiones seleccionada del 99%, cumpliendo con la meta fijada para la vigencia 2024. *Adicionalmente, se socializó el reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha a las dependencias de la entidad. | 100% | Con corte al 30 de septiembre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital obtuvó un porcentaje de índice de cumplimiento acumulado en la evaluación de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema en la muestra de peticiones seleccionada del 99%, cumpliendo con la meta fijada para la vigencia 2024. Adicionalmente, se socializó el reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha a las dependencias de la entidad. | 99% | *Para el 4to trimestre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital obtuvó un porcentaje de índice de cumplimiento acumulado en la evaluación de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema en la muestra de peticiones seleccionada del 99%, cumpliendo con la meta fijada para la vigencia 2024. *Adicionalmente, se socializó el reporte de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha a las dependencias de la entidad. | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.1.4 Sistemas de Gestión Documental conectados a la plataforma Bogotá Te Escucha - SDQS Actividad *Garantizar la continuidad de la funcionalidad de la articulación entre el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" con el Sistema Propio de Gestión de Correspondencia y Archivo / Gestión Documental y Archivo (SIGA) | 100% | Funcionamiento | 100% | Con corte al 31 de marzo de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital garantizó la funcionalidad entre el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" con el Sistema Propio de Gestión de Correspondencia y Archivo / Gestión Documental y Archivo (SIGA) a través de la suscripción el Contrato de Prestación de Servicios No. 058 de 2024, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico del aplicativo SIGA para su adecuado funcionamiento | 1 | Con corte al 30 de junio de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital garantizó la funcionalidad entre el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" con el Sistema Propio de Gestión de Correspondencia y Archivo / Gestión Documental y Archivo (SIGA) a través de la suscripción el Contrato de Prestación de Servicios No. 058 de 2024, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico del aplicativo SIGA para su adecuado funcionamiento | 100% | Con corte al 30 de septiembre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital garantizó la funcionalidad entre el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" con el Sistema Propio de Gestión de Correspondencia y Archivo / Gestión Documental y Archivo (SIGA) a través de la suscripción el Contrato de Prestación de Servicios No. 058 de 2024, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico del aplicativo SIGA para su adecuado funcionamiento | 1 | Para el 4to trimestre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital garantizó la funcionalidad entre el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" con el Sistema Propio de Gestión de Correspondencia y Archivo / Gestión Documental y Archivo (SIGA) a través de la suscripción el Contrato de Prestación de Servicios No. 058 de 2024, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico del aplicativo SIGA para su adecuado funcionamiento | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.1.6 Entidades distritales con mecanismos de radicación calificada en sus puntos de atención Actividad *Implementar mecanismos de radicación calificada en uno de los puntos de atención asignados a la Secretaría Jurídica Distrital en la Red CADE. | 1 | Funcionamiento | 1 | Con corte al 31 de marzo de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital garantizó un punto de atención con mecanismos de radicación calificada ubicado en el SuperCADE CAD, en virtud del Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2023 suscrito con Servicios Postales S.A.,cuyo objeto es el de "Contratar el servicio de correo, mensajería expresa y la administración de la ventanilla única de correspondencia de la Secretaría Jurídica Distrital" | 1 | Con corte al 30 de junio de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital garantizó un punto de atención con mecanismos de radicación calificada ubicado en el SuperCADE CAD, en virtud del Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2023 suscrito con Servicios Postales S.A.,cuyo objeto es el de "Contratar el servicio de correo, mensajería expresa y la administración de la ventanilla única de correspondencia de la Secretaría Jurídica Distrital" | 1 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital garantizó un punto de atención con mecanismos de radicación calificada ubicado en el SuperCADE CAD, en virtud del Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2023 suscrito con Servicios Postales S.A.,cuyo objeto es el de "Contratar el servicio de correo, mensajería expresa y la administración de la ventanilla única de correspondencia de la Secretaría Jurídica Distrital" | 1 | Para el 4to trimestre de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital garantizó un punto de atención con mecanismos de radicación calificada ubicado en el SuperCADE CAD, en virtud del Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2023 suscrito con Servicios Postales S.A.,cuyo objeto es el de "Contratar el servicio de correo, mensajería expresa y la administración de la ventanilla única de correspondencia de la Secretaría Jurídica Distrital" | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.1.7 Entidades distritales con servidores públicos cualificados en lengua de señas colombiana o implementación de la lógica de centros de relevo, para atender a la población con discapacidad auditiva Actividad *Adelantar un taller en lengua de señas colombianas a los funcionarios de la Entidad que participan en la atención a la ciudadanía. | 1 | Funcionamiento | 1 | Actividad programada para ejecutar en el segundo semestre de 2024 | 0 | Actividad programada para ejecutar en el II semestre de 2024 | 0 | Actividad programada para ejecutar en el IV trimestre de 2024 | 1 | Para el 4to trimestre de 2024, se suscribió el Contrato No. 232 de 2024, cuyo objeto es "Prestar servicios especializados para desarrollar acciones que permitan a la SJD garantizar que la ciudadanía con discapacidad auditiva pueda acceder a la información sobre trámites, servicios u otros procedimientos administrativos." | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.1.10 Entidades distritales que incluyen un capítulo de servicio a la ciudadanía es sus esquemas de rendición de cuentas | 1 | Funcionamiento | 0 | Actividad programada para ejecutar en el tercer semestre de 2024 | 0 | Actividad programada para ejecutar en el tercer semestre de 2024 | 1 | La Secretaría Jurídica Distrital llevo a cabo la rendicon de cuentas el pasado 1 de agosto de 2024, en donde se contó con la participacion de la ciudadanía y grupos de valor de la entidad. | 1 | Para el 4to trimestre de 2024, se adelantó el ejercicio de rendicion de cuentas de la Secretaría Juridica Distrital | Dirección de Gestión Corporativa
3 | Política Pública Distrital Integral de Derechos Humanos Bogotá 2019-2034 | Documento CONPES N°.05 de 2019 Secretaría de Gobierno | Garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan Bogotá, a través de la articulación interinstitucional y ciudadana en el marco del Sistema Distrital de Derechos humanos | Producto 5.7.1 Sensibilizaciones en Derechos Humanos y enfoque diferencial a las Entidades sin Ánimo de Lucro, domiciliadas en el D.C. | 1 | Proyecto Inversión 7621 | 0 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se adelantó la fase de alistamiento para la realizacion de dos jornadas de orientacion a las ESAL con enfoque diferencial y de derechos humanos, la primera mixta (presencial y virtual) para el mes de mayo y la segunda virtual para el mes de junio. Para el desarrollo de la actividad, la Secretaría Jurídica Distrital, se encuentra adelantando un proceso de contratación de operación logística. Los recursos asignados corresponden al Proyecto de Inversión 7621 para la vigencia 2024. | 1 | Durante el periodo a reportar, se adelantó el dia 28 de junio de 2024 la jornada de Liderazgo y Gobernanza para las Entidades Sin Ánimo Lucro, con enfoque diferencial y de derechos humanos en la cual se abordaron últimas practicas de buen gobierno corporativo, liderazgo en las entidades sin ánimo de lucro, aspectos tributarios de las entidades sin ánimo de lucro, SARLAFT en el sector público y programa de transparencia y ética empresarial y medidas de prevención del lavado de activos para las ESAL. https://www.youtube.com/watch?v=VsJC-zNEqnw&t=9123s. | 1 | Durante el periodo a reportar, se adelantó el dia 26 de septiembre de 2024, la Jornada de Orientación para las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, Tratamiento Contable y Tributario de las Donaciones - Regimen Tributario Especial, con enfoque diferencial y de derechos humanos, en la cual se trataron temas tales como, accedo al regimen tributario especial, distribución indirecta de excedentes, beneficios tributarios, aspectos contables de las donaciones en las Entidades Sin Ánimo de Lucro. https://www.youtube.com/watch?v=ZH2xlLlkjN4&t=2409s | 1 | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se llevó a cabo la jornada titulada "Empoderamiento Femenino: Transformando Desafíos en Oportunidades para las ESAL". Este evento incluyó el desarrollo de tres paneles temáticos: "Liderazgo inspirador: cultivando sostenibilidad en entidades sin ánimo de lucro", donde se exploraron estrategias para fortalecer el liderazgo y promover la sostenibilidad en las ESAL. "Desafíos para las ESAL: manejo de crisis y resiliencia organizacional", que abordó herramientas y buenas prácticas para enfrentar adversidades y garantizar la continuidad de estas entidades. "Retos en la preparación de información jurídico-financiera para las entidades sin ánimo de lucro", enfocado en la correcta gestión y presentación de la información legal y financiera. En total, se orientó a 167 ciudadanos, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de las ESAL y promoviendo el empoderamiento femenino como eje transformador. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control
|  |  |  | Producto 5.7.4 Orientación jurídica dirigida al Cuerpo de Abogados del Distrito Capital en implementación del enfoque de Derechos Humanos y Diferencial. | 1 | Proyecto Inversión 7621 |  | Durante el 1er. Trimestre de 2024, se han adelantado actividades para contratar el operador logistico con el fin de lograr la realización de la jornada de orientación jurídica, con el fin de ser contratado en el mes de mayo. Para el desarrollo de este producto, la Secretaría Jurídica Distrital, se encuentra adelantando un proceso de contratación de operación logística. Los recursos asignados corresponden al Proyecto de Inversión 7621 para la vigencia 2024. | 1 | Durante el 2ndo. Trimestre de 2024, (5 de junio) se realizó el Conversatorio: Enfoque de género en los procesos judiciales y las acciones de no revictimización. En memoria de Rosa Elvira Cely, la cual puede ser colsultada en los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=Qn07O8LiAH8 https://www.youtube.com/watch?v=GLcKIxNOuZQ&t=10s las cuales cuentan con 379 vistas. | N/A | La meta establecida para el año 2024 es de una (1) jornada. Se dió cumplimiento con la información reportada en el segundo trimestre. | 0 | La meta establecida para el año 2024 es de una (1) jornada. Se dió cumplimiento con la información reportada en el segundo trimestre. | Dirección Distrital de Política Jurídica
4 | Política Pública Distrital de Actividades Sexuales Pagadas 2020-2029 | Documento CONPES N°.11 de 2019 Secretaría Distrital de la Mujer | Contribuir a la transformación de las condiciones políticas, culturales, sociales y económicas que restringen el goce efectivo de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital. | Producto 2.1.5 Sistema de Información del Régimen Legal y de divulgación normativa y jurisprudencial sobre las actividades sexuales pagadas 100% actualizado. | 100% | Funcionamiento | 100% | El Sistema de Información del Régimen Legal se encuentra actualizado en un 100%. En el primer trimestre de 2024, se revisó e incluyó en el Documento de Relatoría 03 de 2020, 2 Decretos de la Ciudad de Medellín el 082 del 26 de enero de 2024 y 0248 del 22 de marzo de 2024. Por resultar indicativos como medidas de prevencíón y reconocimiento frente a las conductas delictivas que vulneran la autonomía de las personas que ejercen las actividades sexuales pagas. Las normas compiladas se pueden consultar en el Documento de Relatoría No. 003 de 2020 del Sistema de Información Régimen Legal o en el siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100705 La fuente de financiación de este producto es a través de recursos de funcionamiento, toda vez, que las actividades fueron ejecutadas por los servidores y servidoras públicas a cargo del Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá y por ende se establece la ejecución completa de los recursos programados, frente a lo programado que tiene un costo aproximado de 3.000,000 para la vigencia, desarrollando esta labor. | 100% | El Sistema de Información del Régimen Legal se encuentra actualizado en un 100%. En el segundo trimestre de 2024, se revisó e incluyó en el Documento de Relatoría 03 de 2020, 2 novedades legislativas y 1 sentencia. * Informe de Ponencia para Primer Debate al PL 126 de 2023 Cámara, publicado el 18 de junio de 2024. * Concepto Jurídico del Ministerio de Trabajo del 11 de diciembre de 2023, publicado el 21 de mayo de 2024 en la Gaceta del Congreso. * Sentencia C-161 del 8 de mayo de 2024. Las novedades legislativas y la sentencia compiladas se pueden consultar en el Documento de Relatoría No. 003 de 2020 del Sistema de Información Régimen Legal o en el siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100705 | 100% | El Sistema de Información del Régimen Legal se encuentra actualizado en un 100%. En el tercer trimestre de 2024, se revisó e incluyó en el Documento de Relatoría 03 de 2020: 1 Ley: Ley 2375 del 12 de julio de 2024. 1 Resolución Nacional: Resolución Nacional 45287 del 13 de agosto de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 Circular Nacional Externa: Circular Externa 2024150000000011-05 del 20 de septiembre de 2024 de la Superintendencia Nacional de Salud. 2 Sentencias: Sentencia 01976 del 9 de septiembre de 2024 del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Medellín y T-365 del 5 de septiembre de 2024 de la Corte Constitucional. 1 Novedad legislativa: Proyecto de Ley 122 de 31 de julio de 2024 Cámara. Los temas incorporados pueden resultar indicativos como medidas de prevencíón y reconocimiento frente a las conductas delictivas que vulneran la autonomía de las personas que ejercen las actividades sexuales pagas. Las novedades legislativas, las normas y las sentencia compiladas se pueden consultar en el Documento de Relatoría No. 003 de 2020 del Sistema de Información Régimen Legal o en el siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100705 | 100% | El Sistema de Información del Régimen Legal se encuentra actualizado en un 100%. En el cuarto trimestre de 2024, se revisó e incluyó en el Documento de Relatoría 03 de 2020: 1 Acuerdo Distrital 956 del 19 de diciembre de 2024 1 Resolución Nacional 860 de 2024 2 Novedades legislativas: Proyecto de Ley 290 del 17 de octubre de 2024 y Proyecto de Ley 61 del 10 de diciembre de 2024. Los temas incorporados pueden resultar indicativos como medidas de prevencíón y reconocimiento frente a las conductas delictivas que vulneran la autonomía de las personas que ejercen las actividades sexuales pagas. Las novedades legislativas, las normas y las sentencia compiladas se pueden consultar en el Documento de Relatoría No. 003 de 2020 del Sistema de Información Régimen Legal o en el siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100705 | Dirección Distrital de Política Jurídica
5 | Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030 | Documento CONPES N°.14 de 2020 Secretaría Distrital de la Mujer | Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidad que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de la discriminación, la desigualdad y la subordinación de género en los ámbitos público y privado. | Producto 1.1.6 Actualización del Sistema de Información del Régimen Legal y de divulgación normativa y jurisprudencial sobre los derechos de las mujeres. | 100% | Funcionamiento | 100% | La Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital viene realizando de manera constante consultas de normas y jurisprudencias relacionadas con el derecho de las mujeres y la equidad de género, las cuales una vez revisadas, se consolidaron en el Documento de Relatoría 09 de 2018, incorporándolo al Sistema de Información Jurídico de Bogotá Régimen Legal. Al Documento de Relatoría 09 de 2018, se le ingresaron 1 ley, 1 directiva nacional, 1 circular nacional, 1 circular distrital, 4 Resoluciones nacionales, 1 Resolución Distrital, 1 concepto nacional y 1 decreto local, y 3 sentencias. Ellas son: Ley 2344 del 29 de diciembre de 2023. Directiva de la Procuraduría 1 del 25 de enero de 2024. Resolución 14881-6 del 29 de diciembre de 2023 de la Superintendencia de Salud. Resolución 0100 del 17 de enero de 2024 del Ministerio de Salud. Resolución 0147 del 29 de enero de 2024 del Ministerio de Salud. Resolución 541 del 29 de diciembre de 2023 de la Secretaría Distrital de la Mujer. Resolución 4 del 15 de enero de 2024 de la Contraloría Distrital. Circular 1 del 9 de febrero de 2024 de la Corte Constitucional. Circular 10 del 4 de marzo de 2024 de la Secretaría Distrital de Salud. Decreto Local 06 del 14 de marzo de 2024 de Los Mártires. Concepto del Minietrio de Salud al Protecto de Ley Estatutaria 123 de 2023 del 8 de marzo de 2024. Sentencia T-010 y la C-054 de 2024 de la Corte Cosntitucional. Sentencia 06338 del 18 de enero de 2024 del Consejo de Estado. Por lo tanto, la ciudadanía en general y las entidades del distrito cuentan con los documentos necesarios para la incorporación de los enfoques de género, de los derechos de las mujeres y diferencial en desarrollo de sus competencias y ejecución de sus procesos misionales. Para ello, se puede consultar dicha normatividad a través del siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890 En este sentido, a 31 de marzo de 2024 se encuentra actualizado el Sistema de Información jurídico de Bogotá Régimen Legal en un 100%, conforme a las normas y sentencias expedidas sobre la materia. | 100% | La Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital viene realizando de manera constante consultas de normas y jurisprudencias relacionadas con el derecho de las mujeres y la equidad de género, las cuales una vez revisadas, se consolidaron en el Documento de Relatoría 09 de 2018, incorporándose al Sistema de Información Jurídico de Bogotá Régimen Legal. Al Documento de Relatoría 09 de 2018, se le ingresaron: 1 Decreto Nacional 0530 del 29 de abril de 2024; 1 Resolución Nacional 122 del 17 de mayo de 2024; 1 Resolución Distrital 617 del 10 de abril de 2024; 1 Decreto Distrital 177 del 20 de mayo de 2024; 5 Leyes: 2356 del 28 de mayo de 2024; 2357 del 29 de mayo de 2024; 2358 del 7 de junio de 2024; la 2361 del 14 de junio de 2024 y la 2364 del 18 de junio de 2024. 9 Novedades legislativas: Texto propuesto para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo Número 407 de 2024 del 1 de abril de 2024; Informe de Conciliación del PL 327 de 2022 Cámara y 138 de 2022 Senado del 4 de abril de 2024; Informe de Ponencia para Segundo Debate al PL 052 de 2023 Cámara, del 10 de abril de 2024; Carta de Comentarios del Ministerio de Salud y Protección Social al PL 215 de 2023 Cámara del 8 de abril de 2024; Carta de Comentarios del Ministerio de Educación Nacional al PL 395 de 2024 Cámara, del 29 de mayo de 2024; Informe de Conciliación al PL 11 de 2023 Senado, del 4 de junio de 2024; Texto Propuesto para primer debate en la Comisión Segunda del Senado al PL 253 de 2024, del 12 de abril de 2024; Concepto Jurídico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al PL 46 de 2023 Senado, publicado el 8 de abril de 2024. Texto Definitivo Plenaria Cámara al PL 332 de 2022 Cámara - 101 de 2022 Senado, publicado el 22 de abril de 2024. 8 Sentencias: T-121 del 15 de abril de 2024; T-130 del 19 de abril de 2024; C-136 del del 24 de abril de 2024; C-161 del 8 de mayo de 2024;T-179 del 16 de mayo de 2024; C-187 del 22 de mayo de 2024; T-189 del 23 de mayo de 2024; T-202 del 4 de junio de 2024. Por lo tanto, la ciudadanía en general y las entidades del distrito cuentan con los documentos necesarios para la incorporación de los enfoques de género, de los derechos de las mujeres y diferencial en desarrollo de sus competencias y ejecución de sus procesos misionales. Para ello, se puede consultar dicha normatividad a través del siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890 En este sentido, a 30 de junio de 2024 se encuentra actualizado el Sistema de Información jurídico de Bogotá Régimen Legal en un 100%, conforme a las normas y sentencias expedidas sobre la materia. | 100% | La Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital viene realizando de manera constante consultas de normas y jurisprudencias relacionadas con el derecho de las mujeres y la equidad de género, las cuales una vez revisadas, se consolidaron en el Documento de Relatoría 09 de 2018, incorporándose al Sistema de Información Jurídico de Bogotá Régimen Legal. Al Documento de Relatoría 09 de 2018, se le ingresaron: 2 Circulares Nacionales: Cicular Externa 9-5 de la Superintendencia Nacional de Salud del 15 de agosto de 2024 y Circular Externa 100-09 del DAFP del 5 de septiembre de 2024. 1 Decreto Nacional: Decreto Nacional 1147 del 13 de septiembre de 2024. 3 Resoluciones Nacionales: Resolución 20243040036315 del 2 de agosto de 2024 del Ministerio de Transporte; Resolución 2536 del 9 de julio de 2024 de la UAEMC y Resolución 1235 del 10 de julio de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social. 1 Acuerdo Nacional: Acuerdo 057 del 9 de julio de 2024 de la UAEGRTD. 3 Conceptos Nacionales: Concepto Jurídico del 2 de julio de 2024 al PL 217 de 2024 del Ministerio de Hacienda; Concepto 7375 del 16 de agosto de 2024 de la Procuraduría General de la Nación y Concepto 15912 del 20 de agosto del Ministerio de Justicia. 1 Directiva Nacional: Directiva 0001 del 10 de septiembre de 2024 de la Fiscalía General de la Nación. 8 Leyes: Ley 2381 del 16 de julio de 2024; Ley 2394 del 26 de julio de 2024; Ley 2397 del 31 de julio de 2024; Ley 2412 del 8 de agosto de 2024; Ley 2414 del 8 de agosto de 024; Ley 2384 del 10 de julio de 2024; Ley 2421 del 22 de agosto de 2024; Ley 2424 del 6 de septiembre de 2024. 1 Acuerdo Distrital: Acuerdo 934 del 30 de agosto de 2024. 1 Decreto Distrital: Decreto 258 del 26 de julio de 2024. 1 Circular Distrital: Circular 23 del 24 de julio de 2024 de la SDS. 4 Novedades legislativas: Proyecto de Acto Legislativo 082 del 2 de agosto de 2024; PL 423 del 2 de agosto de 2024; PLEstatutaria 201 del 23 de agosto de 2024; PL 181 del 12 de septiembre de 2024. 16 Sentencias: T-265 y T-266 del 9 de julio de 2024, T-272 y T-273 del 10 de julio de 2024, T-289 y T-291 del 18 de julio de 2024, C-317 del 31 de julio de 2024, SU-322 del 1 de agosto de 2024, T-326 del 6 de agosto de 2024, T-327 del 8 de agosto de 2024, T-332 del 9 de agosto de 2024, T-347 del 22 de agosto de 2024, T-356 del 28 de agosto de 2024, T-365 del 5 de septiembre de 2024, T-375 del 9 de septiembre de 2024 y la SU-339 del 13 de agosto de 2024. Por lo tanto, la ciudadanía en general y las entidades del distrito cuentan con los documentos necesarios para la incorporación de los enfoques de género, de los derechos de las mujeres y diferencial en desarrollo de sus competencias y ejecución de sus procesos misionales. Para ello, se puede consultar dicha normatividad a través del siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890 En este sentido, a 30 de septiembre de 2024 se encuentra actualizado el Sistema de Información jurídico de Bogotá Régimen Legal en un 100%, conforme a las normas y sentencias expedidas sobre la materia. | 100% | La Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital viene realizando de manera constante consultas de normas y jurisprudencias relacionadas con el derecho de las mujeres y la equidad de género, las cuales una vez revisadas, se consolidaron en el Documento de Relatoría 09 de 2018, incorporándose al Sistema de Información Jurídico de Bogotá Régimen Legal. Al Documento de Relatoría 09 de 2018, se le ingresaron: 4 Decretos Nacionales. 1 Decreto Distrital. 4 Resoluciones Nacionales. 1 Resolución Distrital. 2 Leyes. 1 Directiva Nacional. 1 Circular Conjunta. 2 Conceptos Nacionales. 15 Novedades legislativas. 3 Sentencias Por lo tanto, la ciudadanía en general y las entidades del distrito cuentan con los documentos necesarios para la incorporación de los enfoques de género, de los derechos de las mujeres y diferencial en desarrollo de sus competencias y ejecución de sus procesos misionales. Para ello, se puede consultar dicha normatividad a través del siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890 En este sentido, a 30 de septiembre de 2024 se encuentra actualizado el Sistema de Información jurídico de Bogotá Régimen Legal en un 100%, conforme a las normas y sentencias expedidas sobre la materia. | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 1.1.7 Lineamientos jurídicos con enfoques de género, de derechos de las mujeres y diferencial | 1 | Funcionamiento | 0 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, no se adelantaron gestiones, frente a los lineamientos jurídicos con enfoque de género y diferencial. | 1 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se emitió la Resolcuión 254 del 22 de mayo de 2024 de la Secretaría Jurídica Distrital, "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 113 de 2023 “Por la cual se adopta Política Interna de Teletrabajo en la Secretaría Jurídica Distrital y se dictan otras disposiciones” con el fin de flexibilizar el teletrabajo y y actualizar las disposiciones para la implementación, fomento y sostenibilidad de dicha modalidad en la Secretaría Jurídica Distrital, y en la cual se mantuvo como criterios de prioridad a los: Cuidadores y cuidadoras, en especial de hijos o padres con discapacidad que requieran su presencia; Mujeres en estado de gestación, personas con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años); y madre o padre cabeza de familia. | N/A | Este Producto se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia 2024. | 0% | Se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia 2024. | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 1.2.10 Aplicativo móvil de consulta para los servicios de información de la Secretaría Jurídica Distrital con enfoque de género | 100% | Proyecto Inversión 7632 | 100% | La App móvil se ha mantenido disponible para su descarga en las tiendas de App Store de Apple y Play Store de Google Los enlaces disponibles son los siguientes: Sistema Distrital de Cuidado, de la Secretaría de la Mujer Ruta única de atención, de la Secretaría de la Mujer Da el primer paso, de la Secretaría de la Mujer | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se le ha dado mantenimiento a la APP Móvil para que pueda ser descargada por dispositivos móviles a traves de las tiendas Apple Store y Google Play. | 100% | En este periodo se han validado que los accesos y enlaces a la “RUTA ÚNICA DE ATENCIÓN A MUJES VICTIMAS DE VIOLENCIA” de la Secretaría de la Mujer estén disponibles para la consulta de los usuarios que descargan la aplicación. Se valida y se confirma que además se han incluido un nuevo diseño para el portal de RUA donde se incluye información sobre identificación de riesgos, líneas de orientación e información como la Línea Púrpura Distrital e información sobre rutas de atención integral en salud. Cabe mencionar que dichos contenidos, certificados y diseño del sitio son administrados por la Secretaría de la Muje | 100% | Durante este periodo, se ha verificado que los accesos y enlaces a la 'Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia' de la Secretaría de la Mujer estén plenamente disponibles para los usuarios que descargan la aplicación. Asimismo, se confirma la incorporación de un nuevo diseño para el portal de la RUA, el cual ahora incluye información detallada sobre identificación de riesgos, líneas de orientación, la Línea Púrpura Distrital, y las rutas de atención integral en salud. Es importante destacar que la administración de estos contenidos, certificados y el diseño del sitio web está a cargo de la Secretaría de la Mujer. | Oficina TIC
|  |  |  | Producto 4.1.6 Orientación con enfoques de género, diferencial y de derechos de las mujeres, a las mujeres para la constitución de entidades sin ánimo de lucro | 100% | Proyecto Inversión 7621 | 0% | A 31 de marzo de 2024 no se han adelantado orientaciones a grupos organizados de mujeres. Sin embargo, se realizaron actividades de cooordinación y articulación con la Secretaria de la Mujer acerca del grupo poblacional a orientar respecto de la constitucion de entidades sin animo de lucro. Adicionalmente, se asiste a la mesa técnica para el seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, realizada el día 20 de marzo de 2024 entre la Dirección de Derechos y Diseño de Política de la SDMujer. | 0 | Durante el segundo trimestre se recibió la comunicación por parte de la Secretaria de la Mujer 1-2024-4535, en la cual efectuan de forma preliminar un acercamiento al contexto normativo de la Secretaria de la Mujer y relacionado con la implementación del producto 4.1.6, adicionalmente se realizó reunión virtual, por teams el 13 de junio de 2024, con el fin de articular la incorporación del servicio de orientación a ESAL desde el enfoque de género. | 10% | El 10 de septiembre de 2024, se llevó a cabo reunión de articulación implementación producto de PPMYEG 4.1.6 "Orientación con enfoques de genero, diferencial y de derechos de las mujeres, esta articulación se realizó con la Dirección de Territorialización de la Secretaria Distrital de la Mujer, los temas que se trataron fueron, necesidad y realidad grupos de mujeres, horario y modalidad de la Jornada, se establecen compromismos y se da por terminada la sesión. | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se llevó a cabo la jornada titulada "Empoderamiento Femenino: Transformando Desafíos en Oportunidades para las ESAL". Este evento incluyó el desarrollo de tres paneles temáticos: "Liderazgo inspirador: cultivando sostenibilidad en entidades sin ánimo de lucro", donde se exploraron estrategias para fortalecer el liderazgo y promover la sostenibilidad en las ESAL. "Desafíos para las ESAL: manejo de crisis y resiliencia organizacional", que abordó herramientas y buenas prácticas para enfrentar adversidades y garantizar la continuidad de estas entidades. "Retos en la preparación de información jurídico-financiera para las entidades sin ánimo de lucro", enfocado en la correcta gestión y presentación de la información legal y financiera. En total, se orientó a 167 ciudadanos, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de las ESAL y promoviendo el empoderamiento femenino como eje transformador. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control
6 | Política Pública LGBTI, identidades de género y orientaciones sexuales en el D.C. 2021-2032 | Documento CONPES N°.16 de 2021 Secretaría Distrital de Planeación | Realizar acciones orientadas a reducir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ambiente laboral, y aportar a la estrategia de Cambio Cultural En Bogotá se Puede Ser | Producto 1.4.3 Jornadas de inducción y reinducción anuales realizadas en las entidades del Distrito para la difusión de la PPLGBTI y sus enfoques. Actividad: *Adelantar jornadas de inducción en la Entidad, incluyendo la presentación de la PPLGBTI y Estrategia ALI. | 100% | Funcionamiento | 0 | Durante el primer trimestre de 2024 ingresaron 12 servidores(as), los cuales inician proceso de inducción en el siguiente trimestre. Por lo anterior, no hay reporte de esta actividad. Para la vigencia 2024, no se adelantará jornada de reinducción, lo anterior, obedece a que en la vigencia 2023 se realizó dicha jornada. | 100 | En lo corrido de la vigencia 2024, se envió notificaron a los servidores que ingresaron realizar la inducción la cual se encuentra en la intranet de la entidad; y dentro de los temas que contempla la inducción esta la PPLGBTI. Para la vigencia 2024, no se adelantará jornada de reinducción, lo anterior, debido a que en la vigencia 2023 se realizó dicha jornada. | 100% | Durante la vigencia 2024, se ha adelantado inducción a los servidores que han ido ingresando a la Secretaría Jurídica Distrital. Para lo anterior, se notifica para que realicen la inducción, la cual se encuentra en la intranet de la Entidad. Cabe aclarar, que dentro de los temas que contempla la inducción están las presentaciones de la PPLGBTI, sus enfoques y la Estrategia ALI. Para el cuarto trimestre está programada la actualización del módulo de inducción en el tema PPLGBTI, incorporando el material allegado por la Secretaría Distrital de Planeación En relación con jornadas de reinducción, no se tiene prevista para este año, debido a que en la vigencia 2023 se realizó dicha jornada. Se adjunta en la carpeta de "Evidencias Producto 1.4.3 Actividad 1", la relación de servidores con inducción realizada a la fecha. | 100% | Durante la vigencia 2024, se ha adelantado inducción a los servidores que han ido ingresando a la Secretaría Jurídica Distrital, la cual se encuentra en la intranet de la Entidad. Cabe aclarar, que dentro de los temas que contempla la inducción están las presentaciones de la PPLGBTI, sus enfoques y la Estrategia ALI. Para el cuarto trimestre está programada la actualización del módulo de inducción en el tema PPLGBTI, incorporando el material allegado por la Secretaría Distrital de Planeación En relación con jornadas de reinducción, no se tiene prevista para este año, debido a que en la vigencia 2023 se realizó dicha jornada. Se adjunta en la carpeta de "Evidencias Producto 1.4.3 Actividad 1", la evalcuion de la inducion de los nuevos servidores que ingresaron en la biengia 2024. | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 1.4.4 Actividades implementadas en el marco de la Estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos. Actividades: *Difundir en la Entidad videos alusivos la inclusión laboral de personas de los sectores sociales LGBTI. *Ajustar los formatos de asistencia con las variables de sexo, orientación sexual e identidad de género. *Promover una capacitación en la Entidad sobre la política pública LGBTI, a través del módulo virtual de la Secretaría Distrital de Planeación. | 100% | Funcionamiento | 0 | Estas actividades están programadas para que inicien en el segundo semestre de la vigencia 2024 | 100 | Actividad prevista para el segundo semestre de la vigencia 2024 | 100% | Se ajustó el Formato de Asistencia a Capacitaciones de la Entidad, tanto físico como virtual en el cual se incluyó las variables sexo, orientación sexual e identidad de género, como se evidencia en el siguiente enlace: https://forms.gle/eUTsKN8VyUAEgt6FA Por ello, se puede mencionar que esta actividad está cumplida. No obstante, se está analizando la posibilidad de incluir dichas variables a otros formatos. (ver carpeta de evidencias) | 100% | 1. Se realizó una jornada de orientacion, denominada "una mirada al trato en igualdad", dirigida al cuerpo de abogados y abogadas del Distrito Capital. Se adjunta en la carpeta de "Evidencias Producto 1.4.4 Actividad 1", Jornada de orientación. 2. Se realizó exposison fotografica . Se adjunta en la carpeta de "Evidencias Producto 1.4.4 Actividad 1", Exposición fotográfica | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 1.4.5 Piezas elaboradas y difundidas, de manera digital o impresa, de acuerdo con los lineamientos de la estrategia Ambientes Laborales Inclusivos - ALI. Actividades: * Realizar y difundir una pieza comunicativa para conmemorar el dia del trabajo con base en la guía que envíe la DDSPG. * Difundir piezas comunicativas en diferentes espacios sobre actividades institucionales de interés de la Política Pública LGBTI | 100% | Funcionamiento | 0 | Estas actividades se adelantarán en la medida que la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Género - DDSPG de la Secretaría Distrital de Planeación envíe las piezas comunicacionales y lineamientos y a la fecha, la Secretaría Jurídica Distrital no ha recibido la información para la difusión. | 100 | A través del correo de comunicaciones@secretariajuridica.gov.co se realizó la difusión de una pieza comunicacional relacionada con la Conmemoración del día del trabajo con labse en la Guia DDSPG. Se divulgó anexo video relacionado que refiere guia de empleabilidad para las personas de los secotres LGTBI. | 100% | Esta actividad se ha venido cumpliendo satisfactoriamente. | 100% | Actividad cumplida en el segundo trimestre de la vigencia 2024 | Área de Comunicaciones
|  |  |  | Producto 1.4.6 Plan de trabajo para fortalecer la capacitación y promover la vinculación laboral de mujeres y hombres trans en los quince sectores de la administración distrital Actividades: *Adelantar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 | 100% | Funcionamiento | 0 | A 30 de marzo de 2024, se adelantaron mesas de trabajo con la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Género de la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de establecer las actividades a realizar la Secretaría Jurídica Distrital en la vigencia 2024, en el marco de la Directiva 005 de 2021. | 100 | En el marco de la Directiva 005 de 2021, durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, la Secretaria Juridica,incluyó en el Plan de previsión del Talento humano, la posibilidad de vinculacion de personas trans, en nombramiento provisionales. | 100% | Se incluyó en el Plan de previsión del Talento humano, la opcion de vincular a personas trans. | 100% | Se incluyó en el Plan de previsión del Talento humano, la opcion de vincular a personas trans. | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.3.2 Encuesta Distrital de Cambio Cultural de la PPLGBTI Actividad: *Difundir los resultados de la encuesta de Cambio Cultural a travès de una pieza comunicativa que permita una amplia difusiòn en la ciudadanìa. | 100% | Funcionamiento | 0 | Esta actividad se adelantará en la medida que la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Género de la Secretaría Distrital de Planeación envíe los lineamientos para la difusión. | 100 | A la fecha la DDSPG no ha enviado el resultado de la aplicacion de la encuesta de cambio cultural a la ESAL | N/A | Actividad prevista para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 | 100% | El 18/12/2024 se realizó la divulgación Resultados de la Encuesta de cambio cultural Política Pública LGTBI 2023 a través del correo de comunicaciones@secretariajuridica.gov.co a la lista de difusion de 20 mil registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro- ESAL. (Infografia Resultados Encuesta. Archivo PDF Informe). 26/12/2024 se realizó la divulgacion a través de piezas comunicativas la encuesta de cambio cultural 2023. Se anexan link de divulgacion en redes sociales. | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.3.3 Implementación de la Estrategia de Cambio Cultural de la política pública a través de actividades dirigidas a las y los servidores públicos y a la ciudadanía que se atienden. Actividades: * Difundir un video (diseñado por la DDSPG) sobre la estrategia de cambio cultural y las campañas que la integran a través de la plataforma de Personas Jurídicas - SIPEJ. * Izar la bandera del orgullo en las secretarìa Jurídica Distrital | 100% | Funcionamiento | 0 | Estas actividades están programadas para que inicien en el segundo semestre de la vigencia 2024 | 100 | Se izaron las banderas del Orgullo, en las instalaciones de la Secretaría Jurídica Distrital, una a la entrada del Edificio Bicentenario II tercer piso en donde funcionan las Dependencias de Gestión Judicial, Política Jurídica, Gestión Corporativa, Dirección de Inspección vigilancia y Control, Planeación, Subsecretaria Y TICs y otra en el palacio Liévano en el 3 piso en donde funciona el Despacho, Asuntos Normativos, Asuntos Disciplinarios. Debido a que se exhibieron a las entradas de de estas dependencias en donde todo persona que entra la puede ver se estima que la observaron aproximadamente 220 personas de entra planta y contratistas. | N/A | Actividad prevista para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 | N/A | Actividad cumplida en el segundo trimestre de la vigencia 2024 | Área de Comunicaciones
|  |  |  | Producto 3.3.4 Festivales por la Igualdad orientados a promover una cultura libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Actividad: * Difundir las piezas del festival | 100% | Funcionamiento | 0 | Estas actividades se adelantarán en la medida que la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Género - DDSPG de la Secretaría Distrital de Planeación envíe las piezas comunicacionales y lineamientos y a la fecha, la Secretaría Jurídica Distrital no ha recibido la información para la difusión. | 100 | En canales internos se realizó la difusión de piezas comunicacionales emitidas a través de la Sinergia distrital: Día del Orgullo y Festival por la Igualdad en las siguientes fechas: Boletín Interno de Comunicaciones junio 13, 14, 17, 20, 21 de 2024 | N/A | Actividad cumplida en el segundo trimestre de la vigencia 2024 | 100% | Actividad cumplida en el segundo trimestre de la vigencia 2024 | Área de Comunicaciones
|  |  |  | Producto 3.3.5 Piezas elaboradas y difundidas, de manera digital e impresa, de acuerdo con los lineamientos de la Estrategia de Cambio Cultural establecidos por la Dirección de Diversidad Sexual Actividad: Realizar y difundir piezas comunicativas con base en la guía que envíe la DDSPG para conmemorar las siguientes fechas emblemáticas: 17 de mayo Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 28 de junio Día del Orgullo 11 de octubre Día para salir del armario 1 de diciembre Día Mundial de la Lucha contra el Sida. | 100% | Funcionamiento | 0 | Estas actividades están programadas para que inicien en el segundo semestre de la vigencia 2024 | 100 | El 26 de abril a través del correo: comunicaciones@secretariajuridica.gov.co se divulgó a través de una pieza comunicacional el día de la Visibilidad Lésbica con mensaje central de esta conmemoración. | 100% | A 30 de septiembre de 2024 se ha venido cumpliendo satisfactoriamente. | 100% | Se realizó la divulgacion de piezas comunicativas de fechas emblemáticas, las cuales fueron reportadas en el segundo y tercer reporte. En el cuarto trimestre se realizó la divulgación de: Dia de la memoria trans a través del boletín interno "Lo que pasa en la Jurídica" publicado el 20 de noviembre de 2024( pdf) . Dia Mundial de las Acciones VIH a través de boletines internos Lo que pasa en la Jurídica" del 02 y 03 de diciembre de 2024 (pdf). | Área de Comunicaciones
|  |  |  | Producto 4.1.2 Documento anual sobre análisis de vacíos normativos identificados por la Dirección de Diversidad Sexual, en materia de derechos de las personas de los sectores LGBTI, y de la propuesta de tipo de norma para suplir el vacío normativo. | 1 | Funcionamiento | 0 | A 31 de marzo de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital no ha realizado el análisis de vacios normativos, en materia de derechos de las personas de los sectores LGBTI. No obstante, se adelantó una reunión con la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la SDP, en la cual manifestó que en junio de 2024 remite el documemento de vacíos normativos, para el analisis, según Acta del 1 de abril de 2024. | 100 | La Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la SDP no remitió en el mes de junio de 2024 el documemento de vacíos normativos, para su análisis en la Secretaría Jurídica Distrital. | 1 | Mediante el Radicado 1-2024-10218 del 3 de julio de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital recibió el documemento de vacíos normativos para su análisis, relacionado con presuntos hechos de discriminación y otras formas de violencia en varios Centros Comerciales de la ciudad, así como en numerosos Conjuntos Residenciales, por lo cual, solicita encontrar una estrategia jurídica para implementar acciones de prevención tanto en Conjunto Residenciales como en Centros Comerciales, frente a la carencia de normatividad al respecto. El 19 de julio de 2024 con el radicado 2-2024-9626 se emitió el documento de análisis de vacíos normativos por parte de la Secretaría Jurídica Distrital y se señaló que: "(...) dependiendo de la visión que se tenga de la problemática y del alcance de las medidas preventivas a implementar para fortalecer la política pública y la situación de derechos de las personas de los sectores LGBTI en centros comerciales y conjuntos residenciales previstas por parte de la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la Secretaría Distrital de Planeación, con la correspondiente asesoría de la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos podrá ahondarse en articulaciones interinstitucionales, a nivel distrital, con las Secretarías de Gobierno; Integración Social; Desarrollo Económico; y Seguridad, Convivencia y Justicia; y, a nivel nacional, con el Ministerio del Interior. (...)" | 1 | Se cumplió en el tercer trimestre. | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 4.1.3 Normatividad elaborada y actualizada, relacionada con la garantía de derechos de las personas de los sectores LGBTI con disponibilidad en el Sistema de Información de Régimen Legal – LegalBog | 100% | Funcionamiento | 100% | En el I trimestre de 2024 se revisaron e incluyeron en el Documento de Relatoría 08 de 2018 las siguientes normas y sentencias: * Resolución 0541 del 29 de diciembre de 2023 de la Secretaría Distrital de la Mujer. * Resolución Nacional 2023910000014881-6 del 29 de diciembre de 2023 de la Superintendencia Nacional de Salud. * Resolución Nacional 00147 del 29 de enero de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social. * Resolución Nacional 0100 del 17 de enero de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social. * Circular Interna 01 del 9 de febrero de 2024 de la Corte Constitucional. * Carta de comentarios del 13 de marzo de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la propuesta para segundo debate al Proyecto de Ley No. 272 de 2022 Cámara. * Carta de Comentarios del Ministerio del Interior del 12 de marzo de 2024 al PL 272 de 2022 Cámara. * T-010 del 25 de enero de 2024 de la Corte Constitucional. * T-033 del 14 de febrero de 2024 de la Corte Constitucional. * T-061 del 28 de febrero de 2024 de la Corte Constitucional. * T-011 del 25 de enero de 2024 de la Corte Constitucional. * Sentencia SC009 del 22 de marzo de 2024 de la Corte Suprema de Justicia. | 100 | Se incluyeron en el II Trimestre de 2024 dentro del documento de relatoría 08 de 2018: * 5 novedades legislativas * 1 Decreto Nacional * 2 Sentencias | 1 | Durante el III trimestre de 2024 se revisaron e incluyeron en el Documento de Relatoría 08 de 2018 las siguientes actos administrativos: 4 Leyes: Ley 2381 del 16 de julio de 2024; Ley 2394 del 26 de julio de 2024; Ley 2414 del 8 de agosto de 2024; Ley 2421 del 22 de agosto de 2024. 1 Directiva Nacional: Diretiva 0001 del 10 de septiembre de 2024 de la Fiscalía General de la Nación. 2 Circulares Nacionales Externas: Circular Externa 2024150000000009-5 del 15 de agosto de 2024 de la Superintendencia Nacional de Salud; Circular Externa 2024150000000011-05 del 20 de septiembre de 2024 de la Superintendencia Nacional de Salud. 2 Resoluciones Nacionales: Resolución 20243040036315 del 2 de agosto de 2024 del Ministerio de Transporte; Resolución Nacional 2536 del 9 de julio de 2024. 1 Decreto Distrital: Decreto Distrital 258 del 26 de julio de 2024. 7 Sentencias: T-261 del 4 de julio de 2024; T-273 del 10 de julio de 2024; T-283 del 16 de julio de 2024; C-317 del 31 de julio de 2024; T-314 del 31 de julio de 2024; C-338 del 13 de agosto de 2024; T-386 del 12 de septiembre de 2024. 4 novedades legislativas: Carta de Comentarios del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA al PL 163 de 2023, 255 de 2022 Senado del 16 de julio de 2024; Concepto Jurídico del 2 de julio de 2024, publicado el 22 de julio de 2024, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al PL 217 de 2024 Senado; PL 01 del 8 de agosto de 2024; Proyecto de Ley 122 de 31 de julio de 2024 Cámara. | 1 | En el IV trimestre de 2024 se revisaron e incluyeron en el Documento de Relatoría 08 de 2018 las siguientes: 1 Decreto Nacional. 1 Circular Nacional. 1 Decreto Distrital. 1 Circular Local. 3 Resoluciones Nacionales. 3 Conceptos Nacionales. 3 novedades legislativas. | Dirección Distrital de Política Jurídica
7 | Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en la Calle 2015-2025 | Documento CONPES N°.20 de 2021 Secretaría Integración Social | Propiciar entornos seguros y protectores, por medio del reconocimiento y transformación de los conflictos relacionados con el fenómeno, disminuyendo su impacto en la integridad física, psicológica y moral tanto de los Ciudadanos Ciudadanas Habitantes de Calle, como de las poblaciones en riesgo y de la comunidad en general. | Producto 3.1.6 Orientación jurídica a los abogados del Distrito que trabajan en temas relacionados con el fenómeno de habitabilidad en calle. | 1 | Proyecto inversión 7621 | 0 | A 31 de marzo de 2024, no se ha realizado la jornada de orientación jurídica a los abogados del Distrito Capital, dado que aún no se cuenta con el contrato de operador logistico para su ejecución. | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, por lo que a 30 de junio se armonizó con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 0 | La Dirección Distrital de Política jurídica el día 22 de agosto de 2024 realizó la jornada de orientación "ser habitante de calle no es un delito" con la participación de los panelistas Yeison Alejandro Gil y Jorge Fabián Rico Sosa, en modalidad virtual con transmisión vía YouTube y Zoom. El día de la jornada se conectaron 72 personas por YouTube y 51 por Zoom, a la fecha se tiene 213 visualizaciones en Youtube. https://www.youtube.com/live/BrxkBq5cjWM?si=AkNK2aVyrGgglXIG | 0 | El cumplimiento del producto se dió en el tercer trimestre de 2024. A la fecha se cuenta con 218 visualizaciones en Youtube https://www.youtube.com/live/BrxkBq5cjWM?si=AkNK2aVyrGgglXIG | Dirección Distrital de Política Jurídica
8 | Política Pública Distrital de Participación Incidente 2023-2034 | Documento CONPES N°.477 de 2023 Secretaría de Gobierno | Hacer eficaz el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía en Bogotá D.C., a través del mejoramiento de la gobernanza, de la estructura institucional y las competencias ciudadanas para la incidencia en los asuntos públicos. | Producto 2.2.2.1 Observaciones ciudadanas frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio. | 957 | Proyecto Inversión 7621 | 54 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se recibieron por parte de la ciudadanía 54 observaciones, frente a 40 proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio, que fueron publicados e informados por las Entidades Distritales. De las 54 observaciones recibidas, 6 tuvieron incidencias positivas, lo que quiere decir, que fueron acogidas por la Secretaría Jurídica Distrital. Es de aclarar, que el recaudo de las observaciones se realizó a través de la plataforma LegalBog Participa | 53 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se recibieron por parte de la ciudadanía 53 observaciones, frente a 42 proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio, que fueron publicados e informados por las Entidades Distritales. De las 53 observaciones recibidas, 9 tuvieron incidencias positivas, lo que quiere decir, que fueron acogidas por las Entidades. Es de aclarar, que el recaudo de las observaciones se realizó a través de la plataforma LegalBog Participa." | 361 | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, se recibieron por parte de la ciudadanía 361 observaciones, frente a 40 proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio, que fueron publicados e informados por las Entidades Distritales. De las 361 observaciones recibidas, 88 tuvieron incidencias positivas, lo que quiere decir, que fueron acogidas por las Entidades. Es de aclarar, que el recaudo de las observaciones se realizó a través de la plataforma LegalBog Participa." | 873 | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se recibieron por parte de la ciudadanía 873 observaciones, frente a 102 proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio, que fueron publicados e informados por las Entidades Distritales. De las 873 observaciones recibidas, 327 tuvieron incidencias positivas, lo que quiere decir que fueron acogidas por las Entidades. Es de aclarar, que el recaudo de las observaciones se realizó a través de la plataforma LegalBog Participa. | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos
9 | Política Pública Distrital Afrocolombianos 2024-2036 | Documento CONPES N°. 39 de 2024 Secretaría de Gobierno | Articular las acciones de los sectores y las instituciones del Distrito Capital, de acuerdo con su misionalidad y normativa vigente para garantía de la atención integral a la Comunidad Negra Afrocolombiana con enfoque étnico racial. | Producto 2.1.1 Estrategias de orientación para la capacitación y divulgación permanente a funcionarios y contratistas, sobre la normatividad jurídica internacional, nacional y distrital de la Comunidad Negra Afrocolombiana en las entidades del Distrito, construidas e implementadas con las instancias legales de participación, de las Comunidades Negras Afrocolombianas. | 3 | Proyecto inversion 7621 | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, por lo que a 30 de junio se armonizó con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura"+K37:K39 | 3 | El 27 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la Jornada de Orientación de manera virtual al cuerpo de abogados del Distrito Capital"Una mirada al trato diferencial en Igualdad" La jornada se publicó en youtube en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NbrRRoakEYw y cuenta con 494 visualizaciones. Igualmente, se divulgó en el Boletín Bogotá Jurídica No.39 de 24 de septiembre de 2024 : https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-39-de-2024 Igualmente, se realizó divulgación de la jornada a través de los diferentes canales de comunicación de la Secretaría Jurídica Distrital. Se ha realizado la divulgación de la Relatoría No. 022 de 2023 "Protección de las Comunidades Indígenas, Negras Afrocolombianas, Raizales Y Palanqueras Marco Normativo y Jurisprudencial" en el Boletín Bogotá Jurídica para el cuerpo de abogados del Distrito Capital en las siguientes ediciones: Edición No. 35 - 27/08/2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-35-de-2024 Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 32 de 2024 - 05/08/2024 https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-32-de-2024 Boletín semanal Bogotá Jurídica No. 36 de 2024 - 03/09/2024 https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-36-de-2024 | 3 | Se dio cumplimiento al producto en el tercer trimestre de 2024 | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 2.1.2 Generar lineamientos, herramientas y estrategias en materia de contratación estatal para la gestión pública distrital, con enfoque diferencial para las Comunidades Negras Afrocolombianas, construidas e implementadas con las instancias legales de participación, de las Comunidades Negras Afrocolombia | 3 | Proyecto inversion 7621 | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, por lo que a 30 de junio se encuentra en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 0 | La Dirección Distrital de Política Jurídica se encuentra realizando identificación de la normatividad al respecto y las herramientas que se deben expedir para la divulgación de los lineamientos sobre la materia por parte de la Secretaría Jurídica Distrital. - CARTILLA PARA INCENTIVAR Y FORTALECER EL ACCESO AL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA. - Documento de relatoría No. 022 de 2023. Inclusión de normas de contratación para las comunidades étnicas. https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598# - Documento Marco Jurídico de la contratación para Pueblos Indígenas. | 0 | Se alimenta continuamente el documento de relatoria 22 de 2023 https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598 | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 2.1.3 Instrumentos jurídicos con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano de unidad conceptual y aplicabilidad, para el conocimiento y socialización de los derechos de la Comunidad Negra Afrocolombiana, construidos y dispuestos para su implementación por parte de las entidades distritales, en concertación con la instancia legal de participación de las Comunidades Negras Afrocolombianas. | 8% | Proyecto Inversión 7632 | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, por lo que a 30 de junio se encuentra en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 8.33% | En el tercer trimestre se incorporaron las siguientes normas y sentencias en el Documento de Relatoría 22 de 2023 "Protección de las Comunidades Indígenas, Negras Afrocolombianas, Raizales Y Palanqueras Marco Normativo y Jurisprudencial" https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598 5 Leyes: 1 Resolución Nacional: 1 Decreto Nacional: 1 Circular Externa Naciona: 1 Directiva Nacional: 5 Novedades Legislativas: 1 Sentencia: | 8.33% | Se alimenta continuamente el documento de relatoria 22 de 2023 https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598 | Dirección Distrital de Política Jurídica
10 | Política Pública Distrital para los pueblos Indigenas 2024-2036 | Documento CONPES N°. 37 de 2024 Secretaría De Gobierno | Garantizar mecanismos de articulación, coordinación y fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, entre el Distrito y los gobiernos propios de los pueblos indígenas para su aplicación desde la autonomía propia. | Producto 5.1.1. Lineamiento concertado con los pueblos indígenas sobre la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena en el marco de la autonomía administrativa en materia de contratación pública en el distrito y a nivel local, conforme a la normatividad vigente. | 1 | Funcionamiento | 0 | Para la materialización de este producto se esta realizando la revisión normativa por parte de la Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital, el cual se encuentra compilada en el Documento de Relatoría No. 022 de 2023 https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598 | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, por lo que a 30 de junio se encuentra en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 0 | La Dirección Distrital de Política Jurídica realizó mesa de concertación con el Consejo Consultivo Indígena y la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno el 1° de agosto de 2024, en el cual se quedó como compromiso la identificación de la normatividad al respecto y las herramientas que se deben expedir para la divulgación de los lineamientos sobre la materia por parte de la Secretaría Jurídica Distrital. Para lo anterior se ha avanzado en la siguiente información: - CARTILLA PARA INCENTIVAR Y FORTALECER EL ACCESO AL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA. - Documento de relatoría No. 022 de 2023. Inclusión de normas de contratación para las comunidades étnicas. https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598# - Documento Marco Jurídico de la contratación para Pueblos Indígenas. | 0 | En el IV trimestre la Secretaría Jurídica Distrital participó en el Consejo Consultivo Indígena el 29 de octubre de 2024, en el cual se presentaron los avances en la propuesta de linemiento en materia de contratación para los pueblos indígenas. La propuesta de lineamientos se envió por correo a la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno el 26 de noviembre de 2024, los cuales informaron que se enviaría a revisión a los abogados del Consejo Consultivo Indígena. | Dirección Distrital de Política Jurídica
11 | Política Pública Distrital para los Pueblos Raizales 2024-2036 | Documento CONPES N°. 38 de 2024 Secretaría De Gobierno | Hacer eficaz el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía en Bogotá D.C., a través del mejoramiento de la gobernanza, de la estructura institucional y las competencias ciudadanas para la incidencia en los asuntos públicos. | Producto 6.1.6. Estrategias de divulgación sobre la normatividad y/o jurisprudencia expedida referente a la comunidad Raizal en temas de garantía de derechos. | 1 | Funcionamiento | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 0 | Está pendiente la revisión del Documento Relatoría 022 de 2023 por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Organización Raizal reconocida. | 100% | En el tercer trimestre se incorporaron las siguientes normas y sentencias en el Documento de Relatoría 22 de 2023 https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598 5 Leyes: Ley 2381 del 17 de julio de 2024; Ley 2384 del 19 de julio de 2024; Ley 2391 del 26 de julio de 2024; Ley 2414 del 8 de agosto de 2024; Ley 2421 del 22 de agosto de 20244 1 Resolución Nacional: Resolución 2536 del 9 de julio de 2024. 1 Decreto Nacional: Decreto 1147 del 13 de septiembre de 2024. 1 Circular Externa Nacional: Circular Externa 2024150000000011-05 del 20 de septiembre de 2024 de la Superintendencia Nacional de Salud. 1 Directiva Nacional: Directiva Nacional 0001 del 10 de septiembre de 2024 de la Fiscalía General de la Nación. 1 Decreto Distrital: Decreto Distrital 258 del 26 de julio de 2024, 1 Resolución Distrital: Resolución 460 del 10 de julio de 2024. 5 Novedades Legislativas: PL 024 del 26 de julio de 2024; PL 122 del 31 de julio de 2024; PLÓrganica 024 del 23 de septiembre de 2024; PL 046 del 25 de septiembre de 2024; PActo Legisltivo 082 DEL 2 DE AGOSTO DE 2024. 2 Sentencias: C-361 del 29 de agosto de 2024 y T-393 del 19 de septiembre de 2024. | 100% | En el cuarto trimestre se incorporaron las siguientes normas y sentencias en el Documento de Relatoría 22 de 2023 https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598 * 1 Decreto Nacional 1231 del 3 de octubre de 2024. * 3 Resoluciones Nacionales 772 del 17 de octubre de 2024, 1964 del 10 Octubre 2024 y 331 del 28 noviembre de 2024 . * 1 Directiva Presidencial 9 del 15 de octubre de 2024. * 1 Proyecto de Acuerdo 811 del 31 de octubre de 2024 * 6 Novedades legislativas PL 194 del 1 de octubre de 2024 Senado, Texto propuesto para primer debate del PL 018 de 2024 Cámara , PL 163 del 2 de octubre de 2024 Cámara, PL 184 del 4 de diciembre de 2024 Senado, Informe de Ponencia del 12 de noviembre de 2024 del PL 300 de 2024 Senado y PL 400 del 31 de octubre de 2024 Cámara. | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | 6.1.7. Jornadas de orientación sobre los derechos de la comunidad Raizal, dirigidos al cuerpo de abogados del Distrito Capital | 1 | Proyecto Inversión 7632 | 0 | La materialización de este producto está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | 0 | Está pendiente la propuesta de temas y de expositores por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Organización Raizal reconocida. | 1 | El 27 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la Jornada de Orientación "Una mirada al trato diferencial en Igualdad" disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NbrRRoakEYw la cual cuenta con 494 visualizaciones. La Secretaria Distrita de la Mujer dio a conocer los avances y buenas prácticas en la incorporación de los enfoques interseccional, diferencial y de género en los servicios que presta. | 0 | Se cumplió en el III Trimestre de 2024. | Dirección Distrital de Política Jurídica
12 | Política Pública de Priemra Infancia y Adolescencia 2023-2033 | Documento CONPES N°.27 de 2023 Secretaría Distrital de Integracion Social. | Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia en Bogotá D.C. a partir del reconocimiento de sus capacidades, subjetividades y diversidades. | Producto 1.1.26. Estrategia para fortalecer legalmente la protección de las niñas, niños y adolescentes de origen étnico en Bogotá D.C. | 10% | Proyecto Inversión 8195 | N/A | No hubo resporte para el primer trimestre | N/A | No hubo resporte para el segundo trimestre | N/A | No hubo resporte para el segundo trimestre | 10% | Con el Rad. 2-2024-19374 el 31 de diciembre fue remitido a la SDIS para comentarios y observaciones, la propuesta de estrategia para el fortalecimiento de las rutas de atención jurídica de niños, niñas y adolescentes de origen étnico en cumplimiento al producto No. .1.26 del Plan de acción del CONPES 27 | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos