## Matriz segumiento PM.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE AUDITORÍAS EXTERNAS | [12 empty] | Numero de seguimiento: Primer Seguimiento
Formulación de los Planes de Mejoramiento Suscrito con Veeduría Distrital | [11 empty] | Fuente: INVESTIGACIÓN SUMARIA AUTO DE CIERRE 20235000000420, EXPEDIENTE 20205003339900024E VERIFICAR SÍ LA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO ESTÁ AJUSTADA A LA JURISPRUDENCIA (1-2024-4879) | Fecha de Corte: 31 de marzo de 2025
Plan de mejoramiento formulado | [11 empty] | Seguimiento
Número auditoría o Código de Auditoría | Año de ejecución de la Auditoría | No. Hallazgo o recomendación | Causa | Descripción del hallazgo o situación observada por el Ente de Control | Código de la Acción (Si aplica) | Descripción de la acción | Área responsable | Fórmula indicador | Valor meta | Inicio | Terminación | Descripción evidencias | Estado Avance | % de avance actividad | Observaciones
No aplica | No aplica | 1 | Desconocimiento de buenas prácticas conducentes a una adecuada y efectiva etapa de planeación y ejecución contractual. | Definir e implementar una estrategia, con acciones a corto, mediano y largo plazo, tendientes a reducir el número de demandas por contratos realidad en contra del Distrito y así mismo reducir las sumas de dinero que se pagan por este concepto. | No aplica | Elaborar y socializar documento con el análisis de causas sobre la materia, así como las recomendaciones pertinentes para los sectores salud e integración social. 1 documento elaborado | Dirección Distrital de Política Jurídica | Documento elaborado | Generar la aplicación de buenas prácticas en materia de contratación, que contribuyan a la prevención del daño antijurídico en la materia, en los sectores integración social y salud. | 2024-05-01 | 2024-12-30 | De acuerdo con la información remitida por la Dirección Distrital de Política Jurídica, mediante memorando 3-2025-68, se observó el documento denominado "Análisis de la litigiosidad por contrato realidad en los Sectores de Integración Social y de Salud. Recomendaciones para reducir su litigiosidad en el Distrito Capital", el cual contiene un análisis de causas en materia de contrato realidad, análisis fáctico de las causas relacionadas con la configuración del contrato realidad y una serie de Conclusiones y recomendaciones. Fue socializado a través de correo electrónico el día 28/12/2024 a las Secretarías de Integración Social y de Salud. | Cumplida | 100%
No aplica | No aplica | 2 | Desconocimiento de buenas prácticas conducentes a una adecuada y efectiva etapa de planeación y ejecución contractual. |  | No aplica | Realizar seguimiento a las recomendaciones 1 seguimiento | Dirección Distrital de Política Jurídica | Informe de seguimiento | Realizar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los documentos elaborados para cada sector, con el fin de evidenciar su aplicabilidad y las acciones de prevención del daño antijurídico en la materia, en los sectores integración social y salud. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | De acuerdo con lo remitido por la Dirección Distrital de Política Jurídica mediante memorando 3-2025- 3981, y lo remitido en la respuesta al informe preliminar se evidenció: - Reunión con la Secretaría de Integridad Social el día 17/03/2025, en donde se realizó socialización por parte de la Dirección Distrital de Política Jurídica, de las tres (3) conclusiones y recomendaciones registradas en el informe denominado "Análisis de la litigiosidad por contrato realizada en los Sectores de Integración Social y de Salud. Recomendaciones para reducir la litigiosidad en el Distrital Capital". De acuerdo con lo reportado por el proceso, se generaron los siguientes compromisos: "a) Por parte de la SDIS: Avanzar en la formulación de una nueva PPDA; b) Por parte de la SJD: Brindar acompañamiento y asesoría en el proceso de formulación de la nueva PPDA" En el acta de reunion se observó que en el numeral 3 se registró "seguimiento acciones y planes SDIS", en donde se refiere que con el fin de superar las debilidades observadas en la politica de prevencion del daño antijuridico, se esta adelantando un plan de trabajo y que la DDPJ se encuentra presta a brindar cualquier tipo de asesoría. Enlace de reunión: https://drive.google.com/file/d/1kpmcFnjIrU3MlhU8Nnhgy0WmlcCfwbhS/view - Reunión con el sector salud el día 20/03/2025, en donde se realizó socialización de las conclusiones y recomendaciones registradas en el informe denominado "Análisis de la litigiosidad por contrato realizada en los Sectores de Integración Social y de Salud. Recomendaciones para reducir la litigiosidad en el Distrital Capital", dirigidas a la Secretaría de Salud y las Subredes Integradas de Servicios de Salud. De acuerdo con lo reportado por el proceso se generaron los siguientes compromisos: "a) Por parte de Subredes Integradas de Servicios de Salud: Remitir a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Distrital de Salud las acciones o estrategias planeadas para la disminución de la litigiosidad en materia de contrato realidad. b) Por parte de la SDS: La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Distrital de Salud consolidará la información de las subredes y la remitirá a la Secretaría Jurídica Distrital. c) Por parte de la SJD: Convocar a reunión presencial para dar a conocer las conclusiones de la información allegada y acompañar al sector salud en la implementación de estrategias y políticas". En el acta de reunion se observó que en el numeral 3 se registró "seguimiento acciones y planes Sector salud", en donde se exponen la identificacion de diferentes causas y estrategias con el fin de disminuir la materializacion del contrato realidad en este sector. Enlace de reunión: https://drive.google.com/file/d/1xooLJkK8Zs-kp3ckF5DhWMSKpj1Y8RGR/view | Cumplida | 100% | Se recomienda a la Dirección Distrital de Politica Juridica se continuen con los seguimientos, de las recomendaciones registradas en el informe "Análisis de la litigiosidad por contrato realizada en los Sectores de Integración Social y de Salud. Recomendaciones para reducir la litigiosidad en el Distrital Capital", con el fin de coadyuvar a traves de la asesoría y acompañamiento a los sectores de salud e integración social a minimizar los impactos y consecuencias que puede conllevar la alta litigiosidad con ocasion a la materializacion del contrato realidad
No aplica | No aplica | 1 | Ausencia de acciones concretas y efectivas tendientes a minimizar el daño antijurídico a corto plazo | Teniendo en cuenta que los sectores de Salud e Integración Social representan el mayor número de demandas y de fallos en contra por contratos realidad, es urgente que se definan y se implementen acciones concretas y efectivas, tendientes a minimizar el daño antijurídico a corto plazo. | No aplica | Socializar en los comités de conciliación del sector central, las políticas de prevención del daño antijurídico existentes y las herramientas de gerencia jurídica pública aplicables a las situaciones administrativas que desencadenan en potenciales demandas contra el distrito por contrato realidad. (Un acompañamiento con cada entidad cabeza de sector) | Dirección Distrital de Gestión Judicial | Acompañamientos realizados | Registro de las sesiones en las que se realizó la socialización. | 2024-05-01 | 2024-12-15 | De acuerdo con lo reportado por la Dirección Distrital de Gestión Judicial, mediante memorando 3-2025-374, se adjunto registro fotográfico de: - El 6 de noviembre se realiza mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Salud para brindar asesoría en la actualización de política de Prevención de la Secretaría Distrital de Salud. (Anexo 1). - El 22 de noviembre se asistió al Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de la Mujer para exponer (Anexo 2) - El 27 de noviembre se asistió al Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Movilidad (Anexo 3) - El 23 de diciembre se asistió al Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Gobierno (Anexo 4) - 10/10/2024 y 25/10/2024 - Política de prevención de contrato realizada - Subredes. Así mismo, se aportó circular 060 del 27/12/2024 (oficio 2-2024-19192), asunto: Lineamientos de prevención frente a la configuración del contrato realidad, en relación con la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la vigencia 2025. | Suspendida | 26.67% | Actividad suspendida de acuerdo a información remitida mediante radicado 3-2025-2512 de la Dirección de Gestión Judicial, y la cual fue remitida a Veeduría mediante radicado 2-2025-2965 Se solicita que los registros fotográficos aportados como evidencias que sustentan la ejecución de la actividad, se complementen, con grabaciones, actas y registros de asistencias, ya que en algunos casos no se logró visualizar con claridad la ejecución de la actividad o no es claro a cual secretaría se realizó el acompañamiento. Lo anterior para las reuniones realizadas.
No aplica | No aplica | 1 | Ausencia de acciones concretas y efectivas tendientes a minimizar el daño antijurídico a corto plazo | Teniendo en cuenta que los sectores de Salud e Integración Social representan el mayor número de demandas y de fallos en contra por contratos realidad, es urgente que se definan y se implementen acciones concretas y efectivas, tendientes a minimizar el daño antijurídico a corto plazo. | No aplica | Elaborar una Circular dirigida a los Comités de Conciliación de las entidades distritales, donde se emitirán orientaciones y recomendaciones relacionadas con la temática. Dos (2) personas Número de actividades: Una (1) | Dirección Distrital de Gestión Judicial | Documento (Circular) | Circular proferida | 2025-04-01 | 2025-05-15 | Esta acción será susceptible de verificación en el seguimiento con fecha de corte 30/06/2025, toda vez que su fecha de inicio es el 01/04/2025 | Inicio posterior a la fecha de corte | N/A
No aplica | No aplica | 1 | Ausencia de acciones concretas y efectivas tendientes a minimizar el daño antijurídico a corto plazo | Teniendo en cuenta que los sectores de Salud e Integración Social representan el mayor número de demandas y de fallos en contra por contratos realidad, es urgente que se definan y se implementen acciones concretas y efectivas, tendientes a minimizar el daño antijurídico a corto plazo. | No aplica | Socializar con los Secretarios Técnicos de los Comités de Conciliación de las Secretarías de Integración Social, Educación y Salud orientaciones relacionadas con contrato realidad y la consulta de las políticas relacionadas. Dos (2) personas Una firma externa Número de actividades: Una (1) | Dirección Distrital de Gestión Judicial | Acompañamientos realizados | Registro de la sesión en la que se realizó la socialización. | 2025-05-01 | 2025-07-31 | Esta acción será susceptible de verificación en el seguimiento con fecha de corte 30/06/2025, toda vez que su fecha de inicio es el 01/05/2025 | Inicio posterior a la fecha de corte | N/A
No aplica | No aplica | 1 | Desconocimiento de buenas prácticas conducentes a una adecuada y efectiva etapa de planeación y ejecución contractual. | Conminar a la Secretaría Jurídica y a la Secretaría Distrital de Hacienda, para que se evalúen los mecanismos de cubrimiento a los riesgos, por pasivos contingentes, que se generan por los fallos judiciales que se profieran en contra del Distrito, respecto a los llamados "Contratos Realidad". | No aplica | Realizar mesa de trabajo con la Oficina Jurídica del sector salud para abordar temas relacionados con las demandas por 'Contratos Realidad'; con el objetivo de establecer estrategias que permitan mitigar riesgos . Una mesa de trabajo | Dirección Distrital de Gestión Judicial | Acta de reunión - mesa de trabajo | Generar la aplicación de buenas prácticas en materia de contratación, que contribuyan a la prevención del daño antijurídico en la materia, en los sectores integración social y salud. | 2024-05-01 | 2024-12-30 | Se evidenció mesa de trabajo con secretaria Distrital de Salud - de fechas 11/09/2024 y 23/09/2024, en donde se trataron temas relacionados con el contrato realidad y tutelas de la SDS. Así mismo, se aportó circular 060 del 27/12/2024 (oficio 2-2024-19192), asunto: Lineamientos de prevención frente a la configuración del contrato realidad, en relación con la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la vigencia 2025. | Cumplida | 100%
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento suscrito con la Veeduría Distrital, con fecha de corte 31 de marzo de 2025, se observó que de las seis (6) acciones formuladas: - Tres (3) acciones se valoraron en el estado "Cumplida", toda vez que se aportaron las evidencias que sustentan la ejecución de la acción programada en el plan de mejoramiento. - Teniendo en cuenta que una (1) acción fue suspendida (relacionada con la socialización en los comités de conciliación del sector central de las políticas de prevención del daño antijurídico), y de acuerdo con la solicitud realizada por la Dirección Distrital de Gestión Judicial, se realizó reformulación de la acción mencionada, a lo cual se crearon dos (2) nuevas acciones, las cuales su inicio de ejecución es posterior a la fecha de corte. Se precisa que esta modificación se comunicó a la Veeduría Distrital mediante oficio 2-2025-2965.
Elaboró: | [5 empty] | Carolina Lozano Ardila Profesional Especializado | [5 empty] | Revisó y aprobó: | Olga Milena Corzo Estepa Jefe Oficina de Control Interno
Escalas de calificación semáforo - Eficacia
Alerta/Rango | [5 empty] | Descripción
Cumplida | [5 empty] | Valoración dada al estado de avance de las acciones programadas en el plan de mejoramiento, las cuales se encuentran cumplidas en un 100%, dentro del plazo programado en dicho plan.
En ejecución | [5 empty] | Valoración dada al estado de avance de las acciones programadas en el plan de mejoramiento, que cuentan con evidencias que sustentan su ejecución y su fecha de finalización es posterior a los tres meses siguientes. Su ejecución se encuentra dentro de los términos programados.
Alerta de Incumplimiento | [5 empty] | Valoración dada al estado de avance de las acciones programadas en el plan de mejoramiento, que se encuentran sin avance o en proceso de ejecución y están próximos a cumplirse dentro de los tres siguientes meses.
Incumplida | [5 empty] | Valoración dada al estado de avance de las acciones programadas en el plan de mejoramiento, las cuales se encuentran con ejecución vencida sin evidencia del 100% de cumplimiento.
No aplica