## Plan de RC 2025
| Plan de Actividades de Rendición de Cuentas - 2025 | [41 empty] | Vigencia: | [6 empty] | 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE |  |  |  | 1er. CUATRIMESTRE |  |  |  | 2do. CUATRIMESTRE |  |  |  | 3er. CUATRIMESTRE
[5 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Avance Cuantitativo | Análisis del Avance | Medidas de Corrección | Evidencias | Avance Cuantitativo | Análisis del Avance | Medidas de Corrección | Evidencias | Avance Cuantitativo | Análisis del Avance | Medidas de Corrección | Evidencias
APRESTAMIENTO | Autodiagnóstico del estado actual del proceso de rendición de cuentas | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2024. | Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de rendición de cuentas de la vigencia anterior, identificando fortalezas, y debilidades para tenerlas en cuenta en la formulación del proceso de rendición de cuentas 2025. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-05 | 2025-02-28 | [48 empty] | 100% | Teniendo en cuenta las fases o etapas del Proceso de Rendición de Cuentas del Distrito Capital (Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución y Seguimiento y Evaluación), en el mes de enero de 2025, se elaboró y divulgó un informe, en el cual se evaluaron los resultados obtenidos con la implementación del proceso de Rendición de Cuentas, desarrollado en la vigencia 2024. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154&field_fecha_de_emision_document_value=All
| Caracterización de los grupos de valor y partes interesadas de la Entidad. | Actualizar y divulgar la caracterización de usuarios y grupos de interés de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2025 | Caracterización de usuarios y partes interesadas de la Entidad actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-05 | 2025-03-31 | [48 empty] | 100% | Se realizó la actualización de la caracterización de usuarios, grupos de valor y partes interesadas de la Entidad y se divulgó en la página web otros grupos poblacionales. |  | Actualización del Plan Estratégico 2024-2028 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150&field_fecha_de_emision_document_value=All
| Formulación y/o actualización de los planes, programas y proyectos institucionales de la Entidad | Actualizar y divulgar el Plan Estratégico de la Entidad 2024 - 2028, teniendo en cuenta las evaluaciones y mediciones realizadas en la vigencia anterior, así como los resultados obtenidos. | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el Plan Estratégico Institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-05 | 2025-03-31 | [48 empty] | 100% | Se actualizó y divulgó el Plan Estratégico de la Entidad 2024 - 2028 | N/A | Actualización del Plan Estratégico 2024-2028 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150&field_fecha_de_emision_document_value=All
|  | Formular y divulgar el Plan de Acción de las políticas públicas en las cuales participa la Entidad la vigencia 2025, teniendo como referencia el Plan de Desarrollo 2024-2027 | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el Plan de Acción de la SJD. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-04-04 | [48 empty] | 100% | Se formuló y divulgó el Plan de Acción de las políticas públicas, considerando las directrices establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024. | N/A | Plan de Acción 2025 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=216&field_fecha_de_emision_document_value=1
|  | Formular y divulgar el PTEP que incluya acciones para el relacionamiento con el ciudadano. | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el PTEP 2025 APRESTAMIENTO | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-05 | 2025-01-31 | [48 empty] | 100% | Se publicó en página web y en redes sociales desde el 3 de enero de 2025, hasta el 23 de enero de la presente vigencia la invitación y documento preliminar el PTEP-2025, para que la ciudadanía y partes interesas participaran con sus opiniones de la construcción de este documento y de las actividades desarrollar durante la presente vigencia. Posteriormente, se consolidó la versión 1, donde se precisan actividades de Participación ciudadana incidente, entre otras, las cuales se pueden apreciar en la temática 3. Modelo de Estado abierto - Diálogo y corresponsabilidad. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=All
|  | Actualizar y divulgar los proyectos de inversión de la Entidad en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027 | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre los proyectos de inversión que adelantará la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-02 | 2025-02-28 | [48 empty] | 100% | En el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027, la Entidad estableció 6 proyectos de inversión en la vigencia 2025. Ellos son: 8175 Fortalecimiento de la SJD 8176 Modernizacion TIC de la SJD de la 8186 Fortalecimiento participación Ciudadana 8187 Fortalecimiento del modelo PDA 8193 Fortalecimiento normativo de la SJD 8195 Fortalecimiento IVC Dichos Proyectos se actualizaron y publicaron en la página web de la Entidad; numeral 4,4 Proyectos de inversión." | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&field_fecha_de_emision_document_value=1
|  | Formular y divulgar los planes institucionales regulados por el Decreto 612 de 2018 | En concordancia con el Decreto Nacional 612 de 2018 se formularán y divulgarán los planes institucionales de la Entidad | Todas las dependencias según corresponda | 2025-01-02 | 2025-01-31 | [48 empty] | 100% | Todos los planes que menciona el Decreto 612 de 2018, por norma quedaron publicados en la sección de transparencia el 31 de enero de 2025 | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=102
|  | Formular y divulgar el proceso de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2025 | Un Plan de Rendición de Cuentas formulado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-30 | [48 empty] | 100% | Se formulo y se divulgó la Estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas de la SJD para 2025 en la página web de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en las Entidades del Distrito, emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154&field_fecha_de_emision_document_value=1
DISEÑO | Fortalecer los conocimientos, habilidades e innovación del proceso de rendición de cuentas de la Entidad. | Participar en reuniones de orientación y/o sensibilización que lideren las entidades distritales y/o nacionales, frente al tema de participación ciudadana o rendición de cuentas | Fortalecimiento de conocimientos en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-08-29 | [48 empty] | 100% | En la reunión de Gestores de Calidad, la Veeduría Distrital adelantó un fortalecimiento de capacidades, en la cual incluyó temas de participación ciudadana y la importancia del proceso de rendición de cuentas. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1i9HNqgu6Cz_t89ur93E1yMIIodII633_?usp=sharing
|  | Conformar un equipo de trabajo en la Entidad que cuente con personal de las áreas misionales y de apoyo a la gestión para liderar las acciones de participación y los ejercicios de rendición de cuentas. | Servidores y colaboradores apropiados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-05-30 | [48 empty] | 100% | Se conformó un equipo de trabajo con servidores y colaboradores de las dependencias de la Entidad para apoyar el alistamiento, desarrollo y seguimiento a compromisos que se desprendan de los ejercicios de rendición de cuentas a desarrollar en la vigencia 2025. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1zBAs6rIKwrEAMx6tIVCyu4Mlk5WetGYm?usp=sharing
|  | Elaborar pieza gráfica alusiva al proceso de rendición de cuentas y difundirlas en los medios dispuestos por la Entidad | Una (1) pieza gráfica con información del proceso de rendición de cuentas divulgada para generar apropiación y cualificación de los servidores, contratistas y grupos de valor de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-03 | 2025-09-30 | [49 empty] | Esta actividad está prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025..
|  | Actualizar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad | Innovación del proceso de rendición de Cuentas de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-03 | 2025-06-30 | [49 empty] | Esta actividad está prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025..
| Formular una estrategia para adelantar el proceso de Rendición de cuentas 2025 | Definir los mecanismos de comunicación que se utilizarán para la implementación del Plan de Rendición de Cuentas | Establecer las rutas, canales y mecanismos de divulgación qué dispone la Entidad para garantizar la disponibilidad y accesibilidad a la información. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-03-31 | [48 empty] | 100% | Para la implementación del Plan de Rendición de Cuentas, la Secretaría Jurídica Distrital estableció canales y mecanismos de divulgación, incluyendo herramientas virtuales y/o presenciales que garantizan la disponibilidad y accesibilidad de la información. Los mecanísmos de comunicación quedaron registrados en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025 |  | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas – 2025 Enlace:https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuest
|  | Definir los espacios y momentos de interacción con la ciudadanía para la rendición de cuentas, de cara a los grupos de valor y partes interesadas | Mantener una interacción permanente con los grupos de valor, usuarios y partes interesadas de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-04-21 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital definió los espacios y momentos de interacción con la ciudadanía para adelantar el proceso de Rendición de Cuentas en la vigencia 2025. Dichos espacios se encuentran registrados en el Plan de Rendición de Cuentas 2025. | N/A | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas – 2025 Enlace:https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuest
|  | Validar con la ciudadanía el proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad, registrado en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2025 | Considerar las observaciones de la ciudadanía, frente al proceso de Rendición de Cuentas registrado en el PTEP 2025 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-02 | 2025-01-31 | [48 empty] | 100% | Se publicó en página web y en redes sociales desde el 3 de enero de 2025, hasta el 23 de enero de la presente vigencia la invitación y documento preliminar el PTEP-2025, para que la ciudadanía y partes interesas participaran con sus opiniones de la construcción de este documento y de las actividades desarrollar durante la presente vigencia. Al respecto de este tema, se recibió el siguiente comentario, el cual se tendrá en cuenta en la formulación del PTEP a largo plazo: 2. En cuanto al componente de rendición de cuentas representado en un modelo de gobierno abierto, se sugiere respetuosamente tener en cuenta las agendas de transformación Distrital diseñadas por la Alta Consejería Distrital de TIC, dependencia de la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, encargada de asesorar al Distrito, sobre la política pública TIC, y de expedir los lineamientos, directrices, estrategias e instrumentos para orientar su implementación y seguimiento, con el fin de fortalecer la función administrativa y misional de los sectores y entidades del Distrito Capital., lo cual, permitiría optimizar las herramientas existentes de acceso a la información para la participación ciudadana y mantener una articulación entre las entidades del Distrito en procura de la transformación digital en el Distrito Capital. | N/A
|  | Establecer el mecanismo de interlocución con la Veeduría Distrital para articular su intervención en el proceso de Rendición de Cuentas. (Plataforma Colibrí) | Mantener una interlocución con la Veeduría Distrital para el seguimiento de los compromisos establecidos en la Plataforma Colibrí | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-12-15 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital tiene una interlocución permanente con la Veeduría Distrital para articular su intervención en el proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad. Es así, como se realiza el seguimiento de los compromisos registrados en la Plataforma Web Colibrí, administrrada por la Veeduría Distrital, resultado de los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad | N/A | Plataforma Web Colibrí. Enlace: https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?titulo=&sector=All&entidad=84&temas=All&localidad=All&estado1=Terminado&tipo_instancia=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All&fecha_suscripcion=&fecha_cumplimiento=
PREPARACIÓN | Alistar y organizar el espacio principal de Rendición de Cuentas 2025 | Divulgar en la página web de la Entidad los informes de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica - PTEP 2025. | Realizar al menos dos seguimientos al Programa de Transparencia y Ética Publica 2025, con el fin de visibilizar los resultados de los compromisos y actividades que integran el Componente Programático. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-02 | 2025-10-24 | [48 empty] | 50% | Se realizó la publicacióndel primer seguimiento en la página web de la Entidad. Así mismo, se gestionó la publicación de pieza comunicacional invitando a conocer el reultado del pirmer seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre 2025 | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=All
|  | Preparar la información transversal que se brindará en el espacio principal de Rendicion de cuentas 2025 (Contratación, Presupuesto, Gestión documental, tecnologías de la información y las comunicaciones y Sistema de Calidad Institucional, entre otros) | Que la información abordada en la Audiencia Pública sea acertada, correcta y oficial. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-04 | 2025-12-12 | [49 empty] | Esta actividad está prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025..
|  | Definir los grupos de valor, usuarios/as y partes interesadas que participarán en el espacio principal de Rendición de Cuentas 2025 | Que el espacio principal de rendición de cuentas involucre población incluyente, diferencial y étnico, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-03-31 | [48 empty] | 100% | Se definieron los grupos de valor, usuarios/as y partes interesadas que participaron en el espacio principal de Rendición de Cuentas 2025. |  | https://docs.google.com/forms/d/1Pdvp2GlWWKddngw8vkpyN0NDLVaG0U-j31lid0tsskk/edit
EJECUCIÓN | Generar y publicar permanentemente información de calidad, a través de los canales internos y externos de comunicación, garantizando el acceso a la misma. | Divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad. | Que la ciudadanía conozca la gestión realizada frente a las PQRS recibidas en la SJD a través del Sistema Distrital Bogotá te Escucha. | Dirección de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía | 2025-01-22 | 2025-12-19 | [48 empty] | 25% | Se publicaron 4 informes mensuales de PQRS en la pagina web correspondientes a los meses de diciembre de la vigencia 2024, enero, febrero y marzo de 2025. * Al respecto vale aclarar que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de gestión de PQRS que remite la Secretaría General (como administrador del sistema de Bogotà te Escucha) durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, motivo por el cual el informe de diciembre de 2024 fue publicado iniciando la vigencia 2025. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=116
|  | Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | Informes de solicitudes de acceso a información publicados en la página web. | Dirección de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía | 2025-01-22 | 2025-10-31 | [48 empty] | 33,30% | Se publicó 1 informe trimestral de solicitud de acceso a la información en la pagina web de la entidad | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=158&field_fecha_de_emision_document_value=1
|  | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados de la Entidad. (Informes de gestión, cápsulas informativas, videos, etc) | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre los logros y resultados de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-12-12 | [49 empty] | En el mes de febrero de 2025, se publicó en la página web de la Entidad el Informe de Gestión y Resultados correspondiente a la vigencia 2024, el cual fue elaborado durante los meses de enero y febrero del mismo año. La evidencia de su publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes | Ninguna | La evidencia de su publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes
|  | Divulgar periódicamente la información sobre ejecución presupuestal de la Entidad. | Que la ciudadanía en general conozca el presupuesto ejecutado, frente a lo programado, así como los resultados. | Dirección de Gestión Corporativa Presupuesto | 2025-02-17 | 2025-12-19 | [48 empty] | 27,30% | Se realiza divulgación periodica sobre los avances de la ejecución presupuestal en la pagina web de la entidad, para consulta sin restricción a la ciudadania | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=101&field_fecha_de_emision_document_value=1
| Socializar los principales avances obtenidos por la Secretaría Jurídica Distrital | Desarrollar una Audiencia Pública Ciudadana para informar sobre los logros y retos de la Entidad. | Informar los asuntos jurídicos adelantados por la Entidad. | Grupo Directivo de la Entidad | 2025-07-02 | 2025-09-13 | [48 empty] | 100% | El 29 de abril de 2025, la Secretaría Jurídica Distrital llevó a cabo una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde diferentes sectores de la sociedad, otras entidades distritales y organismos de control, conocieron los principales logros y resultados obtenidos por la Entidad, vigencia 2024. | N/A | El desarrollo de la Audiencia Pública se puede visualizar en el siguiente enlace: https://youtu.be/kbe7vlVUBCM?feature=shared
|  | Socializar en la Audiencia Pública los datos abiertos de la Entidad y como acceder a ellos. | Visibilizar los datos abiertos que brinda la Secretaría Jurídica Distrital | Oficina de Técnología de la Información y las Comunicaciones | 2025-08-28 | 2025-09-12 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, publica en la plataforma de datos Abiertos Bogotá, datos primarios de la Gestión Jurídica Distrital, es así como el marco del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas adelantada el 29 de abril de 2025, se socializó la forma de acceder a ellos. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1Z6-k1sHFfbPr-r6sab8mxqXLK1W5zLE7?usp=sharing
| Establecer conversaciónes con los grupos de valor y partes interesadas. | Desarrollar dialogos Ciudadanos, con los grupos de valor de la Entidad | Cuatro (4) Dialogos ciudadanos realizados , sobre los temas jurídicos que más interesan o preocupan a los grupos de valor y ciudadanía en general | Direcciones misonales de la entidad Lidera: Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-30 | 2025-11-30 | [49 empty] | Esta actividad está prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025..
|  | Desarrollar jornadas de interacción con los grupos de valor de la Entidad en diferentes localidades de la ciudad | Nueve (9) espacios de interacción desarrollados en las Ferias Distritales, en el marco del programa IVC al Barrio | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-03-01 | 2025-11-30 | [49 empty] | Esta actividad está prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025..
| Establecer conversaciones o mesas de trabajo con los usuarios directos de las áreas misionales de la Entidad. | Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Desarrollar al menos 10 sesiones de trabajo con las instancias de coordinación para conversar temas jurídicos del Distrito Capital. | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2025-02-03 | 2025-12-30 | [48 empty] | 30% | * El 27 de febrero se llevó a cabo la primera sesión del comité jurídico distrital, de forma virtual. * El 27 de febrero se llevó a cabo la primera sesión del comité de apoyo a la contratación, de forma virtual. * El 29 de abril se llevó a cabo la segunda sesión del comité jurídico distrital, presencialmente en aulas Barulé |  | Se adjuntas las actas de cada una de la sesiones, se alclara que para la ultima sesión el acta se encuentra en tramite de firma.
|  | Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ | Mejorar el porcentaje de depuración de la información y el registro que se ingresa en SIPROJ, para entregar en tiempo real información más acertada y agilizar la toma de decisiones. | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 2025-02-13 | 2025-12-05 | [48 empty] | 25% | En cumplimiento a lo establecido mediante circular 006/2025, durante el primer cuatrimestre 2025, Los profesionales del Equipo SIPROJ, Juridicos y financieros, elaboraron el diagnostico del estado de la informacion registrada en SIPROJ, por parte de las entidades, donde se identifican las posibles deficiencias e inconsistencias encontraadas y se exponen a cada Entidad en mesas de trabajo programadas (de acuerdo al cronograma fijado mediante la citada circular); donde se trazan compromisos para realizar los ajustes, que se verifican en nuevas mesas de seguimiento y se documentan a través de las respectivas actas levantadas en cada sesión. | Loa ajustes que deben realizar las Entidades de acuerdo al diagnostico de cada una | se suben al DRIV, las carpetas por cada profesional con los respectivos diagnosticos y actas de las mesas de trabajo
|  | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. | Brindar orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control a las ESAL con el fin de que cumplan con el objeto social por el cual fueron creadas. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2025-02-24 | 2025-10-31 | [48 empty] | 25% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, El 14 de febrero de 2025, se realizó una jornada de orientación para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), en la Plazoleta del Porvenir (El Bicho), Calle 54F Sur No. 94-18, ubicada en la localidad de Bosa. Durante esta jornada, se brindó orientación a diecisiete (17) ciudadanos sobre los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de las ESAL. Posteriormente, el 20 de febrero de 2025 se llevó a cabo la segunda jornada de orientación en el Auditorio del SuperCADE CAD. En esta jornada se brindó orientación a veintidós (22) ciudadanos. El 7 de marzo de 2025, se llevó a cabo la jornada de orientación en el Auditorio del Supercade 20 de Julio. En esta jornada se brindó orientación a veinte (20) ciudadanos. Posteriormente, el 14 de marzo de 2025 se llevó a cabo la segunda jornada de orientación Feria de Servicios San Juan de Sumapaz. En esta jornada se brindó orientación a veintidós (6) ciudadanos. El 4 de abril de 2025 se llevó a cabo la jornada de orientación Feria de Servicios Usme. En esta jornada se brindó orientación a diez (10) ciudadanos. El 11 de abril de 2025 se llevó a cabo una segunda jornada de orientación en el Auditorio del Cade Muzú. Esta actividad se desarrolló en el marco del programa “IVC al Barrio” y contó con la participación de veintisiete (27) ciudadanos. | N/A | Evidencias desarrolllo jornadas de orientación primer cuatrimestre
|  | Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del Distrito Capital. | Resolver dudas sobre directivas expedidas en materia disciplinaria | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2025-03-07 | 2025-11-28 | [48 empty] | 25% | Para el primer cuatrimestre de la vigencia se adelantó una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Distrital, a cual tuvo como punto central la aplicación de la normativa y funcionalidades del sistema misional Sistema de Información Disciplinaria (SID4) | N/A | Acta de reunión https://drive.google.com/drive/folders/1vAWplXf-zYELYiy7BgDAeookeJ1zB6In?usp=drive_link
|  | Llevar a cabo mesas de diálogo con entidades distritales para definir la posición jurídica en asuntos inherentes a la competencia normativa del Alcalde Mayor de Bogotá. | Acuerdos con las entidades distritales sobre la posición normativa del Distrito Capital | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2025-02-03 | 2025-11-28 | [48 empty] | 100% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se llevaron a cabo un total de treinta y nueve (39) mesas de trabajo con distintas entidades y organismos del Distrito Capital, con el propósito de brindar acompañamiento y soporte jurídico en asuntos relacionados con la producción normativa distrital. Como evidencia de dichas mesas, se allegan las respectivas memorias de las sesiones, las cuales contienen información detallada sobre la fecha de realización, las entidades participantes, los servidores y contratistas asistentes y los temas jurídicos abordados en cada jornada. Estos documentos permiten verificar el alcance del acompañamiento prestado y la trazabilidad de los asuntos tratados en el marco de la función misional asignada. | N/A | Evidencia de las mesas de diálogo con entidades distritales: Memorias mesas de diálogo primer cuatrimestre 2025 DDDAN https://drive.google.com/drive/folders/1cguQs-biYXwsReko2zaXLSDyc8_fiV7O?usp=sharing
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Realizar el análisis de los resultados de los espacios de interacción, evaluando el cumplimiento de los objetivos trazados | Elaborar la evaluación y sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Evaluar el evento de rendición de cuentas adelantado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-05-30 | [48 empty] | 100% | De acuerdo con los lineamientos de la Circular 004 de la Veeduría Distrital, en el apartado correspondiente sobre el formato de sistematización, se diligenció dicho instrumento conforme a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital, realizada el 29 de abril de 2025. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1_5k5_RE2ytqlsHvknhthQs2Gk-XCO2CZ?usp=sharing
|  | Registrar los compromisos adquiridos en los espacios de interacción con la ciudadanía | Permitir el control social de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí | Dependencias misionales, según su correspondencia | 2025-05-02 | 2025-12-12 | [49 empty] | Esta actividad está prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025..
|  | Realizar el seguimiento periódico de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí | Darle cumplimiento a los compromisos establecidos en los espacios de interacción con la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-02 | 2025-12-12 | [48 empty] | 100% | La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento de los compromisos registrados en la Plataforma Web Colibrí, administrada por la Veeduría Distrital; resultado de los espacios de interacción que ha tenido la Secretaría Jurídica Distrital con sus grupos de valor, se han establecido y registrado 5 compromisos. | N/A | El estado, evidencias y detalle de los compromisos asumidos por la Entidad podrán ser consultados a través del enlace: http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?sector=47&entidad=84&localidad=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All
|  | Realizar un informe de evaluación sobre el proceso de rendición de cuentas 2025 | Definir las fortalezas y debilidades del proceso de rendición de cuentas implementado. | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [49 empty] | Esta actividad está prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.
|  | Socializar a la comunidad los resultados obtenidos del proceso de Rendición de Cuentas. | Visibilizar las fortalezas y debilidades, como resultado del proceso de rendición de Cuentas, así como las desiciones tomadas por la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [49 empty] | Esta actividad está prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.