## FORMULAC. PLAN PC_2025
[14 empty] | Vigencia: |  | 2025
Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025 | [17 empty] | SEGUIMIENTO 2025
No. | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Meta | Indicador | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Fase del ciclo de la gestión | Fecha programada de inicio | Fecha programada para finalizar | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | 1er. CUATRIMESTRE |  |  |  | 2do. CUATRIMESTRE |  |  |  | 3er. CUATRIMESTRE
[6 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | MEDIDAS DE CORRECCIÓN | EVIDENCIA | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | MEDIDAS DE CORRECCIÓN | EVIDENCIA | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | MEDIDAS DE CORRECCIÓN | EVIDENCIA
1 | Realizar una consulta ciudadana para la mejora de tramites de la Entidad. | Conocer las opiniones y necesidades de los grupos de valor para innovar y mejorar los trámites que ofrece la Entidad | Aplicar un formulario de diagnóstico para conocer necesidades en el marco de la inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro. | Número de formularios de consulta ciudadana difundidos para conocer las opiniones de las Entidadades sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá | Informe de resultados de la consulta ciudadana | No definido | Entidadades sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá | Articulación con las Entidades sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá | Formulario virtual | Virtual | Formulario virtual | N/A | Diagnóstico participativo | Mayo | Junio | Oficina Asesora de Planeación Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co mpruedam@secretariajuridica.gov.co | 0% | La actividad tiene previsto como fecha de inicio el mes de junio, en articulación con la Oficina Asesora de Planeación. | N/A | N/A
2 | Articular acciones con otras entidades e instancias para promover y garantizar la participación ciudadana en Bogotá | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., donde se les brinde elementos de reconocimiento sobre las Entidades Sin Ánimo de Lucro, sus obligaciones, su función social y marco normativo aplicable. | Desarrollar cinco (5) espacios de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control. | Número de espacios de interacción desarrollados. | Pantallazos de los espacios de diálogo y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listado de asistencia | No definido | Representantes legales o integrantes de las ESAL Veedores ciudadanos Ciudadanía en general | N/A | Diálogos focalizados virtuales y/o presenciales | Mixto | Por definir | Por definir | Diagnóstico participativo | Febrero | Noviembre | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | mpruedam@secretariajuridica.gov.co | 20% | Se adelantó el taller de buenas practicas de gobierno corporativo el 27 de febrero de 2025, destacando la importancia de la transparencia en las organizaciones sin ánimo de lucro, la participación activa de sus miembros y el cumplimiento normativo. Asimismo, se proporcionó material didáctico con el objetivo de dotar a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de herramientas prácticas para fortalecer la gestión y optimizar sus procesos administrativos | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1qEwZOObDnzYBJzLc77lKVQfWeyN-fcg8
3 | Gestionar las PQRS que son recibidas en la SJD a través a través de los diferentes canales de atención y registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | En el marco de la participación ciudadana se requiere informar a la ciudadanía y grupos de valor la gestión que adelanta la Secretaría Jurídica Distrital a las PQRS que son recibidas mensualmente a través de los diferentes canales de atención. | Gestionar el 100% las PQRS recibidas en la Secretaría Jurídica Distrital. | Porcentajes de PQRS gestionadas en el periodo. | Informes de PQRS publicados en la página web | No definido | Grupos de valor de la SJD Ciudadanía en general Partes interesadas | En el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas en la SDJ, se publica en la página web para conocimiento de la ciudadanía y grupos de valor | Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha | Virtual | Página web de la entidad - publicación de los informes mensuales | Secretaría General | Ejecución participativa | Enero | Diciembre | Dirección de Gestión Corporativa | hadelarosac@secretariajuridica.gov.co | 36% | La SJD gestionó las PQRS recibidas a través del Sistema de Bogotá te Escucha, en virtud de lo anterior, se publicaron 4 informes mensuales de PQRS en la pagina web correspondientes a los meses de diciembre de la vigencia 2024, enero, febrero y marzo de 2025. * Al respecto vale aclarar que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de gestión de PQRS que remite la Secretaría General (como administrador del sistema de Bogotà te Escucha) durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, motivo por el cual el informe de diciembre de 2024 fue publicado iniciando la vigencia 2025. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1sLsFUk0_LNcWOWVF0CpAo8Yp6Gtnt7hN
4 | Difundir los mecanismos de participación ciudadana que tiene a disposición la Secretaría Jurídica Distrital. | Fomentar la participación ciudadana en los grupos de valor y partes interesadas, a través de un video sobre los mecanismos de participación ciudadana. | Socialización de los mecanismos de participación ciudadana en cinco (5) espacios de interacción de la Entidad. | Número de espacios en las cuales se socializa el video de participación ciudadana. | Pantallazos de la intervención y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listados de asistencia | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | N/A | Diálogos focalizados | Mixto | Por definir | No | Todas. Se les brinda información acerca del plan de participación para que incidan en todas las fases del ciclo de la gestión pública en las distintas actividades que se tienen programadas para la vigencia | Febrero | Noviembre | Dependencias misionales de la Secretaría Jurídica Distrital Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 20% | Se realizó el video “Mecanismos de Participación Ciudadana de la Secretaría Jurídica Distrital”, cuya divulgación está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 a través de los canales oficiales. | N/A
5 | Generar espacios de interacción con los grupos de valor de la Entidad, orientados a la mejora de las prácticas de contratación en el Distrito y/ o en materia jurídica de interés para el Distrito Capital. | Transferir conocimiento que aporten al fortalecimiento de las capacidades del cuerpo de abogados/as del Distrito | Cuatro (4) actividades de gestión del conocimiento | Número de actividades de gestión de conocimiento | Informes sobre las actividades de gestión del conocimiento y su difusión | No definido | Cuerpo de abogados del D.C. | N/A | Actividades de gestión del conocimiento | Virtual | Página Secretaria Juridica / canal you tube | No | Seguimiento y evaluación | Febrero | Diciembre | Dirección Distrital de Política Jurídica | drcortest@secretariajuridica.gov.co | 50% | * El jueves 27 de marzo de 2025 se realizó la jornada de orientación "Técnica de redacción de documentos jurídicos y actos administrativos". La transmisión en vivo se llevó a cabo a través del canal de YouTube de la Secretaría Jurídica Distrital. El evento tuvo un impacto significativo, alcanzando a más de 470 personas que visualizaron la jornada. Además, se atendieron y resolvieron las dudas e inquietudes planteadas en el chat durante la transmisión. * El 28 de abril se llevo a cabo la jornada de orientación juridica " JORNADA DE ORIENTACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LOS CONTRATOS ESTATALES" la cual fue transmitida por el canal de you tube de la secretaría juridica distrital para todo el cuerpo de abogados del distrito y la ciudadanía en general. | N/A | https://www.youtube.com/watch?v=mggo7lQRvrM https://www.youtube.com/live/jXrVbi04Tos
6 | Realizar actividades de promoción de la plataforma LegalBog Paticipa, en espacios públicos de las diferntes localidades de Bogotá. | Promover la participación ciudadana incidente en el proceso de formación normativa | Seis (6) jornadas de participación ciudadana | 100% de las jornadas a realizar | Registro fotográfico de las actividades | N/A | Ciudadanía en general y grupos de interes por cada sector de la administración | Se llevarán a cabo al menos 6 jornadas a nivel territorial promoviendo la participación ciudadana, atendiendo el mandato de incrementar la confianza ciudadana | Jornadas de atención en las localidades | Presencial | Localidades de Bogotá | IDPAC, Universidades y cooperación internacional | Ejecución participativa | Febrero | Diciembre | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | apuentesd@secretariajuridica.gov.co | 66,6% | Asistimos a 4 ferias de servicio al ciudadano; el 8 de marzo (en el marco del día internacional de la mujer, Centro Comercial Gran Estación), 14 de marzo (Localidad de Sumapaz), 4 de abril (Localidad de Usme) y 25 de abril (Localidad de Ciudad bolívar). | N/A | Se adjunta registro fotografico en la carpeta correspondiente https://drive.google.com/drive/folders/1P2ba4oohKDJJkx5Bro7ZiHw9oFBq2U-L?usp=sharing
7 | Promover la consulta y generación de comentarios frente a los proyectos de actos administrativos publicados en la plataforma LegalBog. | Recibir observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio. Así mismo, efectuar seguimiento a la participación ciudadana desarrollada a través de la plataforma LegalBog y otros sistemas de información. | Obtener mínimo 1000 observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio. | Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio recibidas | Informes de seguimiento y monitoreo a las observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales de contenido regulatorio. | N/A | Ciudadanía en general y grupos de interes por cada sector de la administración Áreas Jurídicas de las entidades distritales | Para fomentar la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio, cada entidad se encargará de dar a conocer los temas objeto de regulación para la participación de la ciudadanía | LegalBog Participa | Virtual | https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/ | Todas las entidades distritales | Ejecución participativa | Enero | Diciembre | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | apuentesd@secretariajuridica.gov.co | 21,9% | Con corte al 30 de abril de 2025, se han realizado por parte de los ciudadanos 219 observaciones a actos administrativos de contenido regulatorio publicados en la plataforma Legalbog Participa. | N/A | Se adjunta matriz de comentarios en la respectiva carpeta: https://drive.google.com/drive/folders/1cH4nata6KBdKpveZPXXrnQi9qeAvIlYs?usp=sharing
8 | Promover y establecer eventos académicos (foros) con instituciones de educación superior para fortalecer el conocimiento en torno a los asuntos regulatorios. | Promover el conocimiento de la ciudadanía sobre las normas que se van a expedir para incrementar la participación ciudadana incidente | Dos (2) foros | 100% de los foros planeados | Registro fotográfico de las actividades y listados de asistencia | N/A | Ciudadanía en general y grupos de interes por cada sector de la administración Áreas Jurídicas de las entidades distritales | Atiende el mandato de incrementar la confianza ciudadana en su gobierno | Foros virtuales o mixtos | Virtual o mixto | Virtual o mixto | IDPAC, Universidades y cooperación internacional | Ejecución participativa | Febrero | Diciembre | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | apuentesd@secretariajuridica.gov.co | 50% | Se elaboró la propuesta para llevar a cabo webinar “De tu Voz a la Norma: la Participación Incidente como herramienta para el fortalecimiento democrático en Bogotá”, y se llevó a cabo 21 de febrero de 2025, el cual contó con la participación de universidades, jefes de entidades del distrito y servidores públicos, con un aforo de 121 asistentes | N/A | Se adjunta lista de asistencia al evento academico realizado: https://drive.google.com/drive/folders/1QT4MGLGwpPc0WQEAAAFIpE0a2UTRDzaD?usp=sharing
9 | Generar espacios de difusión de la agenda regulatoria a través de los diferentes canales comunicacionales con los que cuenta la Entidad. | Actualización permanente de la agenda regulatoria de 2025 y publicación para conocimiento de la ciudadanía | Publicación periódica de la agenda regulatoria para consulta ciudadana | 11 publicaciones al año | Archivo con la agenda regulatoria 2025 | N/A | Entidades de la Administración Distrital | Atiende el mandato de incrementar la confianza ciudadana en su gobierno | Publicaciones | Virtual | En redes sociales, en la página de la Secretaría Jurídica Distritral y en LegalBog | Todas las entidades distritales | Ejecución participativa | Enero | Diciembre | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | apuentesd@secretariajuridica.gov.co |  | Se crea un botón en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, para el acceso directo a la agenda regulatoria unificada, y se hace la primera publicación el 30 de abril de 2025 | N/A | https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/agenda-regulatoria-publico/109
10 | Formular y divulgar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta las correspondientes fases o etapas de las metodologías. | Construir la oferta institucional en términos de espacios de interación con los grupos de valor de la Entidad y divulgarlos para conocimiento y participación de la ciudadanía. | Una (1) Estrategía de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas construida y divulgada | Número de estrategias para la interación con los grupos de valor diseñados | Documento que involucra el Plan de Participación Ciudadana y el Plan de actividades de Rendición de Cuentas, diseñado con las correspondientes fases o etapas. | No definido | Grupos de valor de la SJD Ciudadanía en general | Para promover la participación ciudadana y fomentar la rendición de cuentas en la Entidad se diseña la estrategia y se divulga en la página web para conocimiento de los grupos de valor y ciudadanía en general. | Página web: publicación de la Estrategia para para recibir observaciones de los usuarios y partes interesadas. | Virtual | Página web: publicación de la Estrategia para para recibir observaciones de los usuarios y partes interesadas. | No | Formulación participativa | Enero | Marzo | Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 100% | Se formulo y se divulgó la Estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas de la SJD para 2025 en la página web de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en las Entidades del Distrito, emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154&field_fecha_de_emision_document_value=1
11 | Elaborar el cronograma de realización de los diferentes espacios de Rendición de cuentas y Participación Ciudadana, de acuerdo a la Circular 004 de 2024. | Realizar la planeación y programación de los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana, siguiendo los lineamientos técnicos y metodológicos de las Circulares 004 y 005 de 2024. | Un (1) cronograma definido | Número de espacios programados | Cronograma con la programación | N/A | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general | N/A | Espacios de Rendición de cuentas y participación ciudadana programados | Mixto | Página web, redes sociales y boletín interno: publicación del cronograma | Si, para el préstamo de espacios | Alistamiento | Enero | Febrero | Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 100% | Se elaboró el cronograma para la realización de los diferentes espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, conforme a la Circular 004 de 2024, asegurando su cumplimiento | N/A | Se adjunta el cronograma https://drive.google.com/drive/folders/1cSyGduAOA0cjAuD-pCKTswq1HKrIGU5r?usp=sharing
12 | Participar en la Audiencia pública de rendición de cuentas del Alcalde. | Como equipo de trabajo del Alcalde, informar la gestión realizada durante la vigencia 2024 desde la Secretaría Jurídica Distrital. | Un (1) espacio de audiencia pública distrital de rendición de cuentas con participación de la Secretaría Jurídica Distrital | Número de espacios de audiencia pública distrital de rendición de cuentas desarrollados. | Informe de gestión | N/A | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general | N/A | Audiencia pública distrital de rendición de cuentas | Mixto | Por definir | Si, para coordinar el espacio: Secretaría General, Veeduría Distrital. | Ejecución participativa | Marzo | Abril | Oficina Asesora de Planeación Despacho del Secretario Jurídico Todas las dependencias | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 100% | En el mes de marzo de 2025, la Administración Distrital adelanto un espacio de rendición de cuentas, denominado Audiencia Pública, el cual fue liderado por el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán, donde se presentaron los avances del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura". La Secretaría Jurídica Distrital contribuyó con la gestión adelantada a 31 de diciembre de 2024. Se ajunta como evidencia el link del evento. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1h4rIEMxfWedyJ8KV106lSoPjq3aeMEm1?usp=drive_link
13 | Promover la participación ciudadana a través de la realización de un espacio integral de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Desarrollar un espacio de audiencia pública de rendición de cuentas en la Entidad para permitirle a usuarios y partes interesadas, realizar la evaluación y control social a la gestión institucional, de la vigencia anterior. | Desarrollar un (1) espacio de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Número de espacios de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados. | Informe de Sistematización y evaluación del espacio. | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general | N/A | Rendición de cuentas | Mixto | Por definir | Si, para el préstamo de espacios | Seguimiento y evaluación participativa | Marzo | Abril | Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 100% | El 29 de Abril, se desarrolló un espacio de Rendición de Cuentas (Audiencia Pública) sobre la gestión de la Secretaría Jurídica Distrital correspondiente a la vigencia 2024. Se adelantó en la modalidad presencial y virtual, de forma presencial se contó con (91) participantes; y por la plataforma Youtube se evidenciaron 621 personas conectadas, siguiendo el evento. | N/A | se adjuntan los listados de asistencia a la audiencia, garantizando la trazabilidad y participación de los asistentes. https://drive.google.com/drive/folders/1iHEiGxxfPYQe3EOfAVAsPxAbJ8IQ9CWi?usp=sharing
14 | Organizar y convocar la participación en espacios de diálogos ciudadanos | Involucrar activamente a la ciudadanía, mediante procesos participativos que permitan la supervisión de la gestión pública. | Desarrolla cuatro (4) diálogos ciudadanos en el año. | Número de espacios de diálogos ciudadanos de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados. | Informe de resultados y evaluación del espacio. | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general | N/A | Diálogos ciudadanos | Mixto | Por definir | Si, para el préstamo de espacios | Seguimiento y evaluación participativa | Abril | Diciembre | Oficina Asesora de Planeación Despacho del Secretario Jurídico Todas las dependencias | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co |  | La actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2025.
15 | Promover la participación en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de la Entidad - vigencia 2024 | Realizar la publicación en la página web del PTEP en su versión inicial para recibir observaciones de usuarios y partes interesadas sobre su formulación. | Un (1) Programa de Transparencia y Ética Pública en su versión inicial, publicado en la página web de la Entidad. | Número de Programas de Transparencia y Ética Pública publicados en la página web de la Entidad. | Programa de Transparencia y Ética Pública formulado y publicado | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | Al interior de la entidad con las dependencias misionales y transversales para la formulación de actividades en los distintos componentes del PTEP. | Página web: publicación del PTEP para recibir observaciones de los usuarios. | Virtual | Página web: publicación del Programa para recibir observaciones de los usuarios. | No | Formulación participativa | Enero | Enero | Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 100% | Se publicó en página web y en redes sociales desde el 3 de enero de 2025, hasta el 23 de enero de la presente vigencia la invitación y documento preliminar el PTEP-2025, para que la ciudadanía y partes interesas participaran con sus opiniones de la construcción de este documento y de las actividades desarrollar durante la presente vigencia. | N/A | Se crea la carpeta Activida N°15, con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/14BseaPe1P8NI3aTlC9WHlHCsChhqmZVO?usp=sharing
16 | Desarrollar una encuesta de satisfacción respecto a la información contenida en la página web de la entidad. | Evaluar al interior de la Entidad el contenido y la satisfacción de la página web. | Una (1) encuesta de satisfacción aplicada. | Número de encuestas de satisfacción aplicadas. | Un informe de resultados de la encuesta aplicada. | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general | N/A | Encuesta virtual | Virtual | Encuesta virtual | No | Seguimiento y evaluación participativa | Agosto | Octubre | Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co |  | Esta actividad no se reporta en este cuatrimestre | N/A
17 | Divulgar el Plan de Participación Ciudadana por distintos canales de comunicación de la Entidad | Socializar el Plan de Participación Ciudadana para conocimiento e incidencia de usuarios y partes interesadas de la Entidad. | Divulgar el Plan de Participación Ciudadana en 2 canales de comunicación de la Entidad. | Número de canales de divulgación utilizados para divulgar el Plan de Participación Ciudadana. | Plan de Participación Ciudadana 2025 visible en distintos canales de la Entidad con el fin de fomentar la participación ciudadana y el control social. | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | N/A | Página web y boletín jurídico: publicación del plan de participación ciudadana para recibir observaciones de los usuarios. | Virtual | Página web: publicación del plan para recibir observaciones de los usuarios. | No | Formulación participativa | Febrero | Mayo | Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 50% | El Plan de Participación Ciudadana ha sido divulgado a través de la página web de la entidad. La segunda fase de divulgación está programada para el mes de mayo de 2025, donde se garantizará su difusión mediante un canal adicional, y reportaremos su evidencia en el segundo cuatrimestre del 2025 |  | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154&field_fecha_de_emision_document_value=1
18 | Divulgar el Plan de Actividades relacionado con el proceso de Rendición de Cuentas que adelantará la Entidad, durante la vigencia 2025 | Visibilizar las acciones institucionales, relacionadas con el proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad, con el fin de fomentar la participación ciudadana y el control social. | Realizar una (1) divulgación del Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad | Número de divulgaciones realizadas del Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad | Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas visible en la página web de la Entidad. | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | N/A | Página web: publicación del Plan de actividades de Rendición de Cuentas | Virtual | Página web: publicación del plan | No | Formulación participativa | Febrero | Mayo | Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 100% | Se realizó la divulgación del Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad, asegurando su acceso público a través de la página web de la Secretaría Jurídica Distrital. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154&field_fecha_de_emision_document_value=1
19 | Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos piezas gráficas sobre la participación ciudadana | Generar sensibilización en usuarios internos y externos, frente a la materia. | Cuatro (4) piezas gráficas sobre participación ciudadana elaboradas y difundidas. | Número de piezas gráficas sobre participación ciudadana elaboradas y difundidas. | Piezas gráficas y soportes de difusión | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | N/A | Canales internos y externos de comunicación | Virtual | Canales internos y externos de comunicación | No | Seguimiento y evaluación participativa | Mayo | Noviembre | Oficina Asesora de Planeación | vhmurillo@secretariajuridica.gov.co | 0% | La actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2025. | N/A | N/A