## Portafolio Proyectos
Catálogo de Proyectos TI 2025-2027
Versión 01. Enero 2025
Meta | Actividad |  | Proyecto Inversión 8176 OTIC |  |  |  | Lineamiento Específico | Eje Estratégico de TI | Objetivo Estratégico Institucional | Objetivo Estratégico de TI al que | Proyecto / Iniciativa de TI | Descripción | Vigencia | Fecha Inicio Estimada | Fecha Final Estimada | Área Líder | Áreas Involucradas | Actividades 2025 | Avance 2025 | Actividades 2026 | Actividades 2027
|  |  | Meta | 2025 | 2026 | 2027 | - Circular 007 de 2024 |  | Asociado | Contribuye
Implementar al menos 2 proyectos de transformación digital, que articulen, integren y armonicen la información de los procesos y procedimientos de la Secretaría Jurídica Distrital confianza en la Gestión Pública. | Desarrollar ejercicio de Arquitectura Empresarial Institucional a través de la alineación de los procesos, sistemas y recursos de la Secretaría Jurídica Distrital |  | 1 | 570240000 | 587877000 | 617271000 | Otros proyectos | Organización con enfoque ágil (modelo operativo ágil) | 10 | 4 5 | PRY09 - Arquitectura Empresarial Institucional | Establecer un marco de referencia estructural y estratégico para alinear los recursos tecnológicos, procesos y objetivos de la Secretaría Jurídica Distrital. a través de la creación de una arquitectura empresarial. | 2025 -2026 | 2025-02-01 | 2026-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa | PRY09- ACT01 - Fortalecer modelo de Gobierno de arquitectura PRY09 - ACT02 - Fortalecer modelo de Gobierno y gestión de TI | 25% | PRY09- ACT01 - Fortalecer modelo de Gobierno de arquitectura PRY09 - ACT02 - Fortalecer modelo de Gobierno y gestión de TI
Participación de todas las áreas
| Implementar proyectos de transformación digital a través del uso de Tecnologías de Cuarta Revolución Industrial (4RI) |  | 1 | 0 | 94500000 | 99225000 | Ciudad Inteligente | Organización con un enfoque de ‘‘data driven” (impulsada por datos) | 10 | 1 3 | PRY10 -Implementación de Capacidades Tecnológicas de Última Generación | Implementación de capacidades tecnológicas de cuarta revolución industrial como Computación en la nube, Inteligencia Artificial, entre otros, para optimizar procesos, impulsar la innovación y garantizar la transformación digital de la Entidad. | 2026-2027 | 2026-06-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participación de todas las áreas involucradas |  |  |  | PRY10 - ACT01 - Potenciar el uso de capacidad de computación en la nube disponible
[7 empty] | Cultura Digital | Cultura Digital |  |  | PRY11 - Uso de Inteligencia Artificial en el quehacer | Fomentar el uso de herramientas basadas en Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia y productividad de los colaboradores en la Secretaría Jurídica Distrital | 2026-2027 | 2026-07-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Gestión Corporativa Participación de todas las áreas |  |  |  | PRY11 - ACT01 - Potenciar Busqueda Avanzada con servicios en Nube e IAG
Implementar el Modelo de Gobierno de Datos en el sector de la Gestión Pública a partir de la definición de políticas y uso de Inteligencia Artificial y analítica de datos para la toma de decisiones estratégicas. | Implementar el modelo operativo del gobierno de datos que permita una mejor gestión y uso de la información bajo los lineamientos del modelo de gobernanza Distrital |  | 1 | 0 | 102118500 | 107224425 | Gobierno y Gestión de Datos | Organización con un enfoque de ‘‘data driven” (impulsada por datos) | 10 | 4 6 | PRY12 - Modelo Operativo del Gobierno de Datos | Establecer un marco estructurado para la gestión, uso y protección de los datos en la Entidad, incluyendo la implementación de políticas, procesos y tecnologías que garanticen la calidad, la interoperabilidad y la accesibilidad de los datos, promoviendo así una gestión pública basada en evidencia. | 2025-2027 | 2025-05-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación Participación de todas las áreas | PRY12 - ACT01- Fortalecer Integraciones e Interoperabilidad | 15% | PRY12 - ACT01- Fortalecer Integraciones e Interoperabilidad | PRY12 - ACT01- Fortalecer Integraciones e Interoperabilidad
[7 empty] | Cultura Digital | Cultura Digital |  |  | PRY13 - Capacidades en Analítica de Datos | Fortalecer las competencias y herramientas en el análisis de datos dentro de la Secretaría Jurídica Distrital | 2025-2027 | 2025-07-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación Participación de todas las áreas | PRY13 - ACT01- Fortalecer sistema de Monitoreo | 25% | PRY13 - ACT01- Fortalecer sistema de Monitoreo
| Implementar una herramienta de análisis y visualización de datos ara lo toma de decisiones en tiempo real. |  | 1 | 0 | 94500000 | 99225000 | Gobierno y Gestión de Datos | Organización con un enfoque de ‘‘data driven” (impulsada por datos) | 10 | 1 | PRY14 - Portal de datos para la transparencia | Plataforma digital accesible y centralizada que permita a los ciudadanos consultar información relevante de la gestión pública de manera fácil, clara y comprensible. | 2025-2026 | 2025-01-15 | 2026-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Sub-Secretaría | Participación de todas las áreas involucradas | PRY14 - Rediseñar Modulo ODCLA en portal Web | 100%
Actualizar el 80% de la infraestructura tecnológica obsoleta de la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de atender adecuadamente las necesidades de la Entidad. | Mantener actualizada la infraestructura tecnológica que soporte los servicios tecnológicos y sistemas de información de la Entidad |  | 1 | 1593000000 | 1643147.411 | 1725304000 | Proyectos de ciudad inteligente | Arquitectura Tecnológica BI-MODAL | 10 | 1 2 3 | PRY01- Fortalecimiento de la Arquitectura de Interoperabilidad | Fortalecer la arquitectura de interoperabilidad, asegurando la integración eficiente de sistemas, aplicaciones y datos mediante estándares tecnológicos avanzados, API gestionadas, y protocolos seguros, permitiendo la escalabilidad y optimización del intercambio de información en diversos entornos. | 2025-2027 | 2025-05-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participación de todas las áreas involucradas | PRY01 - ACT01 - Refactorización módulo IVC - LegalBog PRY01 - ACT04 - Implementar piloto para Gestión de Activos e Inventarios | 100% | PRY01 - ACT01 - Refactorización módulo IVC - LegalBog PRY01 - ACT02 - Refactorización Módulo Disciplinarios - LegalBog PRY01 - ACT03 Refactorización Módulo Defensa - LegalBog | PRY01 - ACT03 Refactorización Módulo Defensa - LegalBog
[7 empty] | Otros proyectos / conectividad pública y social. |  |  |  | PRY02 - Modernización del Ecosistema de Soluciones TI | La modernización del ecosistema de soluciones TI incluye la actualización de infraestructuras, estaciones de trabajo, conectividad, entre otras, asegurando la optimización del rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y la adaptabilidad del entorno tecnológico, alineándolo con las necesidades estratégicas de la Entidad y las tendencias de innovación digital, garantizando la operación de los servicios de TIC. | 2025-2027 | 2025-02-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participación de todas las áreas involucradas | PRY02 - ACT01 - Implementar mecanismos de replicación de Bases de Datos PRY02 - ACT02 - Implementar WiFi integrado con Directorio Activo | 100%
[7 empty] | Otros proyectos |  |  |  | PRY03 - Mejoramiento y evolución de los servicios Tecnológicos en Nube | Mejoramiento y evolución de soluciones tecnológicas en la nube, enfocándonos en la optimización del rendimiento, la seguridad, y la escalabilidad de los entornos cloud. | 2025-2027 | 2025-07-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participación de todas las áreas involucradas | PRY03 - ACT01 - Implementar Piloto de SIGA en la nube PRY03 - ACT02 - Habilitar capacidades computacionales en nube ORACLE | 100%
| Mantener los Sistemas de Información y las aplicaciones que apalanquen los procesos misionales y de apoyo a la gestión de la entidad |  | 1 | 1373372000 | 1415848000 | 1487000000 | Otros Proyectos | Gestión centralizada en proyectos estratégicos | 10 | 1 2 | PRY04 - Preservación digital | Implementación de estrategias y tecnologías adecuadas para asegurar la integridad, accesibilidad y disponibilidad de la información clave para la entidad, protegiéndola de la obsolescencia tecnológica y de riesgos asociados a la pérdida de datos. | 2025-2027 | 2025-05-01 | 2027-12-31 | Dirección de Gestión Corporativa | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | PRY04 - ACT01 - Reorganización de dominios web de la SJD | 100% | PRY04 - ACT01 - Reorganización de dominios web de la SJD
[7 empty] | Otros proyectos. |  |  |  | PRY05 - Fortalecimiento de los sistemas de información LegalBog, Sistema de Gestión Documental SIGA y demás soluciones de la Entidad, | Desarrollar e implementar herramientas y procesos avanzados para optimizar el registro, almacenamiento, consulta, acceso y control a las soluciones, garantizando la integridad, seguridad, confidencialidad de la información y cumplimiento normativo. | 2026-2027 | 2026-06-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participación de todas las áreas involucradas |  |  | PRY05 - ACT01 - Masificación del uso de régimen legal - LegalBog PRY05 - ACT02 - Implementar paz y salvo para funcionarios | PRY05 - ACT03 - Implementar Actos Administrativos en SIGA PRY05 - ACT04 - Ajustar SIGA para constitución de expedientes
[7 empty] | Otros proyectos | Organización con enfoque ágil (modelo operativo ágil) |  |  | PRY06 - Optimización de procesos para la generación de valor público | Desarrollo y optimización de los procesos de la Entidad mediante el uso de metodologías ágiles, tecnologías de vanguardia, automatización inteligente y análisis avanzado de dato. | 2026-2027 | 2026-06-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participación de todas las áreas involucradas |  |  |  | PRY06 - ACT01 - Fortalecimiento del análisis avanzado de datos.
[7 empty] | Servicios inteligentes a la ciudadanía | Organización citizen-centric (centrada en el ciudadano) |  |  | PRY07 - Fortalecimiento de los Canales Digitales | Implementación de soluciones avanzadas para el fortalecimiento de los canales digitales, integrando tecnologías innovadoras y diseño centrado en el usuario para mejora la interacción, accesibilidad y experiencia de los usuarios. | 2026-2027 | 2026-06-01 | 2027-12-31 | Subsecretaría Jurídica Distrital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | PRY07 - ACT01 Fortalecer los canales dígitales hábilitados en la SJD
[7 empty] | Servicios inteligentes a la ciudadanía |  |  |  | PRY08 - Integrador de Servicios Ciudadanos | Plataforma unificada que facilita el acceso de los ciudadanos a los servicios y trámites distritales, mediante la integración de diversos servicios en un solo punto de acceso. | 2026-2027 | 2026-06-01 | 2027-12-31 | Subsecretaría Jurídica Distrital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | PRY08 - ACT01 - Implementar agente virtual Chatico
Mantener el 100% del nivel de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Entidad. | Fortalecer los controles de seguridad definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y Continuidad de TI en la Entidad |  | 2 | 538207000 | 554852906 | 582595552 | Seguridad Digital | Arquitectura Tecnológica BI-MODAL | 2 | 7 | PRY15 - Diseñar e implementar el Plan de Recuperación ante Desastres DRP de la Entidad | Implementar el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de la Secretaría Jurídica Distrital, asegurando que los sistemas de información críticos sean debidamente protegidos. | 2025-2027 | 2025-02-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participación de todas las áreas relacionadas | PRY15 - ACT01 - Formular DRP e implementar un piloto | 100% | PRY15 - ACT01 - Formular DRP e implementar un piloto
| Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Entidad. |  | 2 | 77000000 | 205618500 | 215899425 | Seguridad Digital |  |  |  | PRY16 - Fortalecimiento de Seguridad Digital | Implementación de lineamientos y tecnologías enfocadas en identificar vulnerabilidades, fortalecer los controles de seguridad, y mantener un monitoreo constante sobre posibles riesgos digitales. | 2025-2027 | 2025-02-01 | 2027-12-31 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participación de todas las áreas relacionadas | PRY16- ACT01 - Fortalecer el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. PRY16 - ACT02 - Implementar sistema de control de acceso para dispositivos Móviles PRY16 - ACT03 Implementar Software para borrado seguro de Información. | 100% | PRY16- ACT01 - Fortalecer el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.