## Hoja1
Teniendo el cuenta el cumplimiento de la actividad, no se reporta temas adicionales para el timestre
ID | Nombre de la Política | Documento CONPES / Entidad Líder | Objetivo General de la Política | Productos y/o Actividades programadas por la SJD. | Meta Programada 2025 | Fuente de Financiación | EJECUCIÓN - VIGENCIA 2025 | [7 empty] | Área Responsable
[7 empty] | 1ER. TRIMESTRE |  | 2DO. TRIMESTRE |  | 3ER. TRIMESTRE |  | 4TO. TRIMESTRE
[7 empty] | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
1 | Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción 2018 - 2038 | Documento CONPES N°.01 de 2018 Secretaría General | Fortalecer las instituciones para prevenir y mitigar el impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía. | Producto 3.1.1 Servidores públicos distritales sensibilizados en temas de responsabilidades disciplinarias | 2000 | Proyecto Inversión 8193 | 638 | Enl primer trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 638 sensibilizaciones, a través de cuatro espacios de orientación para el Distrito en temas relacionados con: Mantenimiento de orden interno, Prevención de acoso sexual en espacios laborales, Prevención de faltas disciplinarias en contratación y Protección al denunciante. Los primeros espacios fueron virtuales y el último presencial, en el marco de la red de veeduría distrital. Para llevar a cabo las 638 sensiblilizaciones, se evidencia avance en el cumpliento de la meta propuesta, través del proyecto 8193,para lo cual se relacionan los contratos 046-2025 y 068-2025 los cuales si bien sus actividadades no solo se circunscriben a esta actividad han apoyado en el cumplimiento de la meta propuesta, a la fecha de corte se han pagado honorarios por valor de $ 577,1500 | 891 | En el segundo trimestre de la vigencia se adelantaron seis espacios tanto presenciales como virtuales, en los cuales se sensibilizaron a 891 personas en temas de drecho disciplinario, prevención de faltas disciplinarias y derecho público; estos espacios fueron los siguientes: 1. Taller presencial “Estructuración del Fallo en el proceso Disciplinario” 2. 4a Conferencia Ciclo DDAD: "Teoría del acto administrativo, la pérdida de su fuerza ejecutoria, su revocatoria directa. Y las nulidades que se configuran en el derecho disciplinario" 3. 5a Conferencia Ciclo DDAD: "Elementos de la falta disciplinaria" 4. Charla Virtual: “Manejo de Denuncias por Presuntos Actos De Corrupción” adelantada en coordinación con la Veeduría Distrital. 5. Jornada Interna de Sensibilización Derecho de Petición 6. I Foro Interinstitucional de la prevención a la acción adelantado en coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer | 473 | En el tercer trimestre de la vigencia se adelantaron seis espacios tanto presenciales como virtuales, en los cuales se sensibilizaron a 473 personas en temas de drecho disciplinario, prevención de faltas disciplinarias y derecho público; estos espacios fueron los siguientes: 1. 6a Conferencia Ciclo DDAD “Perspectivas compartidas con las oficinas de control interno disciplinario del Distrito: Las buenas prácticas como principio orientador de la dimensión preventiva de las OCDI” 2. 7a Conferencia Ciclo DDAD: "La prueba técnico científica y las autorizaciones para la práctica de pruebas complejas en el derecho disciplinario." 3. 8a Conferencia Ciclo DDAD: "Responsabilidad disciplinaria de los particulares que colaboran con la administración" 4. 2o Taller Presencial de la DDAD: "Práctica probatoria en el derecho disciplinario”. 5. Espacio de sensibilización a la Secretaría de Movilidad respecto a los temas específicos del juzgamiento | 100% | En el cuarto trimestre de la vigencia se adelantaron tres espacios tanto de manera presencial como de manera virtual, en los cuales se sensibilizaron a 483 personas en temas de derecho disciplinario, prevención de faltas disciplinarias y derecho público; estos espacios fueron los siguientes: 1. Sensbilización a los colaboradores de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en la semana de prevención disciplinaria 2. Sesión de cualificación para servidores y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital en relacionada con la prevención de faltas en el manejo del derecho de petición 3. IV Encuentro Distrital de Autoridades Disciplinarias | Dirección de Asuntos Disciplinarios
|  |  |  | Producto 3.1.4 Directrices para prevenir la comisión de faltas disciplinarias | 1 | Proyecto Inversión 8193 | 0 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, se definió que esta actividad se adelantaría en los siguientes trimestres atendiendo el cronograma de actividades de la entidad, sin embargo se adelantó la vinculación de un contratista para apoyar desde el diseño de la directiva. Se reporta la suscripción de un contrato el 101-2025 través del proyecto 8193,el cual no solo tienen en sus obligaciones el apoyo en la construcción y expedición del lineamiento pero que sus obligaciones contribuyen al objeto de la meta, teniendo en cuenta lo anterior se reportan recursos ejecutados por valor de $ 1.806.000 | No aplica | Durante el 2do Trimestre de la vigencia se avanzó en la construcción de la Directiva de actualizació del Orden Interno en el marco del derecho disciplinario, el mismo ya cuenta con revisiones iniciales del equipo y se continuará las fases requeridas para la expedición de la misma | 0 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2025 se presentó al Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios las lineas generales de los elementos que compondrán la directiva distrital sobre la aplicación del art. 68 del CGD, relativo al Orden Interno, de allí se realizaron mesas de trabajo y nuevas revisiones para finiquitar detalles de cara a la expedición de la directiva en el último trimestre | 1 | Mediante la Directiva 004 de 2025 del 3 de diciembre/2025, se expidió el lineamiento distrital de aplicación del artículo 68 de la Ley 1952 de 2019 | Dirección de Asuntos Disciplinarios
|  |  |  | Producto 4.1.8 Estudios de corrupción en el Distrito Capital articulados con sector privado, ONG, academia y/o organizaciones sociales | 1 | Proyecto Inversión 8195 | 1 | Para la materialización del producto durante el primer trimestre 2025 el Observatoriio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción se encuentra trabajando en el estudio de profundización de hayazgos contractuales de los fondos locales (FDL) 2021-2023. Para la materialización del producto se utilizaron recursos del proyecto de inversión 8195 a través del contrato de Prestación de Servicios No. 065-2025 por valor de $ 10.000.000. | No aplica | Para la materialización del producto durante el segundo trimestre 2025 el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción publicó en el micrositio el estudio de profundización de hallazgos contractuales de los fondos locales (FDL) 2021-2023 en el mes de junio de 2025. https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2025-06/Incidencias%20de%20los%20hallazgos%20en%20la%20gestio%CC%81n%20contractual%20de%20los%20Fondos%20de%20Desarrollo%20Local%20%282021-2023%29.pdf | 0 | Este producto fue ejecutado y reportado durante el segundo trimestre de 2025, conforme a la información registrada en los sistemas institucionales para ese periodo. | 1 | Este producto fue ejecutado y reportado durante el segundo trimestre de 2025, conforme a la información registrada en los sistemas institucionales para ese periodo. | Dirección de Asuntos Disciplinarios
|  |  |  | Producto 4.1.10 Publicaciones de analisis de los datos abiertos de la gestión contractual de as entidades distritales | 2 | Proyecto Inversión 8193 | 0 | Durante el primer trimestre el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción se encuentra trabajando en un Tablero de Visualización de datos de Contratación del Distrito de Bogotá, de los datos abiertos suministrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.+ Para la materialización del producto se utilizaron recursos del proyecto de inversión 8195 a través del contrato de Prestación de Servicios No. 066-2025 por valor de $ 8.000.000. | 1 | En el segundo trimestre el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción publicó en su micrositio un Tablero de Visualización de datos de Contratación del Distrito de Bogotá, de los datos abiertos suministrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.+ https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla/#/medicion-datos/como-contrata-el-distrito | 1 | En el tercer trimestre de 2025 se actualilzaron los datos de las siguientes lineas de investigacón el ODCLA: •Incidencias de los hallazgos en la gestión contractual de las entidades distritales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4rs99TrusspGGeFgPDEA5ldzF5OcjjpyGBu7c1Z6PE/edit?gid=0#gid=0 •Procesos judiciales iniciados en materia de contratación estatal https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CNTywW3vUQmXvAD-1b-op-J4VozPsr5P3SKcPMDEtyU/edit?gid=1115023317#gid=1115023317 •Conductas penales en el marco de la corrupción administrativa en el Distrito Capital https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sMGJ-Kkp4P4HhzsROmgq_q2btsb7O1ex6RyaravoFio/edit?usp=sharing&urp=gmail_link •Denuncia efectiva y protección al denunciante en el marco de la corrupción administrativa en el Distrito Capitalhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1TgZtBfeG-6rOg3Z5RkHaTvBjBRNIR4TE46RwoNFhS3w/edit?gid=1245237654#gid=1245237654 | 2 | Este producto fue ejecutado y reportado durante el segundo y tercer trimestre de 2025, conforme a la información registrada en los sistemas institucionales para ese periodo. | Dirección de Asuntos Disciplinarios
|  |  |  | Producto 4.2.10 Miembros de entidades sin ánimo de lucro y/o ciudadanía en general orientados en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control a entidades sin ánimo de lucro. | 800 | Proyecto Inversión 8195 | 349 | El 12 de febrero de 2025, se adelantó la orientación sobre las Obligaciones Legales y Tributarias Proximas a vencer en la Cámara de Comercio de Bogotá , la cual contó con la participación de 75 ciudadanos, posteriormente se adelantó el 27 de febrero de 2025, la Jornada de Orientación "Taller Practico de Preparación de Asambleas buenas prácticas de Gobiernos Corporativo", la cual tuvo nuevamente una retransmición por Youtube el 14 de marzo de 2025, la cuales contaron con una participación de 274 ciudadanos. Para la materialización del producto ,se suscribió el Contrato 009 de 2025, con Diana Catalina Barreto Garcia, con recursos del proyecto 8195, por un valor de total de $118.378.598 y un valor de honorarios mensual de $10.794.401 | 182 | Durante el periodo a reportar el día 20 de mayo de 2025, se adelantó la jornada “La Gerencia en las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL): + Innovación + Cultura + Legalidad, la cual permitió a los asistentes obtener aprendizajes y estrategias que permitan identificar, desde cada uno de los sectores, que permitan a las entidades sin ánimo de lucro, obtener un reconocimiento a nivel local y nacional | 388 | Durante el mes de julio, se adelantó la jornada "Fortaleciendo el Rol de las ESAL en lo público Contratación, desafios , Para el desarrollo del panel es indispensable tener en consideración los establecido en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia el cual señala expresamente que las entidades del orden nacional, distrital, departamental y local podrán celebrar convenios con entidades sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad, con miras a impulsar programas de sus planos de desarrollo, y para lo cual delegó en el gobierno la Facultad de desarrollar, los lineamientos para llevar a cabo la contratación con la ESAL.. En el mes de Septiembre de 2025, se adelantó la jornada “Aliados por un Futuro Sostenible: Derechos Humanos y Fortalecimiento del Sector Social”, la cual se adelantó el día 30 de septiembre de 2025, con el propósito de generar un espacio de reflexión y fortalecimiento para el sector social en torno a los temas de derechos humanos y sostenibilidad financiera. | 100% | El 5 de Diciembre de 2025, se adelantó la jornada de Sensibilización "Hacia una cultura de transparencia: implementación del PTEE en la ESAL, con el proposito de brindar asesoria de como fortalecer la confianza publica, mejorar la infegridad institucional y garantizar a las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, los mecanismos necesarios para prevenir, gestionar o mitigar la riesgos. | Dirección de Asuntos Disciplinarios
|  |  |  | Producto 4.3.2 Directrices en temas de contratación estatal orientadas a la lucha contra la corrupción | 2 | Proyecto Inversión 8193 | 0 | Durante el primer trimestre de 2025 se emitieron las siguientes directrices en materios de contratación para las entidades y organismos distritales: Edición 9: Publicación de infografía sobre convenios de asociación y de interés público. Edición 10: Publicación de infografía sobre el numeral 2° del Artículo 54 de la Ley 1952 de 2019. Edición 11: Publicación de infografía sobre el anticipo y pago anticipado en la contratación estatal. Edición 12: publicación de infografía sobre el numeral 3° del artículo 54 de la ley 1952 de 2019, Para la materialización del producto se suscribió el Contrato 086 de 2025, con recursos del proyecto 8193, por un valor de total de $105.000.000 | No aplica | Se expidió la Directiva 001 del 3 de junio de 2025, "Lineamientos para cumplir con la obligacion de publicar los documentos contractuales en el Sistema Electronico de Compra Publica - SECOP II ", la cual se encuentra publicada en Régimen Legal de Bogotá.+ https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=179987 Se expidió la Directiva Conjunta 001 de 7 de mayo de 2025 "Lineamientos generales sobre restricciones y prohibiciones de las Leyes 996 de 2005 y 1952 de 2019, con ocasión del proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República previsto para el año 2026." la cual se encuentra publicada en Régimen Legal de Bogotá. https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=178997# Se expidió la Circular Conjunta 002 de 2025: "LINEAMIENTOS PARA PREVENIR LA CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD Y FORTALECER LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL" la cual se encuentra publicada en Régimen Legal de Bogotá.+ https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=182673 Se expidió la Directiva 003 de 4 de julio de 2025 "Lineamientos para la implementación de la "Guía de Innovación Sostenible en el Distrito Capital". la cual se encuentra publicada en Régimen Legal de Bogotá. https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=183193 | 2 | En el tercer trimestre se expidieron las siguientes directrices: Directiva 003 de 2025 "Lineamientos para la implementación de la Guía de Innovación Sostenible en el Distrito Capital" Directiva Conjunta 002 de 2025 "Orientaciones sobre la aplicacion y retencion del impuesto de timbre por parte de las entidades del Distrito Capital con ocasion del Decreto Nacional 175 de 2025" | 2 | Este producto fue ejecutado y reportado durante el segundo y tercer trimestre de 2025, conforme a la información registrada en los sistemas institucionales para ese periodo. | Dirección de Asuntos Disciplinarios
2 | Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 2019-2028 | Documento CONPES N°.03 de 2019 Secretaría General | Garantizar el derecho de la ciudadanía a una vida digna, aportar en la superación de las necesidades sociales, la discriminación y la segregación como factores esenciales de la pobreza y desarrollar atributos del servicio como: recibir de las entidades públicas distritales un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida. | Producto 1.1.1 Entidades distritales con al menos un objetivo específico de su plataforma estratégica orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía. Actividades *Optimizar permanentemente los procesos y procedimientos de la Entidad *Actualizar las normas y requisitos legales de los procesos y procedimientos de la Entidad. *Aplicar instrumentos para mejorar los bienes y servicios que ofrece la entidad a los usuarios y grupos de valor. | 100% | Proyecto de Inversión 8175 | 100% | En el marco del reporte de la actual Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía (PPDSC), nos permitimos informar lo siguiente: Dado que más del 73% de los productos que componen la política ya han sido cumplidos, y considerando que actualmente se surte un proceso de reformulación de la PPDSC, desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se ha decidido modificar la periodicidad del reporte, pasando de una frecuencia trimestral a semestral. En consecuencia, de acuerdo con el nuevo cronograma, el primer reporte que deberán remitir los responsables y corresponsables correspondiente al primer semestre 2025 (del 1ro de enero al 30 de junio) deberá presentarse entre el 1° y el 18 de julio de 2025 | 100% | la Secretaría Jurídica Distrital, estructuró su Plan Estrategico 2024-2028, en el cual definió objetivo encaminado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, entre otros aspectos: La descripción del Objetivo es: “Optimización de la Gestión Institucional”, el cual establece que “se implementarán estrategias encaminadas al fortalecimiento institucional, la cultura organizacional y eficiencia administrativa, así como el uso de herramientas tecnológicas eficientes para la toma de decisiones y mejora continua, con el fin de contribuir a la generación de confianza ciudadana y de nuestras partes interesadas.” Dicho objetivo refleja de manera directa el compromiso de la Entidad con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, en tanto que promueve la eficiencia institucional, la mejora continua, el fortalecimiento de capacidades internas y la generación de confianza por parte de la ciudadanía, como elementos fundamentales de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía (PPDSC). El "PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028" de la SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL, se encuentra aprobado y publicado en la pagina web: "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en Planeación, Presupuesto e Informes 4.3.15 Plan Estratégico https://drive.google.com/drive/folders/17q8SWM_lkmBxctr5rkN7RO7JLDOvSxPJ | 100% | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 100% | Para el cuartro trimestre de 2025, la Secretaría Jurídica Distrital ha desarrollado diversas acciones orientadas al fortalecimiento normativo y la optimización de sus procesos y procedimientos. En este marco, se ha llevado a cabo la actualización de las normas aplicables a los procesos de la Oficina de Tecnologias de la Información, la Dirección Distrital de Política Jurídica, Gestión Contractual y Gestión del Talento Humano, Adicionalmente, se han actualizado trece procedimientos, trece formatos, una Guía, un instructivo, cuatro planes y cinco documentos denominados "otros documentos" Estas actualizaciones y nuevos documentos han sido debidamente incorporados en el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, específicamente en el Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma de Decisiones (SMART). Este sistema permite un monitoreo detallado del estado de la normativa y los procedimientos, garantizando una gestión más eficiente y una toma de decisiones basada en información actualizada y confiable. Los documentos y normas del Sistema Integrado de Gestión de la entidad pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/10koAxsbwexROHp4Lb1gHYw_gK6sgDjrb | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Producto 1.1.3 Entidades que adoptan e implementan el Manual de Servicio a la Ciudadanía,con enfoque diferencial,vigente. Actividad *Participar en jornadas de orientación ofertadas por la Dirección de Calidad del Servicio de la Secretaría General. | 100% | Funcionamiento | 0% | En el marco del reporte de la actual Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía (PPDSC), nos permitimos informar lo siguiente: Dado que más del 73% de los productos que componen la política ya han sido cumplidos, y considerando que actualmente se surte un proceso de reformulación de la PPDSC, desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se ha decidido modificar la periodicidad del reporte, pasando de una frecuencia trimestral a semestral. En consecuencia, de acuerdo con el nuevo cronograma, el primer reporte que deberán remitir los responsables y corresponsables correspondiente al primer semestre 2025 (del 1ro de enero al 30 de junio) deberá presentarse entre el 1° y el 18 de julio de 2025 | 100% | Para el I semestre de2025, la Secretaría Juridica Distrital participó en el desarrollo del producto mediante las siguientes actividades: *Participación en la jornada de cualificación "Protocolos del Servicio a la ciudadanía" desarrollada por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio en donde se abordaron los lineamientos del Manual de Servicio a la Ciudadanía emitido por la secretaria General.*Publicación del Manual de Servicio a la Ciudadania emitido por la Secretaria General en la página web de la entidad. El manual fue adoptado mediante Resolución 249 de 2020.+ https://drive.google.com/drive/folders/17q8SWM_lkmBxctr5rkN7RO7JLDOvSxPJ | 100% | De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses. | 100% | Para el III trimestre de 2025, la Secretaría Juridica Distrital participó en el desarrollo del producto con la convocatoria y participacion en dos (2) jornadas de cualificacion sobre Protocolos del Servicio a la ciudadanía, desarrollada por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio. Para el IV trimestre de 2025, la Secretaría Juridica Distrital participó en el desarrollo del producto, con la actualización del Manual de Servicicio a la Ciudadanía socializado mediante la Directiva 010 del 24 de noviembre de 2025, se encuentra adoptado por la Secretaría Jurídica Distrital. El Manual version 3 se encuenta publicado en la página web de la entidad, en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía. | Dirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.1.10 Entidades Distritales que incluyen un capitulo de servicio a la Ciudadania en sus esquemas de Rendicion de cuentas. | 100% | Funcionamiento | 100% | En el marco del reporte de la actual Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía (PPDSC), nos permitimos informar lo siguiente: Dado que más del 73% de los productos que componen la política ya han sido cumplidos, y considerando que actualmente se surte un proceso de reformulación de la PPDSC, desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se ha decidido modificar la periodicidad del reporte, pasando de una frecuencia trimestral a semestral. En consecuencia, de acuerdo con el nuevo cronograma, el primer reporte que deberán remitir los responsables y corresponsables correspondiente al primer semestre 2025 (del 1ro de enero al 30 de junio) deberá presentarse entre el 1° y el 18 de julio de 2025 | 100% | En el marco del proceso de Rendición de Cuentas 2025, la Secretaría Jurídica Distrital desarrolló una Audiencia Pública, donde diferentes sectores de la sociedad civil, Entidades sin Ánimo de Lucro, otras entidades distritales y organismos de control, conocieron los principales logros y resultados obtenidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura Dicho espacio de interacción con la ciudadanía, se adelantó el 29 de abril de 2025 y entre los temas involucrados, está la atención y el servicio a la ciudadanía y grupos de valor, como elemento clave para brindar los bienes y servicios de la Entidad. Link del desarrollo de la Audicencia Publica : https://www.youtube.com/watch?v=ZCwzwLWhEkQ | 100% | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 100% | Para el III trimestre de 2025, la Secretaría Juridica Distrital realizó seguimientos a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Publica 2025, con el fin de visibilizar los resultados de los compromisos y actividades que integran el Componente Programático, el cual incluye el ítem sobre Políticas de Servicio a la ciudadanía. Así mismo, se publicó la información sobre la ejecución presupuestal de la Entidad para que a la ciudadanía en general conozca el presupuesto ejecutado, frente a lo programado, así como los resultados obtenidos. Para el IV trimestre de 2025, fueron dvulgados los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad, con el fin de que la ciudadanía conozca la gestión realizada frente a las PQRS recibidas en la SJD a través del Sistema Distrital Bogotá te Escucha. | Dirección de Gestión Corporativa
3 | Política Pública Distrital Integral de Derechos Humanos Bogotá 2019-2034 | Documento CONPES N°.05 de 2019 Secretaría de Gobierno | Garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan Bogotá, a través de la articulación interinstitucional y ciudadana en el marco del Sistema Distrital de Derechos humanos | Producto 5.7.1 Sensibilizaciones en Derechos Humanos y enfoque diferencial a las Entidades sin Ánimo de Lucro, domiciliadas en el D.C. | 1 | Proyecto Inversión 8195 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se adelataron actividades relacionadas con el producto, por tanto no se ejecutaron recursos relacionados con el Producto de la Politica Pública. | 0 | La meta establecida para el año 2025 es la realización de una (1) jornada de orientación. Durante el primer semestre del año 2025, no se realizó dicha jornada. Se espera que su realización será en uno de los dos eventos a desarrollarse durante el segundo semestre. En el mes de junio se realizaron acercamientos con funcionarios de la Defensoria del Pueblo, quienes nos compartieron el decalogo que desarrolla los ejes transversarles, de pedagogia constitucional y en derechos humanos que actualmente, ofrece la Defensoria del Pueblo. |  | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 1 | La jornada “Aliados por un Futuro Sostenible: Derechos Humanos y Fortalecimiento del Sector Social”, la cual se adelantó el día 30 de septiembre de 2025, con el propósito de generar un espacio de reflexión y fortalecimiento para el sector social en torno a los temas de derechos humanos y sostenibilidad financiera, en cuanto al sector social y derechos humanos, retos y caminos de oportunidad, gestión de la estrategia, finanzas que fortalecen y red de apoyo, academia al servicio del distrito y del sector social, la jornada asistieron 71 personas de manera presencial y 34 personas se registraron de manera virtual, para un total de 105 asistentes. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.
|  |  |  | Producto 5.7.4 Orientación jurídica dirigida al Cuerpo de Abogados del Distrito Capital en implementación del enfoque de Derechos Humanos y Diferencial. | 1 | Proyecto Inversión 8195 | 0 | Durante el primer trimestre del año 2025 no se llevó a cabo la jornada de orientación jurídica programada para el año, Si bien es cierto durante el primer trimestre del año 2025 no se llevó a cabo la jornada de orientación jurídica programada para el año, durante el trimestre se suscribió el contrato No. 038 de fecha 30 de enero de 2025. CDP 41 del 15 de enero de 2025 y CRP 41 del 31 de enero de 2025. | 0 | La meta establecida para el año 2025 es la realización de una (1) jornada. Durante el primer semestre del año 2025 no se ha realizado dicha jornada. Se espera que su realización sea durante el segundo semestre. |  | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 1 | La meta establecida para el año 2025 es la realización de una (1) jornada. El 10 de diciembre de 2025 se realizó la jornada virtual: Aplicación del enfoque de DD.HH y deferencial en el ejercicio profesional del abogado a cargo del abogado Raúl David Cardona Mejía: https://www.youtube.com/live/2T1VDJsYAoY?si=UkS4bu6HFenSDA4l 196 visualizaciones Descripción, temas y aplicación del EDDH: https://docs.google.com/document/d/14eXuDfw0cfxrrgRcFXanR3WbwoW4wZWk/edit?usp=sharing&ouid=104779488611022040123&rtpof=true&sd=true Convocatoria: https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-49-de-2025 | Dirección Distrital de Política Jurídica
4 | Política Pública Distrital de Actividades Sexuales Pagadas 2020-2029 | Documento CONPES N°.11 de 2019 Secretaría Distrital de la Mujer | Contribuir a la transformación de las condiciones políticas, culturales, sociales y económicas que restringen el goce efectivo de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital. | Producto 2.1.5 Sistema de Información del Régimen Legal y de divulgación normativa y jurisprudencial sobre las actividades sexuales pagadas 100% actualizado. | 100% | Funcionamiento | 100% | El Sistema de Información del Régimen Legal se encuentra actualizado en un 100%. En el I trimestre de 2025, se revisó e incluyó en el Documento de Relatoría 03 de 2020, 1 novedad legislativa y 1 sentencia. * Texto aprobado del PL 61 de 2024 publicado el 20 de marzo de 2025, "Por medio de la cual se actualiza la legislación en materia de trata de personas, se regula la modalidad digital del delito y se dictan otras disposiciones." * Sentencia T-066 del 25 de febrero de 2024. Las novedades legislativas y la sentencia compiladas se pueden consultar en el Documento de Relatoría No. 003 de 2020 del Sistema de Información Régimen Legal o en el siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100705. La fuente de financiación de este producto es a través de recursos de funcionamiento, toda vez, que las actividades fueron ejecutadas por los servidores y servidoras públicas a cargo del Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá y por ende se establece la ejecución completa de los recursos programados, frente a lo programado que tiene un costo aproximado de $ 3.000,000 para la vigencia, desarrollando esta labor. | 100% | El Sistema de Información del Régimen Legal se encuentra actualizado en un 100%. En el I trimestre de 2025, se revisó e incluyó en el Documento de Relatoría 03 de 2020, 1 novedad legislativa y 1 sentencia. * Texto aprobado del PL 61 de 2024 publicado el 20 de marzo de 2025, "Por medio de la cual se actualiza la legislación en materia de trata de personas, se regula la modalidad digital del delito y se dictan otras disposiciones."+ * Sentencia T-066 del 25 de febrero de 2024. Las novedades legislativas y la sentencia compiladas se pueden consultar en el Documento de Relatoría No. 003 de 2020 del Sistema de Información Régimen Legal o en el siguiente enlace:+ http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100705 | 100% | El Sistema de Información del Régimen Legal se encuentra actualizado en un 100%. En el III trimestre de 2025, se revisó e incluyó en el Documento de Relatoría 03 de 2020, 1 Ley, 1 sentencia y 2 Proyectos de Ley. * Ley 2528 del 4 de agosto de 2025 * T-256 del 12 de junio de 2025 * PL 24 de 2025, publicada el 1 de agosto de 2025 * PL 068 de 2025, publicado el 25 de julio de 2025 Las novedades legislativas y la sentencia compiladas se pueden consultar en el Documento de Relatoría No. 003 de 2020 del Sistema de Información Régimen Legal o en el siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100705 | 100% | El Sistema de Información del Régimen Legal se encuentra actualizado en un 100%. En el IVI trimestre de 2025, se revisó e incluyó en el Documento de Relatoría 03 de 2020, 1 Proyeto de Ley, 1 Decreto Nacional y 2 Informes de Ponencia. * PL 255 de 2025 Cámara, publicado el 22 de octubre de 2025. * Decreto Nacional 1179 del 7 de noviembre de 2025. * Informe de Ponencia del PL 600 de 2025 Cámara, publicado el 19 de noviembre de 2025. * Informe de Ponencia Negativa al PL 302 de 2025 Senado, publicado el 26 de noviembre de 2025. Las novedades legislativas y la sentencia compiladas se pueden consultar en el Documento de Relatoría No. 003 de 2020 del Sistema de Información Régimen Legal o en el siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100705 | Dirección Distrital de Política Jurídica
5 | Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030 | Documento CONPES N°.14 de 2020 Secretaría Distrital de la Mujer | Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidad que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de la discriminación, la desigualdad y la subordinación de género en los ámbitos público y privado. | Producto 1.1.6 Actualización del Sistema de Información del Régimen Legal y de divulgación normativa y jurisprudencial sobre los derechos de las mujeres. | 100% | Funcionamiento | 100% | La Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital viene realizando de manera constante consultas de normas y jurisprudencias relacionadas con el derecho de las mujeres y la equidad de género, las cuales una vez revisadas, se consolidaron en el Documento de Relatoría 09 de 2018, incorporándose al Sistema de Información Jurídico de Bogotá Régimen Legal. Al Documento de Relatoría 09 de 2018, se le ingresaron 1 Ley, 8 Resoluciones, 3 Circulares, 2 Directivas y 8 sentencias. Por lo tanto, la ciudadanía en general y las entidades del distrito cuentan con los documentos necesarios para la incorporación de los enfoques de género, de los derechos de las mujeres y diferencial en desarrollo de sus competencias y ejecución de sus procesos misionales. Para ello, se puede consultar dicha normatividad a través del siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890 En este sentido, a 31 de marzo de 2025 se encuentra actualizado el Sistema de Información jurídico de Bogotá Régimen Legal en un 100%, conforme a las normas y sentencias expedidas sobre la materiaRevisión archivos Smart. La fuente de financiación de este producto es a través de recursos de funcionamiento, toda vez que las actividades fueron ejecutadas por los servidores y servidoras públicas a cargo del Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá y por ende la ejecución es acorde con los recursos programados. La revisión de la normatividad y sentencias en las páginas destinadas para ello, está a cargo de la administración del sistema de régimen legal quien hace parte de la planta de personal. | 100% | La Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital viene realizando de manera constante consultas de normas y jurisprudencias relacionadas con el derecho de las mujeres y la equidad de género, las cuales una vez revisadas, se consolidaron en el Documento de Relatoría 09 de 2018, incorporándose al Sistema de Información Jurídico de Bogotá Régimen Legal. Al Documento de Relatoría 09 de 2018, se le ingresaron 5 Leyes, 6 Resoluciones, 1 Decreto Nacional, 2 Circulares, 1 Acuerdo Distrital y 12 sentencias. 1 Proyecto de Ley. Por lo tanto, la ciudadanía en general y las entidades del distrito cuentan con los documentos necesarios para la incorporación de los enfoques de género, de los derechos de las mujeres y diferencial en desarrollo de sus competencias y ejecución de sus procesos misionales. Para ello, se puede consultar dicha normatividad a través del siguiente enlace:+ http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890 En este sentido, a 30 de junio de 2025 se encuentra actualizado el Sistema de Información jurídico de Bogotá Régimen Legal en un 100%, conforme a las normas y sentencias expedidas sobre la materia. | 100% | La Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital viene realizando de manera constante consultas de normas y jurisprudencias relacionadas con el derecho de las mujeres y la equidad de género, las cuales una vez revisadas, se consolidaron en el Documento de Relatoría 09 de 2018, incorporándose al Sistema de Información Jurídico de Bogotá Régimen Legal. Al Documento de Relatoría 09 de 2018, se le ingresaron 5 Leyes, 1 Resolución Nacional, 1 Directiva Nacional, 1 Directiva Distrital, 2 Resoluciones Distritales, 1 Decreto Nacional, 2 Circulares Nacionales, y 1 sentencia. 12 Proyectos de Ley. Por lo tanto, la ciudadanía en general y las entidades del distrito cuentan con los documentos necesarios para la incorporación de los enfoques de género, de los derechos de las mujeres y diferencial en desarrollo de sus competencias y ejecución de sus procesos misionales. Para ello, se puede consultar dicha normatividad a través del siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890 En este sentido, a 30 de septiembre de 2025 se encuentra actualizado el Sistema de Información jurídico de Bogotá Régimen Legal en un 100%, conforme a las normas y sentencias expedidas sobre la materia. | 100% | La Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital viene realizando de manera constante consultas de normas y jurisprudencias relacionadas con el derecho de las mujeres y la equidad de género, las cuales una vez revisadas, se consolidaron en el Documento de Relatoría 09 de 2018, incorporándose al Sistema de Información Jurídico de Bogotá Régimen Legal. Al Documento de Relatoría 09 de 2018, se le ingresaron: 4 Resoluciones Nacionales, 1 Resolución Distrital, 1 Acuerdo Distrital, 1 Circular Nacional, 1 Circular Externa Distrital, 1 Circular Consjunta Distrital, 1 Decreto Nacional, 1 Decreto Local, 4 Sentencias y 1 Auto, 4 Proyectos de Ley, 7 Informes de Ponencia de Proyectos de ley. Por lo tanto, la ciudadanía en general y las entidades del distrito cuentan con los documentos necesarios para la incorporación de los enfoques de género, de los derechos de las mujeres y diferencial en desarrollo de sus competencias y ejecución de sus procesos misionales. Para ello, se puede consultar dicha normatividad a través del siguiente enlace: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890 En este sentido, a 31 de diciembre de 2025 se encuentra actualizado el Sistema de Información jurídico de Bogotá Régimen Legal en un 100%, conforme a las normas y sentencias expedidas sobre la materia. | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 1.1.7 Lineamientos jurídicos con enfoques de género, de derechos de las mujeres y diferencial | 1 | Funcionamiento | 100% | La Circular 58 del 27 de diciembre de 2024 de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital señaló las herramientas para la implementación de medidas disciplinarias contra el acoso sexual en el contexto laboral en entidades del Distrito Capital, disponible en el suiguiente enlace: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=174637. La fuente de financiación de este producto es a través de recursos de funcionamiento, toda vez que las actividades fueron ejecutadas por los servidores y servidoras públicas y por ende se establece la ejecución completa de los recursos programados. | 100% | Se cumplió en el I Trimestre con la Circular 58 del 27 de diciembre de 2024 de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. | 100% | Directiva Distrital 003 del 4 de julio de 2025 de la Secretaría Jurídica Distrital, "Lineamientos para la implementación de la "Guía de Innovación Sostenible en el Distrito Capital" El numeral 2.1.3 trata de la "Aplicación de Incentivos Sociales" Fomento de la contratación de mujeres, población LGTBIQ+, madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado. | 100% | Se cumplió en el I Trimestre con la Circular 58 del 27 de diciembre de 2024 de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 1.2.10 Aplicativo móvil de consulta para los servicios de información de la Secretaría Jurídica Distrital con enfoque de género | 100% | Proyecto Inversión 8176 | 100% | Durante el porimer trimestre la App móvil LegalBOG se ha mantenido disponible para su descarga en las tiendas de App Store de Apple y Play Store de Google Los enlaces disponibles son los siguientes: Sistema Distrital de Cuidado, de la Secretaría de la Mujer Ruta única de atención, de la Secretaría de la Mujer Da el primer paso, de la Secretaría de la Mujer. A traves del Contrato 090 de 2025, el cual tiene por CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL el 94 de 2025 y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 76 de 2025 y rubro presupuestal O230117459920240149 Modernización integral de la Infraestructura TIC de la Secretaria Jurídica Distrital. Bogotá D.C., se destinaron recursos para Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Tecnología en el ciclo de desarrollo de software, administración y soporte técnico para la página web, intranet, micrositios y aplicaciones móviles de la Secretaría Jurídica Distrital por valor de $90.436.133, de los cuales ya se ha desarrollado actividades como figura en el reporte por valor de $3.756.133 pero aún no se han registrado pagos. Adicionalmente se tiene prevista la contracion de OTIC-I-008: Adquirir la suscripción al Apple Developer Program y Google Play Developer en el plan anual de adquisiciones por valor de $1.020.000. | 100% | DDHH LegalBogApp dispone un vínculo que provee, a los usuarios de la aplicación, acceso al contenido de la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias y en Riesgo de Feminicidio. GÉNERO: Desde la APP LegalBogApp se provee acceso a los siguientes servicios ofrecidos por la Secretaría de la Mujer: - ¿Qué son las violencias contra las mujeres? - ¿Cómo se manifiestan las violencias contra las mujeres? - Ruta de atención integral en salud para la mujer DIFERENCIAL: LegalBogApp dispone acceso a los contenidos relacionados con las campañas: - Línea 123 - Línea Purpura - Casas de igualdad de portunidad para las mujeres - Casas de justicia - ¿Cómo acceder a la justicia? - ¿Cómo acceder a medidas de protección? Los contenidos relacionados a la Ruta Única de Atención son administrados por la por la Secretaría de la Mujer. | 100% | Durante el tercer trimestre de 2025, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC realizó la modificación del botón “Mujeres” en el portal institucional, incorporando un enlace directo al Sistema Distrital de Cuidado. Esta actualización busca mejorar la visibilidad y el acceso a los servicios y recursos dirigidos a las mujeres y personas cuidadoras, fortaleciendo así la articulación tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital con las estrategias distritales de inclusión y equidad de género. | 100% | El mantener displonible los accesos al “Sistema de Cuidado” y “Ruta de atención” en un espacio propio denominado “Secretaría de la Mujer”, integra de manera explícita el enfoque de género y de cuidado, dando acceso de una manera facil y rapida al sistema de cuidado y a la ruta de la mujeres victimas de violencia,tambien logra promover la igualdad en el acceso a la información pública y la participación informada de las mujeres en los entornos digitales institucionales. | Oficina de Tecnologias de la Información
|  |  |  | Producto 4.1.6 Orientación con enfoques de género, diferencial y de derechos de las mujeres, a las mujeres para la constitución de entidades sin ánimo de lucro | 100% | Proyecto Inversión 8195 | 0% | Se asistió la jornada del 8M, en la cual se orientaron a 6 mujeres, en aspectos, juridicos, financieros de las entidades sin ánimo de lucro. Para la materializacion de este producto, se sucribión el contrato 009 de 2025, con Diana Catalina Barreto, con una asignación mensual 10.794.401, para adelantar las acitividades en cumplimiento de la Politica Pública | 100% | Se cumplió en el primer trimestre, con la asistencia a la Jornada del 8M, en donde se brindó orientación en aspectos, juridicos, financieros de las ESAL. | 100% | Se cumplió en el primer trimestre, con la asistencia a la Jornada del 8M, en donde se brindo orientación en aspectos, juridicos y financieros de las ESAL. | 100% | El producto se cumplió en el primer trimestre de 2025 | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.
6 | Política Pública LGBTI, identidades de género y orientaciones sexuales en el D.C. 2021-2032 | Documento CONPES N°.16 de 2021 Secretaría Distrital de Planeación | Realizar acciones orientadas a reducir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ambiente laboral, y aportar a la estrategia de Cambio Cultural En Bogotá se Puede Ser | Producto 1.4.3 Jornadas de inducción y reinducción anuales realizadas en las entidades del Distrito para la difusión de la PPLGBTI y sus enfoques. Actividad: *Adelantar jornadas de inducción en la Entidad, incluyendo la presentación de la PPLGBTI y Estrategia ALI. | 100% | Funcionamiento | 3 | Es importante señalar que dentro de los contenidos abordados en el proceso de inducción se incluyen temas relacionados con la PPLGBTI , sus enfoques específicos y la Estrategia ALI . Está prevista la actualización del módulo de inducción sobre este tema, en la cual se incorporará el material suministrado por la Secretaría Distrital de Planeación. En cuanto a las jornadas de reinducción, se tiene previsto realizar una jornada en la Secretaría Jurídica Distrital (SJD), Durante el segundo semestre del año, en la cual se incluye nuevamente este tema. Además, se informará oportunamente sobre todas las inducciones realizadas a través del módulo virtual. Se adjunta, en la carpeta “Evidencias Producto 1.4.3 Actividad 1”, el registro de la evolución del proceso de inducción de los nuevos servidores que ingresaron durante el primer trimestre de la vigencia 2025. Tres (3) servidores participaron en jornadas de inducción que incluyeron información sobre la Política Pública LGBTI (PPLGBTI) y sus enfoques. | 0 | Durante el proceso de inducción se abordaron temas relacionados con la Política Pública LGBTI, sus enfoques y la Estrategia ALI. Está prevista la actualización del módulo de inducción con material de la Secretaría Distrital de Planeación. Se programó una jornada de reinducción para el segundo semestre de 2025 en la Secretaría Jurídica Distrital. Las inducciones se desarrollarán mediante la plataforma Classroom, cuya implementación está prevista para el mes de septiembre. Esta herramienta facilitará la integración de contenidos con enfoque diferencial y de derechos. | 80% | Se llevó a cabo la jornada de inducción y reinducción el día 29 de agosto, que hizo parte de la semana CALDAS, en esta jornada se abordaron temas relacionados con la Política Pública LGBTI y la Política de la Mujer medainte la realización de actividades organizadas por equipos que comprendían forma correcta de abordar la situación aplicando principios de inclusión, respeto, conciliación de la vida personal y laboral, y bienestar integral, así como las diversas situaciones en que se puede ocurrir en el entorno laboral, en cuanto a la igualdad de género y diversidad sexual. Didácticamente al final identifica los conceptos aplicados y posibles alternativas de mejora. La actividad fomenta la empatía, la comunicación y el reconocimiento de la diversidad mediante la combinación del trabajo en equipo, conocimiento de políticas y reflexión sobre las consecuencias de las decisiones en el ambiente laboral. Las inducciones se desarrollarán mediante la plataforma Classroom, cuya implementación está prevista para el cuarto trimestre. Esta herramienta facilitará la integración de contenidos con enfoque diferencial y de derechos. | 100% | La actividad esta enfocada en la política LGBT+, realizada el 29 de agosto de 20225, aplicó el enfoque diferencial y de derechos mediante la conformación de equipos, en donde cada uno recibió una situación breve y realista que involucra aspectos de la Política LGBTI, la actividad denominada Juego de Roles “Construyendo Entornos Inclusivos”, priorizó la forma correcta de abordar la situación aplicando principios de inclusión, respeto, conciliación de la vida personal y laboral, y bienestar integral, en el marco de como se dijo anteriormente, un enfoque diferencial positivo y de derechos humanos que parte del reconocimiento del otro dentro de ambientes laborales inclusivos fomantando la empatía, la comunicación y el reconocimiento de la diversidad.. Del mismo modo, se realizó la actividad Ruta de Decisiones “Entorno Ideal”, que buscaba a través de un tablero interactivo de juego, un recorrido con distintas “situaciones decisivas” que pueden ocurrir en el entorno laboral, igualdad de género y diversidad sexual, la finalidad de la actividad combinó trabajo en equipo, conocimiento de políticas y reflexión sobre las consecuencias de las decisiones en el ambiente laboral entorno a un enfoque diferencial positivo y de derechos humanos enmarcado en en la política LGBT+. entre otras. | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 1.4.4 Actividades implementadas en el marco de la Estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos. Actividades: *Difundir en la Entidad videos alusivos la inclusión laboral de personas de los sectores sociales LGBTI. *Ajustar los formatos de asistencia con las variables de sexo, orientación sexual e identidad de género. *Promover una capacitación en la Entidad sobre la política pública LGBTI, a través del módulo virtual de la Secretaría Distrital de Planeación. | 100% | Funcionamiento | 0 | Se informa que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo la difusión de los videos ganadores del concurso organizado por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) con organizaciones sociales. La realización de esta actividad está sujeta a la definición de las condiciones necesarias para garantizar su adecuada socialización al interior de la Entidad. | 0 | La actividad institucional orientada a promover la inclusión laboral de personas de los sectores sociales LGBT aún no se ha realizado. Sin embargo, está prevista para el segundo semestre del año, en articulación con la Oficina de Talento Humano. Actualmente se avanza en su planeación y estructuración. Se contemplan estrategias como conversatorios, videos, piezas teatrales o cine foros. Una vez definidos los detalles, se comunicará su programación. A la fecha, la Secretaría Distrital de Planeación no ha habilitado la plataforma virtual correspondiente, lo cual ha impedido la ejecución de la actividad de capacitación programada. | 100% | Durante la semana CALDAS del 25 al 29 de agosto de 2025, que a su vez incluyó la jornada de inducción y reinducción el último día, en esta semana se abordaron temas relacionados con la Política Pública LGBTI , sus enfoques y la Estrategia ALI "Encuesta de Ambientes Laborales Inclusivos", en donde uno de sus objetivos principales fue "Fomentar la inclusión y el respeto, creando espacios laborales donde todas las personas se sientan valoradas, incluyendo a la comunidad LGBTI.", aquí se trataron temáticas de género y políticas públicas. | 100% | Mediante talleres con enfoque de género y derechos de las mujeres y talleres y charlas dirigidos a la población LGBTI., se optimizó la difución del enfoque diferencial y de derechos humanos, desarrollando a través de charlas de sobre diversidad e inclusión "Enfoque Diferencial por Orientación Sexual e Indentidades de Género Diversas", | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 1.4.5 Piezas elaboradas y difundidas, de manera digital o impresa, de acuerdo con los lineamientos de la estrategia Ambientes Laborales Inclusivos - ALI. Actividades: * Realizar y difundir una pieza comunicativa para conmemorar el dia del trabajo con base en la guía que envíe la DDSPG. * Difundir piezas comunicativas en diferentes espacios sobre actividades institucionales de interés de la Política Pública LGBTI | 100% | Funcionamiento | 0 | Esta acción se reportará para el segundo trimestre de la vigencia 2025 | 1 | 1.A través de la Red Social X de la cuenta institucional @juridicadistri se difundió pieza comunicativa para conmemorar dia del trabajo con base en la guía DDSPG. 2) El jueves 01 de mayo de 2025 se difundió a través del correo de comunicaciones@secretariajuridica.gov.co pieza conmemorativa Dia del Trabajo con mensajes alusivos a la diverisdad, respeto y la inclusión laboral. | 100% | Actividad 1. Actividad reportada en el segundo trimestre. Actividad 2. La Secretaría Jurídica Distrital en el marco de las diferentes actividades institucionales de interés de la Política Pública LGBTI, ha promovido la participación mediante la divulgación de diferentes espacios de capacitación, entre estos la invitación realizada por la Dirección de Diversidad Sexual Poblaciones y Géneros en donde se convocaba a colaboradores y colaboradoras de la Secretaría Jurídica Distrital a participar en la socialización de la Directiva 005 de 2021 que permite conocer de manera clara la implementación de los lineamientos para la protección de los derechos de las personas trans en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital, de igual manera se ha promovido la Estrategia ALI "Encuesta de Ambientes Laborales Inclusivos" mediante piezas comunicativa | 100% | Actividad reportada en el segundo trimestre. | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 1.4.6 Plan de trabajo para fortalecer la capacitación y promover la vinculación laboral de mujeres y hombres trans en los quince sectores de la administración distrital Actividades: *Adelantar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 | 100% | Funcionamiento | 0 | Se adelantaron las activiades relacionadas con el cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 | 0 | Se adelantaron las activiades relacionadas con el cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 | 100% | Se adelantaron las activiades relacionadas con el cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 | 100% | Actividad reportada en el segundo trimestre. | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.3.2 Encuesta Distrital de Cambio Cultural de la PPLGBTI Actividad: *Difundir los resultados de la encuesta de Cambio Cultural a travès de una pieza comunicativa que permita una amplia difusiòn en la ciudadanìa. | 100% | Funcionamiento | 0 | Los resultados de la encuesta sobre cambio cultural se difundirán, una vez se reciba la información remitida por la Secretaría Distrital de Planeación, a través de los medios de comunicación de la Secretaría Jurídica en los meses de junio y julio de 2025. | 0 | Para este trimestre,no se plantearon actividades para este producto. | 0 | Para el presente trimestre no se programaron actividades relacionadas con este producto, dado que aún no se han recibido los resultados derivados de la aplicación del instrumento correspondiente. | 0% | Para el presente trimestre no se programaron actividades relacionadas con este producto, dado que aún no se han recibido los resultados derivados de la aplicación del instrumento correspondiente. | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.3.3 Implementación de la Estrategia de Cambio Cultural de la política pública a través de actividades dirigidas a las y los servidores públicos y a la ciudadanía que se atienden. Actividades: *Implementación de la Estrategia de Cambio Cultural de la política pública a través de actividades dirigidas a las y los servidores públicos y a la ciudadanía que atienden, orientadas a dar a conocer y divulgar la estrategia distrital de cambio cultural. * Izar la bandera del orgullo en las secretarìa Jurídica Distrital | 100% | Funcionamiento | 0 | La actividad correspondiente a la izado de la bandera del orgullo en la Secretaría Jurídica Distrital aún no ha sido realizada y se encuentra pendiente de ejecución . Una vez que se lleve a cabo, se establecerá un estimado del número de personas que participarán. En caso de difundirse material audiovisual a través de las pantallas de atención al público, se procurará estimar el alcance de dicha difusión. Además, se evaluará la posibilidad de contar con un listado de asistencia o un registro que evidencie la participación, de acuerdo con las recomendaciones establecidas para la fuente de verificación. | 100% | El material Audiovisual alusivo a esta actividad y estrategia aun no fue remitido por la DDSPG en el II trimerstre de la vigencia . La estrategia es liderada por la DDSPG por ser emisores de la Política Pública LGTBI.+ La actividad correspondiente al izada de la bandera del orgullo en la Secretaría Jurídica Distrital se llevó a cabo el 26 de junio.Se estableció la participación de 16 personas en el evento. Así mismo, se difundió material audiovisual a través de las redes sociales (en el siguiente enlace: :https://www.instagram.com/reel/DLc1rjVu7GY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=dnB5b2UxMnF3cDdn), alcanzando un aproximado de 50 personas. Adicionalmente, se cuenta con el listado de asistencia como soporte que evidencia la participación, conforme a las recomendaciones establecidas para la fuente de verificación. Se realizó convocatoria interna, desarrolo de piezas gráficas, y registro fotográfico del desarrollo de la actividad por parte de Gestión de las Comunicaciones. | 100% | Actividad 1: Implementación de la Estrategia de Cambio Cultural de la política pública a través de actividades dirigidas a las y los servidores públicos y a la ciudadanía que atienden, orientadas a dar a conocer y divulgar la estrategia distrital de cambio cultural. Actividad 2 Actividad reportada en el segundo trimestre. | 100% | La actividad de izada de la bandera del orgullo LGBT+, realizada el 26 de junio, aplicó el enfoque diferencial y de derechos al visibilizar y promover la inclusión de esta población. Contribuyó a la construcción de un entorno laboral respetuoso y libre de discriminación. Se fortaleció la participación mediante convocatoria interna y difusión en redes sociales. Las acciones comunicacionales permitieron ampliar el alcance y sensibilizar al público. La actividad benefició directamente a personas LGBT+ y posicionó sus derechos en el ámbito institucional. | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.3.4 Festivales por la Igualdad orientados a promover una cultura libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Actividad: * Difundir las piezas del festival | 100% | Funcionamiento | 0 | Se espera que lleguen las piezas por parte de la Dirección de Diversidad Sexual de la SDP | 100% | De acuerdo a la ctividad, el 12 de junio: Festival por la Igualdad. Agéndate con toda la programación cultural y artística del Festival por la Igualdad 2025, en el Boletin Interno de Comunicaciones. 13 de junio de 2025 : Conoce la programación cultural y artística del Festival por la Igualdad 2025. 18 de junio,Conoce la agenda: Mes del orgullo LGTBI, y Festival por la Igualdad 2025. Junio 18 de 2025: publicación Dia Internacional de Orgullo LGBTI Despenalización de la homosexualidad en Colombia. 13 de junio de 2025: Se promueve a través de la red social X Festival por la Igualdad y agenda de eventos | 100% | Actividad reportada en el segundo trimestre. | 100% | NO APLICA | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 3.3.5 Piezas elaboradas y difundidas, de manera digital e impresa, de acuerdo con los lineamientos de la Estrategia de Cambio Cultural establecidos por la Dirección de Diversidad Sexual Actividad: Realizar y difundir piezas comunicativas con base en la guía que envíe la DDSPG para conmemorar las siguientes fechas emblemáticas: 17 de mayo Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 28 de junio Día del Orgullo 11 de octubre Día para salir del armario 1 de diciembre Día Mundial de la Lucha contra el Sida. | 100% | Funcionamiento | 0 | Se espera que lleguen las piezas por parte de la Dirección de Diversidad Sexual de la SDP | 33% | De acuerdo con la actividad el 28 de junio de 2025: Se realizo la difusión de piezas gráficas con ocasión al Día del Orgullo a traves de la Red Social X: @juridicadistri: Se realizan cinco (5) publicaciones relacionada con la fecha emblemátic Publicacion 1: Los disturbios de Stonewall Inn fueron el punto de partida por la lucha por los derechos LGBTI. 66 visualizaciones Publicación 2: #BogotáLateConOrgullo 💛 gracias a que, a través del Decreto 100 del 23 de enero de 1980 ... 58 visualizaciones. Publicación 3:#BogotáLateConOrgullo ¦📍🌈 Los alrededores de la Plaza Cultural La Santamaria fueron el punto de encuentro de la primera Marcha LGBTI en Bogotá, a la que asistieron cerca de 30 personas 101 visualizaciones Publicación 4: #BogotáLateConOrgullo ¦ 📖🏳️‍🌈 La Constitución Política de Colombia consagra el principio de igualdad y no discriminación, garantizando que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y deben recibir la misma protección y trato, sin importar su orientación sexual. 52 visualizaciones Publicacion 5: #BogotáLateConOrgullo ¦ El 28 de diciembre de 2007 se firmó el decreto que dio vida a la Política Pública LGBTI. En 2009, el Acuerdo 371 reforzó sus lineamientos para garantizar plenamente los derechos de las personas LGBTI. 80 visualizacioes. | 100% | Durante este periodo no se ejecutaron actividades en el marco del cumplimiento programado de esta acción | 100% | La DDSPG no remirío la guía base de las piezas comunicacitivas para la commemoración de las fechas programadas, sin embargo, desde la Secretaría Jurídica Distrital se optó para que en este periodo se llevara a cabo la realizacióon de socialización de piezas comunicativaas en el marco del cumplimiento de esta actividad, tanto de promoción de la política pública LGTBI , su apropiación y reconocimiento, como en el marco del cambio cultural, las piezas son enviadas a los correos de todos los servidores y colabaradores de la Secretaría Jurídica Distrital en donde aproximadamente son recibidos y visualizados por 200 personas cada vez: Promover el cambio cultural y conocimiento de la política pública Lgtbi de Bogotá: 24 de dicimebre de 2025 La diversidad transforma realidades en Bogotá. 26 de dicimebre de 2025 Correo de Secretaria Distrital Juridica Bogota - 17 años de la Política Pública LGBTI_ una conmemoración por la igualdad. 28 de diembre de 2025 | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 4.1.2 Documento anual sobre análisis de vacíos normativos identificados por la Dirección de Diversidad Sexual, en materia de derechos de las personas de los sectores LGBTI, y de la propuesta de tipo de norma para suplir el vacío normativo. | 1 | Funcionamiento | 0 | La Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la SDP remitirá en el mes de junio de 2025 el documemento de vacíos normativos, para su análisis en la Secretaría Jurídica Distrital. | 1 | Se emitió el documento anual sobre análisis de vacíos normativos identificados por la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la SDP. 2025 | 0 | La Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la SDP remitió el 9 de junio de 2025 con el radicado 1-2025-7894 el documemento de vacíos normativos, para su análisis en la Secretaría Jurídica Distrital, referente a la manera de incluir dentro de los criterios de ponderación de los procesos concursales de contratación una cláusula mediante la cual los participantes puedan obtener calificación extra por tener personas trans contratadas en sus empresas. El 12 de junio de 2025 con el radicado 2-2025-6419 se emitió el documento de análisis de vacíos normativos por parte de la Secretaría Jurídica Distrital y se señaló que: "(...) Secretaría no tiene competencia para determinar o establecer criterios de ponderación o evaluación en los diferentes procesos de selección que se adelantan a nivel Distrital y se sugirió que la Secretaría Distrital de Planeación a través de su Subsecretaría Jurídica, evalúe y determine la ruta jurídica en este asunto en particular teniendo en consideración que la potestad reglamentaria de las normas antes referidas se encuentra asignada al Gobierno Nacional por lo que la inclusión expresa de las personas de los sectores LGBTI como sujetos de especial protección constitucional para efectos del fomento a la ejecución de contratos estatales, deberá darse mediante Decreto Nacional, lo cual tiene fundamento en los criterios de igualdad material desarrollados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-067 de 2023, T-061 y T-314 de 2024 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconocen las barreras estructurales y la discriminación sistemática que enfrentan las personas trans y LGBTI, y se ordena al Estado adoptar medidas afirmativas que garanticen su acceso real y efectivo a derechos.(...)" | 1 | Se cumplió en el segudo trimestre de 2025 con el radicado 2-2025-6419. | Direccón de Gestión Corporativa
|  |  |  | Producto 4.1.3 Normatividad elaborada y actualizada, relacionada con la garantía de derechos de las personas de los sectores LGBTI con disponibilidad en el Sistema de Información de Régimen Legal – LegalBog | 100% | Funcionamiento | 100% | En el I trimestre de 2025 se revisaron e incluyeron en el Documento de Relatoría 08 de 2018 las siguientes: 4 Circulares; 2 Directivas; 8 Resoluciones; 1 Decreto; 2 Sentencias; 1 PL La fuente de financiación de este producto es a través de recursos de funcionamiento, toda vez que las actividades fueron ejecutadas por los servidores y servidoras de planta a cargo del Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá. | 100% | Se incluyeron en el II Trimestre de 2025 dentro del documento de relatoría 08 de 2018: 1 Ley 1 Decreto Nacional 3 Resoluciones Nacionales 3 Circulares Nacionales: 2 Sentencias 2 novedades legislativas. | 100% | En el III Trimestre de 2025 se revisaron e incuyeron en el Documento de Relatoría 08 de 2018 las siguientes normas: 1 Ley: Ley 2528 del 4 de agosto de 2025. 1 Directiva Distrital: Directiva Distrital 003 del 4 de julio de 2025 de la Secretaría Jurídica Distrital. 1 Circular Nacional: Circular Nacional 029 del 27 de agosto de 2025, del Ministerio de Salud y Protección Social. 2 Sentencias: T-179 de 2025 y 05511 del 8 de septiembre de 2025.. 2 Resoluciones Nacionales: Resolución Nacional 3461 del 1 de septiembre de 2025 del Ministerio del Trabajo. Resolución Distrital 943 del 4 de septiembre de 2025 de la Secretaría Distrital de Salud. 5 Proyectos de Ley: PL 01 de 2025 Senado, publicado el 1 de agosto de 2025. PL 61 de 2025 Senado, publicado el 13 de agosto de 2025. PL 185 de 2025 Senado, publicado el 27 de agosto de 2025. PL 275 de 2025, publicado el 3 de septiembre de 2025. PL 184 de 2025 Senado, publicado el 3 de septiembre de 2025. | 100% | En el IV Trimestre de 2025 se revisaron e incuyeron en el Documento de Relatoría 08 de 2018 las siguientes normas: * Decreto Nacional 1179 del 7 de noviembre de 2025. * Decreto Nacional 1311 del 4 de diciembre de 2025. * Resolución Naciona 4179 del 7 de noviembre de 2025. * Resolución Nacional 4180 del 7 de noviembre de 2025. * Circular Conjunta 011 del 26 de noviembre de 2025. * Circular Distrital 027 del 2 de octubre de 2025. * Circular Distrital 34 del 15 de diciembre de 2025. * Texto Definitivo Aprobado del PL 463 de 2025 Senado, publicado el 27 de octubre de 2025. * PL 268 de 2025 Senado, publicado el 8 de octubre de 2025. * Informe de Ponencia Negativa al PL 185 de 2025 Senado, publicado el 18 de noviembre de 2025. * Informe de Ponencia Positiva al PL 144 de 2025 Cámara, publicado el 14 de noviembre de 2025. * Informe de Ponencia Negativa al PL 302 de 2025 Senado, publicado el 26 de noviembre de 2025. * T-436 del 22 de octubre de 2025. * T-440 del 27 de octubre de 2025. * T-497 del 10 de diciembre de 2025. | Direccón de Gestión Corporativa
7 | Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en la Calle 2015-2025 | Documento CONPES N°.20 de 2021 Secretaría Integración Social | Propiciar entornos seguros y protectores, por medio del reconocimiento y transformación de los conflictos relacionados con el fenómeno, disminuyendo su impacto en la integridad física, psicológica y moral tanto de los Ciudadanos Ciudadanas Habitantes de Calle, como de las poblaciones en riesgo y de la comunidad en general. | Producto 3.1.6 Orientación jurídica a los abogados del Distrito que trabajan en temas relacionados con el fenómeno de habitabilidad en calle. | 1 | Proyecto inversión 8195 | 0 | A la fecha, no se ha desarrollado la orientación al cuerpo de abogados, no obstante, la entidad ha desarrollado mesas de trabajo internas con el fin de determinar temas y fechas para la jornada de orientación. En este sentido, según el cronograma establecido en la Circular 20 de 2025 expedida por esta Secretaría, se ha establecido que la jornada se desarrolle en el mes de octubre. La jornada se hará en conjunto con la SDIS y la misma será transmitida por los canales comunicacionales de la entidad. | 0% | A la fecha, no se ha desarrollado la orientación al cuerpo de abogados, no obstante, la entidad ha desarrollado mesas de trabajo internas con el fin de determinar temas y fechas para la jornada de orientación. En este sentido, según el cronograma establecido en la Circular 20 de 2025 expedida por esta Secretaría, se ha establecido que la jornada se desarrolle en el mes de octubre. La jornada se hará en conjunto con la SDIS y la misma será transmitida por los canales comunicacionales de la entidad. | 1 | Se realizó jornada de orientación "Trabajo, dignidad y calle: La importancia de la inclusión laboral para quienes superan la habitabilidad en calle " la cual se llevó a cabo el día 24 de septiembre de 2025 de 9:00 am. A 11: 00 am. y se transmitió por el canal de Youtbe de la Secretaría Jurídica Distrital, | 1 | Se cumplió con la jornada anual de orientación en el tercer trimestre del año 2025. | Dirección Distrital de Política Jurídica
8 | Política Pública Distrital de Participación Incidente 2023-2034 | Documento CONPES N°.477 de 2023 Secretaría de Gobierno | Hacer eficaz el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía en Bogotá D.C., a través del mejoramiento de la gobernanza, de la estructura institucional y las competencias ciudadanas para la incidencia en los asuntos públicos. | Producto 2.2.2.1 Observaciones ciudadanas frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio. | 957 | Proyecto Inversión 8186 | 75 | Durante el primer trimestre se han publicado 75 actos administrativos de contenido regulatorio, y se han recibido 214 observaciones ciudadanas, de las cuales 91 han sido incidente, es decir, observaciones que han logrado cambiar la posición inical de la entidad en el respectivo acto administrativo.+ Respecto a los recursos, los mismos obedecen a los honorarios de los siguientes contratos celebrado a traves del proyecto de inversión 8186 denominado "Fortalecimiento de la participación ciudadana incidente en el ciclo de gobernanza regulatoria del Distrito Capital", por un valor de $300.000.000 y un valor ejecutado de $ 45.033.333. 1. Contrato 013 de 2025, cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales especializados de manera temporal a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos con autonomía técnica y administrativa para la implementación de las acciones y actividades entorno a la estrategia de participación ciudadana incidente". 2. contrato 010 de 2025, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales de manera temporal a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, con autonomía técnica y administrativa para realizar la articulación, diseño, desarrollo y seguimiento entorno a la estrategia de participación ciudadana incidente en el Distrito Capital". | 74 | Durante el segundo trimestre se han publicado 74 actos administrativos de contenido regulatorio, y se han recibido 663 observaciones ciudadanas, de las cuales 411 han sido incidente, es decir, observaciones que han logrado cambiar la posición inical de la entidad en el respectivo acto administrativo. | 81 | Durante el tercer trimestre se han publicado 81 actos administrativos de contenido regulatorio, y se han recibido 578 observaciones ciudadanas, de las cuales 203 han sido incidente, es decir, observaciones que han logrado cambiar la posición inical de la entidad en el respectivo acto administrativo. | 100% | Respecto a los recursos, los mismos obedecen a los honorarios de los siguientes contratos celebrado a traves del proyecto de inversión 8186 denominado "Fortalecimiento de la participación ciudadana incidente en el ciclo de gobernanza regulatoria del Distrito Capital", por un valor de $300.000.000 y un valor ejecutado de $300.000.000. Los siguientes contratos fueron celebrados durante el primer trimestre: 1. Contrato 013 de 2025, cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales especializados de manera temporal a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos con autonomía técnica y administrativa para la implementación de las acciones y actividades entorno a la estrategia de participación ciudadana incidente". 2. contrato 010 de 2025, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales de manera temporal a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, con autonomía técnica y administrativa para realizar la articulación, diseño, desarrollo y seguimiento entorno a la estrategia de participación ciudadana incidente en el Distrito Capital". Los siguientes contratos fueron celebrados durante el segundo trimestre: 3. Contrato 126 de 2025, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales de manera temporal, con autonomía técnica y administrativa para apoyar la ejecución de las actividades y acciones entorno a la estrategia de participación ciudadana incidente". 4. Contrato 138 de 2025, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales de manera temporal a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, con autonomía técnica y administrativa, con el fin de apoytar la ejecución del plan de trabajo de la dependencia, dentro de la estrategia de participación ciudadana incidente". Durante el cuarto trimstre no se celebraron más contratos- | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos
9 | Política Pública Distrital Afrocolombianos 2024-2036 | Documento CONPES N°. 39 de 2024 Secretaría de Gobierno | Articular las acciones de los sectores y las instituciones del Distrito Capital, de acuerdo con su misionalidad y normativa vigente para garantía de la atención integral a la Comunidad Negra Afrocolombiana con enfoque étnico racial. | Producto 2.1.1 Estrategias de orientación para la capacitación y divulgación permanente a funcionarios y contratistas, sobre la normatividad jurídica internacional, nacional y distrital de la Comunidad Negra Afrocolombiana en las entidades del Distrito, construidas e implementadas con las instancias legales de participación, de las Comunidades Negras Afrocolombianas. | 3 | Proyecto inversion 8195 | 3 | Durante el primer trimestre del 2025, se llevaron las estrategias de divulgacion, ASI: 1. Se realizó la jornada : denominada "Derecho de los pueblos y comunidades étnicamente diferenciadas" el 28 de febrero de 2025, + 2. Se Publico :Y se puede visualizar en la página de Youtubre de la Secretaría Jurídica Distrital y + 3. Fue divulgado previamente en el Boletín Bogotá Jurídica No. 08 de 2025de 25 de febrero de 2025. De acuerdo con las evidencias adjuntas en la carepta de evidencias.+ Para la materialización de este producto en el primer trimestre de 2025, se ejecutaron recursos del proyecto de inversión 8195 por valor de $ 7.500.000 a través del Contrato No. 038-2025 | 0 | Aunque el producto se materializó en primer trimestre de 2025, el 15 de mayo de 2025 se concertó con el consultivo realizar un jornada para sensibilizar a los funcionarios y contratista de las entidades y organismos del Distrito Capital sobre la normatividad y derechos de las comunidades negras afrocolombianas, para lo cual se realizó una reunión virtual con la Dirección de Asuntos Étnicos el 6 de junio de 2025 y solicitó colaboración en la busqueda de un experto en la temática con el proposito de programar la jornada de orientación solicitada. |  | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 100% | En el cuarto trimestre no se utilizaron recursos de los proyectos de inversión | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 2.1.2 Generar lineamientos, herramientas y estrategias en materia de contratación estatal para la gestión pública distrital, con enfoque diferencial para las Comunidades Negras Afrocolombianas, construidas e implementadas con las instancias legales de participación, de las Comunidades Negras Afrocolombia | 3 | Proyecto inversion 8195 | 0 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizaron las siguientes actividades para la materialización del producto: El 14 de enero y el 7 de febrero de 2025 se remitió a la Dirección de Asuntos Étnicos y al Consejo Consultivo Afro el proyecto de lineamiento para revisión y observaciones. El 14 de marzo de 2025 la Dirección de Asuntos Étnico envió a la Secretaría Jurídica Distrital concepto con las observaciones sobre el proyetco de lineamiento. El 31 de marzo se realizó una mesa de trabajo con entre ambas entidades para concertar los ajustes al proyecto. Para la materialización de este producto en el primer trimestre de 2025, se ejecutaron recursos del proyecto de inversión 8193 por valor de $ 1.000.000 a través del Contrato No. 086-2025 | 0 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizaron las siguientes actividades para la materialización del producto: El 15 de mayo de 2025, se relizó la sesión mixta distrital de comunidades negras afrocolombianas, en la cual se presentaron los avances del proyecto de lineamiento y se remitió para retroalimentación del consultivo, se estableció realizar una mesa de trabajo para conocer las observaciones de los mismos. el 4 de junio de 2025, se realizó la mesa de trabajo entre la Secretaría Jurídica Distrital, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno y el Consejo Consultivo Afro, en el cual se concertó el ajuste del proyecto. El documento se encuentra en revisión del despacho para versión final. | 100% | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 100% | Para el IV trimestre de 2025, no se realizaron actividades. | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | Producto 2.1.3 Instrumentos jurídicos con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano de unidad conceptual y aplicabilidad, para el conocimiento y socialización de los derechos de la Comunidad Negra Afrocolombiana, construidos y dispuestos para su implementación por parte de las entidades distritales, en concertación con la instancia legal de participación de las Comunidades Negras Afrocolombianas. | 8% | Proyecto inversion 8195 | 8.33 | Para la materialización del producto, durante el primer trimestre de 2025, se realizaron las siguientes actividades: Actualización del 022 de 2023 "PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, NEGRAS AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS" Marco Normativo y Jurisprudencial: Resolución 297 de 2025: Reglamenta el funcionamiento del Observatorio de Igualdad y Equidad, la cual está dirigida a la ciudadanía en general, en especial a personas, comunidades, Pueblos y procesos organizativos para contribuir en su participación y toma de decisiones informadas en relación con las políticas de igualdad y equidad y la incidencia en cierre de brechas de desigualdad e inequidad; entidades públicas, privadas o mixtas, instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos. Internacionales. Decreto Nacional 103 de 2025: Adiciona un capitulo al Decreto 1081 de 2015 y se adopta el "Programa Especial de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica con Enfoque Étnico y de Género para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras". Circular 004 de 2025: Asistencia técnica para pueblos y comunidades Indígenas, y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de municipios PDET que presenten iniciativas financiadas con recursos de asignación para la paz en el marco de las convocatorias que se establezcan. Se realizó la divulgación de la actualización en los Boletínes: Bogotá Jurídica No. 01 de 2025 de fecha 7 de enero de 2025 y Bogotá Jurídica No. 08 de 2025 de 25 de febrero de 2025. Para la materialización de este producto en el primer trimestre de 2025, se ejecutaron recursos del proyecto de inversión 8195 por valor de $ 10.000.000 a través del Contrato No. 048-2025 | 0 | Para la materialización del producto, durante el primer trimestre de 2025, se realizaron las siguientes actividades: Actualización del 022 de 2023 "PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, NEGRAS AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS" Marco Normativo y Jurisprudencial: Decreto 597 de 2025: Establece la remuneración de etnoeducadores docentes y directivos docentes. Resolución 271 de 2025: Ordena la apertura de la “Invitación Cultural - Comunicación Étnica 2025”. Resolución 328 de 2025: Ordena la apertura de la “Invitación Cultural para la implementación del Decreto 295 de 2022 "Día Distrital de las Mujeres Negras Afrocolombianas” de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Resolución 168 de 2025: Regula y establece las disposiciones necesarias para llevar a cabo las elecciones del Consejo Consultivo de Mujeres para el período 2025-2028.+ Circular 009 de 2025: Imparte orientaciones generales para la aplicación de la Ley 2160 de 2021 - Contratación directa con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras e Indígenas. Proyecto de Ley PL613 de 2025: Profiere Proyecto de Ley PL613 "Por medio de la cual se reconoce la economía ancestral desarrollada por comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se dictan demás disposiciones para su desarrollo y protección".+ Se realizó la divulgación de la actualización en los Boletínes: Bogotá Jurídica No. 018 de 2025 de fecha 6 de mayo de 2025. Igualmente, se solicitó a la Dirección de Asuntos Étnicos revisar el documento de Relatoría 022, para retroalimentarlo y aprotar de acuerdo a su experticia. |  | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 100% | Para la materialización del producto, durante el cuarto trimestre de 2025, se realizaron las siguientes actividades: Actualización del 022 de 2023 "PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, NEGRAS AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS" Marco Normativo y Jurisprudencial: Ley 2549 de 29 de octubre de 2025: Por medio de la cual se rinde homenaje y se preserva la memoria de Juan José Nieto Gil, primer y único presidente afro de la nación y se dictan otras disposiciones. Decreto 1098 de 2025: Adiciona el Título 6 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015-Único Reglamentario del Sector Educación con el fin de establecer la reglamentación necesaria para la creación de universidades propias e interculturales destinadas a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Decreto 1139 de 2025: Adiciona un Capítulo al Decreto 1170 de 2015, relacionada con la implementación de la política pública de catastro multipropósito en los territorios colectivos, territorios ancestrales y tradicionales y en las tierras ocupadas y poseídas ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas. Raizales y palenqueras. Para la materialización de este producto en el cuarto trimestre de 2025, se ejecutaron recursos del proyecto de inversión 8195 por valor de $ 5.000.000 a través del Contrato No. 048-2025 | Dirección Distrital de Política Jurídica
10 | Política Pública Distrital para los pueblos Indigenas 2024-2036 | Documento CONPES N°. 37 de 2024 Secretaría De Gobierno | Garantizar mecanismos de articulación, coordinación y fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, entre el Distrito y los gobiernos propios de los pueblos indígenas para su aplicación desde la autonomía propia. | Producto 5.1.1. Lineamiento concertado con los pueblos indígenas sobre la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena en el marco de la autonomía administrativa en materia de contratación pública en el distrito y a nivel local, conforme a la normatividad vigente. | 1 | Proyecto inversion 8195 | 0 | En el primer trimestre de 2025 se realizaron las siguientes actividades de gestión para la revisión y aval del lineamiento proyectado por la Secretaría Jurídica Distrital: El 14 de enero se envió a la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, correo electrónico solicitando información acerca del avance en la revisión del lineamiento proyectado por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos y del Consultivo Indígena. El 7 y 10 de febero y el 12 de marzo de 2025 se reiteró el correo del 14 de enero. El 19 de marzo la Dirección de Asuntos Étnico remitió a la Dirección Distrital de Política Jurídica las observaciones y concepto jurídico del línemiento Indígena para revisión y ajuste por parte de la Secretaría Jurídica Distrital. El 19 de marzo de 2025 se propuso por parte de la Secretaría Jurídica Distrital mesa de trabajo para revisar las observaciones y definir los ajustes a realizar sobre el lineamiento indígena. El 31 de marzo se realizó mesa de trabajo entre la Dirección Distrital de Política Jurídica y la Dirección de Asuntos Étnicos en la que se concertaron las observaciones realizada y se realizaron ajustes de forma y fondo del lineamiento proyectado. En el primer trimestre de 2025, para el cumplimiento del producto se ejecutaron los recursos por valor de $ 1.000.000 provinientes del proyecto 8193, materializados en el Contrato No. 86-2025. | 0 | En el segundo trimestre de 2025 se realizaron las siguientes actividades de gestión para la revisión y aval del lineamiento proyectado por la Secretaría Jurídica Distrital: El 24 de abril se partició en el primer Consultiuvo Indigena, en el cual se presentó los avances para la materialización del producto y el Consultivo solicitó una mesa posterior para realizar la retroalimentación del documento presentado. El 3 de julio de 2025, se realizó la mesa de trabajo con el Consultivo Indígena y la Dirección de asuntos étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno en la cual, solicitaron unos ajustes el proyecto de lineamiento el cual fueron acatados por la Secretaría Jurídica Distrital. Se remitió proyecto definitivo a revisión del despacho del Secretario Jurídico para proceder a enviar al Consultivo para su concertación. |  | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 100% | Durante el IV trimestre,se continuó trabajando el lineamiento con el consultivo indígenas, se incluyeron aspectos relacionados con el pago del anticipo y el pago anticipado en los contratos que se celebren con la comunidad indígena. En el cuarto trimestre de 2025, para el cumplimiento del producto se ejecutaron los recursos por valor de $ 5.000.000 provinientes del proyecto 8193, materializados en el Contrato No. 86-2025. | Dirección Distrital de Política Jurídica
11 | Política Pública Distrital para los Pueblos Raizales 2024-2036 | Documento CONPES N°. 38 de 2024 Secretaría De Gobierno | Hacer eficaz el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía en Bogotá D.C., a través del mejoramiento de la gobernanza, de la estructura institucional y las competencias ciudadanas para la incidencia en los asuntos públicos. | Producto 6.1.6. Estrategias de divulgación sobre la normatividad y/o jurisprudencia expedida referente a la comunidad Raizal en temas de garantía de derechos. | 1 | Funcionamiento | 0 | En el I trimestre de 2025 se incorporaron las siguientes normas y sentencias en el Documento de Relatoría 22 de 2023 https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598 5 Resoluciones; 1 Directiva; 2 Sentencias; 1 PL. La fuente de financiación de este producto es a través de recursos de funcionamiento, toda vez que las actividades fueron ejecutadas por los servidores y servidoras de planta a cargo del Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá | 0 | En el Documento de Relatoría 22 de 2023 se revisaron e incorporron las siguientes novedades legislativas: * Texto Definitivo Aprobado del PL 46 de 2024 Senado, publicado el 7 de abril de 2025, "Por medio de la cual la nación y el Congreso de la República conmemoran la Ley 2a de 1851 que abolió la esclavitud, se crean el "centro de pensamiento negro, afrocolombiano, raizal y palenquero" y el "museo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero" y se dictan otras disposiciones." * PL 593 del 11 de abril de 2025 Cámara, "Por medio de la cual se establece el Sistema Nacional de Etnoeducación y Educación Intercultural de Colombia y se dictan otras disposiciones." * PL 613 del 28 de abril de 2025 Cámara, "Por medio de la cual se reconoce la economía ancestral desarrollada por comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se dictan demás disposiciones para su desarrollo y protección." * Texto Definitivo Aprobado del PL 302 de 2024 del 2 de abril de 2025, "Por medio del cual se establece la cátedra de la afroraizalidad en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones." * Texto Definitivo Aprobado el 1 de abril de 2025 del PL 194 de 2024 Senado, "Por medio de la cual se fortalecen y protegen las plazas de mercado públicas, se promueven los mercados campesinos, étnicos y comunitarios y se dictan otras disposiciones." * Texto Definitivo del PL 222 de 2023 Cámara, publicado el 2 de mayo de 2025, "Mediante la cual se modifica la Ley 2079 de 2021 de vivienda y se reconoce la vivienda palafítica y se dictan otras disposiciones." Se entiende por vivienda palafítica aquella vivienda construida sobre el mar, también en otros cuerpos de agua como, ríos, ciénagas, lagunas o zonas de inundación, en territorios costeros u otro tipo de territorio, especialmente en áreas fluviales y marítimas, que han sido históricamente habitadas por comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, pesqueras. Se dará prevalencia a las comunidades indígenas y a las comunidades Negras, afrodescendientes, Raizales y Palenqueras. |  | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 100% | En el Documento de Relatoría 22 de 2023 se revisaron e incorporron las siguientes normas: * Ley 2549 del 29 de octubre de 2025. * Decreto Nacioal 1139 del 27 de octubre de 2025. * Decreto Nacionl 1098 del 17 de octubre de 2025. * Resolución Naciona 4179 del 7 de noviembre de 2025 del Ministerio de Trabajo. * Informe de Ponencia del PL 164 de 2024 Senado, publicado el 1 de octubre de 2025. * Informe de Ponencia Positiva al PL 240 de 2025 Cámara, publicado el 7 de noviembre de 2025. * Informe de Ponencia Positiva al PL 144 de 2025 Cámara, publicado el 14 de noviembre de 2025. * Informe de Ponencia Negativa al PL 302 de 2025 Senado, publicado el 26 de noviembre de 2025. En el IV trimestre de 2025 se incorporaron las siguientes novedades legislativas en el Documento de Relatoría 22 de 2023 https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148598 1 Ley 2 Decretos Nacionales 1 Resolución Nacional 4 Informes de Ponencia | Dirección Distrital de Política Jurídica
|  |  |  | 6.1.7. Jornadas de orientación sobre los derechos de la comunidad Raizal, dirigidos al cuerpo de abogados del Distrito Capital | 1 | Proyecto Inversión 8195 | 0 | El 28 de febrero de 2025 se llevó a cabo la Jornada de Orientación sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Etno Diferenciadas, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rP3T7vW-y1Q La Secretaría Jurídica Distrital dentro del proyecto de inversión 8195 a través del contrato 038 de 2025 que asciende a la suma de $42.000.000= destinó la suma de $1.100.000= para la Jornada de Orientación llevada a cabo en el mes de febrero de 2025. | 0 | N/A |  | "De acuerdo con lo establecido por la entidad líder, el reporte se realizará cada seis meses." | 1 | Se cumplió en el I Trimestre. | Dirección Distrital de Política Jurídica
12 | Política Pública de Priemra Infancia y Adolescencia 2023-2033 | Documento CONPES N°.27 de 2023 Secretaría Distrital de Integracion Social. | Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia en Bogotá D.C. a partir del reconocimiento de sus capacidades, subjetividades y diversidades. | Producto 1.1.26. Estrategia para fortalecer legalmente la protección de las niñas, niños y adolescentes de origen étnico en Bogotá D.C. | 10% | Proyecto Inversión 8195 | N/A | Del documento remitido en el mes de diciembre 2024 sobre la estrategia legal para la protección de NNA se recibieron observaciones las cuales fueron acogidas algunas en su totalidad y otras parcialmente, sin embargo ante la confusión de la definición del producto se realizó mesa de trabajo con el fin de consensuadamente definirlo el 11 de febrero 2025, donde se planteó la posibilidad de ajustar el producto 1.1.26. Atendiendo a ello, se solicitó mesa de trabajo con SDP para que nos explicara el procedimiento de la modificación de productos de las PP. Finalmente, se realiza otra mesa de trabajo el 03 de abril de 2025, donde SDIS no accede a la modificación del producto y propone llegar a un consenso entre las 2 entidades para definir la actividad para materializar el producto. El día 9 de abril 2025 en reunión presencial se plantea de acuerdo mutuo que el producto se materialice en una cartilla sobre matrimonio infantil de la cual se está en proceso de definir su contenido temático. | 10% | Ante las discrepancias frente al producto asignado a la Secretaría Jurídica Distrital, se realiza mesa de trabajo el 03 de abril de 2025, donde SDIS no accede a la modificación del producto y propone llegar a un consenso entre las 2 entidades para definir la actividad para materializar el producto. El día 9 de abril 2025 en reunión presencial de acuerdo mutuo se establece que el producto se materialice en una cartilla sobre la prohibición del matrimonio infantil. Se ha venido trabajando en la definición de los temas que debe contener la cartilla llevando a cabo varias mesas de trabajo internas y finalmente se tiene un documento previo con la propuesta a remitir a la SDIS, así mismo se esta trabajando en la modificación del documento Estrategia legal para fortalecer la protección jurídica de NNA en temas étnicos donde se están incluyendo la descripción y por menores del producto finalmente definido. En próximos días se remitiran tanto la cartilla como el documento a la SDIS para que los conozcan y si a bien lo tienen realicen las observaciones que consideren pertinentes. | 10% | Se envió a la SDIS el oficio número 2-2025-8358 de fecha 22 de julio de 2025 por medio del cual remitimos los siguientes documentos: - Estrategia legal para fortalecer la protección jurídica de niños, niñas y adolescentes-NNA en temas étnicos. - Cartilla jurídica para la protección legal de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Bogotá D.C. “Prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas”. Resta esperar que respondan enviando las observaciones o solicitando realizar una nueva mesa de trabajo, cabe resaltar que se espera un tiempo prudencial y si no dan respuesta se reitera. Con el oficio 2-2025-10964 del 18 de septiembre de 2025, se solicitó a la SDIS ajuste en el producto en cuanto al objetivo general y objetivos específicos. Adicionalmente, se sugirió la inclusión de corresponsabilidad a la Secretaría Distrital de Gobierno a través de su Dirección de Asuntos Étnicos y a la Secretaría Distrital de Educación. | 10% | La DDPJ está pendiente de la respuesta al oficio 2-2025-10964 del 18 de septiembre de 2025, por lo que procederemos a realizar un segundo requerimiento y a solicitar mesa de trabajo para abordar el asunto requerido. Dicha respuesta es fundamental porque solicitamos ajustes al producto en cuanto a objetivos y corresponsables. No obstante, desde la DDPJ hemos avanzado en el resultado del producto, en el sentido que contamos con las siguientes evidencias: - Estrategia legal para fortalecer la protección jurídica de niños, niñas y adolescentes-NNA en temas étnicos. - Cartilla jurídica para la protección legal de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Bogotá D.C. “Prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas”. | Dirección Distrital de Política Jurídica
Note on H34: ====== ID#AAABzMS05rM tc={2526A3BD-DEAA-4627-AEAE-F8D9AEE4B65B} (2023-07-11 19:06:35) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Periodicidad de medición anual. Se reporta una vez se ejecute
Note on H35: ====== ID#AAABzMS05rY tc={2526A3BD-DEAA-4627-AEAE-F8D9AEE4B65B} (2023-07-11 19:06:35) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Periodicidad de medición anual. Se reporta una vez se ejecute
Note on H36: ====== ID#AAABzMS05rU tc={2526A3BD-DEAA-4627-AEAE-F8D9AEE4B65B} (2023-07-11 19:06:35) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Periodicidad de medición anual. Se reporta una vez se ejecute
Note on I38: ====== ID#AAABzMS05rQ tc={4BB0B75C-6481-4A2D-B79E-A684C343A714} (2023-07-11 19:06:35) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Periodicidad de medición anual, se reporta una vez se ejecute
Note on I39: ====== ID#AAABzMS05rc tc={4BB0B75C-6481-4A2D-B79E-A684C343A714} (2023-07-11 19:06:35) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Periodicidad de medición anual, se reporta una vez se ejecute