## 1er. Sem. 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO -SJD-
MAYO 31 DE 2020 ( Millones $)
PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PRODUCTO | INDICADOR 2020 |  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA 2020 |  |  | CUATRIENIO 2017-2020 |  |  | OBSERVACIONES
|  | PROGRAMADO | LOGRADO | % EJECUCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | PROGRAMADO | ACUMULADO | % AVANCE
Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos | Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles | 22.3 | 15.3 | 145.7516 | 1345 | 296 | 22.01% | N/A |  |  | Se ha logrado más de la meta fijada (Reduciendo 7 días menos de lo previsto)
| Mantener el 82 % de eficiencia fiscal para la defensa judicial en el Distrito Capital. | 82 | 88 | 107.3171 | 188 | 68 | 36.17% | N/A |  |  | Se ha logrado más de la meta fijada en 6 puntos
| Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0% | 20 | 19 | 95 | Queda pendiente un estudio para cumplir la meta del Plan de Desarrollo
| Implementar 1 Modelo de Gerencia Juridica | 0.2 | 0.15 | 75 | 211 | 16 | 7.583% | 1 | 0.95 | 95 | Queda pendiente el 0.05 para cumplir la meta del Plan de Desarrollo
| Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 46 | 43 | 93.4783 | Quedan pendientes 3 eventos para cumplir la meta del Plan de Desarrollo
| Orientar a 3.000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL | 145 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 3000 | 2855 | 95.1667 | Queda pendiente 145 ciudadanos por orientar para cumplir la meta del Plan de Desarrollo
| Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL | 87 | 94 | 108.046 | 621 | 385 | 62% | N/A |  |  | Se ha logrado más de la meta fijada en 7 puntos
| Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 100 | Finalizada y cumplida la meta de plan de desarrollo en diciembre de 2019
| Orientar a 13.574 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria | 1471 | 829 | 56.3562 | 80 | 80 | 100% | 13574 | 12932 | 95.2704 | Queda pendiente por orientar a 642 servidores para cumplir la meta del Plan de Desarrollo
| Realizar cinco (5) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores disciplinarios en temas propios del derecho disciplinario | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 100 | Finalizada y cumplida la meta de plan de desarrollo en diciembre de 2019
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital | Desarrollar el 100 % de las herramientas para implementar el Sistema Integrado de Gestion de la Entidad. | 5 | 3.89 | 77.8 | 800 | 284 | 35.5% | 100 | 98.89 | 98.89 | Queda pendiente el 1% de herramientas del SIG para cumplir la meta del Plan de Desarrollo
| Implementar 1 Modelo de Arquitectura empresarial para la Secretaria Juridica Distrital | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100 | Finalizada y cumplida la meta de plan de desarrollo en diciembre de 2019
Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital | Fortalecer el 100 % de los Sistemas de Información Jurídicos (Número de Sistemas de Información Jurídicos con Desarrollo, Soporte y Mantenimiento) | 23 | 19 | 82.6087 | 1529 | 851 | 55.66% | 100 | 96 | 96 | Queda pendiente el 4,% de fortalecimiento de sistemas para cumplir la meta del plan de desarrollo
Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la gestión administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital | Adecuar y dotar 1 Entidad para el fortalecimiento de la gestión administrativa | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | N/A |  |  | Queda pendiente el 5% en la implementación de las herramientas de gestión y administrativas para cumplir la meta del plan de desarrollo.
| Implementar 100 % las herramientas de gestion y administrativas para la Secretaría Jurídica Distrital | 100 | 95 | 95 | 1699 | 244 | 14.36% | N/A
Fecha: 31 de mayo de 2020 |  | RESPONSABLE: GUSTAVO MORALES (Firmado) APROBÓ DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ (Firmado)
Semáforo
Ejecución menor al 30%
Ejecución entre el 30% y 89%
Ejecución entre el 90% y 100%